**ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие библиотечного дела в Среднеканскомгородском округена 2014 - 2020 годы»**

**за \_\_\_\_2019 год\_\_\_\_\_ нарастающим итогом**

(период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.) | | | | | | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| План (утвержденный в бюджете) | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования | | | | |
| всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |
| 1. Обеспечение гарантированного комплектования фондов библиотек Среднеканского городского округа  документами на различных носителях информации | | | | | | | | |
| 1.1. | Комплектование фондов библиотек Среднеканского округа печатными, электронными, аудиовизуальными документами | 96,6 | 96,6 | - | 31,6 | 65,0 | - | Своевременное и точное исполнение мероприятий, целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств.  На выделенные средства приобретено441 экз. книг для читателей всех структурных подразделений ЦБС, что составило 1,2 % обновления книжного фонда. |
| 2. Организация пунктов публичного доступа к электронным информационным ресурсам в библиотеках  Среднеканского городского округа | | | | | | | | |
| 2.1. | Организация пунктов публичного доступа к электронным информационным ресурсам в библиотеках Среднеканского городского округа(оплата Интернета) | 24,0 | 24,0 | - | - | 24,0 | - | В 2019 году количество посещений веб-сайта учреждения составило 2264, в среднем 6 посещений в сутки, что составляет 104,5% от ожидаемого результата |
| Всего по программе89,0 | | | 120,6 | - | 31,6 | 89,0 | - |  |

Директор МКУК СЦБС Сластенкова М.И.

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие библиотечного дела в Среднеканском городском округе в**

**Среднеканском городском округе в 2014 - 2020 годах»**

**за \_\_\_\_2019 год\_\_\_\_\_ нарастающим итогом**

(период)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целевого  индикатора | Единица измерения | 1 год действия программы | | |
| Плановое  значение  целевого  индикатора,  TN n | Фактическое  значение  целевого  индикатора,  Tfn | Эффективность реализации,  % (Еn =  (Тfn / TN  n) x 100) |
| 1 | Количество новых поступлений на различных носителях информации | ед. | 210 | 441 | 210% |
| 2 | Доля увеличения книговыдачи пользователям библиотек | % | 1,6 | 1,6 | 100% |
| 3 | Доля увеличения количества посещений веб-сайта МКУК СЦБС в сети Интернет | % | 2,5 | 2,5 | 100% |
|  | Итого эффективность в целом по программе (Е) |  |  |  | 136% |

<\*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы удовлетворительная.

1. степень достижения целей, решения задач Программы**:**

Цель Программы –развитие информационно-фондовых ресурсов, способствующих реализации качественного библиотечного обслуживания пользователей библиотек Среднеканского городского округа– достигнута.

Решены следующие задачи:

- сохранение и актуализация культурного наследия;

-формирование гарантированного комплектования библиотечных фондов новыми документами на различных носителях информации;

- обеспечение формирования и использования информационных ресурсов;

-внедрение новых информационных технологий в практику работы библиотек;

-обеспечение свободного доступа жителей разновозрастной категории к информации.

2. степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:

В 2019 году объем финансирования на комплектование фондов составил 100 % от утвержденной суммы в бюджете Среднеканского городского округа, целевые показатели по данному мероприятию Программы выполнены. Объем финансирования на оплату Интернета составил 100%, посещение веб-сайта библиотеки ежедневно составляет 6 посещений, показатель чуть выше ожидаемого результата.

3. достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

В результате реализации Программы в 2019 году:

- в течение года в библиотеках было оформлено 113 книжных выставок и 2 творческие выставки сеймчанских рукодельниц, оформлено 4 информационных стенда, 5 постоянно действующих информационных стенда регулярно обновляются новыми материалами, изготовлено 16 информационных буклетов, подготовлено и проведено 245 (2018 г.-199) массовых мероприятий по различным направлениям: гражданско-патриотическое, нравственно-эстетическое, экологическое, пропаганда здорового образа жизни и краеведческих знаний. 15 из них были приурочены к Году театра. Цикл мероприятий был посвящен 80-летнему юбилеюг. Магадана. Это юбилейный вечер «А я влюблен в бульвары Магадана», экскурс в историю «Мой край на краешке России», видео-зарисовка «Мой любимый северный город…», лит.-музыкальная композиция «Магадан – славный город северян».Массовые мероприятия посетило 3457 человек (2018 г-3092), что на 11,8 % больше предыдущего года.

В библиотеках вели работу клубы и объединения: краеведческий клуб «Олох», клуб общения «Панорама», кружок «Юный краевед», кружок рукоделия «Мастерицы», летний информационно-развлекательный Центр «Каникулы без скуки», мастерские поделок для детей «Мастерилка» (ДБ и с/биб-ка с.В.Сеймчан).

# Принимали участие во Всероссийских акциях «Библио-Ночь», «Ночь искусств», Международной литературной акции «Читаем детям о войне».

# Продолжалась работа по обучению старшего поколения и других категорий населения компьютерной грамотности по индивидуальному запросу. В течении года прошли обучение 19 человек.

# В 2019 году продолжил свою деятельность сайт МКУК СЦБС в сети Интернет, созданный в марте 2012 года и расположенный по адресу: http://bibka-seymchan.ru. Основные рубрики сайта: «О нашей библиотеке», «Среднеканский район в лицах и фактах», «По курсу новые книги», «Советуем прочитать» и др.

В течение года на сайте размещено 32 публикации, выложены документы по независимой оценке качества оказываемых услуг учреждениями культуры Магаданской области, в том числе и МКУК СЦБС, проведенной в 2019.

Так же на сайте выкладывается информация о проведенных в библиотеках мероприятиях.

Продолжал работу сайт учрежденияв локальной поселковой сети «Praime.Net».

Всего в 2019 году на сайт учреждения и в локальную поселковую сеть выложено 71 публикация. Пользователи сети могли так же воспользоваться услугами виртуальной справочной службы библиотеки.

Но с января 2020 г библиотеке пришлось отказаться от сайта учреждения в локальной поселковой сети из-за роста тарифов на интернет.

В районной газете «Новая Колыма.Вести» опубликовано 7 статей о работе библиотеки, в том числе обзоры новых поступлений литературы, тематические обзоры.

**Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.**

Директор МКУК СЦБССластенкова М.И.

Дата составления: 16.01.2020 г.