**ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие библиотечного дела в Среднеканском городском округе на 2014 - 2018 годы»**

**за \_\_\_\_2017 год\_\_\_\_\_ нарастающим итогом**

(период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.) | | | | | | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| План (утвержденный в бюджете) | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования | | | | |
| всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |
| 1. Обеспечение гарантированного комплектования фондов библиотек Среднеканского городского округа  документами на различных носителях информации | | | | | | | | |
| 1.1. | Комплектование фондов библиотек Среднеканского округа печатными, электронными, аудиовизуальными документами | 10 | 10 | - | - | 10 | - | Своевременное и точное исполнение мероприятий, целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств.  На выделенные средства приобретены 45 экз. книг для детей, что составило 0,5 % обновления книжного фонда детской литературы |
| 2. Организация пунктов публичного доступа к электронным информационным ресурсам в библиотеках  Среднеканского городского округа | | | | | | | | |
| 2.1. | Организация пунктов публичного доступа к электронным информационным ресурсам в библиотеках Среднеканского городского округа (оплата Интернета) | 24 | 24 | - | - | 24 | - | В 2017 году количество посещений веб-сайта учреждения составило 3492, в среднем 9-10 посещений в сутки |
| Всего по программе | | | 34 | - | - | 34 | - |  |

Директор МКУК СЦБС Сластенкова М.И.

Дата составления:

16.01.2018года

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие библиотечного дела в Среднеканском городском округе в**

**Среднеканском городском округе в 2014 - 2018 годах»**

**за \_\_\_\_2017 год\_\_\_\_\_ нарастающим итогом**

(период)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целевого  индикатора | Единица измерения | 1 год действия программы | | |
| Плановое  значение  целевого  индикатора,  TN n | Фактическое  значение  целевого  индикатора,  Tfn | Эффективность реализации,  % (Еn =  (Тfn / TN  n) x 100) |
| 1 | Количество новых поступлений на различных носителях информации | ед. | 220 | 45 | 20,5% |
| 2 | Доля увеличения книговыдачи пользователям библиотек | % | 1,5 | 0,5 | 33,3% |
| 3 | Доля увеличения количества посещений веб-сайта МКУК СЦБС в сети Интернет | % | 2,3 | 13,5 | 100% |
|  | Итого эффективность в целом по программе (Е) |  |  |  | 51,3% |

<\*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы удовлетворительная.

1. степень достижения целей, решения задач Программы**:**

Цель Программы – развитие информационно-фондовых ресурсов, способствующих реализации качественного библиотечного обслуживания пользователей библиотек Среднеканского городского округа – достигнута.

Решены следующие задачи:

- сохранение и актуализация культурного наследия;

-формирование гарантированного комплектования библиотечных фондов новыми документами на различных носителях информации;

- обеспечение формирования и использования информационных ресурсов;

- внедрение новых информационных технологий в практику работы библиотек;

-обеспечение свободного доступа жителей разновозрастной категории к информации.

2. степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:

В 2017 году объем финансирования на комплектование фондов составил 100 % от утвержденной суммы в бюджете Среднеканского городского округа, цены на книги растут, поэтому целевые показатели по данному мероприятию Программы не выполнены. Объем финансирования на оплату Интернета составил 100%, посещение веб-сайта библиотеки ежедневно составляет 9-10 посещений, это хороший показатель.

3. достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

В результате реализации Программы в 2017 году:

- в течение года в библиотеках было оформлено 103 книжные выставки и 20 внутриполочных книжных выставок (в 2017 году -117), 3 творческие выставки сеймчанских рукодельниц, оформлено 7 информационных стендов, изготовлено 3 информационных буклета, подготовлено и проведено 145 массовых мероприятий по различным направлениям: гражданско-патриотическое, нравственно-эстетическое, экологическое, пропаганда здорового образа жизни и краеведческих знаний. 13 из них были приурочены к Году экологии в России, 14 мероприятий с участием инвалидов и людей с ОВЗ. Массовые мероприятия посетило 2233 человека.

В течение года состоялось 20 занятий кружка рукоделия «Мастерицы» (ЦБ), с детьми вели работу два кружка мастер-класс «Сделай сам», занятия проводились накануне праздников (23 февраля, 8 марта, 9 мая и т.д.) (РДБ, б-ка-фил. с.В.Сеймчан).

В 2017 году продолжил свою деятельность сайт МКУК СЦБС в сети Интернет, созданный в марте 2012 года и расположенный по адресу: http://bibka-seymchan.ru. Основные рубрики сайта: «О нашей библиотеке», «Среднеканский район в лицах и фактах», «По курсу новые книги», «Советуем прочитать» и др. В рубрике «Фотоальбомы» кроме альбомов с фотографиями наших библиотек есть так же фотоальбом «Зримый образ Сеймчана», в котором представлены фотографии нашего поселка начиная с 50-х годов, фотоальбом «Запечатленная Колыма» посвящен красоте природы нашего края. Так же на сайте выкладывается информация о проведенных в библиотеках мероприятиях. Художником были созданы логотипы для каждой рубрики сайта. В 2017 году продолжалась работа по обработке краеведческих материалов и размещению их на сайте. Сотрудники библиотеки ставят перед собой задачу сохранить для потомков воспоминания непосредственных участников исторических событий, связанных с историей и настоящим нашего района.

Сайт МКУК СЦБС создан на платформе setup.ru, до 2017 года работали на бесплатном тарифе, раз в год оплачивали только использование домена. В прошлом году, был оплачен переход на платный тариф, благодаря чему была подключена версия для слабовидящих, появилась возможность и были проведены: изменение дизайна сайта, добавление баннеров и кнопок для быстрого доступа к страницам сайта. Так же появилась возможность добавления видеоматериалов и дисковое пространство стало неограниченным.

Было проведено редактирование рубрик сайта: рубрики «Золотая полка читательских предпочтений», «Литературный дневник», «Возрастная психология», «Служебный вход» были объединены в одну – «Девочкам и мальчикам, а так же их родителям». В рубрике «Среднеканский район в лицах и фактах» добавлена подрубрика «Сеймчанские литераторы». Был добавлен фотоальбом «Сеймчанские мастерицы» с фотографиями изделий участниц кружка рукоделия, действующего в Центральной библиотеке.

В 2017 году было продолжено информирование пользователей локальной поселковой сети «Praime.Net» в чате и на сайте учреждения. Публиковались обзоры новых книг, а так же тематические подборки: «Легенды и мифы Крыма», «Готовимся к экзамену», «Много лет на книжной полке», «Путешествие по сказкам А.С. Пушкина», «Иван Айвазовский – повелитель морской стихии» и др. Пользователи сети могут так же воспользоваться услугами виртуальной справочной службы библиотеки.

На сайты библиотеки подготовлено и выложено 38 информационных материалов. В районной газете «Новая Колыма.Вести» опубликовано 11 статей о работе библиотеки, в том числе обзоры новых поступлений литературы, тематические обзоры.

**Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.**

Директор МКУК СЦБС Сластенкова М.И.

Дата составления: 17.01.2018 г.