А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я

« С Р Е Д Н Е К А Н С К И Й  Р А Й О Н »

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2014_                                                                                                № _51__

О внесении изменений в постановление администрации МО «Среднеканский район» от 07.10.2013 года №168

На основании протеста прокурора Среднеканского района №7-2/58-2014 от 19.03.2014 года для приведения в соответствие с действующим законодательством

п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации МО «Среднеканский район» «Об утверждении порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности долгосрочных целевых программ по МО «Среднеканский район» от 07.10.2013 года №168 следующие изменения:

1.1. В наименовании постановления слово «долгосрочных» заменить словом «муниципальных».

1.2. В пункте 1 постановления слово «долгосрочных» заменить словом «муниципальных».

1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации МО «Среднеканский район» от 18.12.2013 года №214 «О внесении изменений в Порядок разработки, формирования, реализации и оценки эффективности долгосрочных целевых программ по МО «Среднеканский район»» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в районной газете «Новая Колыма. ВЕСТИ».

Глава

МО «Среднеканский район»                                                         А.Н. Таланов

Исп. Лысенкова Е.В.

Приложение к постановлению администрации МО «Среднеканский район» от 26.03.2014г. № 51_

ПОРЯДОК

разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ по МО «Среднеканский район»

Настоящий Порядок разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ муниципального образования «Среднеканский район» (далее - Порядок) определяет требования, которым должны соответствовать муниципальные целевые программы, реализуемые за счет средств бюджета муниципального образования «Среднеканский район».

- 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Муниципальная целевая программа муниципального образования «Среднеканский район» (далее - Программа) представляет собой согласованный и обоснованный по ресурсам, срокам реализации и исполнителям комплекс организационно-хозяйственных и социально-экономических мероприятий, призванных обеспечивать эффективное решение задач и проблем его экономического, социального и культурного развития и экологической безопасности.

1.2. Программа обладает строгой целевой направленностью, точной адресностью, временным интервалом, обоснованными объемами работ и ресурсных затрат, просчитанным экономическим и социальным эффектом (конечным результатом).

1.3. Программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках Программы.

Требования к содержанию подпрограмм аналогичны требованиям к содержанию Программы.

1.4. Финансовое обеспечение реализации Программ осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Среднеканский район» и внебюджетных средств.

1.5. В работе с программами выделяют следующие этапы:

1) отбор проблем для программной разработки и принятие решения о разработке Программы;

2) разработка проекта Программы;

3) рассмотрение проекта и утверждение Программы постановлением администрации муниципального образования «Среднеканский район»;

4) внесение Программы в перечень муниципальных целевых программ, утвержденный постановлением администрации муниципального образования «Среднеканский район» (далее - Администрация);

5) формирование сводной заявки на финансирование утвержденных программ в очередном финансовом году;

6) утверждение средств на реализацию программ в составе муниципального бюджета на очередной финансовый год;

7) реализация программ и контроль за их исполнением.

1.6. Муниципальных целевая программа разрабатывается на срок более 1 года.

- 2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ,

РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1. Основанием для разработки Программы является постановление администрации МО «Среднеканский район» об утверждении перечня программ, предлагаемых к разработке в следующем финансовом году.

2.2. Заказчик Программы определяет разработчика и координирует разработку проекта Программы.

2.3. Заказчиком и (или) координатором исполнения Программы может быть: глава МО «Среднеканский район», заместитель главы МО «Среднеканский район», курирующий соответствующее направление.

2.4. Разработчикам Программы может быть: заместитель главы МО «Среднеканский район» (курирующий соответствующее направление); структурные подразделения администрации МО «Среднеканский район» (в соответствии с функциями, закрепленными в положениях о соответствующих структурных подразделениях), органы местного самоуправления администрации МО «Среднеканский район», бюджетное или казенное учреждение, а также иные физические и (или) юридические лица.

2.5. Разработчик программы по поручению заказчика и (или) на конкурсной или договорной основе:

а) определяет перечень мероприятий и исполнителей Программы;

б) согласовывает с основными участниками Программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования;

в) готовит расчет необходимых объемов средств на реализацию программных мероприятиям (далее – сметный расчет к Программе);

г) представляет проект Программы с сопроводительным письмом в администрацию муниципального района на согласование и в случае необходимости, производит его доработку.

2.6. Исполнителями Программы могут быть: структурные подразделения администрации МО «Среднеканский район», органы местного самоуправления муниципальных образований поселений, муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения муниципального образования МО «Среднеканский район», а также иные юридические и (или) физические лица в соответствии с заключенными соглашениями (договорами).

2.7. При разнонаправленности Программных мероприятий разработчиком Программы определяется ответственный исполнитель.

2.8. Ответственный исполнитель готовит сводную информацию (отчеты) по реализации Программы и предоставляет данную информацию Заказчику (Координатору) Программы.

2.9 Исполнитель в сроки, установленные Постановлением МО «Среднеканский район» о порядке составления проекта решения о бюджете МО «Среднеканский район» на очередной финансовый год представляет заявку на финансирование Программ (приложение №5).

2.10. Проекты Программ, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные программы подлежат утверждению постановлением администрации МО «Среднеканский район» не позднее одного месяца до дня внесения в Собрание представителей Среднеканского района проекта решения о бюджете (о внесении изменений в бюджет) МО «Среднеканский район».

2.11. Утвержденная Программа вносится в перечень (реестр) программ, реализуемых администрацией МО «Среднеканский район» в соответствующем году. Перечень (реестр) программ представляет собой информационную базу с указанием наименования программы и исполнителей Программы, сроками исполнения, объемами финансирования по каждой конкретной Программе.

2.12 Контроль за исполнением Программы осуществляет Заказчик (координатор) Программы.

- 3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

3.1. Программа должна содержать развернутую постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения, развернутые формулировки целей и задач Программы, с указанием целевых индикаторов и объемных показателей, перечень программных мероприятий и финансово-экономическое обоснование.

3.2. Проект Программы по структуре включает в себя:

1) паспорт Программы;

2) текст Программы;

3) перечень мероприятий Программы;

4) приложения к Программе (при необходимости).

3.2.1. Паспорт Программы оформляется по утвержденной форме согласно приложению №4.

3.2.2. Текст Программы по содержанию включает в себя:

1) обоснование необходимости решения проблемы программными методами и целесообразности ее финансирования за счет средств бюджета муниципального района;

2) основные цели и задачи Программы;

3) ожидаемые социально-экономические результаты реализации программных мероприятий;

4) этапы и сроки реализации Программы;

5) направления (подпрограммы) реализации Программы (при необходимости);

6) механизм реализации Программы;

7) взаимосвязанная система выполнения программных мероприятий;

8) ресурсное обеспечение Программы (средства бюджета);

9) сведения о Координаторе, разработчике, исполнителях Программы;

10) объемы финансирования на очередной финансовый год и последующие финансовые годы.

3.2.3. Перечень мероприятий Программы должен включать в себя наименование мероприятия, ответственного исполнителя, объемы финансирования, срок исполнения.

3.2.4. К проекту целевой Программы должны быть приложены:

1) финансово-экономическое обоснование (или сметный расчет к Программе);

2) заключение экологической экспертизы (в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ);

3) бюджетная заявка на ассигнования из муниципального бюджета МО «Среднеканский район» для финансирования Программы на очередной финансовый год;

4) соглашения о намерениях между Заказчиком целевой Программы и хозяйствующими субъектами, подтверждающими финансирование целевой Программы за счет внебюджетных источников (при необходимости);

5) сведения о наличии других действующих федеральных, региональных, муниципальных программ, грантов, реализующих тождественные или пересекающиеся вопросы, что и в предполагаемой Программе. При наличии таковых - план координации мероприятий с ними в предполагаемой Программе, исключающий дублирование одних и тех же вопросов, а также информацию о планируемых источниках финансирования, объемах финансовых средств и мероприятий в рамках федеральных и областных программ.

- 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

4.1. Программы реализуются за счет средств бюджета МО «Среднеканский район», субсидий (субвенций) областного бюджета, бюджета особой экономической зоны и других внебюджетных источников.

4.2. Объем финансирования Программ за счет средств бюджета МО «Среднеканский район» в планируемом году утверждается в составе ведомственной структуры бюджета муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период среднесрочного финансового плана муниципального района.

4.3. Финансирование Программ за счет средств бюджета МО «Среднеканский район» осуществляется путем выделения целевым назначением бюджетных ассигнований в той доле и объемах, в каких они утверждены решением Собрания представителей Среднеканского района о бюджете МО «Среднеканский район» на очередной финансовый год.

4.4. Программы подлежат приведению в соответствие с решением Собрания представителей Среднеканского района о бюджете не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

4.5. Объем финансирования Программы на стадии разработки определяется как прогнозный, с учетом реальных возможностей бюджета МО «Среднеканский район» и внебюджетных источников финансирования, и конкретизируется ежегодно в процессе формирования бюджета муниципального района на очередной финансовый год.

- 5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ

5.1. Исполнители ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, направляет сведения о реализации конкретных программных мероприятий Ответственному исполнителю (приложение №3).

5.2. По истечении финансового года или срока исполнения Программы Ответственный исполнитель в течение одного месяца готовит и направляет Координатору оценку эффективности и отчет (приложения №2 и №3) о выполнении Программы.

5.3. Оценка эффективности реализации Программы проводится Ответственным исполнителем ежегодно по окончании отчетного периода.

5.4. Эффективность реализации Программы оценивается по следующим критериям:

а) полнота выполнения программных мероприятий.

Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий показывает выполнение по каждому из мероприятий Программы в намеченные сроки. При невыполнении или неполном выполнении указывается причина, по которой мероприятие не было выполнено;

б) эффективность расходования выделенных финансовых средств.

Эффективность расходования выделенных финансовых средств определяется на основе отчета об освоении выделенных финансовых средств на реализацию мероприятий Программы. Дается оценка мероприятий по привлечению средств из областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников и оценка перспектив по их привлечению;

в) достижение целей Программы и эффективность ее реализации.

Достижение целей Программы и эффективность ее реализации оценивается путем сопоставления достигнутых показателей (индикаторов) Программы с их контрольными значениями и базовыми показателями. Оценка выполняется в соответствии с Методикой определения оценки эффективности (приложение №1), итоги которой доводятся до Координатора Программы.

5.4.1. Дополнительно раскрывается социальный, экономический и другие эффекты от реализации мероприятий в отчетном периоде. Анализируются причины недостаточной эффективности Программы.

5.4.2. Источниками и методами сбора информации для оценки эффективности реализации Программы могут быть:

- статистическая информация;

- анализ общественного мнения путем проведения социологических исследований, телефонных опросов, круглых столов и семинаров;

- анализ освещения реализации Программы в средствах массовой информации;

- отчеты участников Программы о ходе ее реализации;

- другие источники информации.

5.5. По результатам проведенной оценки формируется информация об оценке эффективности реализации Программы с приложением указанных в п. 5.4 форм и  (или) выводов, которые включают:

- общие итоги реализации Программы;

- проблемы и перспективы реализации Программы в очередном финансовом году;

- предложения и рекомендации по совершенствованию управления реализацией Программы;

- предложения по внесению изменений и дополнений в программу (при необходимости).

5.6. По результатам оценки может быть принято решение о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию Программы или о досрочном прекращении ее реализации.

5.7. В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение соответствующих программ муниципальных контрактов в проекте бюджета предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

- 6. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

6.1. Текущий контроль за ходом реализации программ осуществляется Заказчиком или Координатором, курирующим соответствующее направление.

6.2. Координатор ежегодно до 1 апреля согласовывает с Управлением финансов и комитетом экономики администрации МО «Среднеканский район» информацию об оценке эффективности реализации программы за истекший финансовый год, подготовленную в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации программ, предусмотренным главой 5 настоящего Порядка.

6.3. Координатор представляет главе района проекты решений по итогам оценки эффективности:

- о признании программы эффективной и продолжении ее дальнейшей реализации;

- о внесении соответствующих изменений в программу;

- о досрочном прекращении реализации программы.

6.4. Решение об оценке эффективности реализации Программы утверждается постановлением администрации МО «Среднеканский район».

6.5. Отчеты о выполнении программ могут быть вынесены на рассмотрение совещательного органа при администрации МО «Среднеканский район».

_________________________

- Приложение №1

к Порядку

разработки, формирования,

реализации и оценки

эффективности муниципальных

целевых программ

МО «Среднеканский район»,

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

1. Критерии оценки эффективности реализации программ для их финансирования из средств местного бюджета:

|  | Критерии оценки | Варианты оценки (формула расчета значения) | Значение оценки критерия (для определения Zj) | Вес критерия в баллах (для определения Uj) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Актуальность на настоящий момент Программы в целом и ее мероприятий в соответствии с социально-экономическими приоритетами МО «Среднеканский район» | Соответствует | 1 | 5 |
|  |  | Не соответствует | 0 |  |
| 2. | Наличие в отчете о выполнении Программы годовых количественных измеримых целевых показателей (индикаторов), отражающих цели Программы и достижение результатов ее реализации | Соответствует | 1 | 5 |
|  |  | Не соответствует | 0 |  |
| 3. | Соответствие достигнутых в отчетном году целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в Программе | Отношение достигнутых показателей к показателям, запланированным в Программе | От 0 до 1 | 50 |
| 4. | Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году | Доля <*> выполненных мероприятий от общего числа запланированных | От 0 до 1 | 10 |
| 5. | Выполнение запланированных мероприятий Программы в начале ее реализации | Доля <*> выполненных мероприятий от общего числа запланированных | От 0 до 1 | 5 |
| 6. | Доля фактического объема финансирования Программы от запланированного финансирования | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | От 0 до 1 | 10 |
| 7. | Доля фактического объема финансирования Программы от запланированного финансирования из средств местного бюджета | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | От 0 до 1 | 5 |
| 8. | Доля фактического объема финансирования Программы от запланированного финансирования из внебюджетных источников | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | От 0 до 1 | 10 |
|  | Итого |  |  | 100 |

Примечание: Расчет критерия №3 производится по следующей формуле:

Суммарное количество баллов, рассчитанное по всем утвержденным индикаторам Программы, не может превышать 50 баллов.

И1 + И2 + … + Иn < или = 50 , где

Иn – это отношение достигнутого показателя к показателю, запланированному в
Программе.

2. Интегральная оценка действующей Программы определяется по формуле:

F = SUM (Zj x Uj), где:

F - интегральная оценка Программы;

Zj - значение оценки критерия;

Uj - вес критерия. Интегральная оценка Программы может находиться в пределах от 0 до 100 баллов.

3. В зависимости от полученной интегральной оценки Программы ранжируются следующим образом:

а) Программы, оценка которых составляет менее 30 баллов, признаются неэффективными;

б) Программы, оценка которых составляет от 30 до 80 баллов, признаются умеренно эффективными. В них могут быть внесены изменения;

в) Программы, оценка которых составляет от 80 до 100 баллов, признаются эффективными и должны быть продолжены.

_____________

- Приложение №2

к Порядку

разработки, формирования,

реализации и оценки

эффективности муниципальных

целевых программ

МО «Среднеканский район»

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования (тыс.руб.) |  |  | Процент выполнения программы | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (утвержденный в бюджете) | Факт исполнения |  |  |  |
|  |  |  | всего | В том числе факт исполнения за счет внебюджетных источников |  |  |

___________________

- Приложение №3

к Порядку

разработки, формирования,

реализации и оценки

эффективности муниципальных

целевых программ

МО «Среднеканский район»

Рекомендуемая форма

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

1. Общие итоги реализации Программы:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Проблемы и перспективы реализации Программы в очередном финансовом году:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Предложения и рекомендации по совершенствованию управления реализацией Программы:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Предложения по внесению изменений и дополнений в программу (при необходимости):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________

- Приложение №4

к Порядку

разработки, формирования,

реализации и оценки

эффективности муниципальных

целевых программ

МО «Среднеканский район»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«___________________________________________________»

наименование программы

| 1 | Наименование Программы |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основание для разработки Программы |  |
| 3 | Заказчик (координатор) Программы |  |
| 4 | Разработчик Программы |  |
| 5 | Ответственный исполнитель Программы |  |
| 6 | Исполнители Программы |  |
| 7 | Цель Программы |  |
| 8 | Задачи Программы |  |
| 9 | Направления (подпрограммы) реализации Программы (при необходимости) |  |
| 10 | Объемы и источники финансирования Программы |  |
| 11 | Ожидаемый конечный результат Программы |  |
| 12 | Сроки реализации Программы |  |
| 13 | Целевые индикаторы (показатели) Программы |  |
| 14 | Контроль исполнения Программы |  |

_____________________

- Приложение №5

к Порядку

разработки, формирования,

реализации и оценки

эффективности муниципальных

целевых программ

МО "Среднеканский район"

ЗАЯВКА

НА ФИНАНСИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«_____________________________________________________________»

Наименование Программы

Из бюджета муниципального образования «Среднеканский район»

на _________ год

Заказчик _______________________________________________________

|  | Наименование мероприятий | Потребность в финансовых средствах по программе |  |  | Предлагаемый объем финансирования |  |  | Получатель денежных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 200_ г. | 200_ г. | 200_ г. | 200_ г. | 200_ г. | 200_ г. |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |

______________