ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования «Среднеканский городской округ» на 2017-2021 годы»

за ____2017 год_____ нарастающим итогом

(период)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.) | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (утвержденный в бюджете) | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования |  |
|  |  |  | всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |  |
| 1. | Проведение работ по выбору земельного участка, выполнение инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации по объекту размещения ТКО | 2100 | 2100 | - | 1900 | 200 | - | Проведены работы по выбору земельного участка, выполнены инженерные изыскания по объекту размещения ТКО |
| 2. | Оформление документации и постановка на кадастровый учет земельного участка, определенного под строительство полигона для размещения ТКО | 0 | - | - | - | - | - |  |
| 3. | Приобретение оборудования для термического уничтожения различного типа/вида отходов | 550 | 547,25 | - | 492,25 | 55 | - | Приобретено и доставлено оборудование |
| 4. | Обустройство мест сбора от населения и хранения отходов I-III класса опасности | 0 | 0 | - | - | 0 | - |  |
|  | Итого | 2650 | 2647,25 | - | 2392,25 | 255 | - |  |
| Всего по программе | 2647,25 | - | 2392,25 | 255 | - |  |

Руководитель управления

ЖКХ, Г и ЗИО Администрации                                                                                                              Матолич Р.И.

Исполнитель: Н.В. Сакк

Дата составления: 19.03.2019 года

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования «Среднеканский городской округ» на 2017-2021 годы»

за ____2017 год_____ нарастающим итогом

(период)

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | 1 год действия программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение целевого индикатора, TN n | Фактическое значение целевого индикатора, Tfn | Эффективность реализации, % (Еn = (Тfn / TN n) x 100) |
| 1 | Количество введенных в эксплуатацию объектов размещения отходов, соответствующих экологическим требованиям | ед. | 1 | 0 | 0 |
| 2. | Количество приобретенного оборудования для термического уничтожения различного типа/вида отходов | ед. | 1 | 1 | 100 |
| 3. | Доля ликвидированных несанкционированных свалок | % | 100 | 0 | 0 |
| 4. | Доля обустроенных мест сбора от населения и хранения отходов I-III класса опасности | % | 100 | 0 | 0 |
|  | Итого эффективность в целом по программе (Е) |  |  |  | 33 % <*> |

<*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы удовлетворительная.

1. Степень достижения целей, решения задач Программы:

Цель Программы – совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления, уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения Среднеканского городского округа – частично достигнута (в пределах запланированных на 2017 год мероприятий).

Решены следующие задачи:

- приобретено оборудование для термического уничтожения различного типа/вида отходов.

Не решены следующие задачи:

- строительство, обустройство и безопасное использование полигона ТКО, соответствующего требованиям природоохранного законодательства;

- ликвидация мест несанкционированного размещения отходов;

- обустройство мест сбора от населения и хранения отходов I-III класса опасности.

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:

Общий объем финансирования программы за 2017 год составил 2647,25 тыс.руб., что составляет от плана 99,8%. На сокращение финансирования повлияла экономия в результате проведения конкурсных процедур на закупку товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд.

3. Достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

В результате реализации Программы в 2017 году:

- обеспечено совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления, повышение доступности и качества оказываемых услуг для населения и иных категорий потребителей.

Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.

Руководитель управления

ЖКХ, Г и ЗИО Администрации                                                         Матолич Р.И.

Исполнитель: Н.В. Сакк

Дата составления:

19.03.2019