СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СРЕДНЕКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

от_12.05.2015__№_13__

п.Сеймчан

О ликвидации администрации

муниципального образования

«поселок Сеймчан»

В соответствии с Законом Магаданской области от 27.12.2014г. № 1842-ОЗ «О преобразовании муниципальных образований "поселок Сеймчан" и "село Верхний Сеймчан" путем их объединения с наделением статусом городского округа", Уставом муниципального образования «Среднеканский городской округ»,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 20-22 Федерального закона от 08 августа 2001 года №  129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Федеральным законом от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Собрание представителей Среднеканского городского округа

решило:

- Ликвидировать юридическое лицо - администрацию муниципального образования «поселок Сеймчан» (далее – Администрация).

- Сформировать ликвидационную комиссию и утвердить ее состав согласно приложению № 1.

- Утвердить план мероприятий ("дорожную карту") по ликвидации Администрации согласно приложению № 2 к настоящему решению.

4.  Ликвидационной комиссии:

4.1.  Осуществить в соответствии с законодательством Российской Федерации юридические и организационные мероприятия, связанные с ликвидацией администрации муниципального образования «поселок Сеймчан», в срок до 31.12.2015.

4.2.  В течение 3 рабочих дней с даты принятия настоящего решения уведомить в письменной форме  Межрайонную ИФНС № 3 по Магаданской области о ликвидации администрации муниципального образования «поселок Сеймчан» и формировании ликвидационной комиссии.

5. Работа ликвидационной комиссии считается завершенной, а администрация муниципального образования «поселок Сеймчан» - прекратившей существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

7. Настоящее решение опубликовать в еженедельной газете «Новая Колыма Вести».

Глава

Среднеканского городского округа		     	  	                         А.Н. Таланов

Приложение № 1

# УТВЕРЖДЕН

# решением Собрания представителей

Среднеканского городского округа

от_12.05.2015г.__№_13____

Состав ликвидационной комиссии по ликвидации администрации муниципального образования «поселок Сеймчан»

| Ручкина Галина Михайловна Щербакова Галина Владимировна |  | Руководитель КУМИ Администрации Среднеканского городского округа, председатель комиссии И.о. главы администрации МО «поселок Сеймчан», заместитель председателя комиссии |
| --- | --- | --- |
| Ушакова Галина Михайловна |  | Старший инспектор администрации МО «поселок Сеймчан», секретарь комиссии |
| Члены комиссии: Буренко Елена Анатольевна |  | Руководитель правового управления Администрации Среднеканского городского округа |
| Уколова Ирина Николаевна |  | Начальник ФЭО – экономист администрации МО «поселок Сеймчан» |
| Склярова Светлана Петровна |  | Руководитель управления муниципальной службы и организационной работы Администрации Среднеканского городского округа |
| Фабрико Лариса Ильинична |  | Начальник архивного отдела Администрации Среднеканского городского округа |
| Евтухова Лина Юрьевна Штанько Татьяна Анатольевна |  | Руководитель комитета учета, финансов и отчетности Администрации Среднеканского городского округа Заместитель руководителя Управления финансов Администрации Среднеканского городского округа |

___________

Приложение № 2

# УТВЕРЖДЕН                                                                                                                                      решением Собрания представителей

Среднеканского городского округа

от_12.05.2015г._№_13____

План мероприятий ("дорожная карта")

по ликвидации администрации муниципального образования «поселок Сеймчан»

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Основания, установленные законом, Уставом муниципального образования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие решения о ликвидации администрации муниципального образования «поселок Сеймчан», формирование ликвидационной комиссии | В соответствии с Решением Собрания представителей Среднеканского городского округа | п. 1 ст. 20 ФЗ № 129-ФЗ п. 1 ст. 62 ГК РФ |
| 2. | Уведомление налоговой инспекции о предстоящей ликвидации и о формировании ликвидационной комиссии с приложением решения о ликвидации юридического лица. | 3 дня с момента принятия решения о ликвидации юридического лица. | п. 1 ст. 20 ФЗ № 129-ФЗ п. 1 ст. 62 ГК РФ |
| 3. | Размещение в «Вестнике государственной регистрации» публикации о ликвидации юридического лица и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами (этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации). | Конкретный срок законом не установлен. | п. 1 ст. 63 ГК РФ |
| 4. | Уведомление МРИ ФНС № 3 по Магаданской области о составлении промежуточного ликвидационного баланса. | Не ранее 2-х месяцев от даты выхода в свет «Вестника государственной регистрации», в котором публикуется сообщение о ликвидации | п. 3 ст. 20 ФЗ № 129-ФЗ ст. 63 ГК РФ |
| 5. | Удовлетворение требований кредиторов (выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной ст. 64 ГК РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса) | После утверждения промежуточного баланса | Ст. 64 ГК РФ |
| 6. | Предупреждение работников персонально и под роспись о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией. | Не менее чем за 2 месяца до увольнения. | ст. 180 ТК РФ |
| 7. | Уведомление органов службы занятости о принятии решения о ликвидации администрации муниципального образования «поселок Сеймчан» | не позднее, чем за 2 месяца до начала увольнения | ч. 2 ст. 25 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в РФ» |
| 8. | Принятие мер к выявлению кредиторов, а также письменному уведомлению кредиторов о ликвидации юридического лица. | В течение срока заявления требований кредиторами. | ст. 63 ГК РФ |
| 9. | После окончания срока для предъявления требований кредиторами составление промежуточного ликвидационного баланса. | В течение недели по истечении 2-х месяцев с момента опубликования в Вестнике | ст. 63 ГК РФ |
| 10. | Утверждение промежуточного ликвидационного баланса. | После составления промежуточного баланса | ст. 63 ГК РФ |
| 11. | Представление сведений персонифицированного учета в территориальный орган Пенсионного фонда | В течение 1 месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса, но не позднее дня предоставления в налоговую инспекцию документов для государственной регистрации при ликвидации юридического лица. | пп. 4 п. 2 ст. 9 п. 3 ст. 11 ФЗ № 27-ФЗ |
| 12. | Составление ликвидационного баланса. | После завершения расчетов с кредиторами (конкретный срок законом не установлен). | ст. 63 ГК РФ |
| 13. | Утверждение ликвидационного баланса | После составления ликвидационного баланса (конкретный срок законом не установлен). | ст. 63 ГК РФ |
| 14. | Оплата государственной пошлин за государственную регистрацию ликвидации юридического лица. | Конкретный срок законом не установлен. | пп. 3 п. 1 ст. 333.33 НК РФ |
| 15. | Передача имущества в Администрацию Среднеканского городского округа, подписание передаточных актов | Конкретный срок законом не установлен. | Постановление Правительства РФ от 31.12.2004 № 903 «Об утверждении Правил составления передаточного (разделительного) акта по имущественным обязательствам органов местного самоуправления», ст. 23 Федерального закона от 22.10.2004 N 125-ФЗ "Об архивном деле в РФ" |
| 16. | Закрытие счета в территориальном органе Федерального казначейства | Конкретный срок законом не установлен. |  |
| 17. | Уведомление налоговой инспекции о закрытии счета. | 5 дней с момента закрытия счета |  |
| 18. | Направление в налоговую инспекцию: а) заявление о государственной регистрации; б) ликвидационный баланс; в) документ об уплате государственной пошлины; г) документ, подтверждающий представление в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведений в соответствии с подпунктами 1-8 п. 2 ст. 6 и п. 2 ст. 11 Федерального закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования». | После утверждения ликвидационного баланса (конкретный срок законом не установлен). | ст. 21 ФЗ № 129-ФЗ ст. 63 ГК РФ |
| 19. | Получение в регистрирующем органе листа записи ЕГРЮЛ о ликвидации юридического лица | На 6-й рабочий день после подачи документов для государственной регистрации ликвидации юридического лица |  |

__________________