**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СРЕДНЕКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**Управление образования и молодежной политики**

Почтовый адрес: 686160, Магаданская область, Среднеканский район, п. Сеймчан, ул. Промышленная, д.16

Тел.: 8(413 47) 9-44-41, E-mail: otdel-obraz@rambler.ru

|  |  |
| --- | --- |
| 28 февраля 2020 г.\_№  | Управление экономики и развития Администрация Среднеканского городского округаЕ.В.Лысенковой |

 Направляем отчет о ходе реализации муниципальных целевых программ на 01.01.2020 г.:

- муниципальной программы «Развитие образования Среднеканского городского округа на 2015-2022 годы».

- муниципальной программы летнего оздоровления и занятости детей в Среднеканском городском округе «Лето» на 2017-2022 годы.

- муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Среднеканском городском округе на 2016-2021 годы».

Приложение: на 19 л.

Руководитель управления Н.Н. Бендеберя

*Исп. Величко Е.О.*

*Тел.:8(41347)9-48-21*

**ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие образования Среднеканского городского округа**

**на 2015-2022 годы»**

**за \_\_\_\_2019 год\_\_\_\_\_ нарастающим итогом**

 (период)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс. руб.) | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| План (утвержденный в бюджете) | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования |
| всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |
| **Совершенствование образовательного процесса** |
| * 1. Введение регионального компонента образования
 |
| 1. | Развитие муниципальных образовательных организаций | 158408,7 | 158023,61 | - | 115954,97 | 42068,64 | - |  |
| ООО | 88631,76 | 88451,25 | - | 68568,97 | 19882,28 | - |  |
| ДОО | 58619,27 | 58556,47 | - | 46506,75 | 12049,72 | - |  |
| Учреждения дополнительного образования | 11157,67 | 11015,89 | - | 879,25 | 10136,64 | - |  |
| 2. | Обеспечение реализации регионального учебного плана | - | - | - | - | - | - | Реализация регионального учебного плана в течение учебного года |
| 3. | Подготовка авторских разработок с учетом региональных, национальных, экологических, культурных и других особенностей  | - | - | - | - | - | - |  |
| 4. | Обеспечение реализации региональной программы дошкольного воспитания «Северячок» | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2. Введение ФГОС |
| 5. | Обучение педагогов в рамках подготовки к введению ФГОС | - | - | - | - | - | - |  |
| 6. | Приобретение компьютерного оборудования и иной электронной техники, учебников | - | - | - | - | - | - |  |
| 7. | Приобретение современного оборудования и оснащения для образовательного процесса в дошкольных группах | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3. Расширение возможности дополнительного образования детей |
| 8. | Вовлечение школьников в кружки, секции, объединения | - | - | - | - | - | - | Вовлечение школьников в кружки, секции, объединения ведется ежегодно МКУ ДО ЦДОД |
| 9. | Проведение творческих конкурсов, смотров, выставок, фестивалей, акций | - | - | - | - | - | - | Публиковалась информация о проведении творческих конкурсов, смотров, выставок, фестивалей, акций в газете «Новая Колыма. ВЕСТИ» |
| 10. | Развитие материальной базы | 60,38 | 60,38 | - | - | - | 60,38 | Приобретено оборудование (2 палатки и 30 стульчиков) для экологических отрядов МКУ ДО ЦДОД из средств Полиметалла |
| 1.4. Совершенствование кадрового потенциала |
| 11. | Компенсация расходов младшим воспитателям, поварам по оплате жилых помещений и коммунальных услуг | 315,3 | 310,0 | - | - | 310,0 | - | Компенсация по оплате жилых помещений и коммунальных услуг предоставлялась 13 младшим воспитателям и поварам |
| 12. | Стимулирование педагогов - победителей районных профессиональных конкурсов, педагогов - участников областных конкурсов | - | - | - | - | - | - |  |
| 13. | Проведение и организация профессиональных конкурсов, мастерских: «День учителя», «Педагог года», «Призвание» | 27,51 | 27,51 | - | - | 27,51 | - | Проведен конкурс «День учителя» |
| 14. | Стимулирование педагогов, подготовивших победителей и призеров регионального этапа олимпиад школьников, всероссийских конкурсов | - | - | - | - | - | - |  |
| 15. | Обучение резерва управленческих кадров в ходе стажировок, курсов повышения квалификации и участие в ежегодных образовательных ассамблеях | - | - | - | - | - | - |  |
| 16. | Выплата денежного пособия молодому специалисту | 75,0 | 75,0 | - | - | 75,0 | - | Выплата денежного пособия предоставлялась 1 молодому специалисту в МКОУ СОШ с. Верхний Сеймчан |
| 17. | Доплаты поварам и бухгалтеру школьной столовой | - | - | - | - | - | - |  |
| 18. | Ремонт квартиры для молодого специалиста | - | - | - | - | - | - |  |
| 19. | Обеспечение молодому специалисту бесплатного питания в школе | 13,9 | 13,88 | - | - | 13,88 | - | Бесплатным питанием обеспечены 2 молодых специалиста в двух школах |
| 20 | Обучение логопеда  | - | - | - | - | - | - |  |
| 21 | Ежемесячная денежная компенсация педагогических работникам расходов по проезду на общественном транспорте (кроме такси) к месту работы и обратно | 84,7 | 81,3 | - | - | 81,3 | - | Ежемесячная денежная компенсация расходов по проезду предоставлялась 5 педагогическим работникам |
| **Развитие инфраструктур образовательных учреждений, обеспечение безопасности образовательного процесса** |
| 22 | Устройство полов в коридорах рекреациях школы | - | - | - | - | - | - |  |
| 23 | Установка системы видеонаблюдения в ОУ | - | - | - | - | - | - |  |
| 24 | Замена окон на стеклопакеты | - | - | - | - | - | - |  |
| 25 | Капитальный ремонт туалетных комнат | - | - | - | - | - | - |  |
| 26 | Капитальный ремонт пищеблока | - | - | - | - | - | - |  |
| 27 | Устройство картодрома | - | - | - | - | - | - |  |
| 28 | Установка уличного освещения по периметру здания, замена отмостки | - | - | - | - | - | - |  |
| 29 | Устройство ограждения  | - | - | - | - | - | - |  |
| 30 | Ремонт кровли | 2367,86 | 2367,86 | - | - | - | 2367,86 | Произведен ремонт кровли в МКУ ДО ЦДОД из средств Полиметалла |
| 31 | Замена дверей (входных, межкомнатных) | - | - | - | - | - | - |  |
| 32 | Приобретение и установка спортивных и игровых площадок | - | - | - | - | - | - |  |
| 33 | Ремонт-восстановление актового зала, спортивного зала, ремонт кабинетов | 3700,0 | 3700,0 | - | - | - | 3700,0 | Проведен капитальный ремонт кабинетов третьего этажа основной школы, заменены полы, устройство подвесного потолка по типу «Армстронг», выровнены и окрашены стены в МБОУ СОШ п. Сеймчан из средств Полиметалла |
| 34 | Ремонт пищеблока, санузлов, установка перил, оборудование гигиенической комнаты для девочек, ремонт подвала | - | - | - | - | - | - |  |
| **Одаренные дети** |
| 35. | Участие в областном туре Всероссийской олимпиады школьников | - | - | - | - | - | - |  |
| 36. | Проведение турнира любознательных дошколят, летняя спартакиада дошкольников | 20,0 | 20,0 | - | - | 20,0 | - | Проведен турнир любознательных дошколят и летняя спартакиада дошкольников |
| 37. | Участие в городской и межвузовской научно-практической конференции школьников | - | - | - | - | - | - |  |
| 38. | Выплата именной стипендии главы МО «Среднеканский городской округ» | 63,0 | 63,0 | - | - | 63,0 | - | Выплачена именная стипендия главы МО «Среднеканский городской округ» 10 учащихся |
| 39. | Организация участия учащихся в различных областных мероприятиях | - | - | - | - | - | - |  |
| **Сохранение и укрепление здоровья детей** |
| 40. | Создание условий для инклюзивного образования и безбарьерной среды | - | - | - | - | - | - |  |
| 41. | Проведение районной ПМПК | - | - | - | - | - | - | ПМПК проводилось 1 раз |
| 42. | Обеспечение присмотра и ухода за детьми (оплата родительской платы): | 126,8 | 76,28 | - | 38,14 | 38,14 | - |  |
| - с ограниченными возможностями здоровья, учащимся в ДОО | 50,0 | - | - | - | - | - |  |
| - за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией и учащимся в ДОО. | 76,8 | 76,28 | - | 38,14 | 38,14 | - | Льгота предоставлялась 2 учащимся в ДОО |
| 43. | Замена устаревшего технологического оборудования | - | - | - | - | - | - |  |
| 44. | Замена мебели в обеденном зале школьной столовой | - | - | - | - | - | - |  |
| 45. | Обеспечение дотации на школьные завтраки, обеды и «школьное молоко» | 2396,36 | 2241,03 | - | 530,5 | 1710,53 | - |  |
| 46. | Обеспечение дотации на питание дошкольников | 539,84 | 485,88 | - | - | 485,88 | - |  |
| 47. | Обеспечение питанием (завтрак или полдник) детей из многодетных семей, учащимся в ОО | 310,2 | 300,49 | - | 247,9 | 52,59 | - | Льгота предоставлялась 37 учащимся в ОО |
| **Всего по программе** | **168509,55** | **167846,22** | **-** | **116771,51** | **44946,47** | **6128,24** |  |

Процент исполнения программы за 2019 год – 99,6%

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие образования Среднеканского городского округа**

**на 2015-2022 годы»**

**за \_\_\_\_2019 год\_\_\_\_\_ нарастающим итогом**

 (период)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиецелевогоиндикатора | Единица измерения | 1 год действия программы |
| Плановоезначениецелевогоиндикатора,TN n | Фактическоезначениецелевогоиндикатора,Tfn | Эффективность реализации,% (Еn =(Тfn / TNn) x 100) |
| 1 | доступность дошкольного образования (отношение численности детей от 2 месяцев до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей дошкольного возраста) | % | 90 | 84,7 | 94,1% |
| 2 | доля выпускников ООО, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников ООО | % | 100 | 100 | 100% |
| 3 | удельный вес численности обучающихся, принявших участие в предметных олимпиадах муниципального и регионального уровней в общей численности обучающихся  | % | 30 | 28,2 | 94,0% |
| 4 | удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет | % | 100 | 93 | 93% |
| 5 | доля обучающихся ООО, обеспеченных двухразовым горячим питанием за счет всех источников финансирования, в общем количестве обучающихся в данных организациях | % | 100 | 67,1 | 67,1% |
| 6 | доля обучающихся 1-9 классов ООО, обеспеченных бесплатным цельным молоком, в общем количестве обучающихся 1-9 классов в данных организациях | % | 100 | 100\* | 100% |
| 7 | доля отремонтированных, в том числе капитально, ОО от общего количества ОО, требующих ремонта и капитального ремонта, на начало реализации программы | % | 100 | 100 | 100% |
| 8 | оснащенность спортивных залов ООО современным спортивным инвентарем и оборудованием | % | 40 | 30 | 75% |
| 9 | доля ОО, открыто предоставляющих достоверную публичную информацию о своей деятельности в СМИ, в сети Интернет | % | 100 | 100 | 100% |
|  | **Итого эффективность в целом по программе (Е)**  |  |  |  | **91,5%** [**<\*>**](#Par176) |

<\*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы высокая.

1. степень достижения целей, решения задач Программы**:**

Цель Программы - обеспечение качества и доступности образования на территории Среднеканского городского округа на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства - достигнута.

Решены следующие задачи:

- созданы в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей и необходимых условий для получения качественного образования и позитивной социализации детей;

- организовано предоставление качественного и доступного дошкольного, общего и дополнительного образования;

- развивается инфраструктура муниципальных образовательных организаций Среднеканского городского округа, обеспечена безопасность образовательного процесса;

- развит и реализован творческий потенциал одаренных и способных детей;

-созданы в муниципальных образовательных организациях необходимые условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся, включая организацию полноценного качественного питания.

3. достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

В результате реализации Программы в 2019 году:

- фактическое значение целевого индикатора по доступности дошкольного образования выше на 9,8% по сравнению с 2018 годом. Очередности в ДОУ нет.

- доля выпускников ООО, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников ООО составила 100%;

- удельный вес численности учащихся, принявших участие в предметных олимпиадах муниципального и регионального уровней в общей численности обучающихся ниже запланированного на 0,8%, что на уровне 2018 года;

- удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет уменьшился по сравнению с прошлым годом на 7%;

- доля обучающихся ООО, обеспеченных двухразовым горячим питанием за счет всех источников финансирования, в общем количестве обучающихся в общеобразовательных учреждениях составляет 67,1% (147 обучающихся);

- все обучающихся 1-9 классов общеобразовательных организаций обеспеченны бесплатным цельным молоком;

- оснащенность спортивных залов ООО современным спортивным инвентарем и оборудованием ниже запланированного на 10%, в связи с недостатком финансовых средств;

- все образовательные организации имеют собственный сайт, где открыто предоставляют достоверную публичную информацию о своей деятельности, в том числе в СМИ.

**Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.**

Руководитель Бендеберя Н.Н.

Дата составления:

28.02.2020 года

**ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**летнего оздоровления и занятости детей Среднеканского городского округа «Лето» на 2017-2022 годы»**

**за \_\_\_\_2019 год\_\_\_\_\_ нарастающим итогом**

 (период)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс. руб.) | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| План (утвержденный в бюджете) | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования |
| всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |
| **1 этап (организационный)** |

| 1 | Анализ деятельности по организации летней оздоровительной работы в прошедшем году | - | - | - | - | - | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Составление сметы расходов на организацию и проведение летней оздоровительной кампании в текущем году | - | - | - | - | - | - |  |
| 3 | Сбор предварительных списков от руководителей ОУ на организацию летних оздоровительных мероприятий | - | - | - | - | - | - |  |
| 4 | Согласование летних мероприятий с ГКУ ССЦ, МОГКУ ЦЗН, СРБ и.т.д. | - | - | - | - | - | - |  |
| 5 | Работа с КПДН и ЗП, органами ОМВД по Среднеканскому району по привлечению детей «группы риска» в организованные формы оздоровления, труда и отдыха | - | - | - | - | - | - |  |
| 6 | Проведение совещания руководителей ОУ по подготовке к летней оздоровительной кампании | - | - | - | - | - | - |  |
| 7 | Подготовка проектов постановлений о работе Комиссии по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании, по организации летней оздоровительной работы | - | - | - | - | - | - |  |
| 8 | Предоставление ЛОЛ методических материалов по проведению летней кампании | - | - | - | - | - | - |  |
| 9 | Проведение конкурса воспитательных программ | - | - | - | - | - | - |  |
| 10 | Составление, согласование и утверждение планов межведомственного взаимодействия по проведению летней оздоровительной кампании | - | - | - | - | - | - |  |
| 11 | Утверждение плана массовых мероприятий в летний период | - | - | - | - | - | - |  |
| 12 | Обучение школьников в областной школе волонтеров | - | - | - | - | - | - |  |
| 13 | Проверка документов ОУ по открытию оздоровительных лагерей (приказы, списки, акты, договора и т.д.), обучение на курсах повышения квалификации руководителей и педагогов ЛОЛ | 21,05 | 21,05 | - | - | 21,05 | - | Обучение на курсах повышения квалификации прошел 1 педагог ЛОЛ  |
| 14 | Прохождение медицинских осмотров детьми и сотрудниками | - | - | - | - | - | - |  |
| 15 | Проведение ремонтов пищеблоков и помещений для размещения ЛОЛ | 75,0 | 75,0 | - | - | 75,0 | - | Ремонт пищеблоков и помещений для размещения ЛОЛ |
| 16 | Приобретение необходимых материалов, инвентаря, игр и пр. | 403,38 | 403,38 | - | - | 403,38 | - |  |
| 17 | Заключение трудовых договоров с работниками на работу в период летней оздоровительной кампании | - | - | - | - | - | - |  |
|  | **ИТОГО:** | **499,43** | **499,43** | **-** | **-** | **499,43** | **-** |  |
| **2 этап (основной)** |
| 18 | Прием летних оздоровительных учреждений к работе в I и II смене | - | - | - | - | - | - |  |
| 19 | Открытие I и II смен  | - | - | - | - | - | - |  |
| 20 | Реализация воспитательных программ ЛОЛ, оплата труда работников ЛОЛ | 1201,94 | 1169,04 | - | 287,7 | 881,34 | - |  |
| 21 | Проверка организации питания в ЛОЛ, обеспечение питания, медикаментов и культурно-массовых мероприятий в период летнего отдыха и оздоровления детей | 1302,58 | 1302,51 | - | 1200,23 | 102,28 | - |  |
| 22 | Организация временных рабочих мест для трудоустройства подростков | 846,06 | 845,89 | - | - | 845,89 | - | На предприятиях района через ГУ ЦЗН было трудоустроено 49 подростков |
| 23 | Проведение массовых мероприятий | 76,4 | 76,4 | - | - | 76,4 | - |  |
| 24 | Осуществление контроля за функционированием летних оздоровительных учреждений  | - | - | - | - | - | - |  |
| 25 | Организация подведения итогов работы:-финансовые отчеты руководителей -обобщение положительного опыта работы -организация методической помощи  | - | - | - | - | - | - |  |
| 26 | Организация работы с неорганизованными детьми | - | - | - | - | - | - |  |
|  | **ИТОГО:** | **3426,98** | **3393,84** | **-** | **1487,93** | **1905,91** | **-** |  |
| **3 этап (аналитический)** |
| 27 | Подготовка анализа работы ЛОЛ по итогам I и II смен | - | - | - | - | - | - |  |
| 28 | Совещание с руководителями по итогам летней оздоровительной кампании | - | - | - | - | - | - |  |
| 29 | Проведение итогового заседания Комиссии по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании | - | - | - | - | - | - |  |
| 30 | Представление документов отчетности  | - | - | - | - | - | - |  |
| 31 | Корректировка программы «Лето» по обеспечению выполнения летних мероприятий | - | - | - | - | - | - |  |
|  | **ИТОГО:** | - | - | - | - | - | - |  |
| **Всего по программе:** | **3926,41** | **3893,27** | **-** | **1487,93** | **2405,34** | **-** |  |

Процент исполнения программы за 2019 год – 99,16%

Руководитель Бендеберя Н.Н.

Дата составления:

28.02.2020 года

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

**летнего оздоровления и занятости детей в Среднеканском городском округе «Лето» на 2017-2022 годы**

**за \_\_\_\_2019 год\_\_\_\_\_ нарастающим итогом**

 (период)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиецелевогоиндикатора | Единица измерения | 1 год действия программы |
| Плановоезначениецелевогоиндикатора,TN n | Фактическоезначениецелевогоиндикатора,Tfn | Эффективность реализации,% (Еn =(Тfn / TNn) x 100) |
| 1 | Создание условий для полноценного отдыха и оздоровления в условиях лагерей дневного пребывания (профильных отрядов), при образовательных учреждениях района. | % | Обеспечить охват летним трудом и отдыхом не менее 80% детей и подростков | Фактически охвачено 235/220=106,8%\* | 100% |
| 2 | Организация содержательного досуга детей, не посещающих ЛОУ. | % | Не менее 25 неорганизованных детей | Фактически охвачено 30 неорганизованных детей | 100% |
| 3 | Обеспечение временной занятости подростков в учреждениях образования. | % | Создание не менее 35 временных рабочих мест для трудоустройства подростков | Создано 49 временных рабочих мест для трудоустройства подростков | 140% |
| 4 | Выполнение норм питания. | % | Усредненный показатель по всем продуктам питания не ниже 95% | Усредненный показатель по всем продуктам питания 96%\* | 100% |
| 5 | Улучшение показателей физического развития детей | % | Эффект оздоровления не ниже 95% | Эффект оздоровления 99,5%\* | 100% |
|  | **Итого эффективность в целом по программе (Е)**  |  |  |  | **100%** [**<\*>**](#Par176) |

<\*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы высокая.

1. степень достижения целей, решения задач Программы**:**

Цель Программы – создание условий для организации полноценного оздоровления отдыха и занятости детей, подростков Среднеканского городского округа в летний период на 2017-2022 годы достигнута.

Решены следующие задачи:

- созданы организационные и финансовые условия для безопасного отдыха и оздоровления детей в оздоровительных учреждениях различных форм организации;

- максимально вовлечены дети «группы риска» в организованные формы оздоровления, отдыха, труда;

- развито волонтерское движение по формированию здорового образа жизни;

- созданы условия для содержательного досуга неорганизованных детей, не посещающих ЛОУ.

- организована социально-значимая деятельность для подростков, направленная на улучшение окружающей среды, пришкольной территории, школьных помещений.

3. достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

В результате реализации Программы в 2019 году:

- созданы условия для полноценного отдыха и оздоровления в условиях лагерей дневного пребывания (профильных отрядов), при образовательных учреждениях района;

- фактически охвачено 30 неорганизованных детей;

- создано 49 временных рабочих мест для трудоустройства подростков;

- нормы питания выполнены на 96%;

- эффект оздоровления показателей физического развития детей составляет 99,5%.

**Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.**

Руководитель Бендеберя Н.Н.

Дата составления: 28.02.2020 года

**ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие молодежной политики в Среднеканском городском округе на 2016-2021 годы»**

**за \_\_\_\_2019 год\_\_\_\_\_ нарастающим итогом**

 (период)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс. руб.) | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| План (утвержденный в бюджете) | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования |
| всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |
| **1. Формирование социально-зрелой личности молодого человека с активной гражданской позицией.** |
| 1.1. | Создание банка данных по занятости молодых людей на предприятиях Среднеканского городского округа. | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2. | Сотрудничество со средствами массовой информации направленное на формирование и развитие чувства патриотизма, духовно нравственного воспитания, физического и культурного развития молодежи. | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3. | Пропаганда через средства массовой информации достижений молодежи Среднеканского городского округа в сфере образования, культуры и спорта | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.4. | Участие в социологических исследованиях и мониторингах в молодежной среде | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.5. | Организация и проведение муниципальных мероприятий для молодежи: конкурсов, акций | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.6. | Проведение театрализованного праздника «День молодежи» | 18,0 | 18,0 | - | - | 18,0 | - | Проведен районный праздник «День молодежи» |
| 1.7. | Организация волонтерских молодежных акций | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.8. | Участие в областной профильной смене Достояние региона («Закон и подросток», «ЗОЖ», форум ученического самоуправления, слет экологов, смотр художественной самодеятельности), «Доброволец года». Организация и проведение экологических молодежных акций и мероприятий.  | 4,7 | 4,7 | - | - | 4,7 | - | Участие в областной профильной смене «Закон и подросток» |
| 1.9. | Организация работы летних оздоровительных лагерей, в том числе для подростков из групп социального риска, попавших в сложную жизненную ситуацию | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.10. | Организация ознакомительных экскурсий для молодежи в храм: «Православный Храм – источник духовной культуры» | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.11. | Проведение молодежного форума. Участие в работе Молодежной общественной палаты при областной Думе. Участие в детском общественном Совете при Уполномоченном по правам ребенка Магаданской области. | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.12. | Подготовка и выпуск специализированных информационных раздаточных материалов по проблемам нарко-, табако- и алкогольной зависимостей, заболеваний, передающихся половым путем, СПИДа. | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.13. | Организация встреч представителей органов детского и молодежного самоуправления с депутатами Среднеканского городского округа | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.14. | Проведение летней молодежной и школьной спартакиады, соревнований по видам спорта, молодежных и школьных форумов за здоровый образ жизни, общественно-значимых мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни | 23,2 | 23,2 | - | - | 23,2 | - | Провоз детей на проведение соревнований по видам спорта (настольный теннис, шашки и шахматы, стрельба из электронного оружия) |
| 1.15. | Участие во всероссийских и региональных новогодних мероприятиях | 81,18 | 81,18 | **-** | **-** | 81,18 | - | Поездка на Губернаторскую елку, общероссийскую новогоднюю елку |
| 1.16. | Организация работы с молодежью по развитию казачьей культуры | - | - | **-** | **-** | - | - |  |
| **2. Поддержка творческой и талантливой молодежи.** |
| 2.1. | Проведение олимпиад по избирательному праву и по православной культуре | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2. | Проведение муниципальных этапов региональных и всероссийских выставок, конкурсов, фестивалей, спартакиад, олимпиад, конференций для школьников и молодежи, спортивных соревнований | 50,13 | 50,13 | - | - | 50,13 | - | Проведение муниципальных этапов региональных и всероссийских олимпиад и конференций для школьников, проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса «Живая классика» |
| 2.3. | Участие школьников и молодежи в региональном этапе выставок, конкурсов, фестивалей, спартакиад, конференций, слетов для школьников и молодежи, спортивных соревнованиях | 143,44 | 143,44 | - | - | 143,44 | - | Участие в областной профильной смене "Лето без границ", в региональных "Президентских состязаниях", в региональных конференциях и фестивале «Мы граждане России» |
| 2.4. | Проведение мероприятий, посвященных праздничным датам и всенародным праздникам | 22,65 | 22,65 | - | - | 22,65 | - | Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы |
| 2.5. | Проведение конкурсов прикладного и художественного творчества среди школьников и молодежи | 4,71 | 1,1 | - | - | 1,1 | - | Проведение районного конкурса «Мастерская Деда Мороза» |
| 2.6. | Проведение Дня молодого избирателя и дней школьного самоуправления | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.7. | Отбор лучших выпускников на целевое обучение в ВВузах | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.8. | Проведение районных выставок, фестивалей, акций, сборы, праздничных мероприятий, турниров, в том числе:- Декоративно-прикладного творчества;- День защиты детей- Сбор юных патриотов | 37,92 | 37,92 | **-** | **-** | 37,92 | **-** | Проведение районных праздничных мероприятий - День защиты детей, проведение районного сбора «Юных патриотов России», акция "Письмо солдата" |
| **3. Комплексные меры по поддержке молодой семьи. Повышение престижа семейных ценностей в молодежной среде.** |
| 3.1. | Организация просветительской работы в сфере репродуктивного здоровья и воспитания:- психологический мониторинг и консультирование молодых семей;- организация "телефонов доверия" с заинтересованными организациями | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2. | Реализация программ помощи молодежи в планировании семьи, воспитании детей; пропаганда здорового образа жизни, духовной и нравственной семейной культуры, опыта семейных отношений наиболее благополучных семей Среднеканского городского округа | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.3. | Организация и проведение семейных конкурсов, акций и праздников | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.4. | Проведение молодежной инициативы «Организация зоны отдыха для молодой семьи» | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.5. | Проведение муниципальных конкурсов для молодежи «Самая лучшая мама», «Среднеканская Снегурочка и Дед Мороз», КВН | 77,55 | 77,55 | - | - | 77,55 | - | Проведение муниципального конкурса «Самая лучшая мама», КВН |
| **Всего по программе** | **463,48** | **459,87** | **0** | **0** | **459,87** | **0** |  |

Процент исполнения программы за 2019 год – 99,22%

Руководитель Бендеберя Н.Н.

Дата составления:

28.02.2020 года

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие молодежной политики в Среднеканском городском округе на 2016-2021 годы»**

**за \_\_\_\_2019 год\_\_\_\_\_ нарастающим итогом**

 (период)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиецелевогоиндикатора | Единица измерения | 1 год действия программы |
| Плановоезначениецелевогоиндикатора,TN n | Фактическоезначениецелевогоиндикатора,Tfn | Эффективность реализации,% (Еn =(Тfn / TNn) x 100) |
| 1 | Доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в деятельность молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи | % | 6 | 5,4 | 90% |
| 2 | Доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлечённых в волонтёрскую деятельность в общей численности молодежи | % | 10 | 8,5 | 85% |
| 3 | Доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет, занимающихся на постоянной основе в учреждениях культуры, образования и спорта, в общей численности молодежи | % | 30 | 29,8 | 99,3% |
| 4 | Доля трудоустроившихся граждан в возрасте от 14 до 30 лет, в общем числе обратившихся в службы занятости населения | % | 50 | 49,6 | 99,2% |
| 5 | Количество специалистов, осуществляющих работу с молодежью в организациях и учреждениях | чел. | 6 | 6 | 100% |
| 6 | Количество реализуемых социально значимых проектов и программ в сфере молодежной политики | ед. | 4 | 5 | 125% |
| 7 | Количество учреждений и организаций, открыто предоставляющих достоверную публичную информацию о молодежной политике в СМИ и в сети Интернет | ед. | 7 | 6 | 85,7% |
|  | **Итого эффективность в целом по программе (Е)**  |  |  |  | **97,7%** [**<\*>**](#Par176) |

<\*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы высокая.

1. степень достижения целей, решения задач Программы**:**

Цель Программы – реализация приоритетных направлений молодежной политики, в том числе: создание условий для поддержки и развития детских и молодежных инициатив, организация временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет, профилактика социальной девиации в подростковой и молодежной среде, духовное, физическое и гражданско-патриотическое воспитание молодежи, развитие творчества и предпринимательства, поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений.

Решены следующие задачи:

- развита созидательная активность детей и молодежи и интегрировать молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества;

- созданы условия для духовного, физического, интеллектуального и творческого развития детей и молодежи;

- была оказана поддержка талантливой молодежи, развита инновационная, интеллектуальная и творческая деятельность детей и молодежи;

- оказано содействие развитию молодежных и детских организаций, оказана всесторонняя помощь в их деятельности;

- созданы условия для адаптации молодежи к самостоятельной жизни и деятельности, формировать гражданские, патриотические и духовно-нравственные качества. Пропагандировать в подростковой и молодежной среде основ здорового образа жизни;

- созданы и обеспечены условия для организации досуга детей, подростков и молодежи, в том числе в период каникул совместно с иными органами местного самоуправления, общественными и другими организациями;

- организованы районные мероприятия, праздники, фестивали, выставки для детей и молодежи;

- произведена подготовка молодежи к созданию гармоничной семьи на основе уважения традиций.

3. достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

В результате реализации Программы в 2019 году:

- доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в деятельность молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи составила 5,4% (16 человек);

- доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлечённых в волонтёрскую деятельность в общей численности молодежи – 8,5% (25 человек);

- доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет, занимающихся на постоянной основе в учреждениях культуры, образования и спорта, в общей численности молодежи – 29,8%;

- доля трудоустроившихся граждан в возрасте от 14 до 30 лет, в общем числе обратившихся в службы занятости населения – 49,6% (67 человек);

- 6 специалистов, осуществляющие работу с молодежью в организациях и учреждениях;

- 5 социально значимых проекта и программ в сфере молодежной политики;

- 6 учреждений и организаций, открыто предоставляющих достоверную публичную информацию о молодежной политике в СМИ и в сети Интернет.

**Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.**

Руководитель Бендеберя Н.Н.

Дата составления:

28.02.2020 года