**ОТЧЕТ за 2018 год**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Среднеканский городской округ" на 2017 - 2019 годы"**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.) | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| План (утвержденный в бюджете) | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования |
| всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |
| 1. | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 99219,3 | 99219,3 | 555,7 | 5908,7 | 92754,9 | - |  |
| 2. | Совершенствование средств и методов информирования населения о деятельности органов местного самоуправления | - | - | - | - | - | - | Еженедельно освещалась в газете Среднеканского городского округа деятельность ОМСУ |
| 3. | Дополнительная профессиональная подготовка лиц, замещающих муниципальные должности | - | - | - | - | - | - | Не проводилась |
| 4. | Профессиональное развитие кадров (организация и оплата дополнительной профессиональной подготовки, переподготовка, повышение квалификации, стажировка муниципальных служащих, оплата обучения, проезда, командировочных расходов) | 80,0 | 80,0 | - | - | 80,0 | - | Повышение квалификации, стажировку прошли -5 чел. |
| 5. | Формирование кадрового резерва муниципальной службы и мероприятий по работе с ним: - определение потребности в кадрах и источников резерва; - определение возможных кандидатов в резерв по категориям должностей муниципальной службы | - | - | - | - | - | - | Оказано 3 консультации |
| 6. | Правовое обеспечение муниципальной службы | 115,0 | 115,0 | - | - | 115,0 | - | Оплата за ПИС "Гарант" |
| 7. | Обеспечение функционирования официального сайта муниципального образования, размещение информации о деятельности органов местного самоуправления и муниципальной службе | 42,0 | 42,0 | - | - | 42,0 | - | Оплата за сопровождение официального сайта |
| 8. | Разработка и принятие нормативных правовых актов в соответствии с Федеральными и областными законами по вопросам муниципальной службы и мониторинг действующих | - | - | - | - | - | - | Разработано и принято 4 НПА |
| 9. | Обеспечение муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности, выплат социальной помощи (поддержки) в связи с выходом на пенсию | 1878,0 | 1878,0 | - | - | 1878,0 | - | Выплата пенсии за выслугу лет – 13 чел. |
| Всего по программе 94869,9  | 94869,9 |  |  | 94869,9 |  |  |

Руководитель управления

муниципальной службы и организационной работы С.П. Склярова

31.01.2019г.

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"Развитие муниципальной службы в муниципального образования "Среднеканский городской округ" на 2017 - 2019 годы"**

**за \_\_\_\_2018 год\_\_\_\_\_ нарастающим итогом**

 (период)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиецелевогоиндикатора | Единица измерения | 1 год действия программы |
| Плановоезначениецелевогоиндикатора,TN n | Фактическоезначениецелевогоиндикатора,Tfn | Эффективность реализации,% (Еn =(Тfn / TNn) x 100) |
| 1 | степень оснащения органов местного самоуправления методическими материалами по вопросам муниципальной службы | % | 100 | 100 | 100% |
| 2 |  доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, профессиональную переподготовку, стажировку: | % | 10 | 12 | 120% |
| 3 |  доля должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв | % | 8 | 14 | 175% |
|  | Итого эффективность в целом по программе (Е)  |  |  |  | 131% [<\*>](#Par176) |

<\*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы высокая.

***1. Степень достижения целей, решения задач Программы:***

 Цель Программы: Создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы в муниципальном образовании "Среднеканский городской округ", повышение эффективности и качества муниципального управления - достигнута.

 Решены следующие задачи:

 - осуществлялось совершенствование нормативной правовой базы, внедрение эффективных информационных программ для оптимального организационно-правового обеспечения муниципальной службы в соответствии с федеральным и областным законодательством в муниципальном образовании "Среднеканский городской округ" - за 2018 год принято 4 муниципальных нормативных актов по вопросам муниципальной службы;

 - осуществлялось формирование системы непрерывного дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, обучение и стажировку прошли - 5 человек;

 - осуществлялось внедрение эффективных технологий и современных методов в кадровую работу муниципального образования "Среднеканский городской округ";

 - создание системы открытости, гласности в деятельности органов местного самоуправления осуществлялось за счет постоянных публикаций в газете Среднеканского городского округа информации о деятельности ОМСУ, а также информация размещается регулярно на официальном сайте;

 - формирование и совершенствование системы обеспечения муниципальной службы, правовых и организационных механизмов ее функционирования;

 - реализация мероприятий, направленных на управление процессом формирования резерва кадров муниципального образования "Среднеканский городской округ"

 ***2. Степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:***

 В 2018 году на организацию обучения муниципальных служащих (оплата за обучение, проезд, командировочные расходы) запланировано было 80,0 тыс.руб., выделено 80,0 тыс.руб..

 ***3. Достижение ожидаемых конечных результатов Программы:***

В результате реализации Программы в 2018 году:

 - принято 4 муниципальных правовых актов по вопросам организации и прохождения муниципальной службы в соответствии с федеральным законодательством;

 - постоянно ведется информационное обеспечение раздела "Муниципальная служба" на сайте муниципального образования;

 - повышение профессионального уровня муниципальных служащих за счет средств местного бюджета осуществили 5 муниципальных служащих;

 - утвержден состав кадрового резерва на муниципальной службе на 2018 год;

 - для обеспечения открытости деятельности органов местного самоуправления и муниципальных служащих постоянно ведется пополнение информацией официального сайта муниципального образования; опубликовано в газете Среднеканского городского округа "Новая Колыма.Вести" - 293 муниципальных акта, направлено в регистр муниципальных правовых актов Магаданской области -261 акт, проводятся публичные отчеты Главы Администрации и руководителей структурных подразделений Администрации об итогах работы за год, проведено публичных слушаний - 3.

**Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.**

Руководитель управления

муниципальной службы и организационной работы С.П. Склярова

Дата составления: 31.01.2019 г.