**А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я**

**СРЕДНЕКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

\_27.04.2021№ \_142-п

п. Сеймчан

**О реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 6» путем присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №8»**

В целях оптимизации сети дошкольных образовательных учреждений Среднеканского городского округа, формирования оптимального имущественного комплекса, эффективной организации учебно-воспитательного процесса, рационального использования кадров, повышения эффективности бюджетных расходов, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Администрации Среднеканского городского округа от 30.12.2020 № 362-п «Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», постановлением Администрации Среднеканского городского округа от 19.10.2020 № 262-п «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации и Порядка создания комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации и подготовки указанной комиссией заключений», положительным заключением комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации от 15.03.2021г., Уставом муниципального образования «Среднеканский городской округ», Администрация Среднеканского городского округа

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 6» путем присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №8».
2. Установить, что функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 6» от имени муниципального образования «Среднеканский городской округ» осуществляет Администрация Среднеканского городского округа в лице управления образования и молодежной политики Администрации Среднеканского городского округа.
3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 6» является правопреемником по всем правам и обязанностям муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №8».
4. Сохранить определенные уставом основные цели деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 6».
5. Создать комиссию по реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 6» путем присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №8» (приложение № 1).
6. Утвердить План мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 6» путем присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №8» (приложение № 2).
7. Комиссии по реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 6» путем присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №8» (Бендеберя Н.Н.) обеспечить своевременную реализацию мероприятий плана, указанного в п. 6 настоящего постановления.
8. Уполномочить заведующего муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад комбинированного вида № 6» Аллаяр Зинат Адамовну:

8.1. Уведомить Управление Федеральной налоговой службы России по Магаданской области о начале процедуры реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 6» путем присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №8».

8.2. Представить документы на публикацию сообщения в журнале «Вестник государственной регистрации» о реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 6» путем присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №8».

9.Руководителям муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 6», муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №8» (Аллаяр З.А., Бикмаевой О.Н.):

9.1. осуществить необходимые фактические и юридические действия, связанные с реорганизацией муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 6» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №8»;

9.2. провести и завершить процедуру реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 6» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №8» в течение 4 месяцев после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации;

9.3. представить в управление муниципальной службы и организационной работы Администрации Среднеканского городского округа в течение 14 дней со дня получения документов, подтверждающих внесение записи о завершении реорганизации в Единый государственный реестр юридических лиц, копии документов, связанных с реорганизацией муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 6» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №8».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

11.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете Среднеканского городского округа «Новая Колыма. Вести».

Глава

Среднеканского городского округа О.Н. Герасимова

*Исп. Бендеберя Н.Н.*

Приложение № 1

к постановлению Администрации

 Среднеканского городского округа

от \_27.04.2021 № \_142-п

**Состав комиссии**

**по реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида№ 6» путем присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №8»**

|  |  |
| --- | --- |
| БендеберяНаталья Николаевна | Руководитель управления образования и молодежной политики Администрации Среднеканского городского округа, председатель комиссии |
| Аллаяр Зинат Адамовна | Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад комбинированного вида № 6», заместитель председателя комиссии |
| ВеличкоЕвгения Олеговна | Главный специалист управления образования и молодежной политики Администрации Среднеканского городского округа, секретарь комиссии |
| **Члены комиссии:** |  |
| Бикмаева Ольга Николаевна | И.о. заведующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №8» |
| Буренко Елена Анатольевна  | Руководитель правового управления Администрации Среднеканского городского округа |
| ЕвтуховаЛина Юрьевна | Руководитель управления учета, финансов и отчетности Администрации Среднеканского городского округа |
| МазитоваАнастасия Рафаиловна | Руководитель управления муниципальной службы и организационной работы Администрации Среднеканского городского округа |
| МинигалимоваЕлена Николаевна | Врио руководителя Управления финансов Администрации Среднеканского городского округа |
| Нечай Евгений Владимирович | Руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Среднеканского городского округа |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2

 Утвержден

 постановлением Администрации

 Среднеканского городского округа

от \_27.04.2021\_ № \_142-п

**План мероприятий**

**по** **реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида№ 6» путем присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №8»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Срок | Ответственный |
| 1. | Уведомление регистрирующего органа о предстоящей реорганизации в порядке, установленном пунктом 1 статьи 13.1 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» | в течение 3-х рабочих дней с даты принятия настоящего постановления | Аллаяр З.А. |
| 2. | Опубликование постановления о реорганизации в газете «Новая Колыма. Вести» | В сроки, установленные для публикации МПА | Мазитова А.Р. |
| 3. | Размещение уведомления о реорганизации учреждений в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, в порядке, установленном пунктом 2 статьи 13.1 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» | дважды с периодичностью один раз в месяц, после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации | Аллаяр З.А. |
| 4. | Направление письменных уведомлений о начале процедуры реорганизации всем известным кредиторам, а также постоянным контрагентам, с которыми заключены долгосрочные договоры в порядке, установленном пунктом 2 статьи 13.1 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» | в течение 5-ти рабочих дней после даты уведомления регистрирующего органа о предстоящей реорганизации | Аллаяр З.А.Бикмаева О.Н. |
| 5. | Оформление документации, связанной с соблюдением трудовых прав работников и прав на образование обучающихся, в том числе:  | До 31 августа 2021 года | Аллаяр З.А.Бикмаева О.Н. |
| 5.1. | Уведомление работников об изменении условий труда в связи с присоединением (ст. 74 ТК РФ). Оформление дополнительных соглашений к трудовым договорам (при согласии) или увольнение работников (при отказе продолжения работы в изменившихся условиях). | Не позднее 15.05.2021 | Аллаяр З.А.Бикмаева О.Н. |
| 5.2. | Согласование и утверждение нового штатного расписания реорганизованного муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №6», которое начинает действовать с момента внесения записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №8» | не позднее 12.05.2021 | Аллаяр З.А. |
| 5.3. | Сокращение должностей (штатных единиц) (при необходимости) | Не позднее 31.08.2021  | Аллаяр З.А.Бикмаева О.Н. |
| 5.3.1. | Издание приказа о сокращении | До 12.05.2021 | Аллаяр З.А.Бикмаева О.Н. |
| 5.3.2. | Определение списка работников, которых не подлежат сокращению в соответствии с ТК РФ и другими федеральными законами | До начала процедуры сокращения | Аллаяр З.А.Бикмаева О.Н. |
| 5.3.3. | Создание комиссии и определение преимущественного права остаться на работе при сокращении | До 12.05.2021 | Аллаяр З.А.Бикмаева О.Н. |
| 5.3.4. | Уведомление работников, органа службы занятости, профсоюза (при наличии) о предстоящем сокращении  | не позднее 15.05.2021 | Аллаяр З.А.Бикмаева О.Н. |
| 5.3.5. | Проведение мероприятий по трудоустройству работников, высвобождаемых в связи с реорганизацией  | До 31.08.2021 | Аллаяр З.А.Бикмаева О.Н. |
| 5.3.6. | Оформление увольнения работников в связи с сокращением штата | не ранее двух месяцев со дня вручения уведомления об увольнении | Аллаяр З.А.Бикмаева О.Н. |
| 6. | Проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств учреждений, оформление инвентаризационной описи основных средств и малоценных предметов, дебиторской и кредиторской задолженности. | Июнь-август 2021 | Руководители, бухгалтеры реорганизуемых учреждений, Нечай Е.В., Евтухова Л.Ю., Минигалимова Е.В. |
| 7. | Проведение сверки задолженности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №8» перед кредиторами | Июнь-июль 2021 | Руководители реорганизуемых учреждений, бухгалтер МБДОУ «Детский сад № 8» |
| 8. | Подготовка бухгалтерских балансов  | Июнь-июль 2021 | Руководители, бухгалтеры реорганизуемых учреждений, Нечай Е.В., Евтухова Л.Ю. |
| 9. | Передача муниципального имущества.  | Июль-август 2021  | Руководители, бухгалтеры реорганизуемых учреждений, Нечай Е.В |
| 10. | Подготовка и подписание передаточного акта, содержащего сведения о правопреемстве, реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №6» по всем обязательствам муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8» | Июль-август 2021 | Руководители, бухгалтеры реорганизуемых учреждений, Нечай Е.В. |
| 11. | Внесение изменений в Реестр муниципального имущества Среднеканского городского округа | Август 2021 | Нечай Е.В. |
| 12. | Разработка и утверждение изменений, вносимых в Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №6» | До 31.08.2021 | Аллаяр З.А. |
| 13. | Подготовка документов, необходимых для исключения муниципального бюджетного учреждения «Детский сад № 8» из Единого государственного реестра юридических лиц. | Август 2021 | Аллаяр З.А. |
| 14. | Уведомление о регистрации изменений государственных внебюджетных фондов (ПФ, ФОМС, ФСС) | в течение 3-х рабочих дней с момента государственной регистрации изменений, вносимых в Устав | Аллаяр З.А. |
| 15. | Уточнение муниципального задания учреждения с учетом плана реорганизационных мероприятий, перераспределение бюджетных ассигнований на содержание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №6» | До 31.08.2021 | Величко Е.О., Минигалимова Е.Н. |
| 15. | Переоформление лицензии и свидетельства о государственной аккредитации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №6» | До 31 августа 2021 года | Аллаяр З.А. |
| 16. | Закрытие лицевого счета муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №8» | Сентябрь 2021 года | Аллаяр З.А. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_