**ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие культуры в Среднеканском городском округе на 2017-2020годы»**

**за \_\_\_\_2020 год\_\_\_\_\_**

(период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.) | | | | | | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| План (утвержденный в бюджете) | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования | | | | |
| всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |
| 1 | Прохождение обучения на курсах повышения (подтверждения) квалификации в центрах переподготовки в городе Магадане  (посещение курсов, семинаров, мастер классов) | 11,0 | 5,5 | - | - | 5,5 | - | МКУК СЦКС:  - По повышению квалификации – 2 чел  5 450 |
| 2 | Оснащение кабинетов (классов) современным оборудованием  (визуальные предметы: портреты в рамках, приобретение реквизитов по направлениям) |  | - | - | - | - | - | ДШИ |
| 3 | Сохранение и развитие исполнительских искусств, поддержка изобразительного, хореографического, вокального, литературного, театрального, музыкального и художественного творчества  (приобретение костюмов = разновозрастные) | 32,0 | 33,5 | - | - | 33,5 | - | МКУК СЦКС:  - Закупка материала и пошив танцевальных костюмов – 33461,43 |
| 4 | Поддержка молодых дарований участие в окружных, всероссийских, региональных показах  (конкурсы, фестивали, выставки и т.д.) (выезды на региональные мероприятия) | 20,0 | 2,7 | - | - | 2,7 | - | МКУК СЦКС:  - Всероссийский конкурс «Золотая пальмира» в номинации -хореография 1300  - Всероссийский конкурс –«Русский берег» в номинации-хореография 1400 |
| 5 | Увековечение значимых исторических событий и знаменитых личностей Магаданской области, Среднеканского городского округа | 0,0 | 104,0 | - | - | 104,0 | - | МКУК СЦКС:  - Изготовление баннеров – 20 000  - Переносные металлические информационные стенды - 84 000 |
| 6 | Обеспечение безопасности объектов культурного наследия  (видеонаблюдение и специальная оценка условий труда и т.д.) | - | 4,83 | - | - | 4,83 | - | МКУК СЦКС:  - Установка камер видеонаблюдения 4 830 |
| 7 | Развитие и модернизация, обеспечение деятельности учреждений культуры  (новые формы работы) | 246,0 | 165,8 | - | - | 165,8 | - | МКУК СЦКС:  - Студийный комплект, Фильтр для микрофонов, Педаль эффектов - 35 233  - Изготовление декораций (пиломатериал) -19 627,50  - Световое сценическое оборудование (круглая ферма) - 45 800  - Приобретение картриджей цветных-32 000  - МФУ цветной – 16 499  - Изготовления буклетов, объемных открыток – 13 240  - Музыкальный кабинет – компьютер -14599  - Кабинет художника – монитор -16590  - Цветы искусственные 4 220 |
| 8 | Модернизация и развитие материально-технической базы учреждений культуры и образования в сфере культуры | 170,0 | 216,3 | - | - | 216,3 | - | МКУК СЦБС:  - Внешние жесткие диски 14 000  - Рециркуляторы - 181 930,20  МКУК СЦКС:  - Шкаф фильтровой Sdd 4 – 11 196  - Обогреватели – 9 160 |
| 9 | Модернизация внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «Культура» и образования в сфере культуры  (работа с сайтом (новые разделы, рублики), изготовления объявлений, буклетов, календарей и т.д.) | 39,0 | 8,1 | - | - | 8,1 | - | МКУК СЦКС:  - Преобразователь – 8 099 |
| 10 | Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы в клубной системе. Софинансирование.  (Софинансирование мероприятий муниципальной программы на развитие культуры и туризма Магаданской области в Среднеканском городском округе) | 0,0 | - | - | - | - | - |  |
| 11 | Текущий ремонт объектов культуры округа | 450,0 | 325,5 | - | - | 325,5 | - | МКУК СЦБС:  - Текущий ремонт помещения 60 000  - Установка оконного блока ПВХ 40 000  МКУК СЦКС:  - Ремонт мал коридора (2 эт.)- 30 219,4  - Ремонт тепловой сети - 150 000  - Установка деревянной туалетной кабины (с.В-Сеймчан) - 28 300  - Обивка для кресел – 16 920 |
| 12 | Подготовка и проведение мероприятий, приуроченных к профессиональным, календарным праздничным, памятным и знаменательным датам т.д. | 500,0 | 683,1 | - | - | 683,1 | - | МКУК СЦКС:  - Проведение культурно-массовых и праздничных мероприятий 541 100  - Изготовление баннеров – 111 766  - Информационные стенды - 30 250 |
| 13 | Организация мероприятий, направленных на сохранение культуры и самобытности коренных малочисленных народов севера  (работа клубов по интересам, национальные праздники и т.д.) | 0,0 | - | - | - | - | - |  |
| 14 | Иные мероприятия в сфере культуры организационного характера  ((задание Главы, выездные мероприятий, Постановления Администрации СГО (выборы) и т.д.)) | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |  |
| 15 | Работа в межведомственном сотрудничестве с организациями и учреждениями Среднеканского городского округа | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |  |
| 16 | Поддержка творческих проектов в области культуры и искусства  (награждения, благодарность участников художественной самодеятельности) | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |  |
| 17 | Поддержка декоративно-прикладного творчества и народно - художественных направлений  (изготовление творческих работ и направление их на региональные, всероссийские конкурсы ) | 0,0 | 1,1 | - | - | 1,1 | - | МКУК СЦКС:  - Региональная выставка изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Салют Победы» 1 100 |
| 18 | Поддержка дополнительного образования в сфере культуры | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | ДШИ |
| 19 | Проведение конкурсов в сфере культуры и искусства  (мероприятия клубных формирований, учреждения (на закрытых площадках )и т.д.) | 25,0 | 69,0 | - | - | 69,0 | - | МКУК СЦКС:  - Проведение конкурса любительской м профессиональной фотографии 65 000  - Изготовление дипломов, благодарственных писем 4 000 |
| 20 | Поддержка талантливой молодежи (вручение премии Главы Среднеканского городского округа)  (лауреатов, дипломантов и т.д. ) | 0,0 | - | - | - | - | - |  |
| 21 | Обеспечение условий для предоставления услуг учреждением | 23 415,9 | 23 415,9 | - | - | 23 415,9 | - | - Заработная плата 14 935 980  - Налоги 4 599 540  - Дорога в отпуск 621 530  - Коммунальные услуги 3 063 810  - Связь (интернет телефон) 195 000 |
| 22 | Иные мероприятия | 1 467,3 | 1 467,3 | - | - | 1 467,3 | - | - Договора 1 467 300 |
| **Всего по программе** | | 26 502,6 | 26 502,6 | - | - | 26 502,6 | - |  |

Руководитель

управления культуры \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сикорская Е.С.

Дата составления:

26.01.2021 года

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие культуры в Среднеканском городском округе на 2017-2020годы»**

**за \_\_\_\_2020 год\_\_\_\_\_**

(период)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  целевого  индикатора | Единица измерения | 3 год действия программы | | |
| Плановое  значение  целевого  индикатора,  TN n | Фактическое  значение  целевого  индикатора,  Tfn | Эффективность реализации,  % (Еn =  (Тfn / TN  n) x 100) |
| 1 | Количество выставочных проектов декоративно-прикладного творчества, народно - художественных направлений | ед. | 14 | 14 | 100% |
| 2 | Количество посещений культурно – просветительского и досугового характера | % | 8,2 | 7,3 | 89% |
| 3 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве экспонатов культурного наследия (окружное значение) | 1 тыс. фондовых единиц | 70,5 | 70,5 | 100% |
| 4 | Увеличение количества посещений выставочных и театрально-концертных мероприятий | % | 4 | 3 | 75% |
| 5 | Увеличение количества посещений музея | % | 11,2 | 7,4 | 66 % |
| 6 | Увеличение количества учреждений, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», наличие сайта в учреждениях культуры | % | 100 | 100 | 100% |
| 7 | Доля объектов культурного наследия представленная жителям округа (показ виртуальных экскурсий по музеям страны) | % | 0,1 | Технические возможности  не позволяют | 0% |
| 8 | Прохождение курсов повышения квалификации, переподготовка, стажировка работников учреждений | ед. | 12 | 11 | 91% |
| Итого эффективность в целом  по программе (Е) | |  |  |  | 77,6% [<\*>](#Par176) |

<\*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы хорошая.

1. степень достижения целей, решения задач Программы**:**

Цель Программы – реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности, сохранение культурного наследия региона, повышение качества и доступности услуг в сфере культуры.

Решены следующие задачи:

- созданы благоприятные условия для улучшения культурно - просветительского и досугового обслуживания населения;

- повышен уровень удовлетворенности населения качеством услуг, оказываемых учреждениями культуры.

2. степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:

Общий объем финансирования программы за 2020 год составил 26 502,6 тыс.руб., что составляет от плана 100 %.

3. достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

В результате реализации Программы достигнуты следующие результаты:

- сформирована культурная среда, отвечающая растущим потребностям жителей, а эффективность услуг в сфере культуры была достигнута путем увеличения количества посещений информационных, выставочных и театрально-концертных мероприятий.

**Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.**

Руководитель

управления культуры \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сикорская Е.С.

Дата составления:

26.01.2021 года