АДМИНИСТРАЦИЯ

СРЕДНЕКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_19.08.2019_                                                                                                           № _239-п

п.Сеймчан

Об утверждении плана мероприятий муниципального образования по реализации регионального проекта «Социальная активность»

в 2019-2024 годах в Среднеканском городском округе

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. №204  «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,

п о с т а н о в л я ю:

1.    Утвердить   план  мероприятий муниципального образования  по реализации регионального проекта «Социальная активность»  в 2019 - 2024 годах в Среднеканском городском округе, согласно приложению.

2. Возложить обязанности по исполнению плана мероприятий на ведущего специалиста управления образования и молодежной политике Администрации  Среднеканского городского округа Цветкову А.А.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя управления образования и молодежной политики Администрации Среднеканского городского округа Бендеберя Н.Н.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете Среднеканского городского округа «Новая Колыма. Вести».

Глава Администрации                                                                                    О.Н. Герасимова

Исп. Цветкова А.А.

Приложение

Утвержден

постановлением Администрации

Среднеканского городского округа

от _19.08.2019_№_239-п

План мероприятий муниципального образования по реализации муниципального проекта «Социальная активность» в 2019-2024 годах в Среднеканском городском округе

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| - Проведение уроков, посвященных социальной активности и добровольчеству (волонтерству) в 2 образовательных организациях общего образования в Среднеканском городском округе |  |  |  |
| 1.1. | Проведение классных часов, посвященных социальной активности и добровольчеству (волонтерству) | ежегодно 05 декабря | Классные часы по предложенным методикам проведены в 100% общеобразовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования |
| 1.2. | Проведение информационных встреч «Добровольчество для каждого» в общеобразовательных организациях | март – апрель, сентябрь – октябрь | Информационные встречи по предложенным методикам проведены в 100% общеобразовательных организаций |
| - Внедрение в 100% образовательных организаций общего образования модели школьного волонтерского отряда (ШВО), а также осуществление поддержки социальных проектов |  |  |  |
| 2.1. | Определение общеобразовательных организаций для внедрения модели волонтерского отряда | сентябрь | Направлена информация о пилотной школе в адрес управления по делам молодежи Правительства Магаданской области 2 |
| 2.2. | Разработка дорожной карты внедрения модели школьного волонтерского отряда в общеобразовательной организации | октябрь | Разработана дорожная карта внедрения модели школьного волонтерского отряда в общеобразовательной организации |
| 2.3 | Организация деятельности школьного волонтерского отряда в соответствии с методическим пособием «Модель школьного добровольческого отряда» | октябрь-май | На базе общеобразовательной организации создан и осуществляет деятельность школьный волонтерский отряд в соответствии с методическими рекомендациями «Модель школьного волонтерского отряда» |
| 2.4. | Организация участия представителей ШВО в областных мероприятиях в сфере добровольчества | весь период | Не менее чем 1 участник ШВО принял участие в областных мероприятиях в сфере добровольчества |
| - Не менее 50 человек Среднеканского городского округа к 2024 г. использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения, добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества |  |  |  |
| 3.1. | Организация презентаций ЕИС «Добровольцы России» | ежегодно | Презентации организованы в образовательных организациях, крупных предприятиях, учреждениях муниципального образования, общественных организациях, учреждениях дополнительного образования с охватом не менее 3% населения муниципального образования 3 |
| 3.2. | Распространение информационных материалов о ЕИС «Добровольцы России» | ежегодно | Получателями информационных материалов стали не менее 3% населения образования |
| 3.3. | Участие представителей муниципального образования в информационном семинаре по работе в ЕИС «Добровольцы России» | ежегодно | Не менее чем 1 специалист от муниципального образования принял участие в семинаре |
| 3.4. | Проведение информационного семинара по работе в ЕИС «Добровольцы России» | ежегодно | Проведен семинар для добровольцев и представителей общественных объединений, общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования |
| 3.5. | Оказание содействия в регистрации добровольческих (волонтерских) мероприятий в ЕИС «Добровольцы России» | ежегодно | Зарегистрировано не менее 1 добровольческого (волонтерского) мероприятия |
| 3.6. | Содействие регистрации жителей муниципального образования в ЕИС «Добровольцы России» | ежегодно | Регистрация не менее 0,1 % от числа жителей муниципального образования как уникальных новых пользователей системы |
| - В соответствии с разработанными образовательными программами осуществлены мероприятия по обучению 3 координаторов добровольцев (волонтеров) |  |  |  |
| 4.1. | Организация обучения на информационной платформе «Узнай PRO» | ежегодно | Обучение на информационной платформе прошли 5 % от числа добровольцев. 100% сотрудников муниципальных органов власти и специалистов подведомственных учреждений муниципального образования, ответственных за взаимодействие с добровольческими объединениями 4 |
| 4.2. | Проведение методического семинара для представителей органов власти, образовательных организаций, общественных объединений по вопросам реализации Порядка (регламента) о взаимодействии с добровольческими (волонтерскими) объединениями | ежегодно | Проведен семинар |
| 4.3. | Организация участия добровольцев и координаторов добровольческой деятельности в областных мероприятиях в сфере развития добровольчества | ежегодно | В мероприятиях принял участие не менее чем 1 представитель муниципального учреждения |
| - В Среднеканском городском округе внедряется практика развития добровольчества из числа рекомендованных в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» |  |  |  |
| 5.1. | Участие в реализации лучших практик поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам конкурса «Регион добрых дел» на территории муниципального образования | ежегодно | На территории муниципального образования внедрена не менее чем 1 практика поддержки добровольчества (волонтерства) из числа рекомендованных |
| - В Среднеканском городском округе создана и внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах, в том числе обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую деятельность, повышение уровня мобильности в целях участия в волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках, проводимых в субъектах Российской Федерации, учреждение наград и званий, стипендиальная поддержка (для обучающихся, нематериальная поддержка граждан, участвующих в добровольческой деятельности |  |  |  |
| 6.1. | Представление лучших добровольцев (волонтеров) к поощрению благодарственными письмами, дипломами и грамотами главы муниципального образования, органов муниципальной власти, организаций и предприятий | Ежегодно, 05 декабря | Поощрение не менее 10% участников добровольческого движения 5 |
| 6.2. | Присуждение ежегодной премии главы муниципального образования «Доброволец года» (или аналогичной) | ежегодно | Премии вручены представителям добровольческой (волонтерской) деятельности |
| 6.3. | Направление лучших добровольцев для участия в мероприятиях за пределами муниципального образования | ежегодно | Направление не менее 1 представителя муниципального образования |
| 6.4. | Выдвижение кандидатур на поощрение нагрудным знаком «Доброволец Магаданской области» | ежегодно | Выдвижение не менее 1% участников добровольческого движения |
| 6.5. | Выдвижение кандидатур на получение премии в области добровольчества «Добрые дела» | ежегодно | Выдвижение не менее 1 представителя муниципального образования для соискания премии |
| 6.6. | Создание тематических рубрик в социальных сетях и средствах массовой информации для освещения достижений добровольцев (волонтеров) | ежегодно | Созданы и действуют тематические рубрики |
| - Ежегодно в Среднеканском городском округе проведена информационная кампания по участию граждан во Всероссийском конкурсе «Доброволец России» |  |  |  |
| 7.1. | Направление информационных писем о проведении конкурса | апрель-июнь | Направлены информационные письма в образовательные организации, учреждения культуры, здравоохранения, социальной политики, организации и предприятия различных форм собственности |
| 7.2. | Размещение информационных материалов (плакатов, буклетов) о проведении конкурса | май-июнь | Информационные материалы размещены в местах скопления населения, на информационных стендах организаций и учреждений |
| 7.3. | Публикация информационных материалов о конкурсе в местных СМИ, в сообществах, в социальных сетях | май-июнь | Размещены не менее одного материала в месяц в период проведения информационной кампании 6 |
| 7.4. | Организация презентации конкурса для участников добровольческого движения, организаторов добровольческой деятельности | май | Проведение не менее 1 презентации (информационной встречи) с потенциальными участниками конкурса |
| 7.5. | Организация участия представителей муниципального образования во Всероссийском конкурсе «Доброволец России» | ежегодно | Не менее 1 заявки |
| - Внесение изменений в уставные документы муниципальных органов государственной власти внесены изменения в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 05.2018 №15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» |  |  |  |
| 8.1. | Внесение изменений в уставные документы органов муниципальной власти в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 05.02.2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» | 2019 | Копия уставных документов с внесенными изменениями направлена в адрес управления по делам молодежи и Правительства Магаданской области |
| 8.2. | Разработка и утверждение порядка взаимодействия органов местного самоуправления, муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2018 № 1425 «Об утверждении общих требований к порядку взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальных учреждений, иных организаций с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями» | 2019 | Копия нормативного акта, утверждающего порядок, направлена в адрес управления по делам молодежи Правительства Магаданской области 7 |
| - В целях популяризации добровольчества (волонтерства) в Среднеканском городском округе проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 500 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 2 информационных материалов в год |  |  |  |
| 9.1. | Размещение информационных материалов о волонтерских проектах, акциях, мероприятиях, добровольческих организациях на страницах в социальных сетях | ежегодно, 1 раз в месяц | Размещено12 материалов в год |
| 9.2. | Размещение информационных материалов на страницах в социальных сетях об особо отличившихся волонтерах | ежегодно, 1 раз в месяц | Размещено12 материалов в год |
| 9.3. | Взаимодействие со СМИ, действующими на территории муниципального образования, в целях публикации информации о добровольческом движении | ежегодно, 1 раз в 2 месяца | Не менее 6 публикаций в СМИ |
| 9.4. | Распространение информационных материалов (афиш, буклетов, плакатов) на территории муниципального образования | ежегодно | Распространение информационных материалов в соответствии с рекомендуемыми объемами и сроками (информационные материалы направляются в адрес муниципального образования ежегодно) |
| - Информирование целевых групп о конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» о социальных лифтах, которые доступны победителям, в том числе обучение в Подмосковном молодежном центре |  |  |  |
| 10.1. | Информирование молодежи муниципального образования через средства массовой информации, информационные письма, презентации об актуальных конкурсах платформы «Россия-страна возможностей» | 2023 год | Организация информирования с охватом не менее 20% от числа молодежи муниципального образования 8 |
| 10.2. | Организация участия представителей муниципального образования в мероприятиях платформы «Россия-страна возможностей» | 2023 год | Организация участия представителей муниципального образования в мероприятиях платформы «Россия-страна возможностей» в соответствии с направляемыми рекомендациями |
| - Информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» (далее – Форум) |  |  |  |
| 11.1. | Информирование молодежи муниципального образования (молодые сотрудники организаций сферы культуры, образования, представителей молодежных объединений, творческой молодежи) о возможностях участия в Форуме | апрель-май | Информационные письма направлены в адрес 100% молодежных творческих коллективов, образовательных организаций, учреждений культуры и дополнительного образования, действующих на территории муниципального образования |
| 11.2. | Оказание содействия в регистрации и выполнении творческого задания потенциальным участникам Форума согласно квоте | ежегодно согласно срокам регистрации на смены форума и выполнения творческих заданий | Регистрация на Форум не менее 2 представителей муниципального образования. |

9