**ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения**

**на территории Среднеканского городского округа на 2017-2020 годы»**

**за \_\_\_\_2017 год\_\_\_\_\_ нарастающим итогом**

(период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.) | | | | | | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| План (утвержденный в бюджете) | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования | | | | |
| всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |
| 1. Основное мероприятие «Нормативно-правовая и организационная основа создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов» | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведение  анализа, исследований, паспортизации и классификации объектов организаций образования и социального обслуживания населения с целью их последующей модернизации/ дооборудования и обеспечения доступности маломобильным группам населения | - | - | - | - | - | - | Оформление 16 паспортов соцобъектов |
| 1.2. | Проведение  анализа, исследований, паспортизации и классификации объектов в сфере потребительского рынка с целью их последующей модернизации/ дооборудования и обеспечения доступности маломобильным группам населения | - | - | - | - | - | - | Оформление 8 паспортов объектов торговли |
| 1.3 | Изучение мнения инвалидов и других маломобильных групп населения о доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, отношения жителей Среднеканского городского округа к проблемам инвалидов | - | - | - | - | - | - | результат опроса показал, что все объекты жизнедеятельности являются условно доступными, полная доступность возможна только после реконструкции зданий и помещений |
| 2. Основное мероприятие «Формирование доступной среды жизнедеятельности в Среднеканском городском округе»  Подраздел 2.1 . Мероприятия по повышению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Среднеканском городском округе | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Адаптация образовательных учреждений общего образования для доступности инвалидам и маломобильным группам населения (оборудование входных групп, лестниц, съездов, путей движения внутри зданий, установка пандусов, поручней, средств ориентации, санитарно-гигиенических помещений и др.) | - | - | - | - | - | - | исполнение на 2018-2020 годы |
| 2.1.2. | Адаптация образовательных организаций дошкольного образования для доступности инвалидам и маломобильным группам населения (оборудование входных групп, лестниц, съездов, путей движения внутри зданий, установка пандусов, поручней, средств ориентации, санитарно-гигиенических помещений и др.) | - | - | - | - | - | - | исполнение на 2018-2020 годы |
| 2.1.3. | Адаптация учреждений культуры для доступности инвалидам и маломобильным группам населения (оборудование входных групп, лестниц, съездов, путей движения внутри зданий, установка пандусов, поручней, средств ориентации, санитарно-гигиенических помещений, оснащение подъемными устройствами) | - | - | - | - | - | - | исполнение на 2018-2020 годы |
| 2.1.4. | Адаптация спортивных объектов и учреждений для доступности инвалидам и маломобильным группам населения (оборудование входных групп, лестниц, съездов, путей движения внутри зданий, установка пандусов, поручней, средств ориентации, санитарно-гигиенических помещений, оснащение подъемными устройствами и др.) | - | - | - | - | - | - | исполнение на 2018-2020 годы |
| 2.1.5. | Адаптация объектов органов местного самоуправления для доступности инвалидам и маломобильным группам населения (оборудование входных групп, лестниц, съездов, путей движения внутри зданий, установка пандусов, поручней, средств ориентации, санитарно-гигиенических помещений, оснащение подъемными устройствами и др.) | - | - | - | - | - | - | исполнение на 2018-2020 годы |
| 3. «Информационно-методические и общественно-просветительские мероприятия в Среднеканском городском округе» | | | | | | | | |
| Подраздел 3.1. Информационно-методическое обеспечение деятельности специалистов по реабилитации и социальной интеграции инвалидов | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Обучение специалистов для работы с инвалидами и маломобильными группами | - | - | - | - | - | - | исполнение на 2018-2020 годы |
| Подраздел 3.2. Информационные и просветительские мероприятия для населения в Среднеканском городском округе | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Изготовление и размещение рекламно-информационных материалов муниципальной программы в СМИ, в сети Интернет | - | - | - | - | - | - | исполнение на 2018-2020 годы |
| 3.2.3. | Организация и проведение досуговых мероприятий, конкурсов, творческих программ для детей-инвалидов и подростков с ограниченными возможностями здоровья и их сверстников | - | - | - | - | - | - | исполнение на 2018-2020 годы |
| 3.2.1. | Изготовление и размещение рекламно-информационных материалов муниципальной программы в СМИ, в сети Интернет | - | - | - | - | - | - | исполнение на 2018-2020 годы |
| Всего по программе | | | 0 план – 0 | - | - | - | - |  |

Руководитель управления

экономики и развития

Администрации Лысенкова Е.В.

Дата составления:

26.01.2018 года

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории**

**Среднеканского городского округа в 2017 - 2020 годах»**

**за \_\_\_\_2017 год\_\_\_\_\_ нарастающим итогом**

(период)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целевого  индикатора | Единица измерения | 1 год действия программы | | |
| Плановое  значение  целевого  индикатора,  TN n | Фактическое  значение  целевого  индикатора,  Tfn | Эффективность реализации,  % (Еn =  (Тfn / TN  n) x 100) |
| 1. | Доля объектов прошедших процедуру паспортизации с целью их последующей модернизации/ дооборудования и обеспечения доступности маломобильным группам населения | % | 25 | 25 | 100% |
| 2. | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми- инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций | % | 0 | 0 | 100% |
| 3. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми- инвалидами качественного образования, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | % | 0 | 0 | 100% |
| 4. | Доля учреждений культуры, в которых созданы условия доступности маломобильным группам населения, в общем количестве учреждений культуры | % | 0 | 0 | 100% |
| 5. | Доля объектов физической культуры и спорта, в которых созданы условия доступности маломобильным группам населения, в общем количестве объектов физической культуры и спорта | % | 0 | 0 | 100% |
| 6. | Доля объектов органов местного самоуправления, в которых созданы условия доступности маломобильным группам населения, в общем количестве объектов органов местного самоуправления | % | 0 | 0 | 100% |
|  | Итого эффективность в целом по программе (Е) |  |  |  | 100% [<\*>](#Par176) |

<\*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы высокая.

1. степень достижения целей, решения задач Программы**:**

Цель Программы - реабилитация и интеграция инвалидов в общество, повышение их жизненного уровня, формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения наравне со всеми гражданами – частично достигнута.

Решены следующие задачи:

1. Выявлены ограничения, препятствующих жизнедеятельности инвалидам и иным маломобильным группам населения, и их устранение запланировано на 2018 – 2020 годы;

2. Создана правовая база для реализации мероприятий, обеспечивающих формирование для инвалидов доступа к объектам социальной инфраструктуры и информации;

3. Формируется доступная для инвалидов среда жизнедеятельности в различных её сферах.

2. степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:

В 2017 году средства на реализацию программных мероприятий не предусматривались, так как запланированные мероприятия не требовали финансовых затрат.

3. достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

В результате реализации Программы в 2017 году:

- улучшается качество жизни инвалидов и маломобильных групп населения;

- повышается независимость инвалидов и маломобильных групп населения в обществе;

- изменяется общественное сознание в отношении проблем доступности инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры.

**Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.**

Руководитель управления

экономики и развития

Администрации Лысенкова Е.В.

Дата составления:

26.01.2018 года