**ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории**

**Среднеканского городского округа в 2017 - 2020 годах»**

**за \_\_\_\_2019 год\_\_\_\_\_ нарастающим итогом**

(период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.) | | | | | | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| План (утвержденный в бюджете) | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования | | | | |
| всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |
| 1. Совершенствование нормативно-правовой базы в области малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | |
| 1.1. | Разработка муниципальных правовых актов, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства | - | - | - | - | - | - | 1 Постановление Администрации Среднеканского городского округа «О создании инвестиционного совета в муниципальном образовании «Среднеканский городской округ»»;  2.Постановление Администрации Среднеканского городского округа «Об утверждении условий предоставления земельных участков находящихся в государственной и муниципальной собственности и методики расчета арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в муниципальной собственности и земельными участками государственная собственность на которые не разграничена на территории Среднеканского городского округа»;  3.Постановление Администрации Среднеканского городского округа «Об осуществлении бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Среднеканского городского округа или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Среднеканского городского округа»;  4.Решение собрания представителей Среднеканского городского округа «О внесении изменений в решение Собрания представителей Среднеканского городского округа от 21.06.2018 года № 32 «Об утверждении Порядка формирования, ведения, опубликования перечня муниципального имущества Среднеканского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства». |
| 1.2. | Разработка программы поддержки малого и среднего предпринимательства в Среднеканском городском округе на 2020-2022 годы | - | - | - | - | - | - | Плановая разработка в 2020 году |
| 1.3 | Формирование Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 года № 159-ФЗ. | - | - | - | - | - | - | Постановление Администрации Среднеканского городского округа от 22.05.2017 №161 г «Об утверждении Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» |
| 2. Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | |
| 2.1. | Предоставление субсидии на возмещение части затрат (финансовой поддержки) субъектам малого или среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в приоритетных для Среднеканского городского округа сферах предпринимательской деятельности | - | - | - | - | - | - | Не предоставлялись |
| 3. Имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | |
| 3.1. | Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства муниципальным имуществом, включенного в Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) | - | - | - | - | - | - | Объекты, включенные в перечень, в аренду не предоставлялись |
| 3.2. | Предоставление муниципальной преференции в форме передачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности Среднеканского городского округа, субъектам малого и среднего предпринимательства, без проведения торгов | - | - | - | - | - | - | 1 субъекту малого предпринимательства предоставлены помещения в аренду без проведения торгов. |
| 4. Информационная и консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | |
| 4.1. | Размещение на официальном сайте муниципального образования «Среднеканский городской округ» в сети «Интернет» информационных материалов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | - | - | - | - | - | - | На сайте Администрации МО «Среднеканский район» ведется реестр СМП – получателей субсидий.  На сайте отдельный раздел для СМП постоянно актуализируется |
| 4.2. | Ведение реестра субъектов МСП - получателей муниципальной поддержки | - | - | - | - | - | - | Реестр за 2019 год размещен на официальном сайте муниципального образования «Среднеканский городской округ» |
| 4.3. | Проведение информирования и консультирования субъектов малого и среднего предпринимательства при их обращении по вопросам оказания поддержки |  |  |  |  |  |  | 3 граждана проконсультированы по вопросам поддержки СМП на территории Магаданской области и округа |
| Всего по программе | | | 0 план 0 | - | - | - | - |  |

Руководитель управления

экономики и развития

Администрации Лысенкова Е.В.

Дата составления:

17.01.2020 года

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории**

**Среднеканского городского округа в 2017 - 2020 годах»**

**за \_\_\_\_2019 год\_\_\_\_\_ нарастающим итогом**

(период)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целевого  индикатора | Единица измерения | 2 год действия программы | | |
| Плановое  значение  целевого  индикатора,  TN n | Фактическое  значение  целевого  индикатора,  Tfn | Эффективность реализации,  % (Еn =  (Тfn / TN  n) x 100) |
| 1 | Количество вновь созданных (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) /сохраненных рабочих мест | ед. | 1 | 1 | 100% |
| 2 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку | ед. | 1 | 1 | 100% |
|  | Итого эффективность в целом по программе (Е) |  |  |  | 100 % <\*> |

<\*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы высокая.

1. степень достижения целей, решения задач Программы**:**

Цель Программы - обеспечение благоприятных условий для устойчивого и динамичного развития малого и среднего предпринимательства путем совершенствования системы муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства Среднеканского городского округа - достигнута.

Решены следующие задачи:

1. Оказана имущественная поддержки 1 субъекту предпринимательства;

2. Обеспечены информационность и консультирование по вопросам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Магаданской области и в городском округе;

2. степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:

Расходы на реализацию Программы в бюджете МО «Среднеканский городской округ» на 2019 год не предусмотрены, оказывалась имущественная и информационная поддержка.

3. достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

В результате реализации Программы в 2019 году:

- принято 4 муниципальных правовых актов направленных на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства;

- утвержден План реализации регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы в Магаданской области» в Среднеканском городском округе» на период 2019-2024 годы.

- проведено информирование и консультирование по вопросам оказания поддержки трем субъектам малого и среднего предпринимательства;

- в сети «Интернет» на сайте муниципального образования «Среднеканский городской округ» в специальном разделе доступна актуальная информация по вопросам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- организован и проведен 18.11.2019 года выездной семинар-консультация на тему «Защита прав предпринимателей. Изменения в законодательстве, регулирующем деятельность субъектов МСП» с участием представителя Магаданского регионального фонда содействия развитию предпринимательства Смирнова С.Н.

- прошли дистанционное обучение в МФПУ «Синергия» по программе профессиональной переподготовки «Организация поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 2 сотрудника управления.

**Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.**

Руководитель управления

экономики и развития

Администрации Лысенкова Е.В.

Дата составления:

17.01.2020 года