**ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Социальная поддержка отдельных категорий граждан**

**Среднеканского городского округа»**

**за \_\_\_\_2020 год\_\_\_\_\_ нарастающим итогом**

(период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.) | | | | | | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| План (утвержденный в бюджете) | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования | | | | |
| всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |
| 1 | Оказание адресной материальной помощи отдельным категориям граждан | 80,14 | 80,14 | - | - | 80,14 | - | 8 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказана адресная материальная помощь на погребение, лечение и прочее |
| 2 | Проведение акций ко «Дню пожилых людей» | - | - | - | - | - | - | Акции проводились в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в Среднеканском городском округе на 2017 - 2020 годы» |
| 3 | Проведение акций к «Дню Победы» | 104,9 | 104,9 | - | - | 104,9 | - | организация и проведение праздничного мероприятия (организатор МКУК СЦКС) |
| 4 | Проведение акций к декаде инвалидов | 35 | 34,98 | - | - | 34,98 | - | «Декада инвалидов» организация и проведение:  - литературного часа «Одной любви лишь музыка уступит» с чаепитием, участвовало 15 чел.;  - литературной композиции «Поэзии огонь и нежность» с чаепитием, участвовало 15 чел.;  - акции «Мы разные, но мы вместе», участвовало 11 чел. (организатор МКУК «СЦБС») |
| 5 | Организация участия граждан в социально-значимых мероприятиях | - | - | - | - | - | - | Мероприятие не проводилось |
| 6 | Предоставление помощи отдельным категориям граждан в натуральной форме | - | - | - | - | - | - | Мероприятие не проводилось |
| 7 | Проведение иных социально-значимых мероприятий (акций) | - | - | - | - | - | - | Акции не проводились |
| 8 | Заключение с хозяйствующими субъектами соглашений о социальном партнерстве | - | - | - | - | - | - | Заключены и реализованы соглашения о социальном партнерстве с 3 хозяйствующими субъектами на сумму 16000 тыс.руб. |
| 9 | Предоставление субсидий  социально ориентированным некоммерческим организациям | 144,2 | 144,2 | - | 139,2 | 5,0 | - | Реализация 1 некоммерческой организацией социального проекта «Социальная поддержка и социальная помощь многодетным, малообеспеченным семьям, одиноким престарелым гражданам и инвалидам из числа коренных малочисленных народов Севера», в рамках которого улучшено качество бытовых условий 13 семьям. |
| Всего по программе | | | 364.22  план – 364,24 | - | 139,2 | 225,02 | - |  |

Руководитель управления

экономики и развития

Администрации Лысенкова Е.В.

Дата составления:

21.01.2021 года

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Социальная поддержка отдельных категорий граждан**

**Среднеканского городского округа»**

**за \_\_\_\_2020 год\_\_\_\_\_ нарастающим итогом**

(период)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целевого  индикатора | Единица измерения | 1 год действия программы | | |
| Плановое  значение  целевого  индикатора,  TN n | Фактическое  значение  целевого  индикатора,  Tfn | Эффективность реализации,  % (Еn =  (Тfn / TN  n) x 100) |
| Цель 1: осуществление мер, направленных на улучшение уровня и качества жизни населения городского округа и повышение степени защищенности наиболее уязвимых категорий граждан | | | | | |
| 1 | доля населения, получившая дополнительную социальную поддержку, в общей численности населения городского округа | % | 0,003 | 0,003 | 100% |
| 2 | уровень охвата населения в рамках благотворительных акций на 1 тыс.человек населения | ед. | 25 | 19,3 | 77% |
| 3 | количество хозяйствующих субъектов, заключивших соглашения о социальном партнерстве | ед. | 1 | 3 | 100% |
| Цель 2: развитие и совершенствование институтов гражданского общества в Среднеканском городском округе | | | | | |
| 4 | количество СО НКО, включенных в реестр СО НКО - получателей поддержки | ед. | 1 | 1 | 100% |
| 5 | количество проектов, реализованных СО НКО в отчетном периоде | ед. | 1 | 1 | 100% |
|  | Итого эффективность в целом по программе (Е) |  |  |  | 95,4% [<\*>](#Par176) |

<\*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы высокая.

***1. степень достижения целей, решения задач Программы:***

1.1. Цель Программы – осуществление мер, направленных на улучшение уровня и качества жизни населения городского округа и повышение степени защищенности наиболее уязвимых категорий граждан – достигнута.

1.2. Цель Программы - развитие и совершенствование институтов гражданского общества в Среднеканском городском округе – достигнута.

***Решены следующие задачи:***

1.1. оказание дополнительной адресной социальной помощи отдельным категориям граждан, проживающим на территории городского округа;

1.2. проведение социально значимых мероприятий (акций) для сохранения уровня и качества жизни населения;

1.3. привлечение хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа, к социально-экономическому партнерству.

2.1. развитие сектора социально ориентированных некоммерческих организаций;

2.2. стимулирование созидательной деятельности социально ориентированным некоммерческим организациям (далее - СО НКО), повышение их роли и роли граждан в развитии гражданского общества.

***2. степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:***

Общий объем финансирования программы за 2020 год составил 364,22 тыс.руб., что составляет от плана 100%.

***3. достижение ожидаемых конечных результатов Программы:***

В результате реализации Программы достигнуты следующие результаты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **конечного результата** | **Единица измерения** | **план** | **факт** |
| 1 | Количество семей (граждан) получивших адресную материальной помощи | чел. | 10 | 21 |
| 2 | Количество граждан охваченных в рамках социально-значимых мероприятиях (акциях) | чел. | 75 | 41 |
| 3 | Количество заключенных соглашений о социальном партнерстве | ед. | 1 | 3 |
| 4 | Количество СО НКО –получателей поддержки | ед. | 1 | 1 |
| 5 | Количество социально-значимых мероприятий, реализованных СО НКО | ед. | 1 | 1 |

**Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.**

Руководитель управления

экономики и развития

Администрации Лысенкова Е.В.

Дата составления:

21.01.2021 года