**ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Поддержка и социальная защита коренных малочисленных народов Севера**

**в Среднеканском городском округе на 2017-2020 годы»**

**за \_\_\_\_2019 год\_\_\_\_\_ нарастающим итогом**

(период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.) | | | | | | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| План (утвержденный в бюджете) | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования | | | | |
| всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |
| 1. | Поддержка родовых общин и предприятий, занимающихся традиционными формами хозяйствования. | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | На 2019 год финансирование не предусмотрено |
| 2. | Оказание адресной материальной помощи гражданам, представителям КМНС, проживающим на территории Среднеканского городского округа. | 144,65 | 144,65 | - | - | 144,65  (в т.ч.ВБ -144,65) |  | 23 семьям оказана финансовая помощь при тяжелом материальном положении, возмещение затрат по прохождению мед.осмотра, в приобретении лекарственных средств, на ритуальные услуги и т.д.- |
| 3. | Проведение культурно-массовых мероприятий | 369,840 | 369,840 | - | - | 369,840 (в т.ч. ВБ-369,840) |  | - Оплата проезда и участие представителей КМНС в областных и районных мероприятиях: Хэбденек", "Восход Солнца, День коренных народов мира, День района-225,0, оплата проезда делегата г. Москва для участия в ярмарке выставке «Сокровища Севера»-30,720, на формировании колонны 1 мая -4,0, ЦДО -124,848 , ДК -272,396 , Биб-ка -65,69 |
| 4. | Оплата проезда детям из числа КМНС в г. Магадан для посещения достопримечательностей. | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0  (в т.ч. ВБ-100,0) |  | - 1 поездка 10 чел. детей КМНС в Магадан на экскурсию -100,0 т.р., |
| 5. | Софинансирование мероприятия государственной программы на организацию обучения на условиях целевой контрактной подготовки молодежи из числа коренных малочисленных народов Севера в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях, в том числе для обеспечения в период обучения Обучающихся | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | Не обучались |
| 6. | Софинансирование мероприятия государственной программы на поддержку преподавания этнических языков | 51,0 | 51,0 | - | 50,0 | 1,0 | 0 | В ЦДОД ведется преподавание эвенского языка количество обучающихся 10 чел. 50,0 (38,4 –фонд оплаты труда, взносы по обязательному соц.страхован.-11,6) |
| 7. | Компенсация оплаты питания школьников, приобретение подарков, представителям КМНС, проживающих на территории Среднеканского района | 0 | - | - | - | - | - |  |
| 8. | Ведение личного подсобного хозяйства представителями КМНС | 10,205 | 10,205 | - | - | 10,205  (в т.ч. ВБ-10,205) |  | Ведение ЛПХ -3 семьи -10,205приобретены пленочный материал, рассада, инвентарь для ведения сельскохозяйственных работ |
| 9. | Организация доставки рыбной продукции представителям КМНС | 50,0 | 50,0 | - | - | 50,0  (в т.ч. ВБ-50,0) |  | Доставлена рыбопродукция 100 членам КМНС в марте- навага, в ноябре рыба лососевых пород. |
| 10. | Частичное возмещение расходов по присмотру и уходу за детьми, обучающихся в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, родители которых относятся к КМНС | 1327,2 | 1017,81 | - | 940,41 | 77,4 | 0 | Софинансирование с м/б -77,4  О/б на содержание детей -940,41 (497,178+44,232) |
| 11. | реализации соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между муниципальным образованием «Среднеканский район» и Открытым акционерным обществом «Полиметалл» | 325,205 | 325,305 | - | - | - | **325,305** | -приобретение ноутбука, диктофона, динамики для этнографического исследования в краеведческом клубе «Олох»,-65,750  - приобретение школьных принадлежностей 10 чел. 100,0т.р.,  -поддержка кружка «Радуга», «Ручеек» по ведению этнических языков МКУДО ЦДОД -32,7  -проведение мероприятия ко Дню пожилого человека 45 чел на 45,0  - приобретение новогодних подарков детям представителям КМНС и пенсионерам старше 60 лет на 100,0  -приобретение в ДК инвентаря для проведения на к-масс. мероприятий -48,8 |
| Всего по программе | | | Факт.-2068,81  план –2378,1 | 0 | 990,41 | 753,095 | 325,305 |  |

Руководитель управления

экономики и развития

Администрации Лысенкова Е.В.

Дата составления:

10.03.2020 года

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Поддержка и социальная защита коренных малочисленных народов Севера**

**в Среднеканском городском округе на 2017-2020 годы»**

**за \_\_\_\_2019год\_\_\_\_\_ нарастающим итогом**

(период)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целевого  индикатора | Единица измерения | 2 год действия программы | | |
| Плановое  значение  целевого  индикатора,  TN n | Фактическое  значение  целевого  индикатора,  Tfn | Эффективность реализации,  % (Еn =  (Тfn / TN  n) x 100) |
| 1 | Доля общей численности представителей КМНС в общей численности населения Среднеканского городского округа | % | 13,9 | 14,3 | 100% |
| 2 | Количество родовых общин, занимающиеся традиционными видами деятельности на территории Среднеканского городского округа | Ед. | 4 | 4 | 100% |
| 3 | Доля бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы в общем объеме расходов местного бюджета. | % | 0,003 | 0,002 | 67% |
| 4 | Доля внебюджетных средств привлеченных к реализации муниципальной программы в общем объеме средств, направленных на развитие района: | % | 45 | 68 | 100% |
|  | Итого эффективность в целом по программе (Е) |  |  |  | 100% [<\*>](#Par176) |

<\*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы хорошая.

1. степень достижения целей, решения задач Программы**:**

Цель Программы – создание условий для улучшения социально-экономического положения КМНС проживающих на территории Среднеканского городского округа на основе поддержки традиционных и нетрадиционных отраслей хозяйствования, сохранение и возрождение культурных и духовных традиций КМНС, проживающих на территории Среднеканского городского округа – достигнута.

Решены следующие задачи:

- поддержка КМНС в сфере образования и здравоохранения;

- предоставление социальной защиты КМНС;

- сохранение среды обитания, культурного наследия, этнических языков и духовных традиций КМНС.

Не решены следующие задачи:

- развитие традиционных видов деятельности и отраслей природопользования КМНС (сокращение числа родовых общин, не ведениетрадиционных промыслов (оленеводства, частично охотпромысла);

2. степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:

Общий объем финансирования программы за 2019 год составил 2068,765тыс.руб., что составляет от плана 87%. Недофинансирование связано с невыполнением плана по доходной части бюджета.

3. достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

В результате реализации Программы достигнуты следующие результаты:

- сохранение охотничьего и рыболовного промысла КМНС;

- улучшилосьсоциально-экономического положение КМНС, повысилось качество их жизни, укрепилась социальная защищенность;

- сохраняется и развивается этническая культура, родные языки КМНС.

**Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.**

Руководитель управления

экономики и развития

Администрации Лысенкова Е.В.

Дата составления:

10.03.2020 года