**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СРЕДНЕКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**Управление образования и молодежной политики**

Почтовый адрес: 686160, Магаданская область, Среднеканский район, п. Сеймчан, ул. Промышленная, д.16

Тел.: 8(413 47) 9-44-41, E-mail: otdel-obraz@rambler.ru

|  |  |
| --- | --- |
|  15 февраля 2021 г.\_№ 29на исх. №135 от 19.01.2021г. | Управление экономики и развития Администрация Среднеканского городского округаЕ.В.Лысенковой |

 Направляем отчет о ходе реализации муниципальных целевых программ на 01.01.2021 г.:

- муниципальной программы «Развитие образования Среднеканского городского округа на 2015-2022 годы».

- муниципальной программы летнего оздоровления и занятости детей в Среднеканском городском округе «Лето» на 2017-2022 годы.

- муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Среднеканском городском округе на 2016-2021 годы».

Приложение: на 20 л.

Руководитель управления Н.Н. Бендеберя

*Исп. Величко Е.О.*

*Тел.:8(41347)9-48-21*

**ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие образования Среднеканского городского округа**

**на 2015-2022 годы»**

**за \_\_\_\_2020 год\_\_\_\_\_ нарастающим итогом**

 (период)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс. руб.) | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| План (утвержденный в бюджете) | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования |
| всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |
| **Совершенствование образовательного процесса** |
| * 1. Введение регионального компонента образования
 |
| 1. | Развитие муниципальных образовательных организаций | 175899,1 | 165959,69 | - | 125516,58 | 40443,11 | - |  |
| ООО | 96676,31 | 91927,35 | - | 73584,86 | 18342,49 | - |  |
| ДОО | 66566,62 | 62333,73 | - | 51010,09 | 11323,64 | - |  |
| Учреждения дополнительного образования | 12656,17 | 11698,61 | - | 921,63 | 10776,98 | - |  |
| 2. | Обеспечение реализации регионального учебного плана | - | - | - | - | - | - | Реализация регионального учебного плана в течение учебного года |
| 3. | Подготовка авторских разработок с учетом региональных, национальных, экологических, культурных и других особенностей  | - | - | - | - | - | - |  |
| 4. | Обеспечение реализации региональной программы дошкольного воспитания «Северячок» | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2. Введение ФГОС |
| 5. | Обучение педагогов в рамках подготовки к введению ФГОС | - | - | - | - | - | - |  |
| 6. | Приобретение компьютерного оборудования и иной электронной техники, учебников | - | - | - | - | - | - |  |
| 7. | Приобретение современного оборудования и оснащения для образовательного процесса в дошкольных группах | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3. Расширение возможности дополнительного образования детей |
| 8. | Вовлечение школьников в кружки, секции, объединения | - | - | - | - | - | - | Вовлечение школьников в кружки, секции, объединения ведется ежегодно МКУ ДО ЦДОД |
| 9. | Проведение творческих конкурсов, смотров, выставок, фестивалей, акций | - | - | - | - | - | - | Публиковалась информация о проведении творческих конкурсов, смотров, выставок, фестивалей, акций в газете «Новая Колыма. ВЕСТИ» |
| 10. | Развитие материальной базы |  |  | - | - | - |  |  |
| 1.4. Совершенствование кадрового потенциала |
| 11. | Компенсация расходов младшим воспитателям, поварам по оплате жилых помещений и коммунальных услуг | 293,3 | 285,0 | - | - | 285,0 | - | Компенсация по оплате жилых помещений и коммунальных услуг предоставлялась 10 младшим воспитателям и поварам |
| 12. | Стимулирование педагогов - победителей районных профессиональных конкурсов, педагогов - участников областных конкурсов | - | - | - | - | - | - |  |
| 13. | Проведение и организация профессиональных конкурсов, мастерских: «День учителя», «Педагог года», «Призвание» | - | - | - | - | - | - | конкурс «День учителя» не проводился |
| 14. | Стимулирование педагогов, подготовивших победителей и призеров регионального этапа олимпиад школьников, всероссийских конкурсов | - | - | - | - | - | - |  |
| 15. | Обучение резерва управленческих кадров в ходе стажировок, курсов повышения квалификации и участие в ежегодных образовательных ассамблеях | - | - | - | - | - | - |  |
| 16. | Выплата денежного пособия молодому специалисту | 75,0 | 75,0 | - | - | 75,0 | - | Выплата денежного пособия предоставлялась 1 молодому специалисту в МБОУ СОШ п. Сеймчан |
| 17. | Доплаты поварам и бухгалтеру школьной столовой | - | - | - | - | - | - |  |
| 18 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам школ | 1025,3 | 1018,96 | 1018,96 | - | - | - | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство выплачивалось 16 педагогам школ |
| 19. | Обеспечение молодому специалисту бесплатного питания в школе. Ремонт квартиры для молодого специалиста | 23,0 | 23,0 | - | - | 23,0 | - | Бесплатным питанием обеспечен 1 молодой специалист в МБОУ СОШ п. Сеймчан |
| 20 | Обучение логопеда  | - | - | - | - | - | - |  |
| 21 | Ежемесячная денежная компенсация педагогических работникам расходов по проезду на общественном транспорте (кроме такси) к месту работы и обратно | 36,3 | 34,3 | - | - | 34,3 | - | Ежемесячная денежная компенсация расходов по проезду предоставлялась 2 педагогическим работникам |
| **Развитие инфраструктур образовательных учреждений, обеспечение безопасности образовательного процесса** |
| 22 | Устройство полов в коридорах рекреациях школы | - | - | - | - | - | - |  |
| 23 | Установка системы видеонаблюдения в ОУ | - | - | - | - | - | - |  |
| 24 | Замена окон на стеклопакеты | - | - | - | - | - | - |  |
| 25 | Капитальный ремонт туалетных комнат | - | - | - | - | - | - |  |
| 26 | Капитальный ремонт пищеблока | - | - | - | - | - | - |  |
| 27 | Устройство картодрома | - | - | - | - | - | - |  |
| 28 | Установка уличного освещения по периметру здания, замена отмостки | - | - | - | - | - | - |  |
| 29 | Устройство ограждения  | - | - | - | - | - | - |  |
| 30 | Ремонт кровли | - | - | - | - | - | - |  |
| 31 | Замена дверей (входных, межкомнатных) | - | - | - | - | - | - |  |
| 32 | Приобретение и установка спортивных и игровых площадок | - | - | - | - | - | - |  |
| 33 | Ремонт-восстановление актового зала, спортивного зала, ремонт кабинетов, фасада | 16229,09 | 16229,09 | 2789,51 | 275,89 | 131,06 | 13032,63 | Проведен ремонт кабинетов с первого по третий этажи основной школы, а также ремонт фасада здания в МБОУ СОШ п. Сеймчан из средств Полиметалла. Сделан капитальный ремонт спортивного зала в рамках национального проекта «Образование» с участием федеральных средств. |
| 34 | Ремонт пищеблока, санузлов, установка перил, оборудование гигиенической комнаты для девочек, ремонт подвала | - | - | - | - | - | - |  |
| **Одаренные дети** |
| 35. | Участие в областном туре Всероссийской олимпиады школьников | - | - | - | - | - | - |  |
| 36. | Проведение турнира любознательных дошколят, летняя спартакиада дошкольников | 25,0 | 25,0 | - | - | 25,0 | - | Проведен турнир любознательных дошколят |
| 37. | Участие в городской и межвузовской научно-практической конференции школьников | - | - | - | - | - | - |  |
| 38. | Выплата именной стипендии главы МО «Среднеканский городской округ» | 63,0 | 63,0 | - | - | 63,0 | - | Выплачена именная стипендия главы МО «Среднеканский городской округ» 10 учащихся |
| 39. | Организация участия учащихся в различных областных мероприятиях | - | - | - | - | - | - |  |
| **Сохранение и укрепление здоровья детей** |
| 40. | Создание условий для инклюзивного образования и безбарьерной среды | - | - | - | - | - | - |  |
| 41. | Проведение районной ПМПК | - | - | - | - | - | - | ПМПК не проводилось |
| 42. | Обеспечение присмотра и ухода за детьми (оплата родительской платы): | 195,6 | 29,49 | - | 17,21 | 12,28 | - |  |
| - с ограниченными возможностями здоровья, учащимся в ДОО | - | - | - | - | - | - |  |
| - за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией и учащимся в ДОО. | 195,6 | 29,49 | - | 17,21 | 12,28 | - | Льгота предоставлялась 1 воспитаннику в ДОО |
| 43. | Замена устаревшего технологического оборудования | 685,1 | 685,1 | - | 657,0 | 28,1 | - | Приобретены мармиты-117,43, электросковорода-187,9 тыс. руб., электрокипятильник-49,67 тыс. руб., электромясорубка-89,7 тыс. руб., электроплита-172,7 тыс. руб, ларь морозильный-67,7 тыс. руб. для МБОУ СОШ п. Сеймчан |
| 44. | Замена мебели в обеденном зале школьной столовой | - | - | - | - | - | - |  |
| 45. | Обеспечение дотации на школьные завтраки, обеды и «школьное молоко». Обеспечение дотации на питание детей-инвалидов | 2392,62 | 2153,43 | - | 411,84 | 1741,59 | - | Питание обеспечены 228 учащихся в ОО, из них 1-ребенок-инвалид |
| 46. | Обеспечение дотации на питание дошкольников | 416,5 | 416,31 | - | - | 416,31 | - |  |
| 47. | Обеспечение питанием (завтрак или полдник) детей из многодетных семей, учащимся в ОО | 386,8 | 355,96 | - | 308,96 | 47,0 | - | Льгота предоставлялась 41 учащимся в ОО |
| 48. | Обеспечение питанием (обед) учащихся начальных классов | 794,1 | 794,1 | 692,9 | 68,6 | 32,6 |  | Питание обеспечены 83 учащихся в ОО |
| 49. | Мероприятия по борьбе и предупреждению с инфекционными заболеваниями (коронавирус) | 182,7 | 180,4 |  | 180,0 | 0,4 |  | Приобретены рециркуляторы - 8 шт. |
| **Всего по программе** | **198722,51** | **188327,83** | **4501,37** | **127436,08** | **43357,75** | **13032,63** |  |

Процент исполнения программы за 2020 год – 94,8%

Главный специалист \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Величко Евгения Олеговна

 (должность исполнителя) (подпись) (расшифровка подписи)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 (дата)

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие образования Среднеканского городского округа**

**на 2015-2022 годы»**

**за \_\_\_\_2020 год\_\_\_\_\_ нарастающим итогом**

 (период)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиецелевогоиндикатора | Единица измерения | 1 год действия программы |
| Плановоезначениецелевогоиндикатора,TN n | Фактическоезначениецелевогоиндикатора,Tfn | Эффективность реализации,% (Еn =(Тfn / TNn) x 100) |
| 1 | доступность дошкольного образования (отношение численности детей от 2 месяцев до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей дошкольного возраста) | % | 100 | 81,6 | 81,6% |
| 2 | доля выпускников ООО, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников ООО | % | 100 | 100 | 100% |
| 3 | удельный вес численности обучающихся, принявших участие в предметных олимпиадах муниципального и регионального уровней в общей численности обучающихся  | % | 20 | 12,5 | 62,5% |
| 4 | удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет | % | 100 | 100 | 100% |
| 5 | доля обучающихся ООО, обеспеченных двухразовым горячим питанием за счет всех источников финансирования, в общем количестве обучающихся в данных организациях | % | 75 | 70,7 | 94,3% |
| 6 | доля обучающихся 1-9 классов ООО, обеспеченных бесплатным цельным молоком, в общем количестве обучающихся 1-9 классов в данных организациях | % | 100 | 100\* | 100% |
| 7 | доля отремонтированных, в том числе капитально, ОО от общего количества ОО, требующих ремонта и капитального ремонта, на начало реализации программы | % | 100 | 100 | 100% |
| 8 | оснащенность спортивных залов ООО современным спортивным инвентарем и оборудованием | % | 40 | 35 | 87,5% |
| 9 | доля ОО, открыто предоставляющих достоверную публичную информацию о своей деятельности в СМИ, в сети Интернет | % | 100 | 100 | 100% |
|  | **Итого эффективность в целом по программе (Е)**  |  |  |  | **95,2%** [**<\*>**](#Par176) |

<\*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы высокая.

1. степень достижения целей, решения задач Программы**:**

Цель Программы - обеспечение качества и доступности образования на территории Среднеканского городского округа на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства - достигнута.

Решены следующие задачи:

- созданы в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей и необходимых условий для получения качественного образования и позитивной социализации детей;

- организовано предоставление качественного и доступного дошкольного, общего и дополнительного образования;

- развивается инфраструктура муниципальных образовательных организаций Среднеканского городского округа, обеспечена безопасность образовательного процесса;

- развит и реализован творческий потенциал одаренных и способных детей;

-созданы в муниципальных образовательных организациях необходимые условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся, включая организацию полноценного качественного питания.

3. достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

В результате реализации Программы в 2020 году:

- фактическое значение целевого индикатора по доступности дошкольного образования ниже на 12,5% по сравнению с 2019 годом. Очередности в ДОУ нет. Всего детей, посещающих ДОУ-124 человека, 28-неорганизованных.

- доля выпускников ООО, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников ООО составила 100%;

- удельный вес численности учащихся, принявших участие в предметных олимпиадах муниципального (26 обучающихся) и регионального (3 обучающихся) уровней в общей численности обучающихся (232 человека) ниже запланированного на 7,5%;

- удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет увеличился по сравнению с прошлым годом на 7%. Численность детей охваченных дополнительным образование 326 человек из 269.;

- доля обучающихся ООО, обеспеченных двухразовым горячим питанием за счет всех источников финансирования, в общем количестве обучающихся в общеобразовательных учреждениях составляет 70,7% (88 обучающихся-1-4 классы, 76 обучающихся- 5-11 классы);

- все обучающихся 1-9 классов общеобразовательных организаций обеспеченны бесплатным цельным молоком;

- оснащенность спортивных залов ООО современным спортивным инвентарем и оборудованием ниже запланированного на 5%, в связи с недостатком финансовых средств;

- все образовательные организации имеют собственный сайт, где открыто предоставляют достоверную публичную информацию о своей деятельности, в том числе в СМИ.

**Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**летнего оздоровления и занятости детей Среднеканского городского округа «Лето» на 2017-2022 годы»**

**за \_\_\_\_2020 год\_\_\_\_\_ нарастающим итогом**

 (период)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс. руб.) | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| План (утвержденный в бюджете) | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования |
| всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |
| **1 этап (организационный)** |

| 1 | Анализ деятельности по организации летней оздоровительной работы в прошедшем году | - | - | - | - | - | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Составление сметы расходов на организацию и проведение летней оздоровительной кампании в текущем году | - | - | - | - | - | - |  |
| 3 | Сбор предварительных списков от руководителей ОУ на организацию летних оздоровительных мероприятий | - | - | - | - | - | - |  |
| 4 | Согласование летних мероприятий с ГКУ ССЦ, МОГКУ ЦЗН, СРБ и.т.д. | - | - | - | - | - | - |  |
| 5 | Работа с КПДН и ЗП, органами ОМВД по Среднеканскому району по привлечению детей «группы риска» в организованные формы оздоровления, труда и отдыха | - | - | - | - | - | - |  |
| 6 | Проведение совещания руководителей ОУ по подготовке к летней оздоровительной кампании | - | - | - | - | - | - |  |
| 7 | Подготовка проектов постановлений о работе Комиссии по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании, по организации летней оздоровительной работы | - | - | - | - | - | - |  |
| 8 | Предоставление ЛОЛ методических материалов по проведению летней кампании | - | - | - | - | - | - |  |
| 9 | Проведение конкурса воспитательных программ | - | - | - | - | - | - |  |
| 10 | Составление, согласование и утверждение планов межведомственного взаимодействия по проведению летней оздоровительной кампании | - | - | - | - | - | - |  |
| 11 | Утверждение плана массовых мероприятий в летний период | - | - | - | - | - | - |  |
| 12 | Обучение школьников в областной школе волонтеров | - | - | - | - | - | - |  |
| 13 | Проверка документов ОУ по открытию оздоровительных лагерей (приказы, списки, акты, договора и т.д.), обучение на курсах повышения квалификации руководителей и педагогов ЛОЛ | - | - | - | - | - | - |  |
| 14 | Прохождение медицинских осмотров детьми и сотрудниками | - | - | - | - | - | - |  |
| 15 | Проведение ремонтов пищеблоков и помещений для размещения ЛОЛ | - | - | - | - | - | - |  |
| 16 | Приобретение необходимых материалов, инвентаря, игр и пр. | 46,0 | 46,0 | - | - | 46,0 | - |  |
| 17 | Заключение трудовых договоров с работниками на работу в период летней оздоровительной кампании | - | - | - | - | - | - |  |
|  | **ИТОГО:** | **46,0** | **46,0** | **-** | **-** | **46,0** | **-** |  |
| **2 этап (основной)** |
| 18 | Прием летних оздоровительных учреждений к работе в I и II смене | - | - | - | - | - | - |  |
| 19 | Открытие I и II смен  | - | - | - | - | - | - |  |
| 20 | Реализация воспитательных программ ЛОЛ, оплата труда работников ЛОЛ | 461,79 | 461,68 | - | 53,68 | 408,0 | - |  |
| 21 | Проверка организации питания в ЛОЛ, обеспечение питания, медикаментов и культурно-массовых мероприятий в период летнего отдыха и оздоровления детей | 2106,0 | 1989,86 | - | 1989,86 |  | - |  |
| 22 | Организация временных рабочих мест для трудоустройства подростков | - | - | - | - | - | - |  |
| 23 | Проведение массовых мероприятий | 6,87 | 6,87 | - | - | 6,87 | - |  |
| 24 | Осуществление контроля за функционированием летних оздоровительных учреждений  | - | - | - | - | - | - |  |
| 25 | Организация подведения итогов работы:-финансовые отчеты руководителей -обобщение положительного опыта работы -организация методической помощи  | - | - | - | - | - | - |  |
| 26 | Организация работы с неорганизованными детьми | - | - | - | - | - | - |  |
|  | **ИТОГО:** | **2574,66** | **2458,41** | **-** | **2043,54** | **414,87** | **-** |  |
| **3 этап (аналитический)** |
| 27 | Подготовка анализа работы ЛОЛ по итогам I и II смен | - | - | - | - | - | - |  |
| 28 | Совещание с руководителями по итогам летней оздоровительной кампании | - | - | - | - | - | - |  |
| 29 | Проведение итогового заседания Комиссии по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании | - | - | - | - | - | - |  |
| 30 | Представление документов отчетности  | - | - | - | - | - | - |  |
| 31 | Корректировка программы «Лето» по обеспечению выполнения летних мероприятий | - | - | - | - | - | - |  |
|  | **ИТОГО:** | - | - | - | - | - | - |  |
| **Всего по программе:** | **2620,66** | **2504,41** | **-** | **2043,54** | **460,87** | **-** |  |

Процент исполнения программы за 2020 год – 95,6%

Главный специалист \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Величко Евгения Олеговна

 (должность исполнителя) (подпись) (расшифровка подписи)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 (дата)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

**летнего оздоровления и занятости детей в Среднеканском городском округе «Лето» на 2017-2022 годы**

**за \_\_\_\_2020 год\_\_\_\_\_ нарастающим итогом**

 (период)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиецелевогоиндикатора | Единица измерения | 1 год действия программы |
| Плановоезначениецелевогоиндикатора,TN n | Фактическоезначениецелевогоиндикатора,Tfn | Эффективность реализации,% (Еn =(Тfn / TNn) x 100) |
| 1 | Создание условий для полноценного отдыха и оздоровления в условиях лагерей дневного пребывания (профильных отрядов), при образовательных учреждениях района. | % | Обеспечить охват летним трудом и отдыхом не менее 80% детей и подростков | Фактически охвачено 353/220=160,5%\* | 100% |
| 2 | Организация содержательного досуга детей, не посещающих ЛОУ. | % | Не менее 25 неорганизованных детей | Фактически не охвачены неорганизованные дети | 0% |
| 3 | Обеспечение временной занятости подростков в учреждениях образования. | % | Создание не менее 35 временных рабочих мест для трудоустройства подростков | Не созданы временные рабочие места для трудоустройства подростков (ЛОК прошла в дистанционном режиме) | 0% |
| 4 | Выполнение норм питания. | % | Усредненный показатель по всем продуктам питания не ниже 95% | Усредненный показатель по всем продуктам питания 96%\* | 100% |
| 5 | Улучшение показателей физического развития детей | % | Эффект оздоровления не ниже 95% | Эффект оздоровления 99,5%\* | 100% |
|  | **Итого эффективность в целом по программе (Е)**  |  |  |  | **60%** [**<\*>**](#Par176) |

<\*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы хорошая.

1. степень достижения целей, решения задач Программы**:**

Цель Программы – создание условий для организации полноценного оздоровления отдыха и занятости детей, подростков Среднеканского городского округа в летний период на 2017-2022 годы достигнута.

Решены следующие задачи:

- созданы организационные и финансовые условия для безопасного отдыха и оздоровления детей в оздоровительных учреждениях различных форм организации;

- максимально вовлечены дети «группы риска» в организованные формы оздоровления, отдыха, труда;

- развито волонтерское движение по формированию здорового образа жизни;

- созданы условия для содержательного досуга неорганизованных детей, не посещающих ЛОУ.

- организована социально-значимая деятельность для подростков, направленная на улучшение окружающей среды, пришкольной территории, школьных помещений.

3. достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

В результате реализации Программы в 2020 году:

- созданы условия для полноценного отдыха и оздоровления в условиях лагерей дневного пребывания (профильных отрядов), при образовательных учреждениях района;

- фактически не охвачены неорганизованные дети – отсутствие в связи с проведением ЛОК в дистанционном режиме;

- не созданы временные рабочие места для трудоустройства подростков (ЛОК прошла в дистанционном режиме);

- нормы питания выполнены на 96%;

- эффект оздоровления показателей физического развития детей составляет 99,5%.

**Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие молодежной политики в Среднеканском городском округе на 2016-2021 годы»**

**за \_\_\_\_2020 год\_\_\_\_\_ нарастающим итогом**

 (период)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс. руб.) | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| План (утвержденный в бюджете) | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования |
| всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |
| **1. Формирование социально-зрелой личности молодого человека с активной гражданской позицией.** |
| 1.1. | Создание банка данных по занятости молодых людей на предприятиях Среднеканского городского округа. | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2. | Сотрудничество со средствами массовой информации направленное на формирование и развитие чувства патриотизма, духовно нравственного воспитания, физического и культурного развития молодежи. | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3. | Пропаганда через средства массовой информации достижений молодежи Среднеканского городского округа в сфере образования, культуры и спорта | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.4. | Участие в социологических исследованиях и мониторингах в молодежной среде | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.5. | Организация и проведение муниципальных мероприятий для молодежи: конкурсов, акций | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.6. | Проведение театрализованного праздника «День молодежи» | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.7. | Организация волонтерских молодежных акций | 1,2 | 1,2 | - | - | 1,2 | - | Награждение волонтеров |
| 1.8. | Участие в областной профильной смене Достояние региона («Закон и подросток», «ЗОЖ», форум ученического самоуправления, слет экологов, смотр художественной самодеятельности), «Доброволец года». Организация и проведение экологических молодежных акций и мероприятий.  | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.9. | Организация работы летних оздоровительных лагерей, в том числе для подростков из групп социального риска, попавших в сложную жизненную ситуацию | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.10. | Организация ознакомительных экскурсий для молодежи в храм: «Православный Храм – источник духовной культуры» | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.11. | Проведение молодежного форума. Участие в работе Молодежной общественной палаты при областной Думе. Участие в детском общественном Совете при Уполномоченном по правам ребенка Магаданской области. | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.12. | Подготовка и выпуск специализированных информационных раздаточных материалов по проблемам нарко-, табако- и алкогольной зависимостей, заболеваний, передающихся половым путем, СПИДа. | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.13. | Организация встреч представителей органов детского и молодежного самоуправления с депутатами Среднеканского городского округа | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.14. | Проведение летней молодежной и школьной спартакиады, соревнований по видам спорта, молодежных и школьных форумов за здоровый образ жизни, общественно-значимых мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.15. | Участие во всероссийских и региональных новогодних мероприятиях | 18,0 | - | **-** | **-** | - | - | Награждены подарками учащиеся школ (Губернаторская елка) |
| 1.16. | Организация работы с молодежью по развитию казачьей культуры | - | - | **-** | **-** | - | - |  |
| **2. Поддержка творческой и талантливой молодежи.** |
| 2.1. | Проведение олимпиад по избирательному праву и по православной культуре | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2. | Проведение муниципальных этапов региональных и всероссийских выставок, конкурсов, фестивалей, спартакиад, олимпиад, конференций для школьников и молодежи, спортивных соревнований | 28,2 | 28,19 | - | - | 28,19 | - | Проведение муниципальных этапов региональных и всероссийских олимпиад и конференций для школьников, проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса «Живая классика» |
| 2.3. | Участие школьников и молодежи в региональном этапе выставок, конкурсов, фестивалей, спартакиад, конференций, слетов для школьников и молодежи, спортивных соревнованиях | 63,5 | 63,5 | - | - | 63,5 | - | Участие в чемпионате школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет», региональный кадетский слет «Золотой эполет» (участие в режиме онлайн). Участие в региональном этапе по олимпиаде |
| 2.4. | Проведение мероприятий, посвященных праздничным датам и всенародным праздникам | 39,55 | 39,55 | - | - | 39,55 | - | Проведена районный праздник «День района» в режиме онлайн для награждения участников |
| 2.5. | Проведение конкурсов прикладного и художественного творчества среди школьников и молодежи | 8,2 | 8,2 | - | - | 8,2 | - | Проведение районного конкурса «Мастерская Деда Мороза» |
| 2.6. | Проведение Дня молодого избирателя и дней школьного самоуправления | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.7. | Отбор лучших выпускников на целевое обучение в ВВузах | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.8. | Проведение районных выставок, фестивалей, акций, сборы, праздничных мероприятий, турниров, в том числе:- Декоративно-прикладного творчества;- День защиты детей- Сбор юных патриотов | 16,0 | - | **-** | **-** | - | **-** | Акция "Письмо солдата" проведена в режиме онлайн. Проведение районного фестиваля художественной самодеятельности "Я люблю тебя Россия"/ Салют Победы |
| **3. Комплексные меры по поддержке молодой семьи. Повышение престижа семейных ценностей в молодежной среде.** |
| 3.1. | Организация просветительской работы в сфере репродуктивного здоровья и воспитания:- психологический мониторинг и консультирование молодых семей;- организация "телефонов доверия" с заинтересованными организациями | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2. | Реализация программ помощи молодежи в планировании семьи, воспитании детей; пропаганда здорового образа жизни, духовной и нравственной семейной культуры, опыта семейных отношений наиболее благополучных семей Среднеканского городского округа | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.3. | Организация и проведение семейных конкурсов, акций и праздников | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.4. | Проведение молодежной инициативы «Организация зоны отдыха для молодой семьи» | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.5. | Проведение муниципальных конкурсов для молодежи «Самая лучшая мама», «Среднеканская Снегурочка и Дед Мороз», КВН | - | - | - | - | - | - |  |
| **Всего по программе** | **174,65** | **140,64** | **0** | **0** | **140,64** | **0** |  |

Процент исполнения программы за 2020 год – 80,5%

Главный специалист \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Величко Евгения Олеговна

 (должность исполнителя) (подпись) (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (дата)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие молодежной политики в Среднеканском городском округе на 2016-2021 годы»**

**за \_\_\_\_2020 год\_\_\_\_\_ нарастающим итогом**

 (период)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиецелевогоиндикатора | Единица измерения | 1 год действия программы |
| Плановоезначениецелевогоиндикатора,TN n | Фактическоезначениецелевогоиндикатора,Tfn | Эффективность реализации,% (Еn =(Тfn / TNn) x 100) |
| 1 | Доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в деятельность молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи | % | 60 | 60,0 | 100% |
| 2 | Доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлечённых в волонтёрскую деятельность в общей численности молодежи | % | 26 | 25,1 | 96,5% |
| 3 | Доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет, занимающихся на постоянной основе в учреждениях культуры, образования и спорта, в общей численности молодежи | % | 30 | 29,6 | 98,7% |
| 4 | Доля трудоустроившихся граждан в возрасте от 14 до 30 лет, в общем числе обратившихся в службы занятости населения | % | 13 | 10,2 | 78,5% |
| 5 | Количество специалистов, осуществляющих работу с молодежью в организациях и учреждениях | чел. | 1 | 1 | 100% |
| 6 | Количество реализуемых социально значимых проектов и программ в сфере молодежной политики | ед. | 3 | 3 | 100% |
| 7 | Количество учреждений и организаций, открыто предоставляющих достоверную публичную информацию о молодежной политике в СМИ и в сети Интернет | ед. | 8 | 8 | 100% |
|  | **Итого эффективность в целом по программе (Е)**  |  |  |  | **97,1%** [**<\*>**](#Par176) |

<\*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы высокая.

1. степень достижения целей, решения задач Программы**:**

Цель Программы – реализация приоритетных направлений молодежной политики, в том числе: создание условий для поддержки и развития детских и молодежных инициатив, организация временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет, профилактика социальной девиации в подростковой и молодежной среде, духовное, физическое и гражданско-патриотическое воспитание молодежи, развитие творчества и предпринимательства, поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений.

Решены следующие задачи:

- развита созидательная активность детей и молодежи и интегрировать молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества;

- созданы условия для духовного, физического, интеллектуального и творческого развития детей и молодежи;

- была оказана поддержка талантливой молодежи, развита инновационная, интеллектуальная и творческая деятельность детей и молодежи;

- оказано содействие развитию молодежных и детских организаций, оказана всесторонняя помощь в их деятельности;

- созданы условия для адаптации молодежи к самостоятельной жизни и деятельности, формировать гражданские, патриотические и духовно-нравственные качества. Пропагандировать в подростковой и молодежной среде основ здорового образа жизни;

- созданы и обеспечены условия для организации досуга детей, подростков и молодежи, в том числе в период каникул совместно с иными органами местного самоуправления, общественными и другими организациями;

- организованы районные мероприятия, праздники, фестивали, выставки для детей и молодежи;

- произведена подготовка молодежи к созданию гармоничной семьи на основе уважения традиций.

3. достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

В результате реализации Программы в 2020 году:

- доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в деятельность молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи составила 60,0% (246 человек);

- доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлечённых в волонтёрскую деятельность в общей численности молодежи – 25,1% (78 человек);

- доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет, занимающихся на постоянной основе в учреждениях культуры, образования и спорта, в общей численности молодежи – 29,6% (культура-4 человека, образование-27 человек, спорт-61 человек);

- доля трудоустроившихся граждан в возрасте от 14 до 30 лет, в общем числе обратившихся в службы занятости населения – 10,2% (11 человек);

- 1 специалист, осуществляющий работу с молодежью в организациях и учреждениях;

- 3 социально значимых проекта и программ в сфере молодежной политики (муниципальная программа, акция «Волонтеры Конституции», акция «Мы вместе»);

- 8 учреждений и организаций, открыто предоставляющих достоверную публичную информацию о молодежной политике в СМИ и в сети Интернет.

**Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_