Приложение № 3

к постановлению администрации

городского округа Верхняя Пышма

от _______20.10.2017__№ 773__

ПЛАН

организационно-технических мероприятий по подготовке и

проведению Всероссийской переписи населения 2020 года

на территории городского округа Верхняя Пышма

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок проведения работ | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мониторинг осуществления полномочий администрации городского округа Верхняя Пышма по подготовке к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года (далее – ВПН-2020) | ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным | - Отдел сводных статистических работ в г.Верхняя Пышма Свердловскстата (по согласованию), -Комитет по экономике администрации |
|  | Предоставление отделу сводных статистических работ в г.Верхняя Пышма Свердловскстата информации о жилищном хозяйстве городского округа Верхняя Пышма | до 1 июля 2020 года | Заместитель главы администрации по вопросам жилищно -коммунального хозяйства, транспорта и связи |
|  | Проведение проверок документов похозяйственного учета | январь 2020 года | Отдел по вопросам миграции МО МВД России «Верхнепышминский» (по согласованию) |
|  | Определение потребности в помещениях, требуемых площадях, телефонных точках, необходимых для проведения Всероссийской переписи населения 2020 года, в разрезе населенных пунктов | до июля 2020 года | Отдел сводных статистических работ в г.Верхняя Пышма Свердловскстата (по согласованию) |
|  | Обеспечение переписных, инструкторских участков: помещениями, оборудованными мебелью и средствами связи, для размещения переписного персонала; помещениями для хранения переписной документации; транспортом для переписных участков | июль – ноябрь 2020 года | МКУ «Административно-хозяйственное управление» |
|  | Организация работ по привлечению и обучению регистраторов составлению списков домов в населенных пунктах, списков сельских населенных пунктов; временного переписного персонала | январь –июль 2020 год | - Отдел сводных статистических работ в г.Верхняя Пышма Свердловскстата (по согласованию) - Центр занятости населения(по согласованию) |
|  | Подготовка к проведению переписи населения в учреждениях социального и медицинского назначения, местах временного проживания: 1) составление перечня учреждений и определение численности населения в них; 2) расчет необходимого числа переписного персонала и переписных материалов: 3) назначение ответственных за перепись населения в каждом учреждении медицинского и социального назначения в городском округе Верхняя Пышма | 2019 года | - Отдел сводных статистических работ в г.Верхняя Пышма Свердловскстата (по согласованию); - Управления социальной политики по городам Верхняя Пышма и Среднеуральск (по согласованию); - ГБУЗ СО «Верхнепышминская ЦГБ им. П.Д. Бородина» (по согласованию) |
|  | Обеспечение усиленной: охраны общественного порядка, безопасности работников, проводящих перепись; охраны помещений переписных, инструкторских участков и сохранности переписной документации | с августа по ноябрь 2020 года | - МО МВД России «Верхнепышминский» (по согласованию) - МКУ «Административно-хозяйственное управление» |
|  | Проведение предварительного обхода жилых помещений | за 4 дня до начала переписи | Отдел сводных статистических работ в г.Верхняя Пышма Свердловскстата (по согласованию) |
|  | Сбор сведений о населении: - в населенных пунктах; - в учреждениях социального и медицинского назначения и религиозных организациях | октябрь 2020 года | - Отдел сводных статистических работ в г.Верхняя Пышма Свердловскстата (по согласованию); - Управления социальной политики по городам Верхняя Пышма и Среднеуральск (по согласованию); - ГБУЗ СО «Верхнепышминская ЦГБ им. П.Д. Бородина» (по согласованию) |
|  | Проведение контрольного обхода жилых помещений | в течение 5 дней после окончания переписи | Отдел сводных статистических работ в г.Верхняя Пышма Свердловскстата (по согласованию) |
|  | Сбор и доставка материалов переписи в Свердловскстат | по специальному графику | Отдел сводных статистических работ в г.Верхняя Пышма Свердловскстата (по согласованию) |
|  | Информационное обеспечение переписи | с июля по октябрь 2020 года | - Отдел сводных статистических работ в г.Верхняя Пышма Свердловскстата (по согласованию) - пресс-секретарь главы ГО Верхняя Пышма |
|  | Расчет экономически обоснованных затрат по обновлению адресного хозяйства. | до 1 апреля 2019 года | Комитет по экономике, финансовое управление |