## Отчет
Приложение 1 к письму
от___________ № ____________
Организационный план по работе в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства
№ п/п | Мероприятие | Сроки исполнения | Достигнутые результаты
1 | 2 | 3 | 4
Организационный план по работе в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (далее - ГИС ЖКХ, система)
1 | Определить реальные списки незарегистрированных УК, ТСЖ, ЖСК, ЖК, РСО | до 16.06.2017 | Направлены списки незарегистрированных УК, ТСЖ, ЖСК, ЖК, РСО в ГИС ЖКХ в соответствии с приложением № 4
2 | Проведение разъяснительной работы и консультационной поддержки незарегистрированных в ГИС ЖКХ УК, ТСЖ, ЖСК, ЖК, РСО. Определить сроки регистрации для таких организаций. | постоянно | Разъяснения и консультации по работе в ГИС ЖКХ незарегистрированных ТСЖ проводятся информационно на телефонный и электронный адрес руководитяля, исполнителя организации.
3 | Разместить на официальном сайте органа местного самоуправления, расположенного на территории Свердловской области, информационное письмо о необходимости регистрации и наполнения ГИС ЖКХ с приложением списка незарегистрированных организаций. | до 05.06.2017 | Размещено информационное письмо в соответствии с приложением № 2
4 | Завершить занесение информации по адресам жилых домов в ФИАС и процесс регистрации органов местного самоуправления (далее - ОМС) и компаний в ГИС ЖКХ | до 01.07.2017 | Регистрация ОМС и компаний в ГИС ЖКХ завершена
5 | Определить списки реально существующих ТСЖ, ЖСК, ЖК с перечнем домов под их управлением | до 14.07.2017 | Заполнение формы "Перечень домов под управлением ТСЖ, ЖСК, ЖК" в соответствии с приложением № 3
6 | Предоставление информации, необходимой для актуализации планового числа поставщиков данных в ГИС ЖКХ РФ, расположенных на территории Свердловской области, в Министерство энергетики и ЖКХ СО | в срок до 15 числа каждого месяца | Заполнение формы "Перечень организаций, являющихся поставщиками информации в ГИС ЖКХ" в соответствии с приложением № 4
7 | Обеспечение контроля за размещением информации организациями жилищно-коммунального комплекса в ГИС ЖКХ и предоставление отчета о наполнении ГИС ЖКХ в Министерство энергетики и жилищно-коммунальног хозяйства Свердловской области на электронную почту: e.semynina@egov66.ru. | в срок до 15 числа каждого месяца | Отчет о результатах размещения информации организациями жилищно-коммунального комплекса в ГИС ЖКХ