**Отчет о ходе выполнения мероприятий и достижения установленных показателей**

**«дорожной карты» по внедрению Стандарта развития конкуренции**

**в городском округе Верхняя Пышма за 2018 год**

**I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на муниципальных социально значимых рынках**

**городского округа Верхняя Пышма**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Наименование мероприятия | Результат мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель и его значение | Отчет о ходе выполнения | Ответственный исполнитель |
| 2018 год (план) |
| **Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства** | | | | | | |
| 1. | Проведение конкурсных процедур в городском округе Верхняя Пышма по передаче коммунального имущества в концессию | Количество переданных объектов коммунальной инфраструктуры по концессионным соглашениям | 2018 год | Доля государственного (муниципального) имущества, переданного в управление, аренду, концессию и на иных правовых основаниях организациям частной формы собственности, в общем объеме государственного (муниципального) имущества организаций коммунального хозяйства к 2018 году должна составить не менее 22 процентов | В 2018 году комитет по управлению имуществом администрации городского округа Верхняя Пышма конкурсных процедур по передаче коммунального имущества в концессию не проводил.  Справочная информация. Между комитетом по управлению имуществом администрации городского округа Верхняя Пышма и ГУП СО «Облкоммунэнерго» заключено концессионное соглашение 12.08.2010 года № 1 в отношении объектов энергоснабжения в городском округе Верхняя Пышма | Заместитель главы администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи    Председатель комитета по управлению имуществом |
| 2. | Обеспечение информационной открытости отрасли жилищно-коммунального хозяйства | Объем информации об отрасли жилищно-коммунального хозяйства, раскрываемой в системе ГИС ЖКХ – 100% | 2018 год | Повышение уровня удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами – на 5% | 84 % | Заместитель главы администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи |
| **Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом** | | | | | | |
| 1. | Выдача карт маршрутов | Создание условий для развития добросовестной конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом | Июль 2018 года | Доля автотранспортных средств, имеющих карты маршрутов, от всех автотранспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки -100% | 100 % | Заместитель главы администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи |
| **Розничная торговля** | | | | | | |
| 1. | Формирование ежегодного плана организации и проведения ярмарок на территории городского округа Верхняя Пышма | Организация и проведение ярмарок на территории городского округа Верхняя Пышма | До 15 декабря года, предшествующего году организации и проведения ярмарок | Постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 13.12.2017 № 903 «Об утверждении Плана организации и проведения ярмарок на 2018 год» | Принято постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 13.12.2017 № 903 «Об утверждении Плана организации и проведения ярмарок на 2018 год» | Главный специалист службы по развитию потребительского рынка администрации городского округа Верхняя Пышма |
| 2. | Организация и проведение ярмарочных мероприятий, в том числе ярмарок выходного дня, на территории городского округа Верхняя Пышма | Создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары, сельскохозяйственную продукцию, продукты питания и услуги за счет проведения ярмарочных мероприятий на территории городского округа Верхняя Пышма | Ежегодно | 6 ярмарочных мероприятий | За 2018 год проведено 4 ярмарки, в том числе 1 – сельскохозяйственная, 3 – ярмарки выходного дня. Приняло участие 39 участников. В связи с проведением работ по реконструкции парка не проведены 2 ярмарки, запланированные на сентябрь 2018 года | Главный специалист службы по развитию потребительского рынка администрации городского округа Верхняя Пышма  Директор МБУК «Верхнепышминский парк культуры и отдыха» |
| 3. | Проведение анализа состояния конкурентной среды в сфере розничной торговли на территории городского округа Верхняя Пышма, включающего оценку фактического состояния и развития сферы розничной торговли, анализ состояния обеспечения населения городского округа Верхняя Пышма продовольственными ресурсами | Принятие управленческих решений, нацеленных на разрешение возникающих в сфере торговли проблем посредством предоставляемой полной и оперативной информации о состоянии сектора | Ежегодно | Проведение анализа и подготовка ежегодной информации о наличии торговой сети на территории городского округа Верхняя Пышма по состоянию на 01.01.2019 | В ноябре 2018 года подготовлена ежегодная информация о наличии торговой сети. На территории городского округа Верхняя Пышма по состоянию на 01.01.2019 осуществляют розничную торговлю 443 предприятия. Торговая площадь составляет 49997,52 кв. метров. Обеспеченность торговыми площадями стационарных предприятий составила 572,7 кв. метров | Главный специалист службы по развитию потребительского рынка администрации городского округа Верхняя Пышма |
| **II. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на муниципальных приоритетных рынках городского округа Верхняя Пышма** | | | | | | |
| Рынок газа | | | | | | |
| 1. | Своевременное информирование населения о планах газификации населенных пунктов, порядке подключения, средней стоимости газификации, о порядке предоставления субсидий отдельным категориям граждан на газификацию | Оказание консультационной поддержки по вопросам газификации | Постоянно | Количество информационных материалов, размещенных на официальном сайте округа -1 ед. | Для организации работы по подключению потребителей к сетям газораспределения, построенных за счет бюджетных средств, администрация городского округа проводит разъяснительную работу о порядке и сроках подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства.  Данные о развитии системы газоснабжения, касающиеся строительства газораспределительных сетей и реконструкции объектов с переводом на газовое топливо, размещается на сайте городского округа.  Так же по мере поступления запросов от заинтересованных лиц и организаций, с целью определения точки подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения, принадлежащим администрации городского округа, и последующего заключения договора технологического подключения с поставщиком, указанным лицам даются разъяснения и разрешения на подключение к сетям газораспределения. | Заместитель главы администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи |
| **III. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды на территории городского округа Верхняя Пышма** | | | | | | |
| **Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур муниципальных закупок** | | | | | | |
| 1. | Обеспечение участия необходимого числа участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд | Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок | Постоянно | Число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд - не менее 3 | Ведется постоянная работа по увеличению числа участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд | Отдел муниципального заказа комитета экономики и муниципального заказа администрации городского округа Верхняя Пышма  Заказчики городского округа Верхняя Пышма |
| 2. | Централизация муниципальных закупок | Оптимизация процедур муниципальных закупок | 2017-2018 годы | Число муниципальных заказчиков (заказчиков), передавших полномочия по осуществлению закупок | Число муниципальных заказчиков (заказчиков), передавших полномочия по осуществлению закупок в 2018 году составило - 3 | Отдел муниципального заказа комитета экономики и муниципального заказа администрации городского округа Верхняя Пышма, |
| 3 |
| 3. | Обеспечение осуществления закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства | Предоставление преимуществ субъектам малого предпринимательства при осуществлении закупок | Постоянно | Доля стоимости проведенных закупок у субъектов малого предпринимательства (с учетом привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого предпринимательства) | Доля стоимости проведенных закупок у субъектов малого предпринимательства в 2018 году составила 39,4% | Отдел муниципального заказа комитета экономики и муниципального заказа администрации городского округа Верхняя Пышма, заказчики городского округа Верхняя Пышма |
| Не менее 18% |
| **Мероприятия, направленные на устранение избыточного муниципального регулирования, а также на снижение административных барьеров** | | | | | | |
| 1 | Обеспечение проведения оценки регулирующего воздействия в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 26.11.2014 N 1051-ПП "О проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской области и экспертизы нормативных правовых актов Свердловской области"; при проведении оценки регулирующего воздействия уделение особого внимания выявлению в проекте нормативного акта положений, которые вводят или способствуют введению избыточных обязанностей, запретов и ограничений для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут привести к возникновению необоснованных расходов данных субъектов и/или бюджета городского округа Верхняя Пышма | улучшение регуляторной политики в городском округе Верхняя Пышма | 2017-2018 годы | 1) Обеспечение рассмотрения 100 процентов предложений, полученных в рамках публичных консультаций, обязательность приведения подробных обоснований неучета поступивших предложений;  2) экспертиза не менее 2 нормативных правовых актов городского округа Верхняя Пышма ежегодно;  3) уровень удовлетворенности участников публичных консультаций в рамках оценки регулирующего воздействия - не менее 70 процентов | В 2018 году проведена процедура ОРВ по 1 проекту нормативного правового акта городского округа Верхняя Пышма, в рамках публичных консультаций получено 1 предложение, которое учтено.  В соответствии с Планом проведения экспертизы нормативных правовых актов городского округа Верхняя Пышма на 2019 год, утвержденным постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 24.12.2018 № 1187, проведена 1 экспертиза нормативного правового акта | Комитет экономики и муниципального заказа администрации городского округа Верхняя Пышма |
| 2. | Обучение предпринимателей | Обучение участию в государственных и муниципальных закупках субъектов малого и среднего предпринимательства | 2018 год | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства прошедших обучение -18 | В 2018 году 18 субъектов малого и среднего предпринимательства прошли обучение по следующим темам: «Госзакупки: практика», «Первые шаги к гостендеру на миллион» | Верхнепышминский фонд поддержки предпринимателей |