УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

городского округа Верхняя Пышма

от 03.10.2017 № 579

**План первоочередных мероприятий по внедрению**

**проектной деятельности в администрации городского округа Верхняя Пышма**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный |
| 1. Правовое, методическое и организационное обеспечение проектной деятельности

в администрации городского округа Верхняя Пышма |
| 1. | Разработка Положения об организации проектной деятельности в городском округе Верхняя Пышма. | до 15.10 2017 | Е.А. Кузнецова |
| 2. | Разработка Положения о Проектном офисе городского округа Верхняя Пышма. | до 15.10 2017 | Е.А. Кузнецова |
| 3. | Определение лиц, ответственных за внедрение проектной деятельности в администрации городского округа Верхняя Пышма. | до 15.10 2017 | И.В. Соломин |
| 4. | Разработка методических рекомендаций по подготовке и реализации проектов (программ): -по подготовке предложения по проекту,- по подготовке паспорта проекта,- по подготовке сводного и рабочего плана,- по реализации и управлению изменениями проекта,- по мониторингу проекта,- по завершению проекта. | до 31.12.2017 | Е.А. Кузнецова |
| 5. | Формирование портфеля (реестра) проектов. | по мере поступления инициатив | Е.А. Кузнецова |
| 6. | Внесение изменений в распорядительные акты, относящиеся к оплате труда муниципальных служащих, подведомственных муниципальных учреждений в части, касающейся материального и иного стимулирования участников проектной деятельности. | до 01.10.2018 | М.С. РяжкинаО.В. Мосунова |
| 7. | Создание на официальном сайте городского округа Верхняя Пышма вкладки о проектной деятельности с размещением в ней:- информации о муниципальном Проектном офисе,- правовых актов, относящимся к проектной деятельности,- информации о реализуемых проектах и проектах, планируемых к реализации. | до 01.02.2018 | Е.В. СнедковаМ.В. Маленьких |
| 1. Внедрение автоматизированной информационной системы управления проектной деятельностью

в администрации городского округа Верхняя Пышма |
| 1.1.1.1.2. | Принятие решения о доработке автоматизированной системы документационного обеспечения управления Docsvision или внедрении автоматизированной информационной системы управления проектной деятельностью:направление обращения в адрес Регионального проектного офиса с целью инициирования деятельности по транслированию автоматизированной информационной системы управления проектной деятельностью в Правительстве Свердловской области, Администрации Губернатора Свердловской области и исполнительных органах государственной власти Свердловской области на муниципальный уровень,планирование финансирования разработки/ доработки автоматизированной информационной системы управления проектной деятельностью.  | до 01.03.2018до 01.10.2017до 01.03.2018 | И.В. СоломинМ.В. МаленькихЕ.А. КузнецоваМ.В. Маленьких |
| 1. Развитие компетенции участников проектной деятельности в администрации городского округа Верхняя Пышма
 |
| 1. | Организация проведения семинаров по проектной деятельности для ключевых участников проектной деятельности | IV квартал 2017 года – 2018 год в соответствии с планом обучения | Г.В. Самитова |