|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА**  **Верхняя Пышма**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | | |
| от | 05.04.2017 | № | 199 |  |
|  | | | | |
| г. Верхняя Пышма | | | | |
| ***О подготовке и проведении в городском округе Верхняя Пышма мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов*** | | | | |
| Во исполнение Распоряжения Правительства Свердловской области от 29.12. 2015 № 1519-РП «Об организации в Свердловской области мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов и Дню памяти и скорби - дню начала Великой Отечественной войны», в целях координации деятельности органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, общественных объединений по подготовке и проведению празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, администрация городского округа Верхняя Пышма | | | | |

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Утвердить план мероприятий по подготовке к празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (прилагается). 2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке к празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (прилагается). 3. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений городского округа Верхняя Пышма создать оргкомитеты и сформировать планы мероприятий по подготовке к празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя», на официальном интернет-портале правовой информации городского округа Верхняя Пышма (www.верхняяпышма-право.рф) и разместить на официальном сайте городского округа Верхняя Пышма (movp.ru). 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Верхняя Пышма по социальным вопросам Выгодского П.Я. | |
| Глава администрации | В.С. Чирков |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа Верхняя Пышма

от 05.04.2017 № 199

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке к празднованию**

**72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок проведения** | **Исполнители** |
| **1. Организационные мероприятия** | | | |
| 1.1. | Организация совещаний, заседаний организационных комитетов по вопросам подготовки и проведения мероприятий, посвящённых Великой Победе | Постоянно | Администрация городского округа Верхняя Пышма, отдел по оргработе и контролю |
| 1.2. | Подготовка и принятие нормативных правовых актов местного значения по вопросам, связанным с организацией мероприятий, посвящённых дням воинской славы, празднованию Великой Победы | Постоянно | Администрация городского округа Верхняя Пышма |
| 1.3. | Разработка и утверждение расширенного плана межведомственного взаимодействия по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию Великой Победы | Апрель 2017 года | Администрация городского округа Верхняя Пышма, предприятия и организации городского округа Верхняя Пышма |
| **2. Обеспечение достойных условий жизни участников Великой Отечественной войны и ветеранов**  **- представителей поколений Великой Отечественной войны** | | | |
| 2.1. | Предоставление единовременных денежных выплат лицам, определенным региональными нормативными актами | Апрель 2017 года | Комитет по социальной политике |
| 2.2. | Оказание адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны | Постоянно | Управление социальной политики по городу Верхняя Пышма |
| 2.3. | Обеспечение ветеранов Великой Отечественной войны санаторно-курортными путевками по медицинским показаниям | Постоянно | Управление социальной политики по городу Верхняя Пышма |
| 2.4. | Поздравление с Днём Победы в Великой Отечественной войне ветеранов, находящихся по состоянию здоровья в учреждениях здравоохранения, учреждениях стационарного социального обслуживания населения или по месту жительства | Апрель 2017 года | Совет ветеранов городского округа Верхняя Пышма |
| **3. Торжественные, информационно-пропагандистские, культурно-массовые, спортивные мероприятия** | | | |
| 3.1. | Организация для ветеранов благотворительных посещений концертов, выставок и музейных экспозиций, киносеансов, посвящённых Великой Отечественной войне | Постоянно | МКУ «Управление культуры городского округа Верхняя Пышма» |
| 3.2. | Подготовка и проведение мероприятий, направленных на популяризацию среди молодёжи знаний о Великой Отечественной войне, вкладе Урала в Победу и привлечением к участию прямых потомков ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов - представителей поколений Великой Отечественной войны | По планам работы учреждений | Совет ветеранов городского округа Верхняя Пышма, МКУ «Управление культуры городского округа Верхняя Пышма» МКУ «Управление образования городского округа Верхняя Пышма», МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма» |
| 3.3. | Подготовка и проведение мероприятий Месячника защитников Отечества (по отдельному плану) | По отдельному плану | Совет ветеранов городского округа Верхняя Пышма, МКУ «Управление культуры городского округа Верхняя Пышма», МКУ «Управление образования городского округа Верхняя Пышма», МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма» |
| 3.4. | Организация патриотических молодёжных акций по оказанию помощи ветеранам, увековечению памяти павших защитников Отечества, проведение уроков мужества, уроков памяти в образовательных организациях, подростковых и молодежных центрах | Апрель – май 2017 года | МКУ «Управление культуры городского округа Верхняя Пышма», МКУ «Управление образования городского округа Верхняя Пышма», МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма» |
| 3.5. | Организация регулярных встреч с ветеранами в детских, подростковых, молодёжных организациях, воинских и трудовых коллективах | Апрель-июнь 2017 года | Совет ветеранов городского округа Верхняя Пышма, МКУ «Управление культуры городского округа Верхняя Пышма», МКУ «Управление образования городского округа Верхняя Пышма», МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма», предприятия и организации городского округа Верхняя Пышма, командиры войсковых частей Верхнепышминского гарнизона |
| 3.6. | Организация смотров, конкурсов и фестивалей, тематических экспозиций и выставок, посвящённых знаменательным датам в истории России и Среднего Урала, важнейшим событиям и решающим сражениям Великой Отечественной войны, Великой Победы, Дней воинской славы России | По планам работы учреждений | МКУ «Управление культуры городского округа Верхняя Пышма», МКУ «Управление образования городского округа Верхняя Пышма», МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма» |
| 3.7. | Подготовка и проведение тематических мероприятий для ветеранов и молодёжи, посвящённых знаменательной дате Свердловской области - Дню народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны | Апрель – май 2017 года | Совет ветеранов городского округа Верхняя Пышма, МКУ «Управление культуры городского округа Верхняя Пышма», МКУ «Управление образования городского округа Верхняя Пышма», МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма» |
| 3.8. | Подготовка и проведение тематических конкурсов и смотров-конкурсов, фестивалей, посвященных празднованию Великой Победы, в т.ч. городского фестиваля патриотической песни «Ради жизни на Земле» | По плану работы учреждений | МКУ «Управление культуры городского округа Верхняя Пышма» |
| 3.9. | Организация тематической страницы об истории Великой Отечественной войны, героизме и мужестве уральцев, земляках – верхнепышминцах на фронте и в тылу, проект «Война в документах и письмах » - публикация документов из семейного архива | Апрель – июнь 2017 года | Редакция газеты «Красное знамя» |
| 3.10. | Распространение в средствах массовой информации сообщений и материалов о проводимых мероприятиях, посвящённых важнейшим событиям и решающим сражениям Великой Отечественной войны, подготовке к празднованию Великой Победы | Постоянно | Пресс-секретарь главы городского округа Верхняя Пышма |
| 3.11. | Проведение городских Дней призывника | По отдельному плану | МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма», Музей «Боевая слава Урала», отдел военного комиссариата Свердловской области по г. Верхняя Пышма |
| 3.12. | Проведение праздничных, мемориально-памятных и других мероприятий для граждан, обслуживаемых в государственном автономном учреждении «Комплексный центр социального обслуживания населения «Спутник»», выставок рисунков, конкурсов чтецов, других мероприятий для воспитанников государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Центр помощи семьи и детям города Верхняя Пышма» | По планам работы учреждений | Управление социальной политики по городу Верхняя Пышма |
| 3.13. | Организация и проведение городских торжественных мероприятий, посвященных Великой Победе:  - встреча ветеранов Великой Отечественной войны «Цветущий май» | 3 мая 2017 года | МКУ «Управление культуры городского округа Верхняя Пышма |
| 3.14. | Организация и проведение значимых городских мероприятий Дня Победы:  - городская акция «Слава тебе, победитель – солдат!»  - акция у мемориала работникам Пышминского медеэлектролитного завода, рудника и обогатительной фабрики, погибшим в годы Великой Отечественной войны  - торжественное прохождение военнослужащих и военной техники, посвященное Дню Победы  -встреча генерального директора ООО «УГМК-Холдинг» с ветеранами, тружениками тыла городов присутствия УГМК  - городская концертная программа для жителей города. Танцевальная программа «В стиле ретро»  - концертная программа «Салют Победы»  - включение фонтана на площади Дворца спорта УГМК  - праздничный фейерверк | 9 мая 2017 года | МКУ «Управление культуры городского округа Верхняя Пышма», ООО «УГМК – Холдинг», АО «Уралэлектромедь», ОАО «Уралредмет», предприятия, организации, учреждения городского округа Верхняя Пышма |
| 3.15. | Организация и проведение торжественных, концертных и памятных мероприятий, посвященных Великой Победе, в населенных пунктах городского округа Верхняя Пышма | По планам работы сельских и поселковых администраций | Сельские и поселковые  администрации городского округа Верхняя Пышма |
| 3.16. | Проведение праздничных и памятных мероприятий, посвященных Великой Победе, на предприятиях, в учреждениях и организациях городского округа Верхняя Пышма | Апрель – июнь 2017 года, по планам предприятий, организаций и учреждений городского округа Верхняя Пышма | Предприятия, организации, учреждения городского округа Верхняя Пышма |
| 3.17. | Проведение городской легкоатлетической эстафеты «Весна Победы» | 1 мая 2017 года | МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма», МКУ «Управление культуры городского округа Верхняя Пышма», МКУ «Управление образования городского округа Верхняя Пышма», предприятия, организации, учреждения городского округа Верхняя Пышма |
| 3.18. | Турниры, посвященные Дню Победы (городошный спорт, волейбол, шахматы) | 07 мая 2017 года | Администрация городского округа Верхняя Пышма, МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма», МКУ «Управление культуры городского округа Верхняя Пышма», МКУ «Управление образования городского округа Верхняя Пышма» |
| 3.19 | Проведение акций на предприятиях | 05-09 мая 2017  года | Предприятия, организации, учреждения городского округа Верхняя Пышма |
| 3.20. | Проведение акций, возложений цветов и других мероприятий Дня памяти и скорби | 22 июня 2017  года | МКУ «Управление культуры городского округа Верхняя Пышма», предприятия, организации, учреждения городского округа Верхняя Пышма, сельские и поселковые администрации |
| **4. Памятно-мемориальные мероприятия** | | | |
| 4.1. | Сооружение, ремонт, реставрация и благоустройство мемориальных объектов, увековечивших боевой и трудовой подвиг народа в годы Великой Отечественной войны, память павших защитников Отечества, в т.ч. ремонт Мемориала Победы Сквера воинской славы и сооружение Памятника труженикам тыла | В течение года | Собственники памятных объектов и собственники имущества (памятных объектов), закрепленного за учреждением или предприятием на праве оперативного управления |
| 4.2. | Формирование системы общественного контроля и ухода за мемориальными объектами со стороны образовательных организаций, предприятий и учреждений, общественных объединений | В течение года | Предприятия, организации, учреждения городского округа Верхняя Пышма, МКУ «Управление образования городского округа Верхняя Пышма», МКУ «Управление культуры городского округа Верхняя Пышма» |
| 4.3. | Нанесение дополнительных фамилий умерших ветеранов Великой Отечественной войны по представлению Совета ветеранов городского округа Верхняя Пышма | март – июнь 2017 года | МКУ «Управление культуры городского округа Верхняя Пышма» |
| 4.4. | Увековечение памяти погибших при защите Отечества путём распространения в средствах массовой информации сообщений и материалов о земляках – фронтовиках и тружениках тыла, погибших (умерших) во имя Победы в Великой Отечественной войне | В течение года | Пресс-секретарь главы городского округа Верхняя Пышма |

Используемые сокращения:

МКУ – муниципальное казенное учреждение;

АО – акционерное общество;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

МО МВД России «Верхнепышминский» – межмуниципальный отдел МВД России «Верхнепышминский»

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа Верхняя Пышма

от 05.04.2017 № 199

**Состав оргкомитета**

**по подготовке к празднованию 72-й годовщины Победы**

**в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Романов А.И. | - | глава городского округа Верхняя Пышма, председатель оргкомитета; |
| Чирков В.С. | - | глава администрации городского округа Верхняя Пышма, заместитель председателя оргкомитета; |
| Соломин И.В. | - | первый заместитель главы администрации городского округа Верхняя Пышма, заместитель председателя оргкомитета; |
| Ряжкина М.С. | - | заместитель главы администрации городского округа Верхняя Пышма по экономике, заместитель председателя комитета; |
| Невструев Н.В. | - | заместитель главы администрации городского округа Верхняя Пышма по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, заместитель председателя оргкомитета; |
| Выгодский П.Я. | - | заместитель главы администрации городского округа Верхняя Пышма по социальным вопросам, заместитель председателя оргкомитета; |
| Резинских Н.А. | - | заместитель главы администрации городского округа Верхняя Пышма по общим вопросам, заместитель председателя оргкомитета; |
| Осокина Н.А. | - | председатель Комитета по социальной политике администрации городского округа Верхняя Пышма; |
| Колотушкин B.C. | - | директор АО «Уралэлектромедь» (по согласованию); |
| Зелянский А.В. | - | генеральный директор ОАО «Уралредмет» (по согласованию); |
| Салтаев А.В. | - | генеральный директор ООО «Уральские локомотивы» (по согласованию); |
| Боровков Д.А. | - | директор ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» (по согласованию); |
| Шполтаков А.П. | - | председатель Совета ветеранов городского округа Верхняя Пышма; |
| Самитова Г.В. | - | начальник отдела по оргработе и контролю администрации городского округа Верхняя Пышма; |
| Малахова Т.Н. | - | главный специалист администрации городского округа Верхняя Пышма по взаимодействию с правоохранительными органами; |
| Новиков А.А. | - | начальник МО МВД России «Верхнепышминский» (по согласованию); |
| Костыгина М.А. | - | начальник МКУ «Управление культуры городского округа Верхняя Пышма»; |
| Британов А.В. | - | начальник МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политике городского округа Верхняя Пышма»; |
| Балюкова Т.В. | - | начальник МКУ «Управление образования городского округа Верхняя Пышма»; |
| Сергеева Г.В. | - | председатель МКУ «Комитет жилищно-комунального хозяйства»; |
| Брюсова М.П. | - | начальник МКУ «Административно-хозяйственное управление». |
| Снедкова Е.В. | - | пресс-секретарь главы городского округа Верхняя Пышма; |
| Санникова В.В. | - | начальник территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области Управления социальной политики Свердловской области по городу Верхняя Пышма и Среднеуральск |