*ПРОЕКТ*

**Комплексная муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 -2022 годы на территории городского округа Верхняя Пышма»**

**Паспорт**

Комплексной муниципальной программы «Формирование современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 -2022 годы на территории городского округа Верхняя Пышма» (далее – муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Комитет жилищно-коммунального хозяйства», администрация городского округа Верхняя Пышма |
| Участники муниципальной программы | Граждане, общественные, научные и иные организации, участвующие в реализации комплексной муниципальной программы |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма (далее – городской округ) |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение формирования единого облика городского округа;  2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории городского округа, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;  3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа;  4. Обеспечение доступности к зданиям, сооружениям, дворовым территориям и общественным территориям городского округа для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы;  2. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках комплексной муниципальной программы;  3. Доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций;  4. Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций |
| Срок реализации муниципальной программы | 2018–2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем средств, направляемых на реализацию комплексной муниципальной программы, составляет 138 462,81 тыс. рублей, из них:  46691,40 тыс. рублей за счет средств муниципального образования;  89 813,27 тыс. рублей за счет средств из бюджета Свердловской области\*;  1958,14 тыс. рублей за счет средств заинтересованных лиц\*\*  В том числе по годам:  2018 год – 30 673,13 тыс. руб., 2019 год – 45 133,51 тыс. руб., 2020 год –20 550,00 тыс. руб., 2021 год – 22 100,00 тыс. руб., 2022 год – 20 006,17 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, составит 80 процентов;  2. Доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, составит 100 процентов. |

\* – планируемые средства из бюджета Свердловской области и федерального бюджета;

\*\*– определяется после завершения процедур по отбору дворовых территорий, подлежащих благоустройству.

**Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства**

**в городском округе Верхняя Пышма**

Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству рассматривается в качестве одного из основных факторов повышения комфортности условий проживания населения.

В целях установления требований к содержанию и благоустройству территорий администрацией городского округа Верхняя Пышма разработаны Правила благоустройства в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 2017 года № 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов», для обеспечения чистоты и порядка в городском округе Верхняя Пышма, в соответствии с которыми определены в том числе правила уборки территорий (периодичность уборки территорий в зимнее и летнее время, необходимость соответствия регламентированным критериям качества выполнения работ), правила сбора, временного хранения и утилизации отходов, правила содержания объектов благоустройства, правила проведения земляных работ, правила озеленения, правила содержания собак и иных животных.

В настоящее время уровень благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (далее – дворовые территории) полностью или частично нормативным требованиям не отвечает:

1) асфальтобетонное покрытие большинства придомовых территорий имеет высокий физический износ;

2) в ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых архитектурных форм и обустроенных площадок;

3) наличие на придомовых территориях, сгоревших и разрушенных хозяйственных строений создает угрозу жизни и здоровью граждан;

4) отсутствие специально обустроенных стоянок для автомобилей приводит к их хаотичной парковке;

5) зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники;

6) повышение уровня благоустройства дворовых территорий требует производства работ, в том числе по удалению аварийных деревьев, посадке деревьев и кустарников.

Характеристика текущего состояния сектора благоустройства в городском округе Верхняя Пышма:

суммарная площадь дворовых территорий многоквартирных домов в городском округе Верхняя Пышма – 1 400 155,00 кв. м;

суммарная площадь общественных территории в городском округе Верхняя Пышма – 30 120 000,00 кв. м;

общее количество дворовых территорий многоквартирных домов в городском округе Верхняя Пышма – 547 единиц;

общее количество общественных территорий в городском округе Верхняя Пышма – 25 единиц;

суммарная площадь дворовых территорий многоквартирных домов в городском округе Верхняя Пышма, нуждающихся в благоустройстве – 406 543,00 кв. м;

суммарная площадь общественных территорий в городском округе Верхняя Пышма, нуждающихся в благоустройстве – 25 026 559,00 кв. м;

общее количество дворовых территорий многоквартирных домов в городском округе Верхняя Пышма, нуждающихся в благоустройстве – 167 единиц.

общее количество общественных территорий в муниципальном образовании, нуждающихся в благоустройстве – 3 единицы.

К повышению уровня благоустройства и качества городской среды необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов. Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых и общественных территорий, которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности территорий.

Реализация муниципальной программы позволит повысить комфортность проживания населения, увеличить площадь озеленения территорий, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие

сферу содержания дворовых и общественных территорий городского округа в период с 2015 по 2017 годы

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год |
|  | Количество благоустроенных дворовых территорий | единиц | 369 | 375 | 380 |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | процентов | 67,5 | 68,6 | 69,5 |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | 22 | 22 | 22 |
|  | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | процентов | 88 | 88 | 88 |
|  | Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий  (при наличии такой практики) | тыс. рублей | 0 | 0 | 152,165 |

**Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства**

**Цели и задачи муниципальной программы.**

**Прогноз ожидаемых результатов**

Приоритеты муниципальной политики городского округа Верхняя Пышма определяются федеральным законодательством, паспортом Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утверждённым президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 18 апреля 2017 года № 5).

Нормативное правовое регулирование в сфере реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с Федеральными законами от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Приказом министерства строительства и жилищно –коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр „«Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 – 2022 годы“.

В качестве приоритетного направления деятельности в сфере благоустройства на период 2018–2022 годов определяет системное повышение качества и комфортности городской среды путем реализации первоочередных мероприятий по благоустройству, а также проектов комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов и территорий общего пользования, подготовленных с учетом мнения населения.

Основной целью реализация данного приоритетного направления является повышение комфортности и безопасности условий проживания и отдыха граждан.

Для реализации указанной цели вводятся следующие основные понятия:

- дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых и общественных территорий содержит покрытие поверхности, обеспечение наружного освещения, установка скамеек и урн (далее – минимальный перечень видов работ по благоустройству);

- перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых и общественных территорий включает: установка детского игрового оборудования; установка физкультурно-оздоровительных устройств, сооружений, комплексов; организация детских игровых площадок; организация площадок для занятий спортом (за исключением плоскостных сооружений); установка элементов городской мебели; организация площадки для отдыха взрослых; озеленение соответствующей территории; установка малых архитектурных форм (за исключением элементов городской мебели); организация площадки для выгула и дрессировки собак; устройство площадки хозяйственного назначения; обустройство парковки индивидуального транспорта, в том числе с оборудованием специальными конструкциями для велосипедов; устройство плоскостных сооружений (теннисные, хоккейные, футбольные и другие корты; устройство ступеней, лестниц на перепадах рельефа; водоотводные канавы для сбора и отвода воды с дворовой территории; обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – дополнительный перечень работ по благоустройству).

К задачам муниципальной программы относятся следующие:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий в городском округе;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий в городском округе;

- доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций;

- доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций;

- выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

- доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, составит 80 процентов;

- доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, составит 100 процентов.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, в том числе с включением не менее одной общественной территории, отобранной с учётом результатов общественного обсуждения, приведен в приложении № 3 к муниципальной программе.

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, отобранный с учетом их физического состояния, в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в комплексную муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма на 2018–2022 годы» дворовой территории, подлежащей благоустройству в 2018–2022 годах, утвержденным постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма, приведен в приложении № 4 к муниципальной программе.

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в соответствии с требованиями приказа Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 5.07.2017 № 215 «О порядке проведения инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории муниципальных образований Свердловской области».

Для реализации мероприятий муниципальной программы подготовлены следующие документы:

- порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, механизм контроля за их расходованием.

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории.

Форма участия заинтересованных лиц:

– трудовое участие;

– финансовое участие (в сумме 5 процентов от объема финансирования, предусмотренного локальным сметным расчетом на благоустройство дворовых территорий).

**Раздел 3. Мероприятия по созданию условий для инвалидов  
и маломобильных групп населения**

Мероприятия по благоустройству необходимо выполнить с учетом создания условий для полноценной жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения городского округа. Элементы благоустройства планируется разработать согласно требованиям СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», а также в соответствии со СП 35-105-2002 «Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения».

В частности, одним из основных принципов формирования безопасной и удобной для инвалидов городской среды является создание условий для обеспечения беспрепятственной доступности объектов обслуживания, в местах пользования транспортными коммуникациями, сооружениями, пешеходными путями. Существующий жилищный фонд и объекты обслуживания необходимо оборудовать пандусами и спецдорожками.

**Раздел 4. Объем средств, необходимых на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования на 2018–2022 годы**

Реализация муниципальной программы осуществляется за счёт следующих источников финансирования:

- за счет средств бюджета Свердловской области;

- за счет средств бюджета городского округа Верхняя Пышма;

- за счёт средств заинтересованных лиц, предусмотренных на софинансирование муниципальной программы.

Размер средств заинтересованных лиц, предусмотренных на софинансирование муниципальной программы, составляет 5 процентов от объема финансирования, предусмотренного локальным сметным расчетом на благоустройство дворовых территорий, подлежащих направлению на софинансирование мероприятий из минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлено в приложении № 5 к муниципальной программе.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечня таких работ, утверждается ежегодно нормативно-правовым актом администрации городского округа Верхняя Пышма.

Перечень мероприятий муниципальной программы и объемы финансирования подлежат корректировке в части программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности, исходя из возможностей соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на  
очередной год и на плановый период.

Оценка расходов на выполнение мероприятий уточняются (по годам) в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.

Приложение № 1

к муниципальной программе

**Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей | | | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы | процент | 69,5 | 72,2 | 74,4 | 75,7 | 77,3 | 80 |
|  | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы | процент | 88 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |
| начала реализации | окончания реализации |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий в городском округе | | | | | | |
| 1. Основное мероприятие  1.1. Комплексное благоустройство дворовых территорий | Муниципальное казенное учреждение «Комитет ЖКХ», Администрация городского округа Верхняя Пышма | 2018 | 2022 | Улучшение состояния (уровня благоустройства) дворовых территорий | Выполнение минимального и дополнительного перечня мероприятий;  вовлечение заинтересованных лиц | Показатель 1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках  муниципальной программы |
| Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий в городском округе | | | | | | |
| 2. Основное мероприятие  2.1. Комплексное благоустройство общественных территорий | Администрация городского округа Верхняя Пышма | 2018 | 2022 | Улучшение состояния (уровня благоустройства) общественных территорий | Благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий: площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков и иных территорий | Показатель 2. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках  муниципальной программы |

Приложение № 3

к муниципальной программе

**Перечень**

общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018–2022 годах, а также иные определённые администрацией городского округа Верхняя Пышма мероприятия по благоустройству, подлежащие реализации  
в 2018–2022 годах\*

1. Реконструкция Верхнепышминского парка культуры и отдыха;

2. Комплексное благоустройство общественной территории бульвара по проспекту Успенскому от улицы Калинина до улицы Машиностроителей в городе Верхняя Пышма;

3. Строительство «Скейт-парка» в селе Балтым городского округа.

\* сведения вносятся с учётом реализации положений, утвержденных постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма «Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в  муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма на 2018–2022 годы» общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018–2022 годах».

Приложение № 4

к муниципальной программе

Адресный перечень  
многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу

1. ул. Юбилейная, д. 3,5;
2. пр. Успенский, д. 58;
3. ул. Юбилейная, д. 13;
4. ул. Машиностроителей, д. 8 – 10;
5. ул. Чистова, д. 8;
6. ул. Юбилейная, д. 4;
7. пр. Успенский, д. 40/а;
8. ул. Уральских рабочих, д. 44;
9. ул. Петрова, д. 41/1 – 41/4;
10. ул. Северная, д. 16 – ул. Советская, д. 2, п. Кедровое;
11. ул. Пушкина, д. 5, п. Кедровое;
12. ул. 40 лет Октября, д. 4, п. Кедровое;
13. ул. Мира, д. 8/а, п. Исеть;
14. ул. Школьников, д. 25, п. Исеть;
15. ул. Сосновая, д. 6, п. Исеть;
16. ул. Феофанова, д. 4;
17. ул. Юбилейная, д. 22;
18. ул. Огнеупорщиков, д. 6;
19. ул. Кривоусова, д. 34;
20. ул. Кривоусова, д. 40, ул. Юбилейная, д. 7,7а;
21. ул. Уральских рабочих, д. 29;
22. ул. Уральских рабочих, д. 35;
23. пр. Успенский, д. 123;
24. пр. Успенский, д. 105б;
25. ул. Чистова, д. 6;
26. ул. Огнеупорщиков, д. 17б, 11б;
27. ул. Феофанова, д. 2;
28. ул. Менделеева, д. 1, ул. Чкалова, д. 2, ул. Уральских рабочих, д. 13;
29. ул. Уральских рабочих, д. 41, 43, 43а, 45;
30. ул. Машиностроителей, д. 2а;
31. ул. Огнеупорщиков, д. 10;
32. ул. Уральских рабочих, д. 27;
33. ул. Уральских рабочих, д. 46а;
34. ул. Калинина, д. 66а;
35. ул. Юбилейная, д. 12;
36. ул. Кривоусова, д. 49, ул. Мамина Сибиряка, д. 7 ул. Кривоусова, д. 51, ул. Юбилейная, д. 10;
37. ул. Уральских рабочих, д. 41а;
38. ул. Уральских рабочих, д. 31;
39. ул. Чайковского, д. 33;
40. ул. Мичурина, д. 5;
41. ул. Калинина, д. 66;
42. ул. Машиностроителей, д. 12;
43. ул. Юбилейная, д. 2;
44. ул. Кривоусова, д. 36б;
45. пр. Успенский, д. 111;
46. ул. Юбилейная, д. 24;
47. ул. Калинина, д. 64а;
48. ул. Машиностроителей, д. 4/1 – 4/2.

\* сведения вносятся с учётом реализации положений, утвержденных постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма «Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в комплексную муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма на 2018–2022 годы» дворовой территории, подлежащей благоустройству в 2018–2022 годах».

Приложение № 5

к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплексная муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018 -2022 годы» на территории городского округа Верхняя Пышма» | Администрация городского округа Верхняя Пышма | всего в том числе: |  |  |  |  | 30673,13 | 45133,51 | 20550,00 | 22100,00 | 20006,17 |
| 2. | средства бюджета муниципального образования |  |  |  |  | 14856,09 | 13414,30 | 6075,75 | 6508,50 | 5836,76 |
| 3. | средства областного бюджета\* |  |  |  |  | 15530,89 | 31300,03 | 14176,75 | 15186,50 | 13619,10 |
| 4. | средства заинтересо­ванных лиц\*\* |  |  |  |  | 286,16 | 419,18 | 297,50 | 405,00 | 550,31 |
| 5. | **Мероприятие 1.**  **Комплексное благоустройство дворовых территорий**,  в том числе: | Администрация городского округа Верхняя Пышма | всего в том числе: |  |  |  |  | **5723,13** | **8383,506** | **5950,0** | **8100,0** | **11 006,166** |
| 6. | средства бюджета муниципального образования |  |  |  |  | **1631,09** | **2389,30** | **1695,75** | **2308,50** | **3136,76** |
| 7. | средства областного бюджета\* |  |  |  |  | **3805,89** | **5575,03** | **3956,75** | **5386,50** | **7319,10** |
| 8. | средства заинтересованных лиц\*\* |  |  |  |  | **286,16** | **419,18** | **297,50** | **405,00** | **550,32** |
| 9. | Мероприятие 1.1.  Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Юбилейная, д. 3,5 | Администрация городского округа Верхняя Пышма | всего в том числе: |  |  |  |  | 550,452 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | средства бюджета муниципального образования |  |  |  |  | 156,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | средства областного бюджета\* |  |  |  |  | 366,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | средства заинтересованных лиц\*\* |  |  |  |  | 27,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Мероприятие 1.2.  Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: пр. Успенский, д. 58; | Администрация городского округа Верхняя Пышма | всего в том числе: |  |  |  |  | 448,476 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | средства бюджета муниципального образования |  |  |  |  | 127,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | средства областного бюджета\* |  |  |  |  | 298,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | средства заинтересованных лиц\*\* |  |  |  |  | 22,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Мероприятие 1.3.  Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Юбилейная, д. 13 | Администрация городского округа Верхняя Пышма | всего в том числе: |  |  |  |  | 552,524 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | средства бюджета муниципального образования |  |  |  |  | 157,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | средства областного бюджета\* |  |  |  |  | 367,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | средства заинтересованных лиц\*\* |  |  |  |  | 27,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Мероприятие 1.4.  Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу:  ул. Машиностроителей, д. 8 – 10 | Администрация городского округа Верхняя Пышма | всего в том числе: |  |  |  |  | 459,975 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | средства бюджета муниципального  образования |  |  |  |  | 131,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. |
| 24. | средства областного бюджета\* |  |  |  |  | 305,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | средства заинтересованных лиц\*\* |  |  |  |  | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | Мероприятие 1.5.  Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Чистова, д. 8 | Администрация городского округа Верхняя Пышма | всего в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 426,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | средства бюджета муниципального образования |  |  |  |  | 0,00 | 121,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | средства областного бюджета\* |  |  |  |  | 0,00 | 283,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | средства заинтересованных лиц\*\* |  |  |  |  | 0,00 | 21,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | Мероприятие 1.6.  Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Юбилейная, д. 4 | Администрация городского округа Верхняя Пышма | всего в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 616,339 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | средства бюджета муниципального образования |  |  |  |  | 0,00 | 175,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | средства областного бюджета\* |  |  |  |  | 0,00 | 409,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | средства заинтересованных лиц\*\* |  |  |  |  | 0,00 | 30,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34. | Мероприятие 1.7.  Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: пр. Успенский, д. 40/а | Администрация городского округа Верхняя Пышма | всего в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 395,059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. | средства бюджета муниципального образования |  |  |  |  | 0,00 | 112,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | средства областного бюджета\* |  |  |  |  | 0,00 | 262,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | средства заинтересованных лиц\*\* |  |  |  |  | 0,00 | 19,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38. | Мероприятие 1.8.  Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Уральских рабочих, д. 44 | Администрация городского округа Верхняя Пышма | всего в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 896,637 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39. | средства бюджета муниципального образования |  |  |  |  | 0,00 | 255,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40. | средства областного бюджета\* |  |  |  |  | 0,00 | 596,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41. | средства заинтересованных лиц\*\* |  |  |  |  | 0,00 | 44,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42. | Мероприятие 1.9.  Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Петрова, д. 41/1 – 41/4 | Администрация городского округа Верхняя Пышма | всего в том числе: |  |  |  |  | 1391,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43. | средства бюджета муниципального образования |  |  |  |  | 396,64 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44. | средства областного бюджета\* |  |  |  |  | 925,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45. | средства заинтересованных лиц\*\* |  |  |  |  | 69,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46. | Мероприятие 1.10.  Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Северная, д. 16 – ул. Советская, д. 2, п. Кедровое | Администрация городского округа Верхняя Пышма | всего в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937,27 |
| 47. | средства бюджета муниципального образования |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,12 |
| 48. | средства областного бюджета\* |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 623,28 |
| 49. | средства заинтересованных лиц\*\* |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 46,86 |
| 50. | Мероприятие 1.11.  Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Пушкина, д. 5, п. Кедровое | Администрация городского округа Верхняя Пышма | всего в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 578,96 |
| 51. | средства бюджета муниципального образования |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 165,00 |
| 52. | средства областного бюджета\* |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 385,01 |
| 53. | средства заинтересованных лиц\*\* |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,95 |
| 54. | Мероприятие 1.12.  Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: ул. 40 лет Октября, д. 4, п. Кедровое | Администрация городского округа Верхняя Пышма | всего в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489,94 |
| 55. | средства бюджета муниципального образования |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,94 |
| 56. | средства областного бюджета\* |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,81 |
| 57. | средства заинтересованных лиц\*\* |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,50 |
| 58. | Мероприятие 1.13.  Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Мира, д. 8/а, п. Исеть | Администрация городского округа Верхняя Пышма | всего в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 516,379 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59. | средства бюджета муниципального образования |  |  |  |  | 0,00 | 147,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60. | средства областного бюджета\* |  |  |  |  | 0,00 | 343,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61. | средства заинтересованных лиц\*\* |  |  |  |  | 0,00 | 157,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62. | Мероприятие 1.14.  Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Школьников, д. 25, п. Исеть | Администрация городского округа Верхняя Пышма | всего в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 494,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63. | средства бюджета муниципального образования |  |  |  |  | 0,00 | 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64. | средства областного бюджета\* |  |  |  |  | 0,00 | 328,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65. | средства заинтересованных лиц\*\* |  |  |  |  | 0,00 | 24,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66. | Мероприятие 1.15.  Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Сосновая, д. 6, п. Исеть | Администрация городского округа Верхняя Пышма | всего в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 777,81 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 67. | средства бюджета муниципального образования |  |  |  |  | 0,00 | 221,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68. | средства областного бюджета\* |  |  |  |  | 0,00 | 517,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69. | средства заинтересованных лиц\*\* |  |  |  |  | 0,00 | 38,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70. | Мероприятие 1.16.  Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Феофанова, д. 4 | Администрация городского округа Верхняя Пышма | всего в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 850,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71. | средства бюджета муниципального образования |  |  |  |  | 0,00 | 242,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72. | средства областного бюджета\* |  |  |  |  | 0,00 | 565,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73. | средства заинтересованных лиц\*\* |  |  |  |  | 0,00 | 42,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74. | Мероприятие 1.17.  Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Юбилейная, д. 22 | Администрация городского округа Верхняя Пышма | всего в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 0,0 | 850,0 | 0,00 | 0,00 |
| 75. | средства бюджета муниципального образования |  |  |  |  | 0,00 | 0,0 | 242,25 | 0,00 | 0,00 |
| 76. | средства областного бюджета\* |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 565,25 | 0,00 | 0,00 |
| 77. | средства заинтересованных лиц\*\* |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 42,50 | 0,00 | 0,00 |
| 78. | Мероприятие 1.18.  Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Огнеупорщиков, д. 6 | Администрация городского округа Верхняя Пышма | всего в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 850,0 | 0,00 | 0,00 |
| 79. | средства бюджета муниципального образования |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 242,25 | 0,00 | 0,00 |
| 80. | средства областного бюджета\* |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 565,25 | 0,00 | 0,00 |
| 81. | средства заинтересованных лиц\*\* |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 42,50 | 0,00 | 0,00 |
| 82. | Мероприятие 1.19.  Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Кривоусова, д. 34 | Администрация городского округа Верхняя Пышма | всего в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 850,0 | 0,00 | 0,00 |
| 83. | средства бюджета муниципального образования |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 242,25 | 0,00 | 0,00 |
| 84. | средства областного бюджета\* |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 565,25 | 0,00 | 0,00 |
| 85. | средства заинтересованных лиц\*\* |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 42,50 | 0,00 | 0,00 |
| 86. | Мероприятие 1.20.  Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Кривоусова, д. 40, ул. Юбилейная, д. 7,7а | Администрация городского округа Верхняя Пышма | всего в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 850,0 | 0,00 | 0,00 |
| 87. | средства бюджета муниципального образования |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 242,25 | 0,00 | 0,00 |
| 88. | средства областного бюджета\* |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 565,25 | 0,00 | 0,00 |
| 89. | средства заинтересованных лиц\*\* |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 42,5 | 0,00 | 0,00 |
| 90. | Мероприятие 1.21.  Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Уральских рабочих, д. 29 | Администрация городского округа Верхняя Пышма | всего в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 850,0 | 0,00 | 0,00 |
| 91. | средства бюджета муниципального образования |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 242,25 | 0,00 | 0,00 |
| 92. | средства областного бюджета\* |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 565,25 | 0,00 | 0,00 |
| 93. | средства заинтересованных лиц\*\* |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 42,5 | 0,00 | 0,00 |
| 94. | Мероприятие 1.22.  Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Уральских рабочих, д. 35 | Администрация городского округа Верхняя Пышма | всего в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 850,0 | 0,00 | 0,00 |
| 95. | средства бюджета муниципального образования |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 242,25 | 0,00 | 0,00 |
| 96. | средства областного бюджета\* |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 565,25 | 0,00 | 0,00 |
| 97. | средства заинтересованных лиц\*\* |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 42,5 | 0,00 | 0,00 |
| 98. | Мероприятие 1.23.  Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: пр. Успенский, д. 123 | Администрация городского округа Верхняя Пышма | всего в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 900,0 | 0,00 |
| 99. | средства бюджета муниципального образования |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 256,50 | 0,00 |
| 100. | средства областного бюджета\* |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
| 101. | средства заинтересованных лиц\*\* |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 |
| 102. | Мероприятие 1.24.  Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: пр. Успенский, д. 105б | Администрация городского округа Верхняя Пышма | всего в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,0 | 0,00 |
| 103. | средства бюджета муниципального образования |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,50 | 0,00 |
| 104. | средства областного бюджета\* |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
| 105. | средства заинтересованных лиц\*\* |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 |
| 106. | Мероприятие 1.25.  Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Чистова, д. 6 | Администрация городского округа Верхняя Пышма | всего в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,0 | 0,00 |
| 107. | средства бюджета муниципального образования |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,50 | 0,00 |
| 108. | средства областного бюджета\* |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
| 109. | средства заинтересованных лиц\*\* |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 |
| 110. | Мероприятие 1.26.  Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Огнеупорщиков, д. 17б, 11б | Администрация городского округа Верхняя Пышма | всего в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,0 | 0,00 |
| 111. | средства бюджета муниципального образования |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,50 | 0,0 |
| 112. | средства областного бюджета\* |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
| 113. | средства заинтересованных лиц\*\* |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 |
| 114. | Мероприятие 1.27.  Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Феофанова, д. 2 | Администрация городского округа Верхняя Пышма | всего в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,0 | 0,00 |
| 115. | средства бюджета муниципального образования |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,50 | 0,00 |
| 116. | средства областного бюджета\* |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
| 117. | средства заинтересованных лиц\* |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 |
| 118. | Мероприятие 1.28.  Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Менделеева, д. 1, ул. Чкалова, д. 2, ул. Уральских рабочих, д. 13 | Администрация городского округа Верхняя Пышма | всего в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,0 | 0,00 |
| 119. | средства бюджета муниципального образования |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,50 | 0,00 |
| 120. | средства областного бюджета\* |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
| 121. | средства заинтересованных лиц\*\* |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 |
| 122. | Мероприятие 1.29.  Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Уральских рабочих, д. 41, 43, 43а, 45 | Администрация городского округа Верхняя Пышма | всего в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,0 | 0,00 |
| 123. | средства бюджета муниципального образования |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,50 | 0,00 |
| 124. | средства областного бюджета\* |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
| 125. | средства заинтересованных лиц\*\* |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 |
| 126. | Мероприятие 1.30.  Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Машиностроителей, д. 2а | Администрация городского округа Верхняя Пышма | всего в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,0 | 0,00 |
| 127. | средства бюджета муниципального образования |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,50 | 0,00 |
| 128. | средства областного бюджета\* |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
| 129. | средства заинтересованных лиц\*\* |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 |
| 130. | Мероприятие 1.31.  Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Огнеупорщиков, д. 10 | Администрация городского округа Верхняя Пышма | всего в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,0 |
| 131. | средства бюджета муниципального образования |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 |
| 132. | средства областного бюджета\* |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
| 133. | средства заинтересованных лиц\*\* |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 134. | Мероприятие 1.32.  Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Уральских рабочих, д. 27 | Администрация городского округа Верхняя Пышма | всего в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,0 |
| 135. | средства бюджета муниципального образования |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 |
| 136. | средства областного бюджета\* |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
| 137. | средства заинтересованных лиц\*\* |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 138. | Мероприятие 1.33.  Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Уральских рабочих, д. 46а | Администрация городского округа Верхняя Пышма | всего в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,0 |
| 139. | средства бюджета муниципального образования |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 |
| 140. | средства областного бюджета\* |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
| 141. | средства заинтересованных лиц\*\* |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 142. | Мероприятие 1.34.  Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Калинина, д. 66а | Администрация городского округа Верхняя Пышма | всего в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,0 |
| 143. | средства бюджета муниципального образования |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 |
| 144. | средства областного бюджета\* |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
| 145. | средства заинтересованных лиц\*\* |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 146. | Мероприятие 1.35.  Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Юбилейная, д. 12 | Администрация городского округа Верхняя Пышма | всего в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,0 |
| 147. | средства бюджета муниципального образования |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 |
| 148. | средства областного бюджета\* |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
| 149. | средства заинтересованных лиц\*\* |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 150. | Мероприятие 1.36.  Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Кривоусова, д. 49, ул. Мамина Сибиряка, д. 7 ул. Кривоусова, д. 51, ул. Юбилейная, д. 10 | Администрация городского округа Верхняя Пышма | всего в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,0 |
| 151. | средства бюджета муниципального образования |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 |
| 152. | средства областного бюджета\* |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
| 153. | средства заинтересованных лиц\*\* |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 154. | Мероприятие 1.37.  Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Уральских рабочих, д. 41а | Администрация городского округа Верхняя Пышма | всего в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,0 |
| 155. | средства бюджета муниципального образования |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 |
| 156. | средства областного бюджета\* |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
| 157. | средства заинтересованных лиц\*\* |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 158. | Мероприятие 1.38.  Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Уральских рабочих, д. 31 | Администрация городского округа Верхняя Пышма | всего в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,0 |
| 159. | средства бюджета муниципального образования |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 |
| 160 | средства областного бюджета\* |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
| 161. | средства заинтересованных лиц\*\* |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 162. | Мероприятие 1.39.  Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Чайковского, д. 33 | Администрация городского округа Верхняя Пышма | всего в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,0 |
| 163. | средства бюджета муниципального образования |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 |
| 164. | средства областного бюджета\* |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
| 165. | средства заинтересованных лиц\*\* |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 166. | Мероприятие 1.40.  Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Мичурина, д. 5 | Администрация городского округа Верхняя Пышма | всего в том числе: |  |  |  |  | 850,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167. | средства бюджета муниципального образования |  |  |  |  | 242,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168. | средства областного бюджета\* |  |  |  |  | 565,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169. | средства заинтересованных лиц\*\* |  |  |  |  | 42,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170. | Мероприятие 1.41.  Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Калинина, д. 66 | Администрация городского округа Верхняя Пышма | всего в том числе: |  |  |  |  | 850,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171. | средства бюджета муниципального образования |  |  |  |  | 242,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172. | средства областного бюджета\* |  |  |  |  | 305,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173. | средства заинтересованных лиц\*\* |  |  |  |  | 42,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174. | Мероприятие 1.42.  Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Машиностроителей, д. 12 | Администрация городского округа Верхняя Пышма | всего в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 850,0 | 0,00 | 0,0 |  |
| 175. | средства бюджета муниципального образования |  |  |  |  | 0,00 | 242,25 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 176. | средства областного бюджета\* |  |  |  |  | 0,00 | 565,25 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 177. | средства заинтересованных лиц\*\* |  |  |  |  | 0,00 | 42,50 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 178. | Мероприятие 1.43.  Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Юбилейная, д. 2 | Администрация городского округа Верхняя Пышма | всего в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,0 | 0,00 |
| 179. | средства бюджета муниципального образования |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,50 | 0,00 |
| 180. | средства областного бюджета\* |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
| 181. | средства заинтересованных лиц\*\* |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 |
| 182. | Мероприятие 1.44.  Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Кривоусова, д. 36б | Администрация городского округа Верхняя Пышма | всего в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 820,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 183. | средства бюджета муниципального образования |  |  |  |  | 0,00 | 233,70 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 184. | средства областного бюджета\* |  |  |  |  | 0,00 | 545,30 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 185. | средства заинтересованных лиц\*\* |  |  |  |  | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 186. | Мероприятие 1.45.  Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: пр. Успенский, д. 111 | Администрация городского округа Верхняя Пышма | всего в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 850,0 | 0,00 | 0,00 |
| 187. | средства бюджета муниципального образования |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 242,25 | 0,00 | 0,00 |
| 188. | средства областного бюджета\* |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 565,25 | 0,00 | 0,00 |
| 189. | средства заинтересованных лиц\*\* |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 42,50 | 0,00 | 0,00 |
| 190. | Мероприятие 1.46.  Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Юбилейная, д. 24 | Администрация городского округа Верхняя Пышма | всего в том числе: |  |  |  |  | 0,0 | 760,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 191. | средства бюджета муниципального образования |  |  |  |  | 0,0 | 216,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192. | средства областного бюджета\* |  |  |  |  | 0,0 | 505,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193. | средства заинтересованных лиц\*\* |  |  |  |  | 0,0 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194. | Мероприятие 1.47.  Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Калинина, д. 64а | Администрация городского округа Верхняя Пышма | всего в том числе: |  |  |  |  | 620,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195. | средства бюджета муниципального образования |  |  |  |  | 176,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196. | средства областного бюджета\* |  |  |  |  | 412,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197. | средства заинтересованных лиц\*\* |  |  |  |  | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198. | Мероприятие 1.48.  Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Машиностроителей, д. 4/1 – 4/2 | Администрация городского округа Верхняя Пышма | всего в том числе: |  |  |  |  | 0,0 | 980,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199. | средства бюджета муниципального образования |  |  |  |  | 0,0 | 279,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201. | средства областного бюджета\* |  |  |  |  | 0,0 | 651,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202. | средства заинтересованных лиц\*\* |  |  |  |  | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203. | **Мероприятие 2.**  **Комплексное благоустройство общественных территорий,**  в том числе: | Администрация городского округа Верхняя Пышма | всего в том числе: |  |  |  |  | **24950,00** | **36750,00** | **14600,00** | **14000,00** | **9000,00** |
| 204. | средства бюджета муниципального образования |  |  |  |  | **13225,00** | **11025,00** | **4380,00** | **4200,00** | **2700,00** |
| 205. | средства областного бюджета\* |  |  |  |  | **11725,00** | **25725,00** | **10220,00** | **9800,00** | **6300,00** |
| 206. | Мероприятие 2.1.  Реконструкция парка культуры и отдыха в г. Верхняя Пышма | Администрация городского округа Верхняя Пышма | всего в том числе: |  |  |  |  | 8200,00 | 15000,00 | 14600,00 | 14000,00 | 9000,00 |
| 207. | средства бюджета муниципального образования |  |  |  |  | 8200,00 | 4500,00 | 4380,00 | 4200,00 | 2700,00 |
| 208. | средства областного бюджета\* |  |  |  |  |  | 10500,00 | 10220,00 | 9800,00 | 6300,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209. | Мероприятие 2.2.  Строительство «Скейт-парка» в селе Балтым | Администрация городского округа Верхняя Пышма | всего в том числе: |  |  |  |  | 6750,00 | 6750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210. | средства бюджета муниципального образования |  |  |  |  | 2025,00 | 2025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211. | средства областного бюджета\* |  |  |  |  | 4725,00 | 4725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212. | Мероприятие 2.3.  Благоустройство бульвара по проспекту Успенскому от ул. Калинина до ул. Машинострои­телей в г. Верхняя Пышма | Администрация городского округа Верхняя Пышма | всего в том числе: |  |  |  |  | 10 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213. | средства бюджета муниципального образования |  |  |  |  | 3000,00 | 4500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214. | средства областного бюджета\* |  |  |  |  | 7000,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\* – по результатам отбора Министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области;

\*\* – определяется после завершения процедур по отбору дворовых территорий, подлежащих благоустройству