## 1
Приложение к Решению Думы городского округа Верхняя Пышма от _______________ № _______
Отчет о выполнении в 2018 году мероприятий Комплексного плана развития городского округа Верхняя Пышма на 2013 - 2020 годы
№ в КПР | Наименование мероприятия в соответствии с Комплексным планом развития городского округа Верхняя Пышма на 2013 - 2020 годы (далее – КПР) | Срок выполнения мероприятия | Плановый (на год) и фактический (за отчетный период) объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения, миллионов рублей | [18 empty] | Информация о содержании реализованных мероприятий и достигнутых результатах
|  |  | Всего |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | внебюджетные источники
|  |  | план по КПР | утверж-денные назначения | факт | % | план по КПР | утверж-денные назначения | факт | % | план по КПР | утверж-денные назначения | факт | % | план по КПР | утверж-денные назначения | факт | % | план по КПР | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| ИТОГО по бюджетному финансированию | 2018 | 4966.5827 | 4080.2426 | 2870.9588 | 70.3625 | 2595.8774 | 1568.2141 | 1270.1401 | 80.9928 | 0.8743 | 0 | 0 |  | 1118.7582 | 1260.9558 | 685.9567 | 54.3997 | 1251.0728 | 914.862 | 73.1262
Бюджетное финансирование
1 | Всего по разделу "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства" |  | 4.3743 | 4.0493 | 4.1663 | 102.8894 | 2.3 | 1.4818 | 1.4818 | 100 | 0.8743 | 0 | 0 |  | 1.2 | 2.5675 | 2.6845 | 104.557 | 0 | 0 | 0
| Поддержка субъектов малого предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого предпринимательства | 2018 | 4.3743 | 4.0493 | 4.1663 | 102.8894 | 2.3 | 1.4818 | 1.4818 | 100 | 0.8743 | 0 | 0 |  | 1.2 | 2.5675 | 2.6845 | 104.557 | 0 | 0 |  | Обеспечена деятельность организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (Верхнепышминский фонд поддержки предпринимательства)
2 | Всего по разделу "Образование" |  | 1871.9417 | 1736.4523 | 1267.6824 | 73.0042 | 975.0092 | 712.2712 | 471.5718 | 66.2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.9325 | 345.1811 | 249.8849 | 72.3924 | 679 | 546.2258 | 80.4456
2.1 | Развитие сети дошкольных образовательных учреждений |  | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 0
2.1.9 | Строительство ДОУ на 270 мест (проект «Балтым-Парк», 276 тыс. м²) | 2018 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | Реализация мероприятия перенесена на более поздний срок
2.1.10 | Разработка проектной документации для строительства здания детского дошкольного учреждения в микрорайоне «Петровский» в г. Верхняя Пышма | 2018 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | Реализация мероприятия перенесена на более поздний срок
2.2 | Развитие сети общеобразовательных учреждений |  | 1621.9417 | 1644.4523 | 1187.1706 | 72.1925 | 737.0092 | 632.2712 | 394.0599 | 62.3245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.9325 | 342.1811 | 246.8849 | 72.1504 | 670 | 546.2258 | 81.5262
2.2.1 | Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения (далее – МАОУ) «Средняя общеобразовательная школа № 3» по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Машиностроителей, 6 (500 мест) | 2018 | 373.6 | 422.817 | 331.7618 | 78.4646 | 345.8 | 290.1813 | 201.3687 | 69.3941 | 0 | 0 | 0 |  | 27.8 | 132.6357 | 130.3931 | 98.3092 | 0 | 0 |  | 27.03.2018 заключено Соглашение о предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета № 7/Ш. 22.08.2017 перезаключен муниципальный контракт с ЗАО «Специализированное Монтажное Управление № 5» на реконструкцию здания и строительство пристроя к СОШ. На 01.01.2019 строительная готовность объекта - 98 %. Ведется реконструкция объекта: земляные работы, устройство фундаментов, устройство каркаса и кровли здания, полов, потолков, монолитных лестниц и фасада, инженерных сетей, монтаж окон, внутренние отделочные работы, благоустройство территории
2.2.2 | Реконструкция здания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, 6 (1-я очередь – 2016-2017 годы без увеличения мест, 2-я очередь – 2018 год) (600 мест) | 2018 | 273.4416 | 460.7542 | 256.7993 | 55.7346 | 191.4092 | 292.0899 | 181.0914 | 61.9985 | 0 | 0 | 0 |  | 82.0325 | 168.6643 | 75.7079 | 44.8867 | 0 | 0 |  | 22.11.2016 заключен муниципальный контракт на реконструкцию здания и строительство пристроя к СОШ. 27.03.2018 заключено Соглашение о предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета № 6/Ш. На 01.01.2019 строительная готовность объекта - 69 %. Выполнены земляные работы, устройство фундаментов. Продолжаются работы по устройству каркаса здания, стен, кровли и фасада, инженерных сетей, монтажу окон, внутренние отделочные работы
2.2.6 | Реконструкция здания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» (г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 43а) (600 мест) | 2018 | 304.9 | 90.8811 | 52.3837 | 0 | 199.8 | 50 | 11.5998 | 23.1996 | 0 | 0 | 0 |  | 105.1 | 40.8811 | 40.7839 | 99.7622 | 0 | 0 |  | 08.10.2018 заключен контракт на выполнение работ по реконструкции школы. Срок окончания работ - 30.11.2020. Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета от 15.11.2018 № 17/Ш. Выполнены работы по устройству фундаментной плиты здания школы
2.2.18 | Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 25» (г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 43 – бывшее училище олимпийского резерва) (600 мест) | 2018 | 670 | 670 | 546.2258 | 81.5262 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 670 | 546.2258 | 81.5262 | Проведение строительно-монтажных работ. 22.03.2019 объект введен в эксплуатацию
2.3 | Профессиональное образование |  | 238 | 80 | 77.5119 | 96.8898 | 238 | 80 | 77.5119 | 96.8898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.3.3 | Проектирование интерактивной экспозиции для здания Дворца технического творчества | 2018 | 17 | 80 | 77.5119 | 96.8898 | 17 | 80 | 77.5119 | 96.8898 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 13.04.2018 заключен государственный контракт на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ со сроком исполнения по разработке рабочей документации - 210 календарных дней с момента заключения контракта, строительно-монтажных работ. Разработана рабочая документация. Ведутся строительно-монтажные работы. Выполнено: разработка котлована, монолитные фундаменты, буронабивные сваи, вынос сетей из пятна котлована. Выполняются работы: стены, колонны, перекрытие подвала (80 %); стены, колонны 1 этажа (30 %), устройство тепловой сети (80 %)
2.3.4 | Строительство здания Дворца технического творчества в г. Верхняя Пышма с интерактивной экспозицией | 2018 | 221 |  |  |  | 221 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.4 | Дополнительное образование |  | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | Разработка ПСД на строительство объектов (культурно-досуговый комплекс, спортивный комплекс) загородного оздоровительного лагеря "Медная горка" в г. Верхняя Пышма | 2018 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 |  | Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт полов и нижних перекрытий 4 жилых корпусов и снос ветхих корпусов базы загородного оздоровительного лагеря «Медная горка»
3 | Модернизация системы здравоохранения |  | 716.55 | 673.6651 | 712.2302 | 105.7247 | 716.55 | 673.6651 | 712.2302 | 105.7247 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.4 | Проектно-изыскательские работы и строительство родильного дома с женской консультацией и отделением патологии беременных в г. Верхняя Пышма | 2018 | 600 | 600 | 599.3125 | 99.8854 | 600 | 600 | 599.3125 | 99.8854 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 28.11.2017 заключен государственный контракт на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ. Срок исполнения - 20.12.2019. Выполняются строительно-монтажные работы. Ведется подготовка аукционной документации для закупки медицинского оборудования
3.7 | Капитальный ремонт взрослой поликлиники № 2 | 2018 | 60 | 0.8633 | 0.6525 | 75.5821 | 60 | 0.8633 | 0.6525 | 75.5821 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания поликлиники № 2
3.8 | Капитальный ремонт хирургического корпуса | 2018 | 56.55 | 72.8018 | 112.2652 | 154.2066 | 56.55 | 72.8018 | 112.2652 | 154.2066 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Завершен капитальный ремонт здания хирургического корпуса больницы
4 | Развитие культуры |  | 78.2 | 10 | 6.3 | 63 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2 | 10 | 6.3 | 63 | 0 | 0
4.4 | Ремонт клуба в п. Сагра | 2018 | 3.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Реализация мероприятия перенесена на более поздний срок
4.5 | Ремонт помещения для библиотеки-клуба (п. Кедровое, ул. Классона, 1) | 2018 | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Прорабатывается вопрос о строительстве нового клуба
4.7 | Ремонт здания сельского клуба п. Первомайский | 2018 | 5.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Реализация мероприятия перенесена на более поздний срок
4.8 | Ограждение Верхнепышминского парка | 2018 | 22 | 10 | 6.3 | 63 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 22 | 10 | 6.3 | 63 | 0 | 0 |  | Выполнено строительство ограждения территории части парка с разработкой проектно-сметной документации. Снижение стоимости по результатам торгов
4.9 | Строительство клуба в с. Мостовское | 2018 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Реализации мероприятия перенесена на более поздний срок из-за оформления земельного участка
5 | Развитие физической культуры и спорта в городском округе Верхняя Пышма |  | 662.7 | 438.9041 | 316.3726 | 72.0824 | 210 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.8 | 86.5041 | 12.7476 | 14.7364 | 351.9 | 303.125 | 86.1395
5.1 | Проектирование спортивного комплекса с лыжероллерной трассой в парке культуры и отдыха в г. Верхняя Пышма | 2018 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18.06.2018 заключен контракт на проектирование спортивного комплекса с лыжероллерной трассой. Разработана проектно-сметная документация. Получено отрицательное заключение гос. экспертизы. Повторная экспертиза выполнена в 2019 году
5.11 | Проектирование физкультурно-спортивного комплекса на территории механико-технологического техникума "Юность" | 2018 | 3.9 | 3.9 | 0.27 | 6.9231 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.9 | 0.27 | 6.9231 | Разработан эскизный проект и проектная документация универсального физкультурно-оздоровительного комплекса по улице Кривоусова, д. 53. Проектная документация проходит гос. экспертизу
5.14 | Строительство "Дворца самбо" | 2018 | 300 | 84.2641 | 13.0076 | 15.4367 | 210 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 83.7641 | 12.5076 | 14.9319 | 0 | 0 |  | 11.05.2018 заключен контракт на разработку рабочей документации и строительство. Срок окончания работ - 15.12.2020. Выполняются подготовительные работы
5.15 | Строительство объекта: «Физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Кривоусова, 53 в г. Верхняя Пышма» | 2018 | 238 | 238 | 302.855 | 127.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 238 | 302.855 | 127.25 | Физкультурно-оздоровительный комплекс введен в эксплуатацию. Выполнены строительно-монтажные работы, устройство инженерных сетей и благоустройство территории
5.16 | Проектирование Дворца водных видов спорта | 2018 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 35 |  | 0 | Реализация мероприятия перенесена на более поздний срок
5.18 | Проектирование картодрома | 2018 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 15 |  | 0 | Реализация мероприятия перенесена на более поздний срок
5.19 | Строительство картодрома | 2018 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0 | Реализация мероприятия перенесена на более поздний срок
5.20 | Проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Красный | 2018 | 1.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Реализация мероприятия перенесена на более поздний срок
5.22 | Проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Исеть | 2018 | 1.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Реализация мероприятия перенесена на более поздний срок
5.25 | Строительство хоккейного корта (летом площадка для мини-футбола) по наказам избирателей в п. Исеть | 2018 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Реализация мероприятия перенесена на более поздний срок
5.26 | Строительство мотоциклетной трассы в г. Верхняя Пышма | 2018 | 1 | 0.24 | 0.24 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0.24 | 0.24 | 100 | 0 | 0 |  | Выполнено освещение мототрассы
6 | Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства в городском округе Верхняя Пышма |  | 301.5443 | 280.6762 | 85.0943 | 30.3176 | 46 | 44.7947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.77 | 58.1073 | 21.4221 | 36.8664 | 177.7743 | 63.6722 | 35.8163
6.1 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения |  | 126.229 | 114.9761 | 16.0243 | 13.9371 | 46 | 44.7947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 11.3524 | 7.4543 | 65.6628 | 58.829 | 8.57 | 14.5676
6.1.4 | Строительство сетей водоснабжения к районам новой застройки в г. Верхняя Пышма: микрорайонам «Садовый-2», «Cеверный» (участок на улице Машиностроителей), «Северный-2». Замена водопроводных сетей к микрорайонам «Центральный», «Центр-Юг», микрорайону жилого комплекса в с. Балтым, микрорайону «Петровский», жилому дому по пр-кту Успенскому, 113б (бывшая ул. Ленина) («Активстройсервис»), лабораторному корпусу Технического университета УГМК по пр-кту Успенскому, гастрольному театру по пр-кту Успенскому | 2018 | 53.42 | 53.42 | 7.63 | 14.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.42 | 7.63 | 14.283 | Посроено 1164 м водопровода полиэтиленовой трубой Ду=315мм для микрорайона Балтым-Парк
6.1.5 | Строительство трех резервуаров МУП "Водоканал" ГО Верхняя Пышма | 2018 | 49.7 | 49.8172 | 0 | 0 | 34.8 | 44.7947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14.9 | 5.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Срок реализации мероприятия перенесен на 2019 - 2020 годы
6.1.6 | Замена ветхих водопроводных сетей в г. Верхняя Пышма | 2018 | 0.9 | 0.9 | 0.94 | 104.4444 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.9 | 0.94 | 104.4444 | 1) заменено 210 м водопроводных сетей полиэтиленовой трубой Ду=100 мм в с. Балтым на участке по ул. Бажова от ВК1 до ВК2; 2) заменено 54 м водопроводных сетей полиэтиленовой трубой Ду=110 мм на участке от ВК по ул. М. Сибиряка, 5 до ВК по ул. Кривоусова, 51
6.1.10 | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения индивидуальной жилой застройки | 2018 | 7.5 | 6.7399 | 6.8643 | 101.8457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 5.7399 | 6.8643 | 119.5892 | 1 | 0 | 0 | Построены сети водопровода в г. Верхняя Пышма по улицам: Октябрьская; Крупская, 35 - 63; 40 лет Октября, 11, 13, 15. Построены сети водоотведения в г. Верхняя Пышма по улицам: Октябрьская, 31 - 41; Кооперативная, 36 - 59; Новая; Пролетарская; Красноармейская, 52, 54, 56; 40 лет Октября, 48 - 69; Восточная, 2; Березовая, 2 - 14
6.1.11 | Проектирование очистных сооружений, п. Красный | 2018 | 3.509 | 3.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.509 | 0 | 0 | Землевоотводные документы находятся на оформлении в Росимуществе. Срок реализации мероприятия перенесен на 2020 г.
6.1.14 | Строительство канализационного коллектора в п. Санаторный ГО Верхняя Пышма. Канализационные насосные станции № 1, 2. Электроснабжение главных канализационных насосных станций № 1, 2 в п. Санаторный | 2018 | 11.2 | 0.59 | 0.59 | 100 | 11.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0.59 | 100 | 0 | 0 |  | Проведено обследование технического состояния напорного канализационного коллектора от станции водоподготовки г. Верхняя Пышма до пос. Санаторный
6.2 | Развитие системы электроснабжения |  | 126.7653 | 125.4887 | 12.1194 | 9.6578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.52 | 8.2434 | 0 | 0 | 117.2453 | 12.1194 | 10.3368
6.2.2 | Строительство ТП (2х1000 кВа), 4КЛ-10 кВ (0,1 км), г. Верхняя Пышма, ул. Машиностроителей | 2018 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.1 | 0 | 0 | Мероприятие исключено из планов реализации АО "Облкоммунэнерго" (дальняя перспектива) по инициативе инвестора
6.2.4 | Строительство ТП (2х630 кВА), 2КЛ-6 кВ (1 км), г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова – Юбилейная | 2018 | 12.9803 | 12.9803 | 8.2767 | 63.764 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 12.9803 | 8.2767 | 63.764 | Объект построен. Снижение стоимости по результатам торгов
6.2.5 | Строительство РП (2х2500 кВА), ТП (2х1000), 2КЛ-10 кВ (2,5 км), г. Верхняя Пышма, с. Балтым | 2018 | 24.8356 | 24.8356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 24.8356 | 0 | 0 | Мероприятие исключено из планов реализации АО "Облкоммунэнерго" в связи с отзывом заявки на технологическое присоединение со стороны заявителя АО "ЮИТ Уралстрой"
6.2.6 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ф. "Молокозавод", ф. "Балтым", ф. «Зеленый Бор», замена оборудования ТП скважин № 42, 68 (68А), 96, 96А, 97, 98 Пышминского водозабора (перевод питания с 6 кВ на 10 кВ от двух источников: 1 и 2 с.ш. ПС 110/10 "Балтымская") | 2018 | 5.475 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5.475 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | В связи с непредоставлением технических условий АО "Облкоммунэнерго" реализация мероприятия перенесена на более поздний срок
6.2.11 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 1 ПС Насосная 2-го подъема – ПС Насосная 1-го подъема, г. Верхняя Пышма | 2018 | 4.045 | 8.2434 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.045 | 8.2434 | 0 |  | 0 | 0 |  | В связи с непредоставлением технических условий АО "Облкоммунэнерго"реализация мероприятия перенесена на более поздний срок
6.2.12 | Строительство КЛ-6 кВ ф."ТП 53-ТП 51" для резервного электроснабжения существующих объектов Верхнепышминской ЦГБ от ПС "Химреактивы" | 2018 | 3.45 | 3.45 | 0.1116 | 3.2348 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.45 | 0.1116 | 3.2348 | Разработана и согласована проектная документация. Осуществлен выбор подрядной организации и ведутся строительно-монтажные работы
6.2.13 | Строительство ЛЭП-6 кВ для перераспределения мощности с ф. "Посёлок" на ф. "Торфомассив" в п. Кедровое | 2018 | 0.87 | 0.87 | 0.017606 | 2.0236 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.87 | 0.017606 | 2.0236 | Разработана и согласована проектная документация. Осуществлен выбор подрядной организации и ведутся строительно-монтажные работы. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован в 2019 году
6.2.19 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф. 1 "ПС Химреактивы - РП 3" | 2018 | 8.8374 | 8.8374 | 0.33261 | 3.7636 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 8.8374 | 0.33261 | 3.7636 | Окончательное решение о сроках реализации мероприятия будет принято после ликвидации последствий аварии на ПС "Химреактивы" и утверждения окончательной схемы питания кабельных линий
6.2.20 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф. 2 "ПС Химреактивы - РП 3" | 2018 | 5.607 | 5.607 | 0.30381 | 5.4184 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5.607 | 0.30381 | 5.4184
6.2.21 | Строительство ЛЭП-6 кВ, КТПН в центре нагрузок и реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Степана Разина г. Верхняя Пышма | 2018 | 1.761 | 1.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.761 | 0 | 0 | Мероприятие исключено из планов реализации по инициативе инвестора
6.2.22 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 Ф-2 "ул. Южная" г. Верхняя Пышма | 2018 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.8 | 0 | 0 | Мероприятие исключено из планов реализации по инициативе инвестора
6.2.23 | Строительство ЛЭП-6 кВ, КТПН в центре нагрузок и ВЛ-0,4 кВ по ул. Мира в п. Исеть | 2018 | 1.7585 | 1.7585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.7585 | 0 | 0 | Получены технические условия от смежной электросетевой организации, осуществляется проектирование и разработка рабочей документации
6.2.25 | ДГУ 400 кВт, на шасси (2 ед.) | 2018 | 2 | 2 | 1.3068 | 65.339 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1.3068 | 65.339 | Приобретены генераторы, запущены в эксплуатацию. Стоимость оборудования по результатам торгов
6.2.26 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф. 1 "ПС Пышма -ТП-5" | 2018 | 4.037 | 4.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.037 | 0 | 0 | Подготовлена проектная документация. Окончательное согласование и намерение о реализации мероприятий будет принято после вынесения итогового решения по реконструкции ПС "Пышма" ОАО "МРСК Урала"
6.2.27 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф. "ТП 5-РП-2" | 2018 | 4.5251 | 4.5251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.5251 | 0 | 0
6.2.28 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.2 "ПС Пышма-ТП 27" | 2018 | 4.1031 | 4.1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.1031 | 0 | 0
6.2.29 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф. "ТП 27-РП 2" | 2018 | 5.2738 | 5.2738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5.2738 | 0 | 0
6.2.31 | Строительство ЛЭП-10 кВ, СТП и ВЛ-0,4 кВ в центре нагрузок жилых домов в п. Красный, 24 квартал Уралмашевского лесхоза | 2018 | 0.527 | 0.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.527 |  | 0 | Мероприятие исключено из планов реализации по инициативе инвестора
6.2.35 | Строительство РП (1х2500 кВА), 2КЛ-6 кВ (2,7 км), район многоэтажной жилой застройки в границах улиц Петрова – Клары Цеткин – Новой в г. Верхняя Пышма | 2018 | 30.5296 | 30.5296 | 0.52796 | 1.7293 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 30.5296 | 0.52796 | 1.7293 | Завершены проектно-изыскательские работы. Частично выполнено строительство электросетевых объектов. Реализация всего комплекса мероприятий приостановлена до предоставления заявителем окончательного согласованного генерального плана развития территории, графика ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию и документов, подтверждающих право собственности на земельные участки застраиваемой территории
6.2.36 | Ввод в эксплуатацию линейных сооружений электроснабжения в связи с развитием микрорайона «Петровский» в г. Верхняя Пышма | 2018 | 0.5 | 0.5 | 1.2371 | 247.4278 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 1.2371 | 247.4278 | Объекты введены в эксплуатацию
6.2.37 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 и ТП-16 по ул. Фрунзе п. Кедровое ГО Верхняя Пышма | 2018 | 0.75 | 0.75 | 0.0051643 | 0.68858 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.75 | 0.0051643 | 0.68858 | Завершены строительно-монтажные работы. Осуществляется ввод объекта в эксплуатацию
6.3 | Развитие системы теплоснабжения |  | 5.5 | 12.4437 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 12.4437 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.2 | Проектирование и техперевооруже-ние котельной в с. Балтым. Замена котлов "Салют" 2,09ВА"и "КВОГ-0,5" на котел "КВА-3,5" | 2018 | 1.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Реализация мероприятия перенесена на более поздний срок
6.3.14 | Реконструкция газовой котельной в п. Исеть, ул. Заводская, 1 | 2018 | 4 | 12.4437 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12.4437 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Проведена разбивка проекта на этапы. Реализация мероприятия перенесена на более поздний срок
6.5 | Развитие газификации |  | 13.7 | 13.8 | 42.9828 | 311.4695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12.1 | 0 | 0 | 1.7 | 42.9828 | 2528.3991
6.5.1 | Ввод в эксплуатацию блочных газовых котельных и перевод угольных котельных на природный газ |  | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
| Проектирование и реконструкция угольной котельной в п. Ольховка | 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | Реализация мероприятия перенесена на более поздний срок
| Проектирование и реконструкция угольной котельной в с. Мостовское с переводом котельной на природный газ | 2018 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 | 0 | Реализация мероприятия перенесена на более поздний срок
6.5.2 | Развитие подводящих сетей для газоснабжения населенных пунктов ГО Верхняя Пышма |  | 0.5 | 0.5 | 42.9828 | 8596.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 42.9828 | 8596.557
| Развитие подводящих сетей для газоснабжения населенных пунктов ГО Верхняя Пышма | 2018 | 0.5 | 0.5 | 42.9828 | 8596.557 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 42.9828 | 8596.557 | Проведены проектно-изыскательские работы, экспертиза проектной документации, ведутся строительно-монтажные работы газопровода ГРС Верхняя Пышма - ГРС Садовый. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2019 году
6.5.3 | Развитие распределительных сетей для газоснабжения жилых домов и социальных объектов в населенных пунктах ГО |  | 12 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство распределительных газопроводов в с. Мостовское | 2018 | 7.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Объявленный аукцион не состоялся (отсутствие заявок). Реализация мероприятия перенесена на 2019 год
| Проектирование распределительных газовых сетей в п. Кедровое | 2018 | 4.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Реализация мероприятия перенесена на 2019 год
6.6 | Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа |  | 20 | 11.33 | 11.33 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11.33 | 11.33 | 100 | 0 | 0
6.6.2 | Приобретение квартир для переселения жильцов дома № 2 по ул. Обогатителей в г. Верхняя Пышма | 2018 | 20 | 11.33 | 11.33 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 11.33 | 11.33 | 100 | 0 | 0 |  | Оформлены документы для переселения жильцов дома № 2 по ул. Обогатителей в г. Верхняя Пышма. Граждане переселены. Кроме того, в 2018 году переселено 26 граждае из жилых домов по ул. А. Козицына, дом № 14 (26,4 млн. р.) и 23 человека по ул. Фрунзе, дом № 16 (27,0 млн. р.)
6.7 | Обращение с твердыми бытовыми (коммунальными) отходами |  | 9.35 | 2.6378 | 2.6378 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 9.35 | 2.6378 | 2.6378 | 100 | 0 | 0
6.7.1 | Создание межмуниципального центра обращения с отходами | 2018 | 0.15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Реализация мероприятия перенесена на более поздние сроки
6.7.2 | Рекультивация несанкционированной свалки в п. Исеть | 2018 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Реализация мероприятия перенесена на более поздние сроки
6.7.3 | Рекультивация полигона в п. Красный | 2018 | 5.2 | 2.6378 | 2.6378 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5.2 | 2.6378 | 2.6378 | 100 | 0 | 0 |  | Заключен муниципальный контракт на разработку проекта рекультивации полигона в п. Красный, экологическая часть вынесена на общественное обсуждение
7 | Реконструкция улично-дорожной сети |  | 1331.2725 | 936.4956 | 479.113 | 51.1602 | 646.0183 | 135.5013 | 84.3564 | 62.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642.8557 | 758.5958 | 392.9176 | 51.7954 | 42.3985 | 1.839 | 4.3374
7.1 | Реконструкция и строительство дорог в городе Верхняя Пышма |  | 938.5125 | 653.7289 | 455.211 | 69.633 | 371.0583 | 135.5013 | 84.3564 | 62.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.0557 | 475.8291 | 369.0156 | 77.5521 | 42.3985 | 1.839 | 4.3374
| Реконструкция просп. Успенский от ул. Петрова до путепровода с учетом полосы отвода для трамвая | 2018 | 539 | 374.808 | 351.4181 | 93.7595 | 78.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 460.6 | 374.808 | 351.4181 | 93.7595 | 0 | 0 |  | 08.10.2018 заключен контракт на выполнение работ по реконструкции проспекта Успенский от улицы Петрова до путепровода с учетом полосы отвода для трамвая. Ведется выкуп земельных участков и объектов недвижимости
| Строительство линейного объекта "участки ул. Машиностроителей, ул. Гороховая и ул. Зеленая (проектная) в границах района "Северный" г. Верхняя Пышма (включая проектные работы стадии "Р") | 2018 | 41.8 | 0 | 0 |  | 39.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Реализация мероприятия перенесена на более поздний срок
| Строительство ул. Зеленой | 2018 | 11.6814 | 24.3473 | 12.4741 | 51.234 | 0 | 11.1957 | 11.1957 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.4702 | 1.2784 | 86.9542 | 11.6814 | 0 | 0 | Получено разрешение на ввод в эксплуатацию автомобильных дорог в границах микрорайона "Садовый-2". По проектированию нового участка дороги проведены изыскания, разработана проектная документация, проект планировки территории и проект межевания территории, который находится на согласовании
| Реконструкция ул. Свердлова до ул. Зеленой | 2018 | 8.8324 | 43.004 | 34.0415 | 79.1589 | 0 | 29.4874 | 29.4874 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.6842 | 4.5541 | 97.2226 | 8.8324 | 0 | 0 | Получено разрешение на ввод в эксплуатацию автомобильных дорог в границах района "Садовый-2". По проектированию нового участка дороги проведены изыскания, разработана проектная документация, проект планировки территории и проект межевания территории, проведены публичные слушания, по результатам которых разрабатывается проект
| Реконструкция автомобильной дороги по ул. Феофанова в г. Верхняя Пышма | 2018 | 232.2 | 156.7886 | 55.8739 | 35.6365 | 176.4 | 94.8182 | 43.6733 | 46.06 | 0 | 0 | 0 |  | 55.8 | 61.9704 | 11.4106 | 18.413 | 0 | 0.79 |  | Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, 06.08.2018 заключен контракт, ведутся работы по реконструкции автодороги
| Реконструкция ул. Лесной | 2018 | 7.0847 | 7.0847 | 0.695 | 9.8099 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 7.0847 | 0.695 | 9.8099 | Прведены изыскания, разработана проектная документация, ведется корректировка проекта планировки территории и проекта межевания территории по результатам публичных слушаний
| Строительство продолжения автомобильной дороги по ул. Александра Козицына | 2018 | 25.502 | 0 | 0 |  | 24.2269 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.2751 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Проведены дополнительные геофизические изыскания, по результатам которых корректируется проектная документация
| Строительство пешеходной улицы по просп. Успенскому между улицами Калинина и Сварщиков | 2018 | 10 | 32.8963 | 0.3544 | 1.0773 | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 32.8963 | 0.3544 | 1.0773 | 0 | 0 |  | Муниципальной программой "Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхняя Пышма на 2018 - 2023 годы" в составе мероприятия "Комплексное благоустройство общественных территорий" предусмотрено благоустройство бульвара по проспекту Успенскому от ул. Калинина до ул. Машиностроителей. Проведена экспертиза проекта
| Строительство ул. Мальцева | 2018 | 10 | 10 | 0.354 | 3.54 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 0.354 | 3.54 | Разработана проектная документация, получены результаты положительного заключения государственной экспертизы. Реализация мероприятия перенесена на 2019 год
| Реконструкция ул. 40 лет Октября от ул. Уральских рабочих до ул. Октябрьской | 2018 | 47.612 | 0 | 0 |  | 45.2314 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.3806 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Реализация мероприятия перенесена на более поздний срок
| Разработка проектной документа-ции для строительства новых улиц: Новая-1, Рудная и реконструкция ул. Клары Цеткин путем ее расширения в границах микрорайона «Петровский» в г. Верхняя Пышма | 2018 | 4.8 | 4.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.8 | 0 | 0 | Реализация мероприятия перенесена на более поздний срок
7.7 | Строительство и реконструкция улично-дорожной сети ГО Верхняя Пышма со строительством трамвайной линии в границах ГО Верхняя Пышма | 2018 | 392.76 | 282.7667 | 23.902 | 8.4529 | 274.96 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 117.8 | 282.7667 | 23.902 | 8.4529 | 0 | 0 |  | 08.10.2018 заключен контракт на выполнение работ по реконструкции улично-дорожной сети. Срок окончания работ - 30.11.2020. Ведутся работы по устройству фундаментной плиты. Продолжается выкуп земельных участков и объектов недвижимости, попадающих в зону строительства объекта
Внебюджетное финансирование
| ИТОГО по внебюджетному финансированию |  | 7021.4 | 7036.1549 | 41204.3979 | 585.6096 | 40 | 11.4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 123.3544 | 31.4959 | 25.5329 | 6901.4 | 41172.902 | 596.5877
9 | Модернизация промышленного производства и логистических центров |  | 193 | 193 | 73.3056 | 37.9822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 73.3056 | 37.9822
9.3 | ОАО "Уралредмет"
9.3.1 | Реконструкция участка по производству ванадиевых лигатур ОАО "Уралредмет" | 2018 | 40 | 40 | 41.5864 | 103.9659 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 40 | 41.5864 | 103.9659 | Внесено изменение в наименование "Реконструкция лигатурного производства ОАО «Уралредмет»". Проведены строительно-монтажные работы в отделениях шихтоподготовки, разборки футерованных тиглей, механической доработки лигатур и плавильном отделении
9.4 | АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов»
9.4.1 | Производство по переработке отработанных промышленных катализаторов | 2018 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 15 |  | 0 | Мероприятие реализовано в 2017 году
9.4.3 | Производство по переработке электронного лома | 2018 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  | 0 | Реализация мероприятия перенесена на более поздний срок
9.4.4 | Техническое перевооружение волочильного передела | 2018 | 3 | 3 | 11.7192 | 390.64 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 11.7192 | 390.64 | Приобретена волочильная машина; ведется изготовление и пуско-наладка блочного стана линии волочения; модернизация электрооборудования на участке грубого волочения
9.4.5 | Техническое перевооружение плавильного передела | 2018 | 110 | 110 | 20 | 18.1818 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 110 | 20 | 18.1818 | Проведена модернизация системы управления вертикальной отжиговой печи
9.4.6 | Техническое перевооружение аффинажного передела | 2018 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 0 | Реализация мероприятия перенесена на более поздний срок
11 | Мероприятия по развитию розничной торговли |  | 30 | 30 | 127.7 | 425.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 127.7 | 425.6667
11.1 | Строительство новых объектов потребительского рынка | 2018 | 30 | 30 | 127.7 | 425.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 127.7 | 425.6667 | Введено 108 объектов потребительского рынка, из них: 36 - розничная торговля (33 - в г. Верхняя Пышма и 3 - в сельской местности); 63 - бытовое обслуживание (62 - в г. Верхняя Пышма и 1 - в сельской местности); 9 - общественное питание в г. Верхняя Пышма
13 | Мероприятия по развитию культуры |  | 2427.6 | 2427.6 | 39186 | 1614.1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2427.6 | 39186 | 1614.1869
13.2 | Строительство гастрольного театра на 520 зрительских мест | 2018 | 2427.6 | 2427.6 | 39186 | 1614.1869 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2427.6 | 39186 | 1614.1869 | Продолжается строительство объекта. Изменилось наименование проекта: "Здание гастрольного универсального театра в г. Верхняя Пышма Свердловской области на 790 мест"
15 | Мероприятия по жилищному строительству |  | 4010 | 4010 | 1760.0878 | 43.8925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4914 | 0 | 4010 | 1751.5964 | 43.6807
15.2 | Строительство новых микрорайонов на территории ГО Верхняя Пышма, в том числе "Садовый-2" (81,2 тысячи кв. м), "Центральный" (74,5 тысячи кв. м), "Центр-Юг" (150 тысяч кв. м), "Северный" (120 тысяч кв. м), "Петровский" (250 тысяч кв. м), "Юбилейный" (150 тысяч кв. м), жилой комплекс в с. Балтым (270 тысяч кв. м, более 5 000 квартир) | 2018 | 3990 | 3990 | 1751.5964 | 43.8997 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3990 | 1751.5964 | 43.8997 | Введено в эксплуатацию 101 743 кв. м жилья, из них 5 многоквартирных жилых домов. Микрорайон "Центральный" - построено 2 жилых дома общей площадью 26 923 кв. м. Продолжается строительство дома № 1 (3 этап 1-й очереди). Жилая застройка "Балтым Парк" - построен 1 жилой дом общей площадью 3 015 кв. м. Продолжается строительство 2 жилых домов ПК-9 и ПК-10. Жилой квартал "Рифей" - продолжается строительство жилого дома ПК-20-22. Жилой комплекс "Юность" - построен жилой дом 2 очереди общей площадью 8 397 кв. м. Жилой комплекс по ул. А. Козицына - продолжается строительство жилого дома № 14. Жилой комплекс "Петровский" - завершается строительство жилого дома
15.3 | Проектирование и строительство наемного дома социального использования в г. Верхняя Пышма | 2018 | 20 | 20 | 8.4914 | 42.457 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 8.4914 |  | 20 | 0 | 0 | Внесены изменения в программу в части замены мероприятия на мероприятия: «Строительство (приобретение) служебных жилых помещений для педагогических и иных работников сельской местности» и «Строительство (приобретение) служебных жилых помещений для педагогических и иных работников на территории города Верхняя Пышма»
17 | Общегосударственные вопросы |  | 240.8 | 284.1544 | 23.0045 | 8.0958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 123.3544 | 23.0045 | 18.6491 | 160.8 | 0 | 0
17.1 | Проектирование и строительство здания администрации по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, просп. Успенский, д. 115 | 2018 | 240.8 | 284.1544 | 23.0045 | 8.0958 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 80 | 123.3544 | 23.0045 | 18.6491 | 160.8 | 0 | 0 | 16.05.2018 заключен контракт на строительство здания администрации городского округа Верхняя Пышма. Вынесены из зоны строительства газопровод и сети теплоснабжения, огорожена строительная площадка, проведены работы по устройству фундаментной плиты. Ведется устройство монолитных стен подвала
19 | Развитие агропромышленного комплекса |  | 120 | 91.4005 | 34.3 | 37.5271 | 40 | 11.4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 34.3 | 42.875
19.1 | Строительство молочно-товарной фермы | 2018 | 120 | 91.4005 | 34.3 | 37.5271 | 40 | 11.4005 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 34.3 | 42.875 | Закончилось строительство Доильно-молочного блока. Продолжается реконструкция коровников № 10 - 11. Приостановлено строительство коровника № 8а до завершения реконструкции коровников № 10 - 11
| ИТОГО по программе |  | 11987.9827 | 11116.3976 | 44075.3566 | 396.4896 | 2635.8774 | 1579.6146 | 1270.1401 | 80.4082 | 0.8743 | 0 | 0 |  | 1198.7582 | 1384.3102 | 717.4526 | 51.8274 | 8152.4728 | 42087.7639 | 516.2576