Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 июля 2015 г. N 666-ПП

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА "СТРОИТЕЛЬСТВО

ТРАМВАЙНОЙ ЛИНИИ ЕКАТЕРИНБУРГ - ВЕРХНЯЯ ПЫШМА"

В целях организации эффективного транспортного сообщения между городами Екатеринбург и Верхняя Пышма, а также реализации Соглашения между Правительством Свердловской области и обществом с ограниченной ответственностью "УГМК-Холдинг" о социально-экономическом сотрудничестве на 2015 - 2018 годы от 16.04.2015 N 25 Правительство Свердловской области постановляет:

1. Утвердить [План](#P28) мероприятий по реализации проекта "Строительство трамвайной линии Екатеринбург - Верхняя Пышма" (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. Грипаса.

3. Настоящее Постановление опубликовать в "Областной газете".

Председатель Правительства

Свердловской области

Д.В.ПАСЛЕР

Утвержден

Постановлением Правительства

Свердловской области

от 24 июля 2015 г. N 666-ПП

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА "СТРОИТЕЛЬСТВО

ТРАМВАЙНОЙ ЛИНИИ ЕКАТЕРИНБУРГ - ВЕРХНЯЯ ПЫШМА"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N строки | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Ответственный исполнитель | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Организационные мероприятия | | | |
| 2. | Разработка и утверждение проекта планировки | | | |
| 3. | Внесение изменений в Генеральный план развития городского округа - муниципального образования "город Екатеринбург" на период до 2025 года | 31.12.2015 | Администрация муниципального образования "город Екатеринбург" (по согласованию) | в соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=DDA3B33AA625EAD46B4A3D693182C7861AE7D1FE48579688A662160E87CBDE321511cEH) Администрации города Екатеринбурга от 26.02.2015 N 434 "О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план развития городского округа - муниципального образования "город Екатеринбург" на период до 2025 года" проект постановления Администрации города Екатеринбурга о внесении изменений в Генеральный план должен быть вынесен на рассмотрение в Екатеринбургскую городскую Думу в декабре 2015 года |
| 4. | Внесение изменений в Генеральный план городского округа Верхняя Пышма | 31.12.2015 | Администрация городского округа Верхняя Пышма (по согласованию) |  |
| 5. | Принятие постановлений администраций муниципальных образований "город Екатеринбург" и городского округа Верхняя Пышма об утверждении решений о разработке проектов планировки и проектов межевания трассы прохождения проектируемой трамвайной линии Екатеринбург - Верхняя Пышма | 01.10.2015 | Администрация муниципального образования "город Екатеринбург" (по согласованию), Администрация городского округа Верхняя Пышма (по согласованию) |  |
| 6. | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории трассы прохождения проектируемой трамвайной линии Екатеринбург - Верхняя Пышма | 15.12.2015 | ООО "УГМК-Холдинг" (по согласованию), Администрация муниципального образования "город Екатеринбург" (по согласованию), Администрация городского округа Верхняя Пышма (по согласованию) |  |
| 7. | Организация публичных слушаний по согласованию проекта "Строительство трамвайной линии Екатеринбург - Верхняя Пышма" | 31.12.2015 | Администрация муниципального образования "город Екатеринбург" (по согласованию), Администрация городского округа Верхняя Пышма (по согласованию) |  |
| 8. | Принятие постановлений администраций муниципальных образований "город Екатеринбург" и городского округа Верхняя Пышма "Об утверждении планировки проекта строительства трамвайной линии Екатеринбург - Верхняя Пышма" | 01.03.2016 | Администрация муниципального образования "город Екатеринбург" (по согласованию), Администрация городского округа Верхняя Пышма (по согласованию) |  |
| 9. | Разработка проектной документации | | | |
| 10. | Разработка схемы реализации проекта "Строительство трамвайной линии Екатеринбург - Верхняя Пышма" на принципах государственно-частного партнерства | 01.10.2015 | ООО "АИКОМ" (по согласованию), ООО "УГМК-Холдинг" (по согласованию) |  |
| 11. | Подготовка и утверждение технического задания на разработку схемы реализации проекта "Строительство трамвайной линии Екатеринбург - Верхняя Пышма" на принципах государственно-частного партнерства | 15.10.2015 | ООО "УГМК-Холдинг" (по согласованию) |  |
| 12. | Принятие необходимых организационно-финансовых решений в соответствии со схемой реализации проекта "Строительство трамвайной линии Екатеринбург - Верхняя Пышма" на принципах государственно-частного партнерства, в том числе обеспечение организационной и финансовой подготовки исходно-разрешительной документации, проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ и эксплуатации трамвайной линии Екатеринбург - Верхняя Пышма | 01.10.2015 | Правительство Свердловской области |  |
| 13. | Согласование и утверждение технического задания на комплексные инженерные изыскания | 01.09.2015 | ООО "УГМК-Холдинг" (по согласованию), Администрация муниципального образования "город Екатеринбург" (по согласованию), Администрация городского округа Верхняя Пышма (по согласованию) |  |
| 14. | Согласование и утверждение технического задания на проектирование | 01.09.2015 | ООО "УГМК-Холдинг" (по согласованию), Администрация муниципального образования "город Екатеринбург" (по согласованию), Администрация городского округа Верхняя Пышма (по согласованию) |  |
| 15. | Получение технических условий на вынос/переустройство сетей, попадающих в полосу землеотвода | 01.09.2015 | ООО "УГМК-Холдинг" (по согласованию), Администрация муниципального образования "город Екатеринбург" (по согласованию), Администрация городского округа Верхняя Пышма (по согласованию) |  |
| 16. | Получение технических условий на электроснабжение трамвайной линии Екатеринбург - Верхняя Пышма | 01.09.2015 | ООО "УГМК-Холдинг" (по согласованию), Администрация муниципального образования "город Екатеринбург" (по согласованию), Администрация городского округа Верхняя Пышма (по согласованию) |  |
| 17. | Проведение оценки стоимости объектов недвижимости | 01.09.2015 | Администрация муниципального образования "город Екатеринбург" (по согласованию), Администрация городского округа Верхняя Пышма (по согласованию), ООО "УГМК-Холдинг" (по согласованию) | ООО "УГМК-Холдинг" выступает плательщиком по тройственному договору с Администрацией соответствующего муниципального образования, выбор исполнителя работ осуществляет муниципальное образование |
| 18. | Подача заявки на бюджетное финансирование выкупа объектов недвижимости по всей трассе прохождения трамвайной линии Екатеринбург - Верхняя Пышма | 01.11.2015 | Администрация муниципального образования "город Екатеринбург" (по согласованию) |  |
| 19. | Проведение конкурса на выполнение изыскательских работ | 01.09.2015 | ООО "УГМК-Холдинг" (по согласованию) |  |
| 20. | Проведение конкурса на выполнение проектных работ | 01.09.2015 | ООО "УГМК-Холдинг" (по согласованию) |  |
| 21. | Проведение комплексных инженерных изысканий | 01.11.2015 | ООО "УГМК-Холдинг" (по согласованию) |  |
| 22. | Проведение проектных работ | 01.09.2016 | ООО "УГМК-Холдинг" (по согласованию) |  |
| 23. | Организация экспертизы проектной документации | 01.11.2016 | ООО "УГМК-Холдинг" (по согласованию) |  |
| 24. | Передача проектной документации заказчику строительно-монтажных работ, определенному в соответствии с соглашением | 17.11.2016 | ООО "УГМК-Холдинг" (по согласованию) |  |
| 25. | Обеспечение выкупа объектов недвижимости, попадающих в зону застройки трамвайной линии | 01.12.2016 | Администрация муниципального образования "город Екатеринбург" (по согласованию) |  |
| 26. | Подготовка заявки на финансирование строительно-монтажных работ | 16.12.2016 | Администрация муниципального образования "город Екатеринбург" (по согласованию) |  |
| 27. | Подготовка и проведение конкурса на выполнение строительно-монтажных работ | 16.02.2017 | Администрация муниципального образования "город Екатеринбург" (по согласованию) |  |
| 28. | Выполнение строительно-монтажных работ | 16.10.2019 | подрядная организация по итогам конкурса |  |
| 29. | Выполнение пусконаладочных работ и ввод трамвайной линии в эксплуатацию | 30.12.2019 | Администрация муниципального образования "город Екатеринбург" (по согласованию), ЕМУП "Трамвайно-троллейбусное управление" (по согласованию), подрядная организация |  |
| 30. | Изменение границ особо охраняемой природной территории областного значения "Калиновский лесной парк" | | | |
| 31. | Подготовка материалов комплексного экологического обследования участка, исключаемого из состава особо охраняемой природной территории областного значения "Калиновский лесной парк" (далее - ООПТ), с оценкой воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду и обоснованием отсутствия иных вариантов размещения объекта. Проведение общественных слушаний | 01.09.2015 | ООО "УГМК-Холдинг" (по согласованию) |  |
| 32. | Проведение государственной экологической экспертизы (далее - ГЭЭ) материалов комплексного экологического обследования участка, исключаемого из состава ООПТ, с обоснованием его площади и оценкой воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду | 16.11.2015 | Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области | ГЭЭ проводится после предоставления ООО "УГМК-Холдинг" материалов комплексного экологического обследования участка, исключаемого из состава ООПТ, в объеме, определенном [статьей 14](consultantplus://offline/ref=DDA3B33AA625EAD46B4A3D7F32EE998C1AE48DFA40519BD9FE3F1059D89BD867555EFCBBE2D2546013c3H) Федерального закона от 23 ноября 1995 года N 174-ФЗ "О государственной экологической экспертизе", и при своевременной оплате ГЭЭ. Представляемая документация должна быть разработана в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации, с учетом соблюдения экологических требований |
| 33. | Подготовка и проведение заседания Экспертной комиссии по вопросу изменения границ ООПТ, подготовка проекта постановления Правительства Свердловской области об изменении границ ООПТ | 15.02.2016 | Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области | заседание Экспертной комиссии проводится только в том случае, если пакет документов, представленный ООО "УГМК-Холдинг", соответствует требованиям, установленным [Постановлением](consultantplus://offline/ref=DDA3B33AA625EAD46B4A3D693182C7861AE7D1FE4852948BA46C160E87CBDE321511cEH) Правительства Свердловской области от 25.11.2010 N 1692-ПП "Об утверждении порядка изменения границ особо охраняемой природной территории областного значения категории "Лесной парк", порядка формирования и деятельности экспертной комиссии для рассмотрения вопросов о необходимости изменения границ особо охраняемой природной территории областного значения категории "Лесной парк" и ее состава". Подготовка проекта постановления Правительства Свердловской области для рассмотрения на заседании Правительства Свердловской области в сроки в соответствии с [Регламентом](consultantplus://offline/ref=DDA3B33AA625EAD46B4A3D693182C7861AE7D1FE4856938CA66D160E87CBDE32151EFAEEA19658663A2821D11EcBH) Правительства Свердловской области, утвержденным Постановлением Правительства Свердловской области от 30.06.2015 N 555-ПП "О Регламенте Правительства Свердловской области" |
| 34. | Финансирование | | | |
| 35. | Заключение соглашения между Правительством Свердловской области, Администрацией муниципального образования "город Екатеринбург", Администрацией городского округа Верхняя Пышма и ООО "УГМК-Холдинг" о реализации проекта "Строительство трамвайной линии Екатеринбург - Верхняя Пышма", предусмотренное пунктом 2.2.4 Соглашения между Правительством Свердловской области и ООО "УГМК-Холдинг" о социально-экономическом развитии на 2015 - 2018 годы от 16.04.2015 N 25 | 01.11.2015 | Правительство Свердловской области, ООО "УГМК-Холдинг" (по согласованию), Администрация муниципального образования "город Екатеринбург" (по согласованию), Администрация городского округа Верхняя Пышма (по согласованию) |  |
| 36. | Разработка схемы реализации проекта "Строительство трамвайной линии Екатеринбург - Верхняя Пышма" на принципах государственно-частного партнерства, разработка проекта планировки и проекта межевания территории, проведение комплексных инженерных изысканий, проведение независимой оценки недвижимости, попадающей в зону застройки, выполнение проектных работ, проведение экспертизы проектной документации за счет собственных средств | 01.11.2016 | ООО "УГМК-Холдинг" (по согласованию) |  |
| 37. | Включение в государственную программу Свердловской области "Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2020 года" мероприятия "Строительство трамвайной линии Екатеринбург - Верхняя Пышма" после заключения Соглашения, предусмотренного [пунктом 35](#P197) настоящего плана мероприятий | 01.11.2015 | Правительство Свердловской области |  |
| 38. | Обеспечение заключения необходимых договоров в рамках государственно-частного партнерства в соответствии со схемой реализации проекта | 01.01.2016 | Правительство Свердловской области, ООО "УГМК-Холдинг" (по согласованию) |  |
| 39. | Приобретение трамвайных вагонов для эксплуатации трамвайной линии Екатеринбург - Верхняя Пышма | 16.10.2019 | Правительство Свердловской области, Администрация муниципального образования "город Екатеринбург" (по согласованию) |  |

Список используемых сокращений:

ОАО - открытое акционерное общество;

ООО - общество с ограниченной ответственностью;

ЕМУП - Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие.