## ПМ
Приложение № 2 к письму администрации городского округа Верхняя Пышма от ____________ № _____________
Выполнение мероприятий комплексной программы «Развитие городского округа Верхняя Пышма» на 2017 – 2022 годы» за 1 квартал 2019 года
Номер строки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения
|  | план на 2019 г. | факт | процент выполнения
1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6
1 | Всего по комплексной программе в том числе: | 6708083.6 | 1032028.2535 | 15.3848
2 | федеральный бюджет | 0 | 0
3 | областной бюджет* | 3193812.9 | 341264.8605 | 10.6852
4 | в том числе субсидии местным бюджетам | 1507819.6 | 30672.1 | 2.0342
5 | местный бюджет | 940760.5 | 76094.63 | 8.0886
6 | внебюджетные источники | 2573510.2 | 614668.763 | 23.8845
7 | Направление 1 «Развитие строительного комплекса»
8 | Всего по направлению 1 «Развитие строительного комплекса» в том числе: | 2369668.3 | 572857.163 | 24.1746
9 | федеральный бюджет | 0 | 0
10 | областной бюджет* | 16234.2 | 0 | 0
11 | в том числе субсидии местным бюджетам | 16234.2 | 0 | 0
12 | местный бюджет | 160374 | 19726 | 12.3
13 | внебюджетные источники | 2193060.1 | 553131.163 | 25.2219
14 | Мероприятие 1. «Строительство новых микрорайонов в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 2193060.1 | 553131.163 | 25.2219 | Продолжается строительство новых микрорайонов: 1. Жилой квартал "Рифей" - строительство жилого дома и проектирование 2 домов. 2. Жилой район "Балтым-Парк" - строительство 4 жилых домов. 3. Жилой комплекс "Петровский" - строительство жилого дома (95 % готовности), направлено извещение об окончание строительства в Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, получен приказ о проведении проверки законченного строительством объекта. 4. Микрорайон "Центральный" - строительство 1 этапа 1 очереди жилых секций 1.1 - 1.3 жилого дома № 1 (строительный). 5. Жилой комплекс на ул. Александра Козицына, 14 - строительство многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями (30 % готовности). 6. Жилой квартал "Юность" - строительство многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями по ул. Орджоникидзе, 3 (75 % готовности)
15 | федеральный бюджет | 0 | 0
16 | областной бюджет | 0 | 0
17 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
18 | местный бюджет | 0 | 0
19 | внебюджетные источники | 2193060.1 | 553131.163 | 25.2219
20 | Мероприятие 2. «Приобретение квартир для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания», всего из них: | 32468.4 | 0 | 0 | Подготовлено письмо в Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области по уточнению площади жилого дома по ул. Петрова, 37 в г. Верхняя Пышма для дальнейшего заключения соглашения о софинансировании из областного бюджета
21 | федеральный бюджет | 0 | 0
22 | областной бюджет* | 16234.2 | 0 | 0
23 | в том числе субсидии местным бюджетам | 16234.2 | 0 | 0
24 | местный бюджет | 16234.2 | 0 | 0
25 | внебюджетные источники | 0 | 0
32 | Мероприятие 4. «Строительство (приобретение) служебных жилых помещений для педагогических и иных работников на территории города Верхняя Пышма», всего из них: | 5412.9 | 0 | 0 | Реализация мероприятия перенесена на более поздний срок
33 | федеральный бюджет | 0 | 0
34 | областной бюджет | 0 | 0
35 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
36 | местный бюджет | 5412.9 | 0 | 0
37 | внебюджетные источники | 0 | 0
44 | Мероприятие 6. «Проектирование и строительство здания администрации по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 115», всего из них: | 138726.9 | 19726 | 14.2193 | Выполнено: вынос из зоны строительства газопровода и сетей теплоснабжения, ограждение строительной площадки, работы по устройству фундаментной плиты и монолитных стен подвала, дренажной канализации с установкой колодцев. Ведутся работы по устройству монолитного каркаса, кирпичных стен и перегородок
45 | федеральный бюджет | 0 | 0
46 | областной бюджет | 0 | 0
47 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
48 | местный бюджет | 138726.9 | 19726 | 14.2193
49 | внебюджетные источники | 0 | 0
50 | Направление 2 «Развитие образования»
51 | Всего по направлению 2 «Развитие образования» в том числе: | 1263055.8 | 136758.8816 | 10.8276
52 | федеральный бюджет | 0 | 0
53 | областной бюджет* | 1075263.5 | 103954.4516 | 9.6678
54 | в том числе субсидии местным бюджетам | 971129.5 | 28816.4 | 2.9673
55 | местный бюджет | 177792.3 | 32804.43 | 18.451
56 | внебюджетные источники | 10000 | 0 | 0
57 | Мероприятие 7. «Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» по адресу: г. Верхняя Пышма, улица Машиностроителей, д. 6», всего из них: | 92606.4 | 9427.73 | 10.1804 | 22.08.2017 перезаключен муниципальный контракт. Продолжается строительство объекта. В настоящее время работы выполнены на 95 %. Для сдачи объекта и получения заключения о соответствии необходимо устранить замечания Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области
58 | федеральный бюджет | 0 | 0
59 | областной бюджет* | 83345.7 | 8469.7 | 10.1621
60 | в том числе субсидии местным бюджетам | 83345.7 | 8469.7 | 10.1621
61 | местный бюджет* | 9260.7 | 958.03 | 10.3451
62 | внебюджетные источники | 0 | 0
63 | Мероприятие 8. «Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Б.С. Суворова» по адресу: г. Верхняя Пышма, улица Красноармейская, д. 6 (1 очередь 2016-2017 годы без увеличения мест, 2 очередь - 2018 год)», всего из них: | 295532 | 4826.2 | 1.6331 | 22.11.2016 заключен муниципальный контракт. Завершается строительство объекта.
64 | федеральный бюджет | 0 | 0
65 | областной бюджет* | 265978.8 | 4826.2 | 1.8145
66 | в том числе субсидии местным бюджетам | 265978.8 | 4826.2 | 1.8145
67 | местный бюджет | 29553.2 | 0 | 0
68 | внебюджетные источники | 0 | 0
69 | Мероприятие 9. «Разработка проектно-сметной документации на строительство общеобразовательного учреждения на 1100 мест в с. Балтым городского округа Верхняя Пышма», всего из них: | 10000 | 0 | 0 | Реализация мероприятия перенесена на более поздний срок
70 | федеральный бюджет | 0 | 0
71 | областной бюджет | 0 | 0
72 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
73 | местный бюджет | 0 | 0
74 | внебюджетные источники | 10000 | 0 | 0
117 | Мероприятие 17. «Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Верхняя Пышма, улица Калинина, д. 37 б», всего из них: | 293333.4 | 0 | 0 | Начало срока реализации мероприятия перенесено на 2020 год
118 | федеральный бюджет | 0 | 0
119 | областной бюджет* | 264000 | 0 | 0
120 | в том числе субсидии местным бюджетам | 264000 | 0 | 0
121 | местный бюджет | 29333.4 | 0 | 0
122 | внебюджетные источники | 0 | 0
129 | Мероприятие 19. «Разработка проектно-сметной документации на строительство здания общеобразовательной организации на 825 мест в квартале улиц Юбилейная – Сварщиков – проспект Успенский г. Верхняя Пышма», всего из них: | 10000 | 0 | 0 | Реализация мероприятия перенесена на более поздний срок
130 | федеральный бюджет | 0 | 0
131 | областной бюджет | 0 | 0
132 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
133 | местный бюджет | 10000 | 0 | 0
134 | внебюджетные источники | 0 | 0
141 | Мероприятие 21. «Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22» г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 49», всего из них: | 17000 | 0 | 0 | Начало срока реализации мероприятия перенесено на 2020 год
142 | федеральный бюджет | 0 | 0
143 | областной бюджет* | 0 | 0
144 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
145 | местный бюджет | 17000 | 0 | 0
146 | внебюджетные источники | 0 | 0
147 | Мероприятие 22. «Разработка проектно-сметной документации на строительство общеобразовательной организации на 825 мест в микрорайоне «Центральный» г. Верхняя Пышма», всего из них: | 5000 | 0 | 0 | Реализация мероприятия перенесена на более поздний срок
148 | федеральный бюджет | 0 | 0
149 | областной бюджет | 0 | 0
150 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
151 | местный бюджет | 5000 |  | 0
152 | внебюджетные источники | 0 | 0
159 | Мероприятие 24. «Строительство Дворца технического творчества в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 104134 | 75138.0516 | 72.1552 | 13.04.2018 заключен государственный контракт на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с окончанием работ по разработке рабочей документации - не позднее 210 календарных дней с момента заключения контракта, строительно-монтажных работ - не позднее 31.05.2020. Выполнено: разработана рабочая документация, продолжаются строительно-монтажные работы (установлены монолитные стены, колонны, перекрытие подвала; монтируются внутренние перегородки подвала (85 %), монолитные стены, колонны, перекрытие 1 - 4 этажа (70 %), кладка наружных стен 1 - 4 этажа (30 %); выносятся сети из пятна котлована (канализация, газопровод, электрокабель 6кВт); выполняется устройство тепловой сети (80 %)
160 | федеральный бюджет | 0 | 0
161 | областной бюджет* | 104134 | 75138.0516 | 72.1552
162 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
163 | местный бюджет | 0 | 0
164 | внебюджетные источники | 0 | 0
177 | Мероприятие 27. «Капитальный ремонт объектов (культурно-досуговый комплекс, спортивный комплекс) муниципального автономного учреждения «Загородный оздоровительный лагерь «Медная горка» г. Верхняя Пышма», всего из них: | 8570 | 538.6 | 6.2847 | Начало капитального ремонта жилого корпуса № 5 и здания № 3
178 | федеральный бюджет | 0 | 0
179 | областной бюджет* | 4285 | 0 | 0
180 | в том числе субсидии местным бюджетам | 4285 | 0 | 0
181 | местный бюджет | 4285 | 538.6 | 12.5694
182 | внебюджетные источники | 0 | 0
183 | Мероприятие 28. «Реконструкция муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя образовательная школа № 25 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Верхняя Пышма, улица Петрова, д. 43 а», всего из них: | 300000 | 46803.3 | 15.6011 | 08.10.2018 заключен контракт на выполнение работ по реконструкции школы. Срок окончания работ - 30.11.2020. Выполнено: устройство фундаментной плиты, монолитные работы по устройству каркаса секции А, ведутся работы по кладке стен и перегородок
184 | федеральный бюджет | 0 | 0
185 | областной бюджет* | 270000 | 15520.5 | 5.7483
186 | в том числе субсидии местным бюджетам | 270000 | 15520.5 | 5.7483
187 | местный бюджет | 30000 | 31282.8 | 104.276
188 | внебюджетные источники | 0 | 0
189 | Мероприятие 29. «Строительство начальной школы на 500 мест, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Чиства, д. 4», всего из них: | 96880 | 25 | 0.025805 | Департаментом государственных закупок объявлен аукцион по выбору подрядчика на выполнение работ по разработке рабочей документации и строительно-монтажных работ. В апреле 2019 года планируется проведение конкурсных процедур
190 | федеральный бюджет | 0 | 0
191 | областной бюджет* | 83520 | 0 | 0
192 | в том числе субсидии местным бюджетам | 83520 | 0 | 0
193 | местный бюджет | 13360 | 25 | 0.18713
194 | внебюджетные источники | 0 | 0
195 | Мероприятие 30. «Реконструкция здания муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа» по адресу: г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 111Б, литер А», всего из них: | 30000 | 0 | 0 | 01.02.2019 заключен контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации. Срок исполнения 31.07.2019
196 | федеральный бюджет | 0 | 0
197 | областной бюджет | 0 | 0
198 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
199 | местный бюджет | 30000 | 0 | 0
200 | внебюджетные источники | 0 | 0
201 | Направление 3 «Развитие физической культуры и спорта»
202 | Всего по направлению 3 «Развитие физической культуры и спорта» в том числе: | 338178.1 | 34716 | 10.2656
203 | федеральный бюджет | 0 | 0
204 | областной бюджет* | 149500 | 0 | 0
205 | в том числе субсидии местным бюджетам | 149500 | 0
206 | местный бюджет | 164238.1 | 0 | 0
207 | внебюджетные источники | 24440 | 34716 | 142.0458
220 | Мероприятие 33. «Разработка проектно-сметной документации на строительство универсального физкультурно-оздоровительного комплекса по улице Кривоусова, д. 53 в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 3200 | 650 | 20.3125 | Разработан эскизный проект и проектная документация, которая проходит государственную экспертизу
221 | федеральный бюджет | 0 | 0
222 | областной бюджет | 0 | 0
223 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
224 | местный бюджет | 0 | 0
225 | внебюджетные источники | 3200 | 650 | 20.3125
226 | Мероприятие 34. «Строительство универсального физкультурно-оздоровительного комплекса по улице Кривоусова, д. 53 в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 100000 | 0 | 0 | Выполняются работы по переносу спорт-ядра
227 | федеральный бюджет | 0 | 0
228 | областной бюджет | 0 | 0
229 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
230 | местный бюджет | 100000 | 0 | 0
231 | внебюджетные источники | 0 | 0
250 | Мероприятие 38. «Строительство спортивного комплекса с лыжероллерной трассой в парке культуры и отдыха в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 35000 | 0 | 0 | Проектно-сметная документация проходит государственную экспертизу
251 | федеральный бюджет | 0 | 0
252 | областной бюджет* | 0 | 0
253 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
254 | местный бюджет | 35000 | 0 | 0
255 | внебюджетные источники | 0 | 0
256 | Мероприятие 39. «Проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса п. Исеть городского округа Верхняя Пышма», всего из них: | 1500 | 0 | 0 | Выполняется сбор и подготовка документов для проведения аукционных процедур
257 | федеральный бюджет | 0 | 0
258 | областной бюджет | 0 | 0
259 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
260 | местный бюджет | 1500 | 0 | 0
261 | внебюджетные источники | 0 | 0
292 | Мероприятие 45. «Строительство Дворца самбо», всего из них: | 166738.1 | 0 | 0 | Выполнено: подготовительные работы, устройство временного электроснабжения, переустройство водопровода. Продолжается устройство подпорной стенки, разработка котлована
293 | федеральный бюджет | 0 | 0
294 | областной бюджет1 | 149500 | 0 | 0
295 | в том числе субсидии местным бюджетам | 149500 | 0 | 0
296 | местный бюджет | 17238.1 | 0 | 0
297 | внебюджетные источники | 0 | 0
298 | Мероприятие 46. «Строительство хоккейного корта по адресу: г. Верхняя Пышма, улица Уральских рабочих, д. 37 а», всего из них: | 500 | 0 | 0 | Министерством общего и профессионального образования Свердловской области одобрена заявка на софинансирование мероприятия "Строительство молодежной площадки для массового посещения" из областного бюджета. Идет процедура подписания соглашения
299 | федеральный бюджет | 0 | 0
300 | областной бюджет* | 0 | 0
301 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
302 | местный бюджет | 500 | 0 | 0
303 | внебюджетные источники | 0 | 0
304 | Мероприятие 47. «Строительство объекта: «Физкультурно-оздоровительный комплекс по улице Кривоусова, 53 в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 21240 | 34066 | 160.3861 | Физкультурно-оздоровительный комплекс и здание пристроя к нему введены в эксплуатацию
305 | федеральный бюджет | 0 | 0
306 | областной бюджет | 0 | 0
307 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
308 | местный бюджет | 0 | 0
309 | внебюджетные источники | 21240 | 34066 | 160.3861
316 | Мероприятие 49. «Реконструкция административного здания, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, улица 40 лет Октября, д. 73 (муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма»), всего из них: | 10000 | 0 | 0 | Разработана проектно-сметная документация. В декабре 2018 года получено отрицательное заключение государственной экспертизы. Повторная сдача пакета документов в государственную экспертизу запланирована на апрель - май 2019 года
317 | федеральный бюджет | 0 | 0
318 | областной бюджет | 0 | 0
319 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
320 | местный бюджет | 10000 | 0 | 0
321 | внебюджетные источники | 0 | 0
322 | Направление 4 «Развитие здравоохранения»
323 | Всего по направлению 4 «Развитие здравоохранения» в том числе: | 1576526.3 | 235454.7089 | 14.935
324 | федеральный бюджет | 0 | 0
325 | областной бюджет* | 1576526.3 | 235454.7089 | 14.935
326 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
327 | местный бюджет | 0 | 0
328 | внебюджетные источники | 0 | 0
335 | Мероприятие 51. «Строительство родильного дома с женской консультацией и отделением патологии беременных, г. Верхняя Пышма», всего из них: | 1571526.3 | 235454.7089 | 14.9825 | 28.11.2017 заключен государственный контракт на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ со сроком окончания строительно-монтажных работ - не позднее 20.12.2019. Разработана рабочая документация. Выполняются строительно-монтажные работы: общестроительные, отделочные работы, наружные инженерные сети. Осуществляется подготовка аукционной документации для закупки медицинского оборудования. Планируемый срок размещения закупок - апрель 2019 года. Планируемый срок поставки оборудования сентябрь - ноябрь 2019 года
336 | федеральный бюджет | 0 | 0
337 | областной бюджет* | 1571526.3 | 235454.7089 | 14.9825
338 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
339 | местный бюджет | 0 | 0
340 | внебюджетные источники | 0 | 0
353 | Мероприятие 54. «Поставка фельдшерско-акушерского пункта в п. Половинный», всего из них: | 5000 | 0 | 0 | На 01.04.2019 субсидия из областного бюджета не выделена
354 | федеральный бюджет | 0 | 0
355 | областной бюджет* | 5000 | 0 | 0
356 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
357 | местный бюджет | 0 | 0
358 | внебюджетные источники | 0 | 0
359 | Направление 5 «Развитие культуры»
360 | Всего по направлению 5 «Развитие культуры» в том числе: | 10000 | 0 | 0
361 | федеральный бюджет | 0 | 0
362 | областной бюджет | 0 | 0
363 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
364 | местный бюджет | 10000 | 0 | 0
365 | внебюджетные источники | 0 | 0
366 | Мероприятие 55. «Реконструкция парка культуры и отдыха в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 10000 | 0 | 0 | Подготовка документов для проведения аукционных процедур по установке ограждения парка
367 | федеральный бюджет | 0 | 0
368 | областной бюджет | 0 | 0
369 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
370 | местный бюджет | 10000 | 0 | 0
371 | внебюджетные источники | 0 | 0
384 | Направление 6 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»
385 | Всего по направлению 6 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» в том числе: | 268858 | 110 | 0.040914
386 | федеральный бюджет | 0 | 0
387 | областной бюджет* | 44842.1 | 0 | 0
388 | в том числе субсидии местным бюджетам | 44842.1 | 0 | 0
389 | местный бюджет | 56770.8 | 110 | 0.19376
390 | внебюджетные источники | 167245.1 | 0 | 0
403 | Мероприятие 60. «Техническое перевооружение теплотрассы от газовой котельной улицы Заводская, 1 п. Исеть до ТК-17», всего из них: | 5863.1 | 0 | 0 | Реализация мероприятия перенесена на более поздний срок (после согласования с РЭК Свердловской области и подписания документации ООО "СК ПРОСТОР-УРАЛ")
404 | федеральный бюджет | 0 | 0
405 | областной бюджет | 0 | 0
406 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
407 | местный бюджет | 0 | 0
408 | внебюджетные источники | 5863.1 | 0 | 0
409 | Мероприятие 61. «Строительство теплотрассы от ТК-17 до УТ-1, от УТ-1 до жилого дома № 1 в жилой застройке по улице Мира в п. Исеть городского округа Верхняя Пышма», всего из них: | 1404 | 0 | 0 | Реализация мероприятия перенесена на более поздний срок (после согласования с РЭК Свердловской области и подписания документации ООО "СК ПРОСТОР-УРАЛ")
410 | федеральный бюджет | 0 | 0
411 | областной бюджет | 0 | 0
412 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
413 | местный бюджет | 0 | 0
414 | внебюджетные источники | 1404 | 0 | 0
415 | Мероприятие 62. «Строительство теплотрассы от УТ-1 до жилого дома № 2 в жилой застройке по улице Мира в п. Исеть городского округа Верхняя Пышма», всего из них: | 2901.5 | 0 | 0 | Реализация мероприятия перенесена на более поздний срок (после согласования с РЭК Свердловской области и подписания документации ООО "СК ПРОСТОР-УРАЛ")
416 | федеральный бюджет | 0 | 0
417 | областной бюджет | 0 | 0
418 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
419 | местный бюджет | 0 | 0
420 | внебюджетные источники | 2901.5 |  | 0
421 | Мероприятие 63. «Проектирование и реконструкция теплотрассы от котельной п. Кедровое до точки Б 2Ду=300, строительство теплотрассы от ТК-4 до границы земельного участка заявителя «Здание школы № 24» (старое здание), расположенного по адресу: г. Верхняя Пышма, п. Кедровое, улица Школьников, д. 4/1», всего из них: | 9220.1 | 0 | 0 | Реализация мероприятия перенесена на более поздний срок (после согласования с РЭК Свердловской области и подписания документации МБУ "УКС ГО Верхняя Пышма")
422 | федеральный бюджет | 0 | 0
423 | областной бюджет | 0 | 0
424 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
425 | местный бюджет | 0 | 0
426 | внебюджетные источники | 9220.1 | 0 | 0
439 | Мероприятие 66. «Проектирование и строительство новой блочно-модульной газовой котельной в п. Красный городского округа Верхняя Пышма», всего из них: | 1000 | 0 | 0 | Реализация мероприятия перенесена на более поздний срок
440 | федеральный бюджет | 0 | 0
441 | областной бюджет | 0 | 0
442 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
443 | местный бюджет | 0 | 0
444 | внебюджетные источники | 1000 | 0 | 0
445 | Мероприятие 67. «Проектирование и реконструкция угольной котельной в п. Ольховка городского округа Верхняя Пышма», всего из них: | 1000 | 0 | 0 | Реализация мероприятия перенесена на более поздний срок
446 | федеральный бюджет | 0 | 0
447 | областной бюджет | 0 | 0
448 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
449 | местный бюджет | 0 | 0
450 | внебюджетные источники | 1000 | 0 | 0
451 | Мероприятие 68. «Проектирование и реконструкция угольной котельной в с. Мостовское городского округа Верхняя Пышма с переводом котельной на природный газ», всего из них: | 200 | 0 | 0 | Реализация мероприятия перенесена на более поздний срок
452 | федеральный бюджет | 0 | 0
453 | областной бюджет | 0 | 0
454 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
455 | местный бюджет | 0 | 0
456 | внебюджетные источники | 200 | 0 | 0
457 | Мероприятие 69. «Реконструкция газовой котельной улица Заводская, д. 1, п. Исеть городского округа Верхняя Пышма», всего из них: | 5000 | 0 | 0 | Подготовка аукционной документации
458 | федеральный бюджет | 0 | 0
459 | областной бюджет* | 0 | 0
460 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
461 | местный бюджет | 5000 | 0 | 0
462 | внебюджетные источники | 0 | 0
637 | Мероприятие 99. «Реконструкция КЛ-6 кВ ф. 1 «ПС Пышма-ТП 5», всего из них: | 3687 | 0 | 0 | Завершение проектно-изыскательских работ и процесса согласования проектных решений с ОАО "МРСК-Урала"
638 | федеральный бюджет | 0 | 0
639 | областной бюджет | 0 | 0
640 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
641 | местный бюджет | 0 | 0
642 | внебюджетные источники | 3687 | 0 | 0
643 | Мероприятие 100. «Реконструкция КЛ-6 кВ ф. «ТП 5-РП 2», всего из них: | 4175 | 0 | 0 | Завершение проектно-изыскательских работ и процесса согласования проектных решений с ОАО "МРСК-Урала"
644 | федеральный бюджет | 0 | 0
645 | областной бюджет | 0 | 0
646 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
647 | местный бюджет | 0 | 0
648 | внебюджетные источники | 4175 | 0 | 0
649 | Мероприятие 101. «Реконструкция КЛ-6 кВ ф. 2 «ПС Пышма-ТП 27», всего из них: | 3753.1 | 0 | 0 | Завершение проектно-изыскательских работ и процесса согласования проектных решений с ОАО "МРСК-Урала"
650 | федеральный бюджет | 0 | 0
651 | областной бюджет | 0 | 0
652 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
653 | местный бюджет | 0 | 0
654 | внебюджетные источники | 3753.1 | 0 | 0
655 | Мероприятие 102. «Реконструкция КЛ-6 кВ ф. «ТП 27-РП 2», всего из них: | 4923.8 | 0 | 0 | Завершение проектно-изыскательских работ и процесса согласования проектных решений с ОАО "МРСК-Урала"
656 | федеральный бюджет | 0 | 0
657 | областной бюджет | 0 | 0
658 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
659 | местный бюджет | 0 | 0
660 | внебюджетные источники | 4923.8 | 0 | 0
673 | Мероприятие 105. «Строительство сети уличного освещения улица Петрова, 35 («Военный городок»)», всего из них: | 3200 | 0 | 0 | Продолжается строительство объекта, срок окончания работ - июнь 2019 года
674 | федеральный бюджет | 0 | 0
675 | областной бюджет | 0 | 0
676 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
677 | местный бюджет | 3200 | 0 | 0
678 | внебюджетные источники | 0 | 0
679 | Мероприятие 106. «Реконструкция ВЛ-6 кВ распределительного устройства Насосная 2 подъема фидер № 1, ячейка № 3 до распределительного устройства Насосная 2 подъема ячейка № 7», всего из них: | 9100 | 0 | 0 | Подготовка аукционной документации, планируемый срок проведения аукциона - май 2019 года
680 | федеральный бюджет | 0 | 0
681 | областной бюджет | 0 | 0
682 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
683 | местный бюджет | 9100 | 0 | 0
684 | внебюджетные источники | 0 | 0
697 | Мероприятие 109. «Строительство ВЛ-6 кВ с. Мостовское на ТП-6093», всего из них: | 2000 | 0 | 0 | Подготовка документации
698 | федеральный бюджет | 0 | 0
699 | областной бюджет | 0 | 0
700 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
701 | местный бюджет | 2000 | 0 | 0
702 | внебюджетные источники | 0 | 0
727 | Мероприятие 114. «Развитие подводящих сетей для газоснабжения населенных пунктов городского округа Верхняя Пышма», всего из них: | 47933.2 | 0 | 0 | Продолжается строительство объекта "Газопровод ГРС Верхняя Пышма - ГРС Садовый в ГО Верхняя Пышма Свердловской области", завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2019 года
728 | федеральный бюджет | 0 | 0
729 | областной бюджет | 0 | 0
730 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
731 | местный бюджет | 0 | 0
732 | внебюджетные источники | 47933.2 | 0 | 0
739 | Мероприятие 116. «Строительство распределительных газопроводов в с. Мостовское городского округа Верхняя Пышма», всего из них: | 2876.3 | 0 | 0 | Подготовка документации
740 | федеральный бюджет | 0 | 0
741 | областной бюджет* | 0 | 0
742 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
743 | местный бюджет | 2876.3 | 0 | 0
744 | внебюджетные источники | 0 | 0
745 | Мероприятие 117. «Строительство газопровода высокого, среднего и низкого давления в сельской местности», всего из них: | 10500 | 0 | 0 | Подготовка документации
746 | федеральный бюджет | 0 | 0
747 | областной бюджет | 0 | 0
748 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
749 | местный бюджет | 10500 | 0 | 0
750 | внебюджетные источники | 0 | 0
763 | Мероприятие 120. «Проектирование очистных сооружений в п. Исеть городского округа Верхняя Пышма», всего из них: | 3961 | 0 | 0 | Выполняются работы по оформлению земельного участка для дальнейшего проектирования
764 | федеральный бюджет | 0 | 0
765 | областной бюджет | 0 | 0
766 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
767 | местный бюджет | 0 | 0
768 | внебюджетные источники | 3961 | 0 | 0
781 | Мероприятие 123. «Строительство резервуаров муниципального унитарного предприятия «Водоканал» в количестве 3-х штук», всего из них: | 49824.6 | 0 | 0 | Разработка конкурсной документации
782 | федеральный бюджет | 0 | 0
783 | областной бюджет* | 44842.1 | 0 | 0
784 | в том числе субсидии местным бюджетам | 44842.1 | 0 | 0
785 | местный бюджет | 4982.5 | 0 | 0
786 | внебюджетные источники | 0 | 0
787 | Мероприятие 124. «Проектирование водовода между станцией подкачки «Красный Адуй» и станцией водоподготовки», всего из них: | 2715.1 | 0 | 0 | Выполняется проектирование на участке от насосной станции подкачки "Красный Адуй" до ВК2 по направлению к городу Верхняя Пышма
788 | федеральный бюджет | 0 | 0
789 | областной бюджет | 0 | 0
790 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
791 | местный бюджет | 0 | 0
792 | внебюджетные источники | 2715.1 | 0 | 0
793 | Мероприятие 125. «Реконструкция водовода между станцией подкачки «Красный Адуй» и станцией водоподготовки», всего из них: | 17477.9 | 0 | 0 | Работы на участке от дюкера в поселке Красный Адуй до стации Подкачки выполнены в 2018 году
794 | федеральный бюджет | 0 | 0
795 | областной бюджет | 0 | 0
796 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
797 | местный бюджет | 0 | 0
798 | внебюджетные источники | 17477.9 | 0 | 0
799 | Мероприятие 126. «Проектирование реконструкции насосной станции IY подъема, расположенной в г. Верхняя Пышма, улица Петрова, д. 35», всего из них: | 300 | 0 | 0 | Реализация мероприятия перенесена на более поздний срок
800 | федеральный бюджет | 0 | 0
801 | областной бюджет | 0 | 0
802 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
803 | местный бюджет | 0 | 0
804 | внебюджетные источники | 300 | 0 | 0
811 | Мероприятие 128. «Проектирование модернизации схемы подачи питьевой воды насосной станции «Зона Поздняя», расположенной в г. Верхняя Пышма, улица Красноармейская», всего из них: | 500 | 0 | 0 | Реализация мероприятия перенесена на более поздний срок
812 | федеральный бюджет | 0 | 0
813 | областной бюджет | 0 | 0
814 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
815 | местный бюджет | 0 | 0
816 | внебюджетные источники | 500 | 0 | 0
829 | Мероприятие 131. «Проектирование автоматизации пяти насосных станций IY подъема с установкой частотных преобразователей, расположенных в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 300 | 0 | 0 | Реализация мероприятия перенесена на более поздний срок
830 | федеральный бюджет | 0 | 0
831 | областной бюджет | 0 | 0
832 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
833 | местный бюджет | 0 | 0
834 | внебюджетные источники | 300 | 0 | 0
847 | Мероприятие 134. «Строительство канализационного коллектора в п. Санаторный городского округа Верхняя Пышма. Электроснабжение главных канализационных насосных станции № 1, 2 в п. Санаторный», всего из них: | 5000 | 0 | 0 | Проведение аукционных процедур, планируемый срок аукциона - апрель 2019 года
848 | федеральный бюджет | 0 | 0
849 | областной бюджет | 0 | 0
850 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
851 | местный бюджет | 5000 | 0 | 0
852 | внебюджетные источники | 0 | 0
853 | Мероприятие 135. «Создание межмуниципального центра обращения с отходами», всего из них: | 150 | 0 | 0 | Реализация мероприятия перенесена на более поздний срок
854 | федеральный бюджет | 0 | 0
855 | областной бюджет | 0 | 0
856 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
857 | местный бюджет | 150 | 0 | 0
858 | внебюджетные источники | 0 | 0
859 | Мероприятие 136. «Рекультивация поселковой свалки в п. Исеть», всего из них: | 5000 | 0 | 0 | Реализация мероприятия перенесена на более поздний срок
860 | федеральный бюджет | 0 | 0
861 | областной бюджет* | 0 | 0
862 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
863 | местный бюджет | 5000 | 0 | 0
864 | внебюджетные источники | 0 | 0
865 | Мероприятие 137. «Рекультивация полигона в п. Красный», всего из них: | 5962 | 0 | 0 | Проект находится на рассмотрении в Государственном строительном надзоре
866 | федеральный бюджет | 0 | 0
867 | областной бюджет* | 0 | 0
868 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
869 | местный бюджет | 5962 | 0 | 0
870 | внебюджетные источники | 0 | 0
871 | Мероприятие 138. «Комплексное благоустройство дворовых территорий», всего из них: | 12121.2 | 110 | 0.9075 | Проведена экспертиза проектной документации по дворовым территориям г. Верхняя Пышма: ул. Юбилейная, д. 3, д. 5; ул. Кривоусова, д. 36"б", ул. Мичурина, д. 8, д. 8"а", д. 8"б", д. 8"в"
872 | федеральный бюджет | 0 | 0
873 | областной бюджет* | 0 | 0
874 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
875 | местный бюджет | 3000 | 110 | 3.6667
876 | внебюджетные источники | 9121.2 | 0 | 0
877 | Мероприятие 139. «Комплексное благоустройство общественных территорий», всего из них: | 46809.1 | 0 | 0 | Подготовка документации для проведения аукциона
878 | федеральный бюджет | 0 | 0
879 | областной бюджет | 0 | 0
880 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
881 | местный бюджет | 0 | 0
882 | внебюджетные источники | 46809.1 | 0 | 0
883 | Направление 7 «Развитие транспортной инфраструктуры»
884 | Всего по направлению 7 «Развитие транспортной инфраструктуры» в том числе: | 704862.8 | 25046.4 | 3.5534
885 | федеральный бюджет | 0 | 0
886 | областной бюджет* | 330658.3 | 1855.7 | 0.56121
887 | в том числе субсидии местным бюджетам | 325325.3 | 1855.7 | 0.57041
888 | местный бюджет | 369404.5 | 22915.7 | 6.2034
889 | внебюджетные источники | 4800 | 275 | 5.7292
890 | Мероприятие 140. «Строительство и реконструкция улично-дорожной сети городского округа Верхняя Пышма со строительством трамвайной линии в границах городского округа Верхняя Пышма», всего из них: | 190195 | 0 | 0 | Ведется процедура выкупа земельных участков, выноса газопровода, передачи земельных участков
891 | федеральный бюджет | 0 | 0
892 | областной бюджет* | 0 | 0
893 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
894 | местный бюджет | 190195 | 0 | 0
895 | внебюджетные источники | 0 | 0
896 | Мероприятие 141. «Реконструкция проспекта Успенский от улицы Петрова до путепровода с учетом полосы отвода для трамвая», всего из них: | 149159 | 17540.5 | 11.7596 | Ведется процедура выкупа земельных участков и объектов недвижимости
897 | федеральный бюджет | 0 | 0
898 | областной бюджет* | 0 | 0
899 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
900 | местный бюджет | 149159 | 17540.5 | 11.7596
901 | внебюджетные источники | 0 | 0
908 | Мероприятие 143. «Реконструкция транспортной развязки на 23 км автомобильной дороги г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов с устройством пандуса № 4 (пересечение с автомобильной дорогой г. Верхняя Пышма – г. Среднеуральск - п. Исеть) на территории городского округа Верхняя Пышма и городского округа Среднеуральск в Свердловской области», всего из них: | 5333 | 0 | 0 | Реализация мероприятия запланирована на II - III квартал 2019 года
909 | федеральный бюджет | 0 | 0
910 | областной бюджет | 5333 | 0 | 0
911 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
912 | местный бюджет | 0 | 0
913 | внебюджетные источники | 0 | 0
920 | Мероприятие 146. «Строительство дороги по улице Тенистая, с. Балтым, г. Верхняя Пышма», всего из них: | 36748.3 | 0 | 0 | Выполнено: подготовка документации, аукционные процедуры запланированы на апрель 2019 года
921 | федеральный бюджет | 0 | 0
922 | областной бюджет* | 32866.4 | 0 | 0
923 | в том числе субсидии местным бюджетам | 32866.4 | 0 | 0
924 | местный бюджет | 3881.9 | 0 | 0
925 | внебюджетные источники | 0 | 0
926 | Мероприятие 147. «Строительство линейного объекта «участки улица Машиностроителей, улица Гороховая и улица Зеленая (проектная) в границах района «Северный» г. Верхняя Пышма (включая проектные работы стадии «Р»)», всего из них: | 135774.3 | 25 | 0.018413 | Выполнено: подготовка документации, перерасчет с учетом коэффициэнта-дефлятора, аукционные процедуры запланированы в апреле 2019 года
927 | федеральный бюджет | 0 | 0
928 | областной бюджет* | 128985.6 | 0 | 0
929 | в том числе субсидии местным бюджетам | 128985.6 | 0 | 0
930 | местный бюджет | 6788.7 | 25 | 0.36826
931 | внебюджетные источники | 0 | 0
932 | Мероприятие 148. «Строительство автомобильной дороги по улице Мальцева в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 75722.4 | 0 | 0 | Выполнено: подготовка документации, аукционные процедуры запланированы в апреле 2019 года
933 | федеральный бюджет | 0 | 0
934 | областной бюджет* | 68649.8 | 0 | 0
935 | в том числе субсидии местным бюджетам | 68649.8 | 0 | 0
936 | местный бюджет | 7072.6 | 0 | 0
937 | внебюджетные источники | 0 | 0
956 | Мероприятие 152. «Реконструкция автомобильной дороги по улице Феофанова в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 99814.2 | 7205.9 | 7.2193 | Осуществляются мероприятия по выносу газопровода с территории застройки
957 | федеральный бюджет | 0 | 0
958 | областной бюджет* | 94823.5 | 1855.7 | 1.957
959 | в том числе субсидии местным бюджетам | 94823.5 | 1855.7 | 1.957
960 | местный бюджет | 4990.7 | 5350.2 | 107.2034
961 | внебюджетные источники | 0 | 0
986 | Мероприятие 157. «Разработка проектной документации для строительства новых улиц: Щербакова, Волоскова и реконструкция улицы Клары Цеткин путем ее расширения в границах микрорайона «Петровский» г. Верхняя Пышма», всего из них: | 4800 | 275 |  | Выполняется корректировка проекта планировки территории для строительства улицы Щербакова и реконструкции улицы Клары Цеткин. По строительству улицы Волоскова: разработана проектно-сметная документация, получено отрицательное заключение государственной экспертизы с рекомендацией выполнения дополнительных геофизических изысканий. По результатам выполненных геофизических изысканий необходимо изменение проектируемой трассы, так как она проходит в районе горных выработок. В настоящее время разрабатывается изменение трассы автодороги в районе коллективного сада "Горняк"
987 | федеральный бюджет | 0 | 0
988 | областной бюджет* | 0 | 0
989 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
990 | местный бюджет | 0 | 0
991 | внебюджетные источники | 4800 | 275
1034 | Мероприятие 165. «Строительство автомобильной дороги по улице Ольховая в с. Мостовское», всего из них: | 700 | 0 | 0 | Реализация мероприятия запланирована на более поздний срок
1035 | федеральный бюджет | 0 | 0
1036 | областной бюджет* | 0 | 0
1037 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
1038 | местный бюджет | 700 | 0 | 0
1039 | внебюджетные источники | 0 | 0
1040 | Мероприятие 166. «Разработка проектно-сметной документации для строительства автомобильной дороги по улице Сапожникова в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 6616.6 | 0 | 0 | Аукционные процедуры запланированы в апреле 2019 года
1041 | федеральный бюджет | 0 | 0
1042 | областной бюджет | 0 | 0
1043 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
1044 | местный бюджет | 6616.6 | 0 | 0
1045 | внебюджетные источники | 0 | 0
1046 | Направление 8 «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка»
1047 | Всего по направлению 8 «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка» в том числе: | 30000 | 9400 | 31.3333
1048 | федеральный бюджет | 0 | 0
1049 | областной бюджет | 0 | 0
1050 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
1051 | местный бюджет | 0 | 0
1052 | внебюджетные источники | 30000 | 9400 | 31.3333
1053 | Мероприятие 167. «Строительство новых объектов потребительского рынка», всего из них: | 30000 | 9400 | 31.3333 | Введено 11 объектов потребительского рынка, в том числе розничная торговля - 6, общественное питание - 1, бытовые услуги - 4
1054 | федеральный бюджет | 0 | 0
1055 | областной бюджет | 0 | 0
1056 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
1057 | местный бюджет | 0 | 0
1058 | внебюджетные источники | 30000 | 9400 | 31.3333
1059 | Направление 9 «Развитие промышленности и предпринимательства»
1060 | Всего по направлению 8 «Развитие промышленности и предпринимательства» в том числе: | 146934.3 | 17685.1 | 12.0361
1061 | федеральный бюджет | 0 | 0
1062 | областной бюджет* | 788.5 | 0 | 0
1063 | в том числе субсидии местным бюджетам | 788.5 | 0 | 0
1064 | местный бюджет | 2180.8 | 538.5 | 24.6928
1065 | внебюджетные источники | 143965 | 17146.6 | 11.9103
1072 | Мероприятие 169. «Реконструкция лигатурного производства ОАО «Уралредмет», всего из них: | 100000 | 16.2 | 0.0162 | Выполнено: строительно-монтажные работы в отделениях шихтоподготовки, разборки футерованных тиглей, механической доработки лигатур и плавильном отделении
1073 | федеральный бюджет | 0 | 0
1074 | областной бюджет | 0 | 0
1075 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
1076 | местный бюджет | 0 | 0
1077 | внебюджетные источники | 100000 | 16.2 | 0.0162
1090 | Мероприятие 172. «Техническое перевооружение волочильного передела (АО «ЕЗ ОЦМ»)», всего из них: | 24000 | 16590.4 | 69.1267 | Выполнено: приобретение волочильной машины; изготовление и пуско-наладка блочного стана линии волочения; модернизация электрооборудования на участке грубого волочения
1091 | федеральный бюджет | 0 | 0
1092 | областной бюджет | 0 | 0
1093 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
1094 | местный бюджет | 0 | 0
1095 | внебюджетные источники | 24000 | 16590.4 | 69.1267
1096 | Мероприятие 173. «Техническое перевооружение плавильного передела (АО «ЕЗ ОЦМ»)», всего из них: | 13500 | 540 | 4 | Выполнено: модернизация системы управления вертикальной отжиговой печи
1097 | федеральный бюджет | 0 | 0
1098 | областной бюджет | 0 | 0
1099 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
1100 | местный бюджет | 0 | 0
1101 | внебюджетные источники | 13500 | 540 | 4
1102 | Мероприятие 174. «Техническое перевооружение аффинажного передела (АО «ЕЗ ОЦМ»)», всего из них: | 6465 | 0 | 0 | Выполнено: приобретение оборудования, строительные и монтажные работы; опытные работы по производству аффинажа МПГ методом
1103 | федеральный бюджет | 0 | 0
1104 | областной бюджет | 0 | 0
1105 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0
1106 | местный бюджет | 0 | 0
1107 | внебюджетные источники | 6465 | 0 | 0
1114 | Мероприятие 176. «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма», всего из них: | 2969.3 | 538.5 | 18.1356 | Обеспечена деятельность Верхнепышминского фонда поддержки предпринимательства
1115 | федеральный бюджет | 0 | 0
1116 | областной бюджет* | 788.5 | 0 | 0
1117 | в том числе субсидии местным бюджетам | 788.5 | 0 | 0
1118 | местный бюджет | 2180.8 | 538.5 | 24.6928
1119 | внебюджетные источники | 0 | 0