|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА**  **Верхняя Пышма**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | | |
| от | ПРОЕКТ | № |  |  |
|  | | | | |
| г. Верхняя Пышма | | | | |
| ***Об утверждении Комплексного плана организационно-технических мероприятий по подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 01 июля 2020 года на территории городского округа Верхняя Пышма*** | | | | |
|  | | | | |

В целях подготовки к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на территории города Верхняя Пышма, руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 17.03.2020 № 188 «О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2020 № 354 «Об определении даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», по согласованию с Верхнепышминской территориальной избирательной комиссией, администрация городского округа Верхняя Пышма

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Комплексный план организационно-технических мероприятий по подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации   
   01 июля 2020 года (далее - общероссийское голосование) на территории городского округа Верхняя Пышма (прилагается).
2. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Верхнепышминский» Ергеледжи И.А.:

1) разработать совместно с Верхнепышминской территориальной избирательной комиссией комплекс мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения общероссийского голосования, в том числе при проведении агитационных публичных мероприятий;

2) обеспечить на безвозмездной основе охрану помещений, в которых установлены комплексы средств автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы», а также помещений, имущества и выборной документации избирательных комиссий;

3) обеспечить сопровождение и охрану транспортных средств, перевозящих избирательные документы.

1. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя», на официальном интернет-портале правовой информации городского округа Верхняя Пышма (www.верхняяпышма-право.рф) и разместить на официальном сайте городского округа Верхняя Пышма.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава городского округа | И.В. Соломин |

Утвержден

постановлением администрации

городского округа Верхняя Пышма

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Комплексный план**

**организационно-технических мероприятий по подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в**

**Конституцию Российской Федерации 01 июля 2020 года на территории городского округа Верхняя Пышма**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| **Раздел 1. Организация работы по подготовке правовых актов администрации городского округа и подведомственных учреждений** | | | |
| 1.1 | Принятие постановления по уточнению границ избирательных участков, участков референдума на территории городского округа Верхняя Пышма | до 31.03.2020 | Резинских Н.А. |
| 1.2 | Создание штаба по подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации | до 31.03.2020 | Резинских Н.А. |
| 1.3 | Создание рабочей группы по подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации | до 31.03.2020 | Резинских Н.А. |
| 1.4 | Принятие распоряжения «Об определении резервных пунктов для общероссийского голосования на территории городского округа Верхняя Пышма» | до 31.03.2020 | Резинских Н.А. |
| 1.5 | Принятие постановления по проведению обследования избирательных участков, расположенных на территории городского округа Верхняя Пышма | до 10.06.2020 | Резинских Н.А. |
| 1.6 | Принятие постановления о комиссионной приемке избирательных участков, расположенных на территории городского округа Верхняя Пышма | до 10.06.2020 | Резинских Н.А. |
| 1.7 | Принятие распорядительных документов о назначении ответственных лиц на 01.07.2020 | до 30.06.2020 | Лукашова А.Л.  Резинских Н.А.  Невструев Н.В.  Иванов И.В. |
| **Раздел 2. Организационные мероприятия** | | | |
| 2.1 | Проведение заседаний штаба по подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации | еженедельно  до 30.06.2020 | Резинских Н.А. |
| 2.2 | Проведение заседаний рабочей группы по подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации | 10.06.2020  17.06.2020  23.06.2020  30.06.2020 | Резинских Н.А. |
| 2.3 | Обеспечение участковых избирательных комиссий необходимыми нормативными технологическими условиями для бесперебойного функционирования ГАС «Выборы», а также принятие мер по обеспечению бесперебойного энергоснабжения помещений, в которых расположены избирательные комиссии | постоянно | Языков Е.В.  Невструев Н.В.  Трофимов И.С.  Чучалин Н.Ю. |
| 2.4 | Оказание содействия Верхнепышминской территориальной избирательной комиссии в обеспечении оборудованием, необходимым для применения технологий, связанных с осуществлением подсчета голосов участников голосования, составления протоколов об итогах голосования, установления итогов голосования и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в ГАС «Выборы» | до 02.04.2020 | Резинских Н.А.  Лесников С.В.  Балюкова Т.В.  Костыгина М.А.  Британов А.В.  Чучалин Н.Ю. |
| 2.5 | Оказание содействия избирательным комиссиям в обеспечении голосования лиц с ограниченными возможностями здоровья | постоянно | Языков Е.В.  Кропачев Н.М.  Осокина Н.А. |
| 2.6 | Подготовка резервных пунктов для общероссийского голосования в целях организации непрерывности процесса проведения общероссийского голосования в случаях невозможности работы Комиссии в имеющихся помещениях | до 02.04.2020 | Языков Е.В.  Резинских Н.А. |
| 2.7 | Организация бесперебойной работы служб ЖКХ и благоустройства, в том числе в день общероссийского голосования | постоянно | Невструев Н.В.  Трофимов И.С. |
| 2.8 | Обеспечение средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки, халаты, бесконтактные термометры, антисептик для рук) членов участковых избирательных комиссий, наблюдателей, водителей автотранспортных средств, предназначенных для перевозки членов комиссий | до 23.06.2020 | Языков Е.В.  Чучалин Н.Ю. |
| 2.9 | Обеспечение средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки) участников голосования | до 23.06.2020 | Языков Е.В.  Чучалин Н.Ю. |
| 2.10 | Обеспечение избирательных участков, расположенных на территории городского округа Верхняя Пышма, закрывающимися крышкой контейнерами для использованных масок, салфеток, других средств индивидуальной защиты | до 23.06.2020 | Невструев Н.В.  Трофимов И.С. |
| 2.11 | Обеспечение дезинфекции автотранспортных средств, предназначенных для перевозки членов комиссий | ежедневно  с 25.06.2020 по 01.06.2020 | Языков Е.В.  Чучалин Н.Ю. |
| 2.12 | Обеспечение оптимального функционирования общественного транспорта на территории городского округа с целью прибытия участников общероссийского голосования к помещениям для голосования, а также по согласованию с Верхнепышминской территориальной избирательной комиссией организовать дополнительные маршруты для доставки участников общероссийского голосования к помещениям для голосования | постоянно | Невструев Н.В.  Хафизов Ф.М. |
| 2.13 | Обследование избирательных участков и помещений для голосования на соответствие требованиям пожарной безопасности, противодействия терроризму | 30.06.2020 | Языков Е.В.  Резинских Н.А.  Ергеледжи И.А.  Новокрещенных А.В.  Бугреев А.И. |
| 2.14 | Обеспечение качественной уборки помещений для голосования с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия | ежедневно  с 24.06.2020 по 02.06.2020 | Языков Е.В.  Балюкова Т.В.  Костыгина М.А.  Британов А.В.  Чучалин Н.Ю. |
| **3. Организация информационно-разъяснительной работы** | | | |
| 3.1 | Обеспечение публикации в газете «Красное знамя», на официальном интернет-портале правовой информации городского округа Верхняя Пышма и размещение на официальном сайте городского округа Верхняя Пышма информации, связанной с образованием участков для общероссийского голосования, а также представляемой Верхнепышминской территориальной избирательной комиссией информации о ходе подготовки и проведения общероссийского голосования, сроках и порядке совершения действий для проведения общероссийского голосования и участия в общероссийском голосовании | еженедельно | Снедкова Е.В. |
| 3.2 | Проведение информационных встреч с коллективами предприятий по вопросу подготовки к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации | еженедельно | Соломин И.В.  Николишин В.Н.  Ряжкина М.С.  Резинских Н.А.  Выгодский П.Я.  Невструев Н.В.  Ермилова О.Е.  Сурнина В.В.  Субботин Ю.Г.  Рознатовский К.В.  Невьянцева Т.В. |