## МП
Выполнение мероприятий комплексной программы «Развитие городского округа Верхняя Пышма» на 2017–2022 годы за первое полугодие 2019 года
Таблица 2
Номер строки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения
|  | план | факт | процент выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Всего по комплексной программе в том числе: | 6708083.6 | 3347107.4918 | 49.8966
2 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
3 | областной бюджет | 3193812.9 | 825557.3689 | 25.8486
4 | в том числе субсидии местным бюджетам | 1507819.6 | 157313 | 10.4331
5 | местный бюджет | 940760.5 | 221150.04 | 23.5076
6 | внебюджетные источники | 2573510.2 | 2300400.0829 | 89.3876
7 | Направление 1 «Развитие строительного комплекса»
8 | Всего по направлению 1 «Развитие строительного комплекса» в том числе: | 2369668.3 | 2262195.6674 | 95.4647
9 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
10 | областной бюджет | 16234.2 | 0 | 0
11 | в том числе субсидии местным бюджетам | 16234.2 | 0 | 0
12 | местный бюджет | 160374 | 47364.8 | 29.534
13 | внебюджетные источники | 2193060.1 | 2214830.8674 | 100.9927
14 | Мероприятие 1. «Строительство новых микрорайонов в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 2193060.1 | 2214830.8674 | 100.9927 | Продолжается строительство новых микрорайонов: жилой квартал «Рифей» - строительство жилого дома, проектирование 2 домов; жилой район «Балтым-Парк» - строительство 4 жилых домов; жилой комплекс «Петровский» - сдан в эксплуатацию жилой дом по ул. Петрова, 34 "В", начато строительство жилого дома по ул. Красных партизан, 3; микрорайон «Центральный» - строительство 1 этапа 1 очереди жилых секций 1.1 - 1.3 жилого дома № 1; жилой комплекс на ул. Александра Козицына, 14 - строительство многоквартирного жилого дома; жилой квартал «Юность» - строительство многоквартирного жилого по ул. Орджоникидзе, 3
15 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
16 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
17 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
18 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
19 | внебюджетные источники | 2193060.1 | 2214830.8674 | 100.9927
20 | Мероприятие 2. «Приобретение квартир для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания», всего из них: | 32468.4 | 0 | 0 | Реализация мероприятия планируется во втором полугодии 2019 года. С целью приобретения квартир для граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, ведется подготовка к отселению жильцов дома по ул. Петрова, 37 (г. Верхняя Пышма), производится подбор вариантов приобретения жилых помещений. В настоящее время соглашения с ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ» и, как следствие, с муниципальным образованием городской округ Верхняя Пышма не заключены. Планируемый срок заключения соглашения – до сентября 2019 года
21 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
22 | областной бюджет | 16234.2 | 0 | 0
23 | в том числе субсидии местным бюджетам | 16234.2 | 0 | 0
24 | местный бюджет | 16234.2 | 0 | 0
25 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
26 | Мероприятие 4. «Строительство (приобретение) служебных жилых помещений для педагогических и иных работников на территории города Верхняя Пышма», всего из них | 5412.9 | 0 | 0 | Реализация мероприятия перенесена на более поздний срок в связи с отсутствием источников финансирования
27 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
28 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
29 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
30 | местный бюджет | 5412.9 | 0 | 0
31 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
32 | Мероприятие 6. «Проектирование и строительство здания администрации по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 115», всего из них: | 138726.9 | 47364.8 | 34.1425 | Выполнены работы по выносу из зоны строительства газопровода и сетей теплоснабжения, ограждению строительной площадки, работы по устройству фундаментной плиты и монолитных стен подвала, дренажной канализации с установкой колодцев. Ведутся работы по устройству монолитного каркаса, кирпичных стен и перегородок
33 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
34 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
35 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
36 | местный бюджет | 138726.9 | 47364.8 | 34.1425
37 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
38 | Направление 2 «Развитие образования»
39 | Всего по направлению 2 «Развитие образования» в том числе: | 1263055.8 | 287949.95 | 22.7979
40 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
41 | областной бюджет | 1075263.5 | 234343.35 | 21.794
42 | в том числе субсидии местным бюджетам | 971129.5 | 137666.1 | 14.1759
43 | местный бюджет | 177792.3 | 53606.6 | 30.1512
44 | внебюджетные источники | 10000 | 0 | 0
45 | Мероприятие 7. «Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» по адресу: г. Верхняя Пышма, улица Машиностроителей, д. 6», всего из них: | 92606.4 | 9761.9 | 10.5413 | Выполнены работы по устройству фундаментов, каркаса и кровли здания, полов, потолков, монолитных лестниц и фасада, монтаж окон, инженерных сетей. Ведутся пуско-наладочные работы. Выполнены внутренние отделочные работы пешеходной галереи между существующим зданием школы и пристроем. Строительная готовность объекта – 98%
46 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
47 | областной бюджет | 83345.7 | 8469.7 | 10.1621
48 | в том числе субсидии местным бюджетам | 83345.7 | 8469.7 | 10.1621
49 | местный бюджет | 9260.7 | 1292.2 | 13.9536
50 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
51 | Мероприятие 8. «Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Б.С. Суворова» по адресу: г. Верхняя Пышма, улица Красноармейская, д. 6 (1 очередь - 2016-2017 годы, без увеличения мест, 2 очередь - 2018 год)», всего из них: | 295532 | 41691.9 | 14.1074 | Выполнены земляные работы, работы по устройству фундаментов. Ведутся работы по устройству каркаса здания, стен, кровли, и фасада, инженерных сетей, монтаж окон, внутренние отделочные работы. Строительная готовность объекта - 88%
52 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
53 | областной бюджет | 265978.8 | 41666.9 | 15.6655
54 | в том числе субсидии местным бюджетам | 265978.8 | 41666.9 | 15.6655
55 | местный бюджет | 29553.2 | 25 | 0.084593
56 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
57 | Мероприятие 9. «Разработка проектно-сметной документации на строительство общеобразовательного учреждения на 1100 мест в с. Балтым городского округа Верхняя Пышма», всего из них: | 10000 | 0 | 0 | Реализация мероприятия перенесена на более поздний срок в связи с отсутствием источников финансирования
58 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
59 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
60 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
61 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
62 | внебюджетные источники | 10000 | 0 | 0
63 | Мероприятие 17. «Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Верхняя Пышма, улица Калинина, д. 37 б», всего из них: | 293333.4 | 0 | 0 | Государственной программой Свердловской области "Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года" на строительство объекта в 2019 году предусмотрено 5555,6 тыс. руб., из них 5000,0 тыс. руб. - средства областного бюджета. Ввиду недостаточности финансирования рассматривается возможность переноса начала строительства объекта на 2020 год с плановым вводом объекта в эксплуатацию в 2021 году
64 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
65 | областной бюджет | 264000 | 0 | 0
66 | в том числе субсидии местным бюджетам | 264000 | 0 | 0
67 | местный бюджет | 29333.4 | 0 | 0
68 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
69 | Мероприятие 19. «Разработка проектно-сметной документации на строительство здания общеобразовательной организации на 825 мест в квартале улиц Юбилейная- Сварщиков - проспект Успенский г. Верхняя Пышма», всего из них: | 10000 | 0 | 0 | Реализация мероприятия перенесена на более поздний срок в связи с отсутствием источников финансирования
70 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
71 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
72 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
73 | местный бюджет | 10000 | 0 | 0
74 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
75 | Мероприятие 21. «Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22» г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 497, всего из них: | 17000 | 0 | 0 | Срок реализации мероприятия переносится на 2020 год в связи с отсутствием источников финансирования
76 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
77 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
78 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
79 | местный бюджет | 17000 | 0 | 0
80 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
81 | Мероприятие 22. «Разработка проектно-сметной документации на строительство общеобразовательной организации на 825 мест в микрорайоне Центральный г. Верхняя Пышма», всего из них: | 5000 | 0 | 0 | Реализация мероприятия перенесена на более поздний срок в связи с отсутствием источников финансирования
82 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
83 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
84 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
85 | местный бюджет | 5000 | 0 | 0
86 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
87 | Мероприятие 24. «Строительство Дворца технического творчества в г. Верхняя Пышма», всего из них | 104134 | 96677.25 | 92.8393 | 13.04.2018 заключен государственный контракт на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с ООО "РегионСпецСтрой». Ввод объекта в эксплуатацию запланирован не позднее 31 мая 2020 года. Разработана рабочая документация. Выполняются строительно-монтажные работы. Построена коробка здания. Ведутся отделочные работы. Выполнен вынос сетей из пятна котлована (сети канализации, газопровода, электрокабель 6 кВт). Выполняется устройство тепловой сети (98%), наружной канализации (98%), наружного водопровода (97%), наружной ливневой канализации (70%)
88 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
89 | областной бюджет | 104134 | 96677.25 | 92.8393
90 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
91 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
92 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
93 | Мероприятие 27. «Капитальный ремонт объектов (культурно-досуговый комплекс, спортивный комплекс) муниципального автономного учреждения «Загородный оздоровительный лагерь «Медная горка», г. Верхняя Пышма», всего из них: | 8570 | 9371.8 | 109.3559 | Выполнен капитальный ремонт жилых корпусов № 5, 3 и 6 в лагере «Медная горка». Объем финансирования мероприятия подлежит корректировке. Городскому округу Верхняя Пышма на 2019 год распределена субсидия из областного бюджета на капитальный ремонт, приведение в соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей в объеме 5688,5 тыс. рублей на условиях паритетного софинансирования
94 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
95 | областной бюджет | 4285 | 1420 | 33.1389
96 | в том числе субсидии местным бюджетам | 4285 | 1420 | 33.1389
97 | местный бюджет | 4285 | 7951.8 | 185.5729
98 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
99 | Мероприятие 28. «Реконструкция муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя образовательная школа № 25 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Верхняя Пышма, улица Петрова, д. 43 а», всего из них: | 300000 | 127799.6 | 42.5999 | Осуществлены следующие работы: корпус А: завершены монолитные работы и кладка, устройство кровли (65%), начаты отделочные работы и установка окон; корпус Б: продолжаются демонтажные работы, вывоз строительного мусора; корпус В: ведутся демонтажные работы, начаты работы по устройству фасадов. Строительная готовность объекта – 12%. Ввод объекта в эксплуатацию – до 30.11.2020
100 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
101 | областной бюджет | 270000 | 86109.5 | 31.8924
102 | в том числе субсидии местным бюджетам | 270000 | 86109.5 | 31.8924
103 | местный бюджет | 30000 | 41690.1 | 138.967
104 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
105 | Мероприятие 29. «Строительство начальной школы на 500 мест, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Чистова, д. 4», всего из них: | 96880 | 2647.5 | 2.7328 | Подготовлена строительная площадка, завершена вырубка древесно-кустарниковой растительности, начаты земляные работы и устройство фундаментов. Строительная готовность объекта – 2%. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2021 году
106 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
107 | областной бюджет | 83520 | 0 | 0
108 | в том числе субсидии местным бюджетам | 83520 | 0 | 0
109 | местный бюджет | 13360 | 2647.5 | 19.8166
110 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
111 | Мероприятие 30. «Реконструкция здания муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа» по адресу: г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 111Б, литер А», всего из них: | 30000 | 0 | 0 | 01.02.2019 заключен контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации. Срок исполнения - 31.07.2019
112 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
113 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
114 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
115 | местный бюджет | 30000 | 0 | 0
116 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
117 | Направление 3 «Развитие физической культуры и спорта»
118 | Всего по направлению 3 «Развитие физической культуры и спорта» в том числе: | 338178.1 | 61523 | 18.1925
119 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
120 | областной бюджет | 149500 | 0 | 0
121 | в том числе субсидии местным бюджетам | 149500 | 0 | 0
122 | местный бюджет | 164238.1 | 17109 | 10.4172
123 | внебюджетные источники | 24440 | 44414 | 181.7267
124 | Мероприятие 33. «Разработка проектно-сметной документации на строительство универсального физкультурно-оздоровительного комплекса по улице Кривоусова, д. 53 в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 3200 | 1496 | 46.75 | Разработан эскизный проект и проектная документация на строительство универсального физкультурно-оздоровительного комплекса по улице Кривоусова, 53. Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и экспертизы достоверности сметной стоимости. Ведется разработка рабочей документации
125 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
126 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
127 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
128 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
129 | внебюджетные источники | 3200 | 1496 | 46.75
130 | Мероприятие 34. «Строительство универсального физкультурно-оздоровительного комплекса по улице Кривоусова, д. 53 в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 100000 | 0 | 0 | Выполняется подготовка документации для проведения аукционных процедур. Проведение торгов для определения подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ запланировано в III квартале 2019 года
131 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
132 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
133 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
134 | местный бюджет | 100000 | 0 | 0
135 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
136 | Мероприятие 38. «Строительство спортивного комплекса с лыжероллерной трассой в парке культуры и отдыха в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 35000 | 2.1 | 0.006 | Проводится корректировка проектно-сметной документации после получения отрицательного заключения государственной экспертизы
137 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
138 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
139 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
140 | местный бюджет | 35000 | 2.1 | 0.006
141 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
142 | Мероприятие 39. «Проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса п. Исеть городского округа Верхняя Пышма», всего из них: | 1500 | 0 | 0 | Выполняется подготовка документации для проведения аукционных процедур
143 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
144 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
145 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
146 | местный бюджет | 1500 | 0 | 0
147 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
148 | Мероприятие 45. «Строительство Дворца самбо», всего из них: | 166738.1 | 17106.9 | 10.2597 | Выполнены работы по переустройству сети водопровода, устройству временного электроснабжения, подпорной стенки. Ведутся земляные работы, работы по устройству фундаментной плиты. Начаты работы по монтажу металлоконструкций каркаса. Строительная готовность объекта – 9%. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2021 году
149 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
150 | областной бюджет | 149500 | 0 | 0
151 | в том числе субсидии местным бюджетам | 149500 | 0 | 0
152 | местный бюджет | 17238.1 | 17106.9 | 99.2389
153 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
154 | Мероприятие 46. «Строительство хоккейного корта по адресу: г. Верхняя Пышма, улица Уральских рабочих, д. 37 а», всего из них: | 500 | 0 | 0 | Разрабатывается проектно-сметная документация на строительство молодежной площадки для массового посещения (хоккейный корт)
155 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
156 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
157 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
158 | местный бюджет | 500 | 0 | 0
159 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
160 | Мероприятие 47. «Строительство объекта: «Физкультурно-оздоровительный комплекс по улице Кривоусова, 53 в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 21240 | 42918 | 202.0621 | Физкультурно-оздоровительный комплекс и здание пристроя к нему введены в эксплуатацию
161 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
162 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
163 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
164 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
165 | внебюджетные источники | 21240 | 42918 | 202.0621
166 | Мероприятие 49. «Реконструкция административного здания, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, улица 40 лет Октября, д. 73 (муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма»)», всего из них: | 10000 | 0 | 0 | Разработана проектно-сметная документация. В декабре 2018 года получено отрицательное заключение государственной экспертизы. Проектно-сметная документация доработана, повторно проходит государственную экспертизу
167 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
168 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
169 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
170 | местный бюджет | 10000 | 0 | 0
171 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
172 | Направление 4 «Развитие здравоохранения»
173 | Всего по направлению 4 «Развитие здравоохранения» в том числе: | 1576526.3 | 571567.1189 | 36.2548
174 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
175 | областной бюджет | 1576526.3 | 571567.1189 | 36.2548
176 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
177 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
178 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
179 | Мероприятие 51. «Строительство родильного дома с женской консультацией и отделением патологии беременных, г. Верхняя Пышма», всего из них: | 1571526.3 | 571567.1189 | 36.3702 | 28.11.2017 с ООО «СК ИНТЕГ» заключен государственный контракт на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с окончанием работ не позднее 20.12.2019. Разработана рабочая документация. Выполняются строительно-монтажные работы (устройство фасада – 99%, устройство кровли и монтаж окон – 100%, витражей – 92%), отделочные работы (чистовая отделка – 80%, устройство откосов и подоконной доски – 100%), внутренние инженерные сети (отопление, водопровод и канализация – 100%, освещение – 98%, вентиляция – 84%, кондиционирование – 60%, автоматика – 50%, слаботочные сети – 60%), наружные инженерные сети (устройство тепловой сети, сети водоснабжения, канализации - 100%, сети электроснабжения – 87%). Проводятся конкурсные процедуры для закупки медицинского оборудования. Планируемый срок поставки оборудования – с сентября по ноябрь 2019 года
180 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
181 | областной бюджет | 1571526.3 | 571567.1189 | 36.3702
182 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
183 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
184 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
185 | Мероприятие 54. «Поставка фельдшерско-акушерского пункта в п. Половинный», всего из них: | 5000 | 0 | 0 | Реализация мероприятия переносится на более поздние сроки в связи с отсутствием источников финансирования
186 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
187 | областной бюджет | 5000 | 0 | 0
188 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
189 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
190 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
191 | Направление 5 «Развитие культуры»
192 | Всего по направлению 5 «Развитие культуры» в том числе: | 10000 | 97.2 | 0.972
193 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
194 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
195 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
196 | местный бюджет | 10000 | 97.2 | 0.972
197 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
198 | Мероприятие 55. «Реконструкция парка культуры и отдыха в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 10000 | 97.2 | 0.972 | Подготовлена документация для проведения аукционных процедур по установке ограждения парка
199 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
200 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
201 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
202 | местный бюджет | 10000 | 97.2 | 1
203 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
204 | Направление 6 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»
205 | Всего по направлению 6 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» в том числе: | 268858 | 2894.2923 | 1.0765
206 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
207 | областной бюджет | 44842.1 | 0 | 0
208 | в том числе субсидии местным бюджетам | 44842.1 | 0 | 0
209 | местный бюджет | 56770.8 | 1785.54 | 3.1452
210 | внебюджетные источники | 167245.1 | 1108.7523 | 0.66295
211 | Мероприятие 60. «Техническое перевооружение теплотрассы от газовой котельной улицы Заводская, 1, п. Исеть до ТК17», всего из них: | 5863.1 | 0 | 0 | По инициативе инвестора реализация мероприятия перенесена на более поздний срок (после согласования с РЭК Свердловской области и подписания документации ООО "СК ПРОСТОР-УРАЛ")
212 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
213 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
214 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
215 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
216 | внебюджетные источники | 5863.1 | 0 | 0
217 | Мероприятие 61. «Строительство теплотрассы от ТК17 до УТ-1, от УТ-1 до жилого дома № 1 в жилой застройке по улице Мира в п. Исеть городского округа Верхняя Пышма», всего из них: | 1404 | 0 | 0 | По инициативе инвестора реализация мероприятия перенесена на более поздний срок (после согласования с РЭК Свердловской области и подписания документации ООО "СК ПРОСТОР-УРАЛ")
218 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
219 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
220 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
221 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
222 | внебюджетные источники | 1404 | 0 | 0
223 | Мероприятие 62. «Строительство теплотрассы от УТ-1 до жилого дома № 2 в жилой застройке по улице Мира в п. Исеть городского округа Верхняя Пышма», всего из них: | 2901.5 | 0 | 0 | По инициативе инвестора реализация мероприятия перенесена на более поздний срок (после согласования с РЭК Свердловской области и подписания документации ООО "СК ПРОСТОР-УРАЛ")
224 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
225 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
226 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
227 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
228 | внебюджетные источники | 2901.5 | 0 | 0
229 | Мероприятие 63. «Проектирование и реконструкция теплотрассы от котельной п. Кедровое до точки Б 2ДУ-300, строительство теплотрассы от ТК-4 до границы земельного участка заявителя «Здание школы № 24» (старое здание), расположенного по адресу: г. Верхняя Пышма, п. Кедровое, улица Школьников, д. 4/1», всего из них: | 9220.1 | 0 | 0 | По инициативе инвестора реализация мероприятия перенесена на более поздний срок (после согласования с РЭК Свердловской области и подписания документации МБУ "Управление капитального строительства городского округа Верхняя Пышма")
230 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
231 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
232 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
233 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
234 | внебюджетные источники | 9220.1 | 0 | 0
235 | Мероприятие 66. «Проектирование и строительство новой блочно-модульной газовой котельной в п. Красный городского округа Верхняя Пышма», всего из них: | 1000 | 0 | 0 | По инициативе инвестора реализация мероприятия перенесена на более поздний срок
236 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
237 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
238 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
239 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
240 | внебюджетные источники | 1000 | 0 | 0
241 | Мероприятие 67. «Проектирование и реконструкция угольной котельной в п. Ольховка городского округа Верхняя Пышма», всего из них: | 1000 | 0 | 0 | По инициативе инвестора реализация мероприятия перенесена на более поздний срок
242 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
243 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
244 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
245 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
246 | внебюджетные источники | 1000 | 0 | 0
247 | Мероприятие 68. «Проектирование и реконструкция угольной котельной в с. Мостовское городского округа Верхняя Пышма с переводом котельной на природный газ», всего из них: | 200 | 0 | 0 | По инициативе инвестора реализация мероприятия перенесена на более поздний срок
248 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
249 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
250 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
251 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
252 | внебюджетные источники | 200 | 0 | 0
253 | Мероприятие 69. «Реконструкция газовой котельной, улица Заводская, д. 1, п. Исеть городского округа Верхняя Пышма», всего из них: | 5000 | 0 | 0 | Осуществляется подготовка аукционной документации
254 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
255 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
256 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
257 | местный бюджет | 5000 | 0 | 0
258 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
259 | Мероприятие 99. «Реконструкция КЛ 6 кВ ф. 1 «ПС Пышма - ТП 5», всего из них: | 3687 | 190.1 | 5.156 | Завершаются проектно-изыскательские работы, согласование проектных решений с ОАО "МРСК-Урала"
260 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
261 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
262 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
263 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
264 | внебюджетные источники | 3687 | 190.1 | 5.156
265 | Мероприятие 100. «Реконструкция КЛ 6 кВ ф. «ТП 5 - РП 27», всего из них: | 4175 | 190.1 | 4.5533 | Завершаются проектно-изыскательские работы, согласование проектных решений с ОАО "МРСК-Урала"
266 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
267 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
268 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
269 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
270 | внебюджетные источники | 4175 | 190.1 | 4.5533
271 | Мероприятие 101. «Реконструкция КЛ 6 кВ ф. 2 «ПС Пышма - ТП 27», всего из них: | 3753.1 | 190.1 | 5.0651 | Завершаются проектно-изыскательские работы, согласование проектных решений с ОАО "МРСК-Урала"
272 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
273 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
274 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
275 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
276 | внебюджетные источники | 3753.1 | 190.1 | 5.0651
277 | Мероприятие 102. «Реконструкция КЛ 6 кВ ф. «ТП 27 - РП 2», всего из них: | 4923.8 | 190.1193 | 3.8612 | Завершаются проектно-изыскательские работы, согласование проектных решений с ОАО "МРСК-Урала"
278 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
279 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
280 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
281 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
282 | внебюджетные источники | 4923.8 | 190.1193 | 3.8612
283 | Мероприятие 105. «Строительство сети уличного освещения, улица Петрова, 35 («Военный городок»)», всего из них: | 3200 | 812.1 | 25.3781 | Подготовлена конкурсная документация. Проведение аукциона запланировано в III квартале 2019 года
284 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
285 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
286 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
287 | местный бюджет | 3200 | 812.1 | 25.3781
288 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
289 | Мероприятие 106. «Реконструкция ВЛ 6 кВ распределительного устройства Насосная 2 подъема ф. № 1, ячейка № 3 до распределительного устройства Насосная 2 подъема ячейка № 7», всего из них: | 9100 | 812.14 | 8.9246 | Продолжается строительство объекта по муниципальному контракту, заключенному в 2018 году
290 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
291 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
292 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
293 | местный бюджет | 9100 | 812.14 | 8.9246
294 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
295 | Мероприятие 109. «Строительство ВЛ 6 кВ с. Мостовское на ТП-6093», всего из них: | 2000 | 0 | 0 | Осуществляется подготовка конкурсной документации. Проведение аукциона запланировано в III квартале 2019 года
296 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
297 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
298 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
299 | местный бюджет | 2000 | 0 | 0
300 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
301 | Мероприятие 114. «Развитие подводящих сетей для газоснабжения населенных пунктов городского округа Верхняя Пышма», всего из них: | 47933.2 | 0 | 0 | Продолжается строительство объекта "Газопровод ГРС Верхняя Пышма - ГРС Садовый в ГО Верхняя Пышма Свердловской области". Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию запланированы на IV квартал 2019 года
302 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
303 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
304 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
305 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
306 | внебюджетные источники | 47933.2 | 0 | 0
307 | Мероприятие 116. «Строительство распределительных газопроводов в с. Мостовское городского округа Верхняя Пышма», всего из них: | 2876.3 | 0 | 0 | Подготовлена конкурсная документация. Проведение аукциона запланировано в III квартале 2019 года
308 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
309 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
310 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
311 | местный бюджет | 2876.3 | 0 | 0
312 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
313 | Мероприятие 117. «Строительство газопровода высокого, среднего и низкого давления в сельской местности», всего из них: | 10500 | 51.3 | 0.48857 | Выполнена врезка и запуск газопровода в пос. Красный. Осуществляется подготовка конкурсной документации для определения подрядчика по строительству газопроводов в с. Мостовское и пос. Ромашка
314 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
315 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
316 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
317 | местный бюджет | 10500 | 51.3 | 0.48857
318 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
319 | Мероприятие 120. «Проектирование очистных сооружений в п. Исеть городского округа Верхняя Пышма», всего из них: | 3961 | 0 | 0 | Выполняются работы по оформлению земельного участка для дальнейшего проектирования очистных сооружений
320 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
321 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
322 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
323 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
324 | внебюджетные источники | 3961 | 0 | 0
325 | Мероприятие 123. «Строительство резервуаров муниципального унитарного предприятия «Водоканал» в количестве 3-х штук», всего из них: | 49824.6 | 0 | 0 | Ведется работа по проведению электронного аукциона с последующим заключением муниципального контракта на производство строительно-монтажных работ. Планируемый срок начала строительных работ - август 2019 года. Завершение реализации проекта предусмотрено на 2020 год. Объем финансирования мероприятия подлежит корректировке. В соответствии с заявкой Администрации городского округа Верхняя Пышма в 2019 году бюджету указанного муниципального образования предоставлена субсидия на строительство и реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований в объеме 34 794,7 тыс. рублей на реализацию инвестиционного проекта «Строительство резервуаров МУП «Водоканал» городского округа Верхняя Пышма в количестве 3-х штук». Софинансирование проекта из местного бюджета запланировано в объеме 14 912,1 тыс. рублей
326 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
327 | областной бюджет | 44842.1 | 0 | 0
328 | в том числе субсидии местным бюджетам | 44842.1 | 0 | 0
329 | местный бюджет | 4982.5 | 0 | 0
330 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
331 | Мероприятие 124. «Проектирование водовода между станцией подкачки «Красный Адуй» и станцией водоподготовки», всего из них: | 2715.1 | 348.333 | 12.8295 | Выполняется проектирование на участке от насосной станции подкачки "Красный Адуй" до ВК2 по направлению к городу Верхняя Пышма
332 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
333 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
334 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
335 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
336 | внебюджетные источники | 2715.1 | 348.333 | 12.8295
337 | Мероприятие 125. «Реконструкция водовода между станцией подкачки «Красный Адуй» и станцией водоподготовки», всего из них: | 17477.9 | 0 | 0 | Определена подрядная организация для выполнения работ по реконструкции водовода
338 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
339 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
340 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
341 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
342 | внебюджетные источники | 17477.9 | 0 | 0
343 | Мероприятие 126. «Проектирование реконструкции насосной станции IV подъема, расположенной в г. Верхняя Пышма, улица Петрова, д. 35», всего из них: | 300 | 0 | 0 | По инициативе инвестора реализация мероприятия перенесена на более поздний срок
344 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
345 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
346 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
347 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
348 | внебюджетные источники | 300 | 0 | 0
349 | Мероприятие 128. «Проектирование модернизации схемы подачи питьевой воды насосной станции «Зона Поздняя», расположенной в г. Верхняя Пышма, улица Красноармейская», всего из них: | 500 | 0 | 0 | Ведутся подготовительные работы по определению подрядной организации
350 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
351 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
352 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
353 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
354 | внебюджетные источники | 500 | 0 | 0
355 | Мероприятие 131. «Проектирование автоматизации пяти насосных станций IV подъема с установкой частотных преобразователей, расположенных в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 300 | 0 | 0 | По инициативе инвестора реализация мероприятия перенесена на более поздний срок
356 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
357 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
358 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
359 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
360 | внебюджетные источники | 300 | 0 | 0
361 | Мероприятие 134. «Строительство канализационного коллектора в п. Санаторный городского округа Верхняя Пышма. Электроснабжение главных канализационных насосных станций № 1, 2 в п. Санаторный», всего из них: | 5000 | 0 | 0 | Разработана документация для проведения аукциона. Проведение аукциона запланировано в III квартале 2019 года
362 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
363 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
364 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
365 | местный бюджет | 5000 | 0 | 0
366 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
367 | Мероприятие 135. «Создание межмуниципального центра обращения с отходами», всего из них: | 150 | 0 | 0 | Реализация мероприятия перенесена на более поздний срок в связи с отсутствием источников финансирования
368 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
369 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
370 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
371 | местный бюджет | 150 | 0 | 0
372 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
373 | Мероприятие 136. «Рекультивация поселковой свалки в п. Исеть», всего из них: | 5000 | 0 | 0 | Реализация мероприятия перенесена на более поздний срок в связи с отсутствием источников финансирования
374 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
375 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
376 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
377 | местный бюджет | 5000 | 0 | 0
378 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
379 | Мероприятие 137. «Рекультивация полигона в п. Красный», всего из них: | 5962 | 0 | 0 | Проектная документация находится на рассмотрении в органах Государственного природного надзора
380 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
381 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
382 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
383 | местный бюджет | 5962 | 0 | 0
384 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
385 | Мероприятие 138. «Комплексное благоустройство дворовых территорий», всего из них: | 12121.2 | 110 | 0.9075 | Проведена экспертиза проектной документации по дворовым территориям: ул. Юбилейная, 3, 5, ул. Кривоусова, 36 б, ул. Мичурина, 8, 8 а, 8 б, 8 в. Осуществляется подготовка конкурсной документации. Проведение аукциона запланировано в III квартале 2019 года
386 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
387 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
388 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
389 | местный бюджет | 3000 | 110 | 3.6667
390 | внебюджетные источники | 9121.2 | 0 | 0
391 | Мероприятие 139. «Комплексное благоустройство общественных территорий», всего из них: | 46809.1 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству территорий. Планируемый срок окончания работ - ноябрь 2019 года
392 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
393 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
394 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
395 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
396 | внебюджетные источники | 46809.1 | 0 | 0
397 | Направление 7 «Развитие транспортной инфраструктуры»
398 | Всего по направлению 7 «Развитие транспортной инфраструктуры» в том числе: | 704862.8 | 118928 | 16.8725
399 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
400 | областной бюджет | 330658.3 | 19646.9 | 5.9418
401 | в том числе субсидии местным бюджетам | 325325.3 | 19646.9 | 6.0392
402 | местный бюджет | 369404.5 | 99006.1 | 26.8015
403 | внебюджетные источники | 4800 | 275 | 5.7292
404 | Мероприятие 140. «Строительство и реконструкция улично-дорожной сети городского округа Верхняя Пышма со строительством трамвайной линии в границах городского округа Верхняя Пышма», всего из них: | 190195 | 19914.5 | 10.4706 | Ведется процедура выкупа земельных участков, выноса газопровода. Выкуплено и демонтировано 75 объектов недвижимости. Ведутся работы подготовительного периода: снос гаражей на планируемом трамвайном кольце, работы по переустройству водопровода и канализации на участке разворотного кольца
405 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
406 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
407 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
408 | местный бюджет | 190195 | 19914.5 | 10.4706
409 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
410 | Мероприятие 141. «Реконструкция проспекта Успенский от улицы Петрова до путепровода с учетом полосы отвода для трамвая», всего из них: | 149159 | 73716.4 | 49.4214 | Ведутся работы подготовительного периода: снос объектов недвижимости. Частично выполняется выборка корыта под дорожное основание, отсыпка скальным грунтом. Осуществляется частичный вынос канализации, устройства ливневой канализации, частичный вынос слаботочных сетей
411 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
412 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
413 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
414 | местный бюджет | 149159 | 73716.4 | 49.4214
415 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
416 | Мероприятие 143. «Реконструкция транспортной развязки на 23 км автомобильной дороги г. Екатеринбург - г. Нижний Тагил - г. Серов с устройством пандуса № 4 (пересечение с автомобильной дорогой г. Верхняя Пышма - г. Среднеуральск - п. Исеть) на территории городского округа Верхняя Пышма и городского округа Среднеуральск в Свердловской области», всего из них: | 5333 | 0 | 0 | Реализация мероприятия запланирована на второе полугодие 2019 года
417 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
418 | областной бюджет | 5333 | 0 | 0
419 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
420 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
421 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
422 | Мероприятие 146. «Строительство дороги по улице Тенистой, с. Балтым, г. Верхняя Пышма», всего из них: | 36748.3 | 0 | 0 | Подготовлена конкурсная документация, проведен аукцион. Заключен контракт № Ф.2019.287178 от 31.05.2019 с ООО СК "Уралевростиль". Планируемый срок окончания работ - 30.11.2019
423 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
424 | областной бюджет | 32866.4 | 0 | 0
425 | в том числе субсидии местным бюджетам | 32866.4 | 0 | 0
426 | местный бюджет | 3881.9 | 0 | 0
427 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
428 | Мероприятие 147. «Строительство линейного объекта «участки: улица Машиностроителей, улица Гороховая и улица Зеленая (проектная) в границах района Северный г. Верхняя Пышма (включая проектные работы стадии «Р»)», всего из них: | 135774.3 | 25 | 0.018413 | Подготовлена конкурсная документация, сделан перерасчет с учетом коэффициента-дефлятора. По итогам аукциона заключен контракт № 2019.0068 от 10.06.2019 с ООО Торговый Дом «Урало-Сибирская Компания» на выполнение строительных работ. Срок окончания работ - 30.11.2019
429 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
430 | областной бюджет | 128985.6 | 0 | 0
431 | в том числе субсидии местным бюджетам | 128985.6 | 0 | 0
432 | местный бюджет | 6788.7 | 25 | 0.36826
433 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
434 | Мероприятие 148. «Строительство автомобильной дороги по улице Мальцева в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 75722.4 | 0 | 0 | Подготовлена конкурсная документация. По итогам проведения аукциона заключен контракт № Ф.2019.288903 от 31.05.2019 с ООО Торговый Дом «Урало-Сибирская Компания» на выполнение строительных работ. Срок окончания работ - 30.11.2019
435 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
436 | областной бюджет | 68649.8 | 0 | 0
437 | в том числе субсидии местным бюджетам | 68649.8 | 0 | 0
438 | местный бюджет | 7072.6 | 0 | 0
439 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
440 | Мероприятие 152. «Реконструкция автомобильной дороги по улице Феофанова в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 99814.2 | 24997.1 | 25.0436 | 06.08.2018 заключен контракт на выполнение работ со сроком исполнения до 15.11.2019. Выполнено устройство канализации, перенос водопровода, частично проложен силовой кабель. Ведутся работы по выносу газопровода
441 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
442 | областной бюджет | 94823.5 | 19646.9 | 20.7194
443 | в том числе субсидии местным бюджетам | 94823.5 | 19646.9 | 20.7194
444 | местный бюджет | 4990.7 | 5350.2 | 107.2034
445 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
446 | Мероприятие 157. «Разработка проектной документации для строительства новых улиц Щербакова, Волоскова и реконструкция улицы Клары Цеткин путем ее расширения в границах микрорайона Петровский г. Верхняя Пышма», всего из них: | 4800 | 275 | 5.7292 | Выполняется корректировка проекта планировки территории для строительства ул. Щербакова и реконструкции ул. Клары Цеткин. Для строительства ул. Волоскова разработана проектно-сметная документация, получено отрицательное заключение государственной экспертизы с рекомендацией выполнения дополнительных геофизических изысканий. По результатам выполненных геофизических изысканий разрабатываются изменения проектируемой трассы автодороги в районе коллективного сада "Горняк"
447 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
448 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
449 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
450 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
451 | внебюджетные источники | 4800 | 275 | 5.7292
452 | Мероприятие 165. «Строительство автомобильной дороги по улице Ольховой в с. Мостовское», всего из них: | 700 | 0 | 0 | Реализация мероприятия переносится на 2020 год в связи с отсутствием источников финансирования
453 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
454 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
455 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
456 | местный бюджет | 700 | 0 | 0
457 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
458 | Мероприятие 166. «Разработка проектно-сметной документации для строительства автомобильной дороги по улице Сапожникова в г. Верхняя Пышма», всего из них: | 6616.6 | 0 | 0 | Подготовлена конкурсная документация. По итогам проведения аукциона заключен контракт № 2019.0052 от 05.06.2019 с АО "Свердловскавтодор". Срок окончания работ -31.10.2019
459 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
460 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
461 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
462 | местный бюджет | 6616.6 | 0 | 0
463 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
464 | Направление 8 «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка»
465 | Всего по направлению 8 «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка» в том числе: | 30000 | 9400 | 31.3333
466 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
467 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
468 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
469 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
470 | внебюджетные источники | 30000 | 9400 | 31.3333
471 | Мероприятие 167. «Строительство новых объектов потребительского рынка», всего из них: | 30000 | 9400 | 31.3333 | Введено 11 новых объектов потребительского рынка: 6 объектов розничной торговли; 4 объекта бытовых услуг; 1 объект общественного питания
472 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
473 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
474 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
475 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
476 | внебюджетные источники | 30000 | 9400 | 31.3333
477 | Направление 9 «Развитие промышленности и предпринимательства»
478 | Всего по направлению 9 «Развитие промышленности и предпринимательства» в том числе: | 146934.3 | 32552.2631 | 22.1543
479 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
480 | областной бюджет | 788.5 | 0 | 0
481 | в том числе субсидии местным бюджетам | 788.5 | 0 | 0
482 | местный бюджет | 2180.8 | 2180.8 | 100
483 | внебюджетные источники | 143965 | 30371.4631 | 21.0964
484 | Мероприятие 169. «Реконструкция лигатурного производства ОАО «Уралредмет», всего из них: | 100000 | 2486.0631 | 2.4861 | Выполняются строительно-монтажные работы в отделениях шихтоподготовки, разборки футерованных тиглей, механической доработки лигатур и плавильном отделении
485 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
486 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
487 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
488 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
489 | внебюджетные источники | 100000 | 2486.0631 | 2.4861
490 | Мероприятие 172. «Техническое перевооружение волочильного передела (АО «ЕЗ ОЦМ»)», всего из них: | 24000 | 16590.4 | 69.1267 | Приобретена волочильная машина. Выполнены пуско-наладочные работы блочного стана линии волочения. Осуществлена модернизация электрооборудования на участке грубого волочения
491 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
492 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
493 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
494 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
495 | внебюджетные источники | 24000 | 16590.4 | 69.1267
496 | Мероприятие 173. «Техническое перевооружение плавильного передела (АО «ЕЗ ОЦМ»)», всего из них: | 13500 | 11295 | 83.6667 | Осуществлена модернизация системы управления вертикальной отжиговой печи. Куплено оборудование для участка плавки и рафинирования металлов
497 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
498 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
499 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
500 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
501 | внебюджетные источники | 13500 | 11295 | 83.6667
502 | Мероприятие 174. «Техническое перевооружение аффинажного передела (АО «ЕЗ ОЦМ»)», всего из них: | 6465 | 0 | 0 | Приобретено производственное оборудование. Выполнены строительные и монтажные работы, опытные работы по производству аффинажа МПГ методом MRT
503 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
504 | областной бюджет | 0 | 0 | 0
505 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0
506 | местный бюджет | 0 | 0 | 0
507 | внебюджетные источники | 6465 | 0 | 0
508 | Мероприятие 176. «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма», всего из них: | 2969.3 | 2180.8 | 73.4449 | Обеспечена деятельность Верхнепышминского фонда поддержки предпринимательства. Профинансированы мероприятия муниципальной программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
509 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
510 | областной бюджет | 788.5 | 0 | 0
511 | в том числе субсидии местным бюджетам | 788.5 | 0 | 0
512 | местный бюджет | 2180.8 | 2180.8 | 100
513 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0