|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА**  **Верхняя Пышма**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | | |
| от | 14.08.2016 | № | 1076 |  |
|  | | | | |
| г. Верхняя Пышма | | | | |
| ***О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»*** | | | | |
| В соответствии с постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 01.09.2015 № 1411 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ в городском округе Верхняя Пышма», в целях уточнения перечня мероприятий и объемов финансирования на 2016 год, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Верхняя Пышма, администрация городского округа Верхняя Пышма | | | | |

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Внести в муниципальную программу «Развитие жилищно- коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года» (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации от 30.09.2014 № 1707 (в редакции от 11.08.2016 № 1027), следующие изменения:  1) Раздел 5 паспорта изложить в следующей редакции:   |  |  | | --- | --- | | Перечень основных целевых  показателей муниципальной  программы | 1. Изменение общего объема капитальных вложений в системы теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод к предшествующему периоду.  2. Ввод дополнительных мощностей сетей водоотведения.  3. Ввод дополнительных мощностей сетей электроснабжения.  4. Ввод дополнительных мощностей электрических подстанций путем строительства, модернизации, реконструкции, технического перевооружения.  5. Ввод дополнительных мощностей котельных и ЦТП путем строительства, модернизации, реконструкции, технического перевооружения.  6. Обеспечение нормативного состояния муниципальных объектов водоснабжения, водоотведения посредством капитального ремонта.  7. Обеспечение нормативного состояния муниципальных объектов теплоснабжения посредством капитального ремонта.  8. Обеспечение нормативного состояния муниципальных объектов электроснабжения посредством капитального ремонта.  9. Ввод дополнительных мощностей объектов водоснабжения путем строительства, модернизации, реконструкции, технического перевооружения.  10. Ввод дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей.  11. Количество жилых домов (квартир), газифицированных природным газом.  12. Перевод угольных котельных на газовое топливо.  13. Площадь жилых помещений многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества.  14. Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищного фонда.  15. Количество граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых модернизировано лифтовое хозяйство в целях обеспечения их безопасности.  16. Доля модернизированных (вновь установленных) лифтов в общем объеме лифтов в многоквартирных домах  17. Количество многоквартирных домов, не подсоединенных к централизованной системе водоотведения, от которых осуществляется вывоз жидких бытовых отходов.  18. Количество действующих и поддерживаемых в нормативном состоянии муниципальных объектов банного обслуживания.  19. Доля снесенного жилья в общей площади жилого фонда, признанного ветхим и аварийным в городском округе.  20. Обеспеченность нормативно – правовыми актами в сфере энерго-ресурсосбережения в соответствии с федеральным законодательством.  21. Обеспеченность многоквартирных домов коллективными приборами учета холодного водоснабжения.  22. Обеспеченность многоквартирных домов коллективными приборами учета горячего водоснабжения.  23. Обеспеченность многоквартирных домов коллективными приборами учета теплоснабжения.  24. Обеспеченность многоквартирных домов коллективными приборами учета газоснабжения.  25. Количество многоквартирных домов, в которых выполнены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в части модернизации лифтового хозяйства.  26. Количество дворовых территорий, уровень благоустройства которых повышен при реализации мероприятий.  27. Доля освещенных частей улиц, проездов, дорог.  28. Площадь территорий городского округа, на которой выполняются мероприятия по благоустройству и озеленению.  29. Количество отловленных безнадзорных собак в ходе выполнения мероприятий.  30. Обеспечение содержания улично-дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями.  31. Площадь отремонтированных дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов.  32. Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы.  33. Уровень удовлетворенности граждан качеством муниципальных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства.  34. Количество обоснованных жалоб на действия (бездействия) МКУ «Комитет ЖКХ».  35. Доля обращений граждан, рассмотренных в срок к общему числу обращений. |   2) Раздел 6 паспорта Программы изложить в следующей редакции:   |  |  | | --- | --- | | Объем финансирования  муниципальной программы  по годам реализации, рублей | Всего: 1038 170,4 тыс. рублей  в том числе:  2015 год – 198 977,3 тыс. рублей  2016 год – 174 228,6 тыс. рублей  2017 год – 223 691,5 тыс. рублей  2018 год – 181 424,8 тыс. рублей  2019 год – 129 884,1 тыс. рублей  2020 год – 129 964,1 тыс. рублей  из них:  областной бюджет 130 666,2 тыс. рублей,  в том числе:  2015 год – 50 633,9 тыс. рублей  2016 год – 7553,3 тыс. рублей  2017 год – 36 239,5 тыс. рублей  2018 год – 36 239,5 тыс. рублей  2019 год – 0,0 тыс. рублей  2020 год – 0,0 тыс. рублей  местный бюджет 873 346,5 тыс. рублей,  в том числе:  2015 год – 147 272,7 тыс. рублей  2016 год – 158 575,5 тыс. рублей  2017 год – 181 385,2 тыс. рублей  2018 год – 139 058,5 тыс. рублей  2019 год – 123 527,3 тыс. рублей  2020 год – 123 527,3 тыс. рублей  внебюджетные источники: 34 157,7 тыс. рублей,  в том числе:  2015 год – 1 070,7 тыс. рублей,  2016 год – 8 099,8 тыс. рублей,  2017 год – 6 066,8 тыс. рублей,  2018 год – 6 126,8 тыс. рублей,  2019 год – 6 356,8 тыс. рублей,  2020 год – 6 436,8 тыс. рублей |   3) приложения №№ 1, 2, 3, 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).  2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и на официальном сайте городского округа Верхняя Пышма.  3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Верхняя Пышма по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Невструева Н.В. | |
| Глава администрации | В.С. Чирков |

К постановлению администрации

городского округа Верхняя Пышма

от 24.08.2016 № 1076

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Программе

**ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

**реализации муниципальной программы**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания,**

**повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | | Наименование цели (целей)  и задач, целевых показателей | Единица  измерения | Значение целевого показателя  реализации муниципальной программы | | | | | | Источник значений показателей |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| **Подпрограмма 1. «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»** | | | | | | | | | | |
| **Цель 1. Повышение комфортности проживания населения за счет развития и модернизации объектов инженерной инфраструктуры** | | | | | | | | | | |
| Задача 1.1. Повышение устойчивой работы систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения для обеспечения жизнедеятельности населения | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Изменение общего объема капитальных вложений в системы теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод к предшествующему периоду | | проценты | 96,5 | 96,4 | 168,8 | 24,3 | 100 | 100 | Указ Президента Российской Федерации от 07.02.2012 № 600 |
| 1.1.2. | Ввод дополнительных мощностей сетей водоотведения | | км | 1,36 | 2,61 | 3,33 | 4,23 | 5,13 | 6,03 | Решение Думы городского округа от 31.01.2013 № 58/1 «О комплексном плане развития городского округа до 2020 года» |
| 1.1.3. | Ввод дополнительных мощностей сетей электроснабжения | | км | 11,13 | 18,51 | 21,7 | 25,4 | 27,7 | 30,1 | Решение Думы городского округа от 31.01.2013 № 58/1 «О комплексном плане развития городского округа до 2020 года» |
| 1.1.4. | Ввод дополнительных мощностей электрических подстанций путем строительства, модернизации, реконструкции, технического перевооружения | | единиц / кВа | 1 /250 | 3 /2560 | 3 /3150 | 4 /5650 | 4 /6500 | 5 /6900 | Решение Думы городского округа от 31.01.2013 № 58/1 «О комплексном плане развития городского округа до 2020 года» |
| 1.1.5. | Ввод дополнительных мощностей котельных и ЦТП путем строительства, модернизации, реконструкции, технического перевооружения | | единиц / МВт | 3 /0,3 | 3 /03 | 4 /16 | 4 /16 | 4 /16 | 4 /16 | Решение Думы городского округа от 31.01.2013 № 58/1 «О комплексном плане развития городского округа до 2020 года» |
| 1.1.6. | Обеспечение нормативного состояния муниципальных объектов водоснабжения, водоотведения посредством капитального ремонта | | единиц | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Решение Думы городского округа от 31.01.2013 № 58/1 «О комплексном плане развития городского округа до 2020 года» |
| 1.1.7. | Обеспечение нормативного состояния муниципальных объектов теплоснабжения посредством капитального ремонта | | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Решение Думы городского округа от 31.01.2013 № 58/1 «О комплексном плане развития городского округа до 2020 года» |
| 1.1.8. | Обеспечение нормативного состояния муниципальных объектов электроснабжения посредством капитального ремонта | | единиц | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Решение Думы городского округа от 31.01.2013 № 58/1 «О комплексном плане развития городского округа до 2020 года» |
| 1.1.9. | Ввод дополнительных мощностей объектов водоснабжения путем строительства, модернизации, реконструкции, технического перевооружения | | единиц / куб. м | 0 | 0 | 0 | 3/2400 | 3/2400 | 3/2400 | Решение Думы городского округа от 31.01.2013 № 58/1 «О комплексном плане развития городского округа до 2020 года» |
| Задача 1.2. Развитие централизованного газоснабжения на территории городского округа Верхняя Пышма | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Ввод дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей | | км | 0,74 | 1,08 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | Решение Думы городского округа от 31.01.2013 № 58/1 «О комплексном плане развития городского округа до 2020 года» |
| 1.2.2. | Количество жилых домов (квартир), газифицированных сетевым природным газом | | домов/ квартир | 0 | 4 /32 | 4 /32 | 4 /32 | 4 /32 | 4 /32 | Решение Думы городского округа от 31.01.2013 № 58/1 «О комплексном плане развития городского округа до 2020 года» |
| 1.2.3. | Перевод угольных котельных на газовое топливо | | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Решение Думы городского округа от 31.01.2013 № 58/1 «О комплексном плане развития городского округа до 2020 года» |
| **Подпрограмма 2. «Повышение качества условий проживания населения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»** | | | | | | | | | | |
| **Цель 2. Улучшение условий и качества жизни населения** | | | | | | | | | | |
| Задача 2.1. Проведение мероприятий по капитальному ремонту жилищного фонда | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Площадь жилых помещений многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества | | тыс.кв.м | 14,2 | 37,9 | 81,1 | 125,9 | 158,9 | 191,4 | Постановление Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 – 2044 годы» |
| 2.1.2. | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищного фонда | | единиц | 14 | 47 | 90 | 126 | 162 | 194 |  |
| Задача 2.2. Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных домах городского округа, отработавшего нормативный срок эксплуатации 25 лет | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Количество граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых модернизировано лифтовое хозяйство в целях обеспечения их безопасности | | тыс.человек | 0,57 | 0 | 1,31 | 3,8 | 4,7 | 5,8 | Форма государственной статистической отчетности 1-жилфонд |
| 2.2.2. | Доля модернизированных (вновь установленных) лифтов в общем объеме лифтов в многоквартирных домах | | проценты | 1,2 | 0 | 2,5 | 6,6 | 7,5 | 8,9 | Форма государственной статистической отчетности 1-жилфонд |
| Задача 2.3. Обеспечение предоставления услуг по вывозу жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подсоединенных к централизованной системе водоотведения | | | | | | | | | | |
| 2.3.1. | Количество многоквартирных домов, не подсоединенных к централизованной системе водоотведения, от которых осуществляется вывоз жидких бытовых отходов | | единиц | 48 | 48 | 43 | 38 | 38 | 38 | Форма государственной статистической отчетности 1-жилфонд |
| Задача 2.4. Обеспечение предоставления услуг банного комплекса | | | | | | | | | | |
| 2.4.1. | Количество действующих и поддерживаемых в нормативном состоянии муниципальных объектов банного обслуживания | | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Реестр муниципальной собственности городского округа Верхняя Пышма |
| Задача 2.5. Обеспечение сноса ветхого и аварийного жилья | | | | | | | | | | |
| 2.5.1. | Доля снесенного жилья в общей площади жилого фонда, признанного ветхим и аварийным в городском округе | | процентов | 0,6 | 1,8 | 3,6 | 5,2 | 6,4 | 12,9 | Форма государственной статистической отчетности 1-жилфонд |
| **Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»** | | | | | | | | | | |
| **Цель 3. Повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальной сфере** | | | | | | | | | | |
| Задача 3.1. Формирование целостной системы управления процессом энергосбережения и повышения энергетической эффективности экономики городского округа | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Обеспеченность нормативно – правовыми актами в сфере энерго-ресурсосбережения в соответствии с федеральным законодательством. | | единиц | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Федеральный закон № 261-ФЗ |
| Задача 3.2. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Обеспеченность многоквартирных домов коллективными приборами учета холодного водоснабжения | | проценты | 30 | 60 | 90 | 100 | 100 | 100 | Форма государственной статистической отчетности 1-ПУ |
| 3.2.2. | Обеспеченность многоквартирных домов коллективными приборами учета горячего водоснабжения | | проценты | 68 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | Форма государственной статистической отчетности 1-ПУ |
| 3.2.3. | Обеспеченность многоквартирных домов коллективными приборами учета теплоснабжения | | проценты | 81 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | Форма государственной статистической отчетности 1-ПУ |
| 3.2.4. | Обеспеченность многоквартирных домов коллективными приборами учета газоснабжения | | проценты | 4 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | Форма государственной статистической отчетности 1-ПУ |
| 3.2.5. | Количество многоквартирных домов, в которых выполнены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в части модернизации лифтового хозяйства | | единиц | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Фактическое значение |
| **Подпрограмма 4. «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»** | | | | | | | | | | |
| **Цель 4. Повышение комфортности проживания населения** | | | | | | | | | | |
| Задача 4.1. Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. | Количество дворовых территорий, уровень благоустройства которых повышен при реализации мероприятий | | единиц | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | Фактическое значение |
| Задача 4.2. Проведение работ по содержанию и ремонту сетей наружного освещения | | | | | | | | | | |
| 4.2.1. | Доля освещенных частей улиц, проездов, дорог от их общей протяженности | | проценты | 81 | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 94,2 | Форма государственной статистической отчетности 1-КХ |
| Задача 4.3. Проведение мероприятий по озеленению и благоустройству территорий общего пользования | | | | | | | | | | |
| 4.3.1. | Площадь территорий городского округа, на которой выполняются мероприятия по благоустройству и озеленению | | тыс.кв.м | 465,2 | 25520 | 25520 | 25520 | 25520 | 25520 | Форма государственной статистической отчетности 1-КХ |
| Задача 4.4.Осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак | | | | | | | | | | |
| 4.4.1. | Количество отловленных безнадзорных собак в ходе выполнения мероприятий | | единиц в год | 311 | 472 | 0 | 0 | 0 | 470 | Фактическое значение по итогам года |
| **Подпрограмма 5. «Дорожное хозяйство на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»** | | | | | | | | | | |
| **Цель 5. Обеспечение сохранности автомобильных дорог** | | | | | | | | | | |
| Задача 5.1. Реализация мероприятий по содержанию улично-дорожной сети | | | | | | | | | | |
| 5.1.1. | Обеспечение содержания улично-дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями | | км | 226,47 | 226,47 | 226,47 | 226,47 | 227,3 | 228,7 | Решение Думы городского округа от 31.01.2013 № 58/1 «О комплексном плане развития городского округа до 2020 года» |
| 5.1.2. | Площадь отремонтированных дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов | | тыс.кв.м | 55,4 | 73,1 | 73,9 | 74,7 | 75,5 | 76,3 | Форма государственной статистической отчетности 1- КХ |
| **Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»** | | | | | | | | | | |
| **Цель 6. Обеспечение условий реализации муниципальной программы** | | | | | | | | | | |
| Задача 6.1. Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет жилищно- коммунального хозяйства» | | | | | | | | | | |
| 6.1.1. | Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы | | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Методика расчета |
| 6.1.2. | Уровень удовлетворенности граждан качеством муниципальных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства | | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Форма государственной статистической отчетности 1-МУ |
| 6.1.3. | Количество обоснованных жалоб на действия (бездействия) МКУ «Комитет ЖКХ» | | проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Методика расчета |
| 6.1.4. | Доля обращений граждан, рассмотренных в срок к общему числу обращений | | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Методика расчета |

К постановлению администрации

городского округа Верхняя Пышма

от 24.08.2016 № 1076

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Программе

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания,**

**повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/  Источники расходов на финансирование | Объемы расходов на выполнение мероприятия  за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. | | | | | | | Номера целевых  показателей,  на достижение  которых  направлены  мероприятия |
| всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| **1** | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **1 038 170,4** | **198 977,3** | **174 228,6** | **223 691,5** | **181 424,8** | **129 884,1** | **129 964,1** |  |
| 2 | областной бюджет | 130 666,2 | 50 633,9 | 7 553,3 | 36239,5 | 36239,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | местный бюджет | 873 346,5 | 147 272,7 | 158 575,5 | 181 385,2 | 139 058,5 | 123 527,3 | 123 527,3 |  |
| 4 | внебюджетные источники | 34 157,7 | 1 070,7 | 8 099,8 | 6 066,8 | 6 126,8 | 6 356,8 | 6 436,8 |  |
| **5** | **Капитальные вложения** | **404 622,6** | **103 772,9** | **40 683,3** | **119 796,7** | **81 303,7** | **29 533,0** | **29 533,0** |  |
| 6 | областной бюджет | 122 479,0 | 50 000,0 | 0,0 | 36239,5 | 36239,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7 | местный бюджет | 280 891,3 | 53 467,8 | 40 683,3 | 83 320,4 | 44 827,4 | 29 296,2 | 29 296,2 |  |
| 8 | внебюджетные источники | 1 252,3 | 305,1 | 0,0 | 236,8 | 236,8 | 236,8 | 236,8 |  |
| **9** | **Прочие нужды** | **633 547,8** | **95 204,4** | **133 545,3** | **103 894,8** | **100 121,1** | **100 351,1** | **100 431,1** |  |
| 10 | областной бюджет | 8 187,2 | 633,9 | 7 553,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 11 | местный бюджет | 592 455,2 | 93 804,9 | 117 892,2 | 98 064,8 | 94 231,1 | 94 231,1 | 94 231,1 |  |
| 12 | внебюджетные источники | 32 905,4 | 765,6 | 8 099,8 | 5 830,0 | 5 890,0 | 6 120,0 | 6 200,0 |  |
| **13** | **Подпрограмма 1. «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»** | | | | | | | | |
| **14** | **Всего по подпрограмме «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»** | **256 834,1** | **33 129,4** | **32 055,3** | **102 678,7** | **64 170,7** | **12 400,0** | **12 400,0** |  |
| **15** | областной бюджет | **72479,0** | **0,0** | **0,0** | **36239,5** | **36239,5** | **0,0** | **0,0** |  |
| 16 | местный бюджет | **184 355,1** | **33 129,4** | **32 055,3** | **66 439,2** | **27 931,2** | **12 400,0** | **12 400,0** |  |
| **17** | **1. «Капитальные вложения»** | | | | | | | | |
| **18** | **Всего по направлению «Капитальные вложения»,**  **в том числе:** | **253 737,6** | **32 892,6** | **29 995,6** | **102 478,7** | **63 970,7** | **12 200,0** | **12 200,0** |  |
| **19** | областной бюджет | 72479,0 | 0,0 | 0,0 | 36239,5 | 36239,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 20 | местный бюджет | 181 258,6 | 32 892,6 | 29 995,6 | 66 239,2 | 27 731,2 | 12 200,0 | 12 200,0 |  |
| **21** | **1.1. «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства»** | | | | | | | | |
| **22** | **Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе:** | **181258,6** | **32892,6** | **29995,6** | **66239,2** | **27731,2** | **12200,0** | **12200,0** |  |
| 23 | местный бюджет | 181258,6 | 32892,6 | 29995,6 | 66239,2 | 27731,2 | 12200,0 | 12200,0 |  |
| **24** | **Мероприятие 1.1.**  **Развитие и модернизация систем водоснабжения и водоотведения городского округа, всего, из них** | **134961,2** | **5225,5** | **6034,3** | **60530,7** | **55570,7** | **3800,0** | **3800,0** | **1.1.1., 1.1.2, 1.1.6; 1.1.9.** |
| **25** | областной бюджет | 72479,0 | 0,0 | 0,0 | 36239,5 | 36239,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 26 | местный бюджет | 62482,2 | 5225,5 | 6034,3 | 24291,2 | 19331,2 | 3800,0 | 3800,0 |  |
| 27 | Мероприятие 1.1.1.  Организация строительства подземных сетей водоотведения ул. Дзержинского г. Верхняя Пышма | 1647,8 | 1647,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 28 | местный бюджет | 1647,8 | 1647,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 29 | Мероприяие 1.1.2.  Организация строительства подземных сетей водоотведения ул. Свердлова- Кирова-Красноармейская г.Верхняя Пышма (2 -3 -4 этапы) | 3430,9 | 2539,8 | 891,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 30 | местный бюджет | 3430,9 | 2539,8 | 891,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 31 | Мероприятие 1.1.3.  Организация строительства подземных сетей водоотведения ул. Южная г. Верхняя Пышма | 2364,8 | 1037,9 | 1326,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 32 | местный бюджет | 2364,8 | 1037,9 | 1326,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 33 | Мероприятие 1.1.4.  Организация строительства подземных сетей водоотведения ул. Металлургов г. Верхняя Пышма | 900,9 | 0,0 | 900,9 |  |  |  |  |  |
| 34 | местный бюджет | 900,9 | 0,0 | 900,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 35 | Мероприятие 1.1.5.  Организация строительства подземных сетей водоотведения ул. Энтузиастов г. Верхняя Пышма | 1115,6 | 0,0 | 1115,6 |  |  |  |  |  |
| 36 | местный бюджет | 1115,6 | 0,0 | 1115,6 |  |  |  |  |  |
| 37 | Мероприятие 1.1.6.  Капитальный ремонт магистральных наружных сетей водоснабжения в п. Кедровое | 1799,8 | 0,0 | 1799,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 38 | местный бюджет | 1799,8 | 0,0 | 1799,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 39 | Мероприятие 1.1.7.  Строительство резервуаров МУП «Водоканал» городского округа Верхняя Пышма в количестве 3-х штук | 103541,4 | 0,0 | 0,0 | 51770,7 | 51770,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| 40 | областной бюджет | 72479,0 | 0,0 | 0,0 | 36239,5 | 36239,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 41 | местный бюджет | 31062,4 | 0,0 | 0,0 | 15531,2 | 15531,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| 42 | Мероприятие 1.1.8.  Проектирование и строительство сетей водоотведения  ул. Маяковского , Советская, Фабричная г. Верхняя Пышма | 20160,0 | 0,0 | 0,0 | 8760,0 | 3800,0 | 3800,0 | 3800,0 |  |
| 43 | местный бюджет | 20160,0 | 0,0 | 0,0 | 8760,0 | 3800,0 | 3800,0 | 3800,0 |  |
| **44** | **Мероприятие 1.2.**  **Повышение эффективности работы очистки сточных вод на очистных сооружениях городского округа Верхняя Пышма** | **8982,5** | **3482,5** | **1500,0** | **4000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1.1.1.** |
| 45 | местный бюджет | 8982,5 | 3482,5 | 1500,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 46 | Мероприятие 1.2.1.  Выполнение работ по модернизации очистных сооружений в п. Кедровое, п. Исеть- закупка установки по реагентной обработки сточных вод (комплект оборудования для ароматического дозирования на базе СРРк200) | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 47 | Мероприятие 1.2.2.  Выполнение работ по повышению эффективности очистных сооружений г. Верхняя Пышма – закупка кварцевого песка фракции 0,8-2,0 мм в количестве 204 т для заполнения фильтров №1-8 блока доочистки сточных вод | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **48** | **Мероприятие 1.3.**  **Развитие и модернизация системы электроснабжения городского округа, всего, из них:** | **58684,4** | **11136,3** | **10400,1** | **11948,0** | **8400,0** | **8400,0** | **8400,0** | **1.1.1., 1.1.3., 1.1.4., 1.1.8.** |
| 49 | местный бюджет | 58684,4 | 11136,3 | 10400,1 | 11948,0 | 8400,0 | 8400,0 | 8400,0 |  |
| 50 | Мероприятие 1.3.1.  Проектирование и строительство согласующего трансформатора 6/10 кВ/1000 кВа на ВЛ в п.Соколовка | 245,7 | 245,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 51 | местный бюджет | 245,7 | 245,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 52 | Мероприятие 1.3.2.  Строительство сетей уличного освещения в п. Залесье | 962,2 | 962,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 53 | местный бюджет | 962,2 | 962,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 54 | Мероприятие 1.3.3.  Строительство КТПН-250 кВа район ул. Артиллеристов в п. Красный | 6251,5 | 6251,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 55 | местный бюджет | 6251,5 | 6251,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 56 | Мероприятие 1.3.4.  Проектирование и установка трех реклоузеров на скважинах п. Красный Адуй | 350,0 | 175,0 | 175,0 \* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 57 | местный бюджет | 350,0 | 175,0 | 175,0\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 58 | Мероприятие 1.3.5.  Проектирование , реконструкция и строительство ВЛ 6 кВ от РУ насосной 2-го подъема до РУ насосной 1-го подъема г. Верхняя Пышма | 7466,1 | 3501,9 | 3964,2\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 59 | местный бюджет | 7466,1 | 3501,9 | 3964,2\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 60 | Мероприятие 1.3.6.  Проектирование, реконструкция и строительство ВЛ 6 кВ от РП Северная до РУ 2-го подъема г. Верхняя Пышма | 5435,3 | 0,0 | 5435,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 61 | местный бюджет | 5435,3 | 0,0 | 5435,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 62 | Мероприятие 1.3.7.  Строительство трансформаторной подстанции КТПН-100/6/0,4 кВ на КНС в п. Исеть | 715,3 | 0,0 | 715,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 63 | местный бюджет | 715,3 | 0,0 | 715,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 64 | Мероприятие 1.3.8.  Ремонт ВЛ-6 кВ фид.»Солнечный» с. Мостовское | 110,3 | 0,0 | 110,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 65 | местный бюджет | 110,3 | 0,0 | 110,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 66 | Мероприятие 1.3.9.  Проектирование, реконструкция и строительство КТПН - 250 , ВЛ 0,4 кВ по ул. Октябрьская, Советская, Декабристов, Охотников, Цветочная, Матросова в г. Верхняя Пышма , с. Балтым , п. Исеть | 37148,0 | 0,0 | 0,0 | 11948,0 | 8400,0 | 8400,0 | 8400,0 |  |
| 67 | местный бюджет | 37148,0 | 0,0 | 0,0 | 11948,0 | 8400,0 | 8400,0 | 8400,0 | 0,0 |
| **68** | **Мероприятие 1.4.**  **Развитие и модернизация системы теплоснабжения городского округа, всего, из них:** | **26321,5** | **6421,0** | **3900,5** | **16000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1.1.1., 1.1.5, 1.1.7.** |
| 69 | местный бюджет | 26321,5 | 6421,0 | 3900,5 | 16000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 70 | Мероприятие 1.4.1.  Капитальный ремонт конструкций здания газовой котельной в п. Исеть по ул. Заводская, 1 (1-2 этап) | 5564,4 | 1663,9 | 3900,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 71 | местный бюджет | 5564,4 | 1663,9 | 3900,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 72 | Мероприятие 1.4.2.  Реконструкция системы теплоснабжения ул. Петрова, 22а, Ценральные тепловые пункты № 12,13 | 4757,1 | 4757,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 73 | местный бюджет | 4757,1 | 4757,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 74 | Мероприятие 1.4.3.  Проектирование и техническое перевооружение котельных п. Исеть, Красный, Ольховка, с.Мостовское | 16000,0 | 0,0 | 0,0 | 16000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 75 | местный бюджет | 16000,0 | 0,0 | 0,0 | 16000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 76 | **Мероприятие 1.5.**  **Газификация территории городского округа,**  **всего, из них** | **24788,0** | **6627,3** | **8160,7** | **10000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1.1.1., 1.1.5., 1.2.1.,1.2.2.,1.2.3.** |
| **77** | местный бюджет | 24788,0 | 6627,3 | 8160,7 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 78 | Мероприятие 1.5.1.  Проектирование и строительство газовой блочно- модульной котельной «Гранит» в п. Исеть. | 9625,6 | 5177,3 | 4448,3\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 79 | местный бюджет | 9625,6 | 5177,3 | 4448,3\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 80 | Мероприятие 1.5.2.  Строительство газопровода ВД «п.Красный дуй - ГРС г.В-Пышма» III этап: «с.Балтым-ГРС г.В-Пышма» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 81 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 82 | Мероприятие 1.5.3.  Строительство распределительных газовых сетей в с. Мостовское ( ул.Заречная, Лесная) | 12000,0 | 0,0 | 2000,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 83 | местный бюджет | 12000,0 | 0,0 | 2000,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 84 | Мероприятие 1.5.4.  Строительство объекта «Газопровод низкого давления по ул. Малиновая п. Санаторный « | 3162,4 | 1450,0 | 1712,4\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 85 | местный бюджет | 3162,4 | 1450,0 | 1712,4\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **86** | **2. «Прочие нужды»** | | | | | | | | |
| **87** | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:** | **3096,5** | **236,8** | **2059,7** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** |  |
| 88 | местный бюджет | 3096,5 | 236,8 | 2059,7 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |
| **89** | **Мероприятие 1.6.**  **Оформление технической документации, экспертиза, инвентаризация и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения и водоотведения, всего, в том числе:** | **942,6** | **42,6** | **100,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **1.1.1., 1.1.2.** |
| 90 | местный бюджет | 942,6 | 42,6 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |
| 91 | **Мероприятие 1.7.**  **Оформление технической документации, экспертиза, инвентаризация и ввод в эксплуатацию объектов электроснабжения, всего, в том числе:** | **33,9** | **24,2** | **9,7\*** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1.1.1., 1.1.3., 1.1.4.** |
| 92 | местный бюджет | 33,9 | 24,2 | 9,7\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 93 | Мероприятие 1.7.1.  Технологическое присоединение КТПН-10/0,4-250 кВа в п.Красный , район ул. Мира; ул.Артиллеристов, ул. Садовая | 24,2 | 24,2 | 9,7\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 94 | **Мероприятие 1.8.**  **Оформление технической документации, экспертиза, инвентаризация и ввод в эксплуатацию объектов теплоснабжения, всего, в том числе:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1.1.1., 1.1.5.** |
| 95 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 96 | **Мероприятие 1.9.**  **Оформление технической документации, экспертиза, инвентаризация и ввод в эксплуатацию объектов газификации, всего, в том числе:** | **2120,0** | **170,0** | **1950,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1.1.1., 1.1.5., 1.2.1.,1.2.2.,1.2.3.** |
| 97 | местный бюджет | 2120,0 | 170,0 | 1950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 98 | Мероприятие 1.9.1.  Разработка проекта «Газопровод НД к газовой котельной бани п. Кедровое» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 99 | Мероприятие 1.9.2.  Разработка проекта «Газовые сети п. Кедровое, ул. Лесная, Островского Фрунзе, Южная, Нагорная» | 1300,0 | 0,0 | 1300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 100 | Мероприятие 1.9.3.  Разработка проекта «Газификация жилых домов № 28-31 ул. Мира в п. Исеть» | 298,0 | 68,0 | 230,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 101 | Мероприятие 1.9.4.  Разработка проекта «Газопровод ВД к п. Санаторный , Шахты» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 102 | Мероприятие 1.9.5.  Предпроектная подготовка по объекту капитального строительства «Распределительный подземный газопровод высокого давления ( 2 категории) для присоединения объектов капитального строительства п. Ромашка; реабилитационно-тренировочной базы УФСБ по Свердловской области; ОГУЗ СО «ОДКБ № 1»; б/о «Ключи Урала»; б/о «Звезда»« | 120,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 103 | Мероприятие 1.9.6.  Техническое обслуживание и аварийное прикрытие газопровода НД п. Половинный | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 104 | Мероприятие 1.9.7.  Врезка газопровода к блочно- модульной котельной «Гранит» в п. Исеть , пуско-наладка ШРП, техническое обслуживание, аварийное прикрытие, ввод в эксплуатацию | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 105 | Мероприятие 1.9.8.  Техническое обслуживание и аварийное прикрытие газопровода ВД ГРС Садовый-Логопарк- п. Залесье. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 106 | Мероприятие 1.9.9.  Техническое обслуживание, аварийное прикрытие, ввод в эксплуатацию газового оборудования в с. Мостовское | 28,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 107 | Мероприятие 1.9.10.  Выполнение государственной экспертизы проектной документации по разработанным проектам объектов газификации | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 108 | Мероприятие 1.9.11.  Выполнение инвентаризации и технической документации по по объекту»Газопровод высокого и низкого давления квартала жилой застройки «Дачный» до котельной «Гранит» в п. Исеть | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **109** | **Подпрограмма 2. «Повышение качества условий проживания населения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»** | | | | | | | | |
| **110** | **Всего по подпрограмме «Повышение качества условий проживания населения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»** | **129 609,4** | **22 103,4** | **17 514,8** | **22 125,2** | **22 622,0** | **22 622,0** | **22 622,0** |  |
| 111 | местный бюджет | 128 357,1 | 21 798,3 | 17 514,8 | 21 888,4 | 22 385,2 | 22 385,2 | 22 385,2 |  |
| 112 | внебюджетные источники | 1 252,3 | 305,1 | 0,0 | 236,8 | 236,8 | 236,8 | 236,8 |  |
| **113** | **1. «Капитальные вложения», «Иные капитальные вложения»** | | | | | | | | |
| **114** | **Всего по направлению иные**  **«Капитальные вложения», в том числе:** | **79803,6** | **14321,3** | **8470,3** | **14253,0** | **14253,0** | **14253,0** | **14253,0** |  |
| 115 | местный бюджет | 78551,3 | 14016,2 | 8470,3 | 14016,2 | 14016,2 | 14016,2 | 14016,2 |  |
| 116 | внебюджетные источники | 1252,3 | 305,1 | 0,0 | 236,8 | 236,8 | 236,8 | 236,8 |  |
| **117** | **Мероприятие 2.1.**  **Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, всего, из них** | **56051,3** | **9516,2** | **8470,3** | **9516,2** | **9516,2** | **9516,2** | **9516,2** | **2.1.1., 2.1.2.** |
| **118** | местный бюджет | 56051,3 | 9516,2 | 8470,3 | 9516,2 | 9516,2 | 9516,2 | 9516,2 |  |
| **119** | Мероприятие 2.1.1.  Капитальный ремонт жилищного фонда за счет средств от оплаты за наем - сбор ВРЦ , всего, из них | 1632,7 | 277,2 | 246,7 | 277,2 | 277,2 | 277,2 | 277,2 |  |
| 120 | Мероприятие 2.1.2.  Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (взнос в РФКР), всего, из них | 54418,6 | 9239,0 | 8223,6 | 9239,0 | 9239,0 | 9239,0 | 9239,0 |  |
| 121 | **Мероприятие 2.2.**  **Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах, всего, из них** | **23752,3** | **4805,1** | **0,0** | **4736,8** | **4736,8** | **4736,8** | **4736,8** | **2.2.1., 2.2.2.** |
| 122 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 123 | местный бюджет | 22500,0 | 4500,0 | 0,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 |  |
| 124 | внебюджетные источники | 1252,3 | 305,1 | 0,0 | 236,8 | 236,8 | 236,8 | 236,8 |  |
| **125** | **2. «Прочие нужды»** | | | | | | | | |
| **126** | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:** | **49805,8** | **7782,1** | **9044,5** | **7872,2** | **8369,0** | **8369,0** | **8369,0** |  |
| 127 | местный бюджет | 49805,8 | 7782,1 | 9044,5 | 7872,2 | 8369,0 | 8369,0 | 8369,0 |  |
| **128** | **Мероприятие 2.3.**  **Компенсация выпадающих доходов по вывозу жидких бытовых отходов от многоквартирных жилых домов, не подсоединенных к централизованной системе водоотведения, всего, из них:** | **25021,4** | **4407,9** | **4245,1** | **4057,0** | **4103,8** | **4103,8** | **4103,8** | **2.3.1.** |
| 129 | местный бюджет | 25021,4 | 4407,9 | 4245,1 | 4057,0 | 4103,8 | 4103,8 | 4103,8 |  |
| **130** | **Мероприятие 2.4.**  **Субсидии на возмещение затрат по содержанию муниципальных бань, всего, из них:** | **21163,6** | **2673,4** | **3229,4** | **3815,2** | **3815,2** | **3815,2** | **3815,2** | **2.4.1.** |
| 131 | местный бюджет | 21163,6 | 2673,4 | 3229,4 | 3815,2 | 3815,2 | 3815,2 | 3815,2 |  |
| **132** | **Мероприятие 2.5.**  **Снос аварийного и ветхого жилья, всего, из них** | **3224,8** | **502,8** | **1372,0** | **0,0** | **450,0** | **450,0** | **450,0** | **2.5.1.** |
| 133 | местный бюджет | 3224,8 | 502,8 | 1372,0 | 0,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |  |
| 134 | **Мероприятие 2.6.**  **Расчет ставки платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирных домах, всего, из них** | **396,0** | **198,0** | **198,0\*** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **2.1.1.** |
| 135 | местный бюджет | 396,0 | 198,0 | 198,0\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **136** | **Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»** | | | | | | | | |
| **137** | **Всего по подпрограмме «энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»** | **50831,0** | **2243,7** | **22231,8** | **6405,5** | **6470,0** | **6700,0** | **6780,0** |  |
| 138 | местный бюджет | 12213,6 | 1478,1 | 8420,0 | 575,5 | 580,0 | 580,0 | 580,0 |  |
| 139 | областной бюджет | 5712.0 | 0,0 | 5712,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 140 | внебюджетные источники | 32905,4 | 765,6 | 8099,8 | 5830,0 | 5890,0 | 6120,0 | 6200,0 |  |
| **141** | **«Прочие нужды»** | | | | | | | | |
| **142** | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:** | **50831,0** | **2243,7** | **22231,8** | **6405,5** | **6470,0** | **6700,0** | **6780,0** |  |
| 143 | местный бюджет | 12213,6 | 1478,1 | 8420,0 | 575,5 | 580,0 | 580,0 | 580,0 |  |
| 144 | областной бюджет | 5712,0 | 0,0 | 5712,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 145 | внебюджетные источники | 32905,4 | 765,6 | 8099,8 | 5830,0 | 5890,0 | 6120,0 | 6200,0 |  |
| 146 | **Мероприятие 3.1.**  **Разработка схемы теплоснабжения ГО Верхняя Пышма , всего , из них:** | **1301,8** | **1301,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **3.1.1.** |
| 147 | местный бюджет | 1301,8 | 1301,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **148** | **Мероприятие 3.2.**  **Установка и замена приборов учета ресурсов в жилищно- коммунальной сфере городского округа, всего, из них** | **32857,4** | **821,9** | **5680,0** | **6405,5** | **6470,0** | **6700,0** | **6780,0** | **3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4.** |
| 149 | местный бюджет | 2371,8 | 56,3 | 0,0 | 575,5 | 580,0 | 580,0 | 580,0 |  |
| 150 | внебюджетные источники | 30485,6 | 765,6 | 5680,0 | 5830,0 | 5890,0 | 6120,0 | 6200,0 |  |
| 151 | Мероприятие 3.2.1.  Предоставление субсидий на установку и замену приборов учета ресурсов в жилищно- коммунальной сфере городского округа , всего, из них | 2369,1 | 53,6 | 0,0 | 575,5 | 580,0 | 580,0 | 580,0 |  |
| 152 | Мероприятие 3.2.2.  Установка и замена приборов учета в ТП на уличное освещение | 53,6 | 53,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 153 | **Мероприятие 3.3.**  **Оформление и экспертиза нормативно- технической документации, всего , из них:** | **540,0** | **120,0** | **420,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **3.1.1.** |
| 154 | местный бюджет | 540,0 | 120,0 | 420,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 155 | Мероприятие 3.3.1.  Проведение экспертизы и актуализация схемы теплоснабжения ГО Верхняя Пышма до 2028 года | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 156 | Мероприятие 3.3.2.  Проведение экспертизы и актуализация схемы водоснабжения и водоотведения ГО Верхняя Пышма до 2028 года | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 157 | Мероприятие 3.3.3.  Проведение экспертизы и актуализация программы коплексного развития коммунальной инфраструктуры ГО Верхняя Пышма до 2023 года | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 158 | Мероприятие 3.3.4.  Разработка топливно- энергетического баланса за предшествующий год | 240,0 | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 159 | **Мероприятие 3.4.**  **Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме в части модернизации лифтового хозяйства, всего, из них всего , из них:** | **16131,8** | **0,0** | **16131,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **3.2.5.** |
| 160 | местный бюджет | 8000,0 | 0,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 161 | областной бюджет | 5712,0 | 0,0 | 5712,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 162 | внебюджетные источники | 2419,8 | 0,0 | 2419,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **163** | **Подпрограмма 4. «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»** | | | | | | | | |
| **164** | **Всего по подпрограмме «восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»** | **241184,2** | **39673,5** | **44773,5** | **38357,2** | **39460,0** | **39460,0** | **39460,0** |  |
| 165 | областной бюджет | 2475,2 | 633,9 | 1841,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 166 | местный бюджет | 238709,0 | 39039,6 | 42932,2 | 38357,2 | 39460,0 | 39460,0 | 39460,0 |  |
| **167** | **«Капитальные вложения» ,**  **«Иные капитальные вложения»** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **168** | **Всего по направлению иные**  **«Капитальные вложения», в том числе:** | **17318,6** | **2796,2** | **2217,4** | **3065,0** | **3080,0** | **3080,0** | **3080,0** |  |
| 169 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 170 | местный бюджет | 17318,6 | 2796,2 | 2217,4 | 3065,0 | 3080,0 | 3080,0 | 3080,0 |  |
| **171** | **Мероприятие 4.1.**  **Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, всего, из них:** | **17318,6** | **2796,2** | **2217,4** | **3065,0** | **3080,0** | **3080,0** | **3080,0** | **4.1.1.** |
| 172 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 173 | местный бюджет | 17318,6 | 2796,2 | 2217,4 | 3065,0 | 3080,0 | 3080,0 | 3080,0 |  |
| **174** | **«Прочие нужды»** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **175** | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:** | **223865,6** | **36877,3** | **42556,1** | **35292,2** | **36380,0** | **36380,0** | **36380,0** |  |
| 176 | местный бюджет | 221390,4 | 36243,4 | 40714,8 | 35292,2 | 36380,0 | 36380,0 | 36380,0 |  |
| 177 | областной бюджет | 2475,2 | 633,9 | 1841,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 178 | **Мероприятие 4.2.**  **Разработка проектов и экспертиза сметной документации по комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе:** | **1636,0** | **211,0** | **225,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **4.1.1.** |
| 179 | местный бюджет | 1636,0 | 211,0 | 225,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |
| **180** | **Мероприятие 4.3.**  **Содержание и ремонт сетей наружного освещения города Верхняя Пышма, всего, из них** | **64193,0** | **10456,5** | **11084,8** | **10277,5** | **10791,4** | **10791,4** | **10791,4** | **4.2.1.** |
| **181** | местный бюджет | 64193,0 | 10456,5 | 11084,8 | 10277,5 | 10791,4 | 10791,4 | 10791,4 |  |
| 182 | Мероприятие 4.3.1.  Оплата электроэнергии за уличное освещение г. Верхняя Пышма | 54018,5 | 8735,6 | 9111,2 | 8657,5 | 9171,4 | 9171,4 | 9171,4 |  |
| 183 | Мероприятие 4.3.2.  Услуги по содержанию сетей уличного освещения г. Верхняя Пышма | 10174,5 | 1720,9 | 1973,6 | 1620,0 | 1620,0 | 1620,0 | 1620,0 |  |
| **184** | **Мероприятие 4.4.**  **Содержание и ремонт сетей наружного освещения населенных пунктов городского округа, всего, из них:** | **46811,9** | **7295,0** | **8391,5** | **7500,1** | **7875,1** | **7875,1** | **7875,1** | **4.2.1.** |
| 185 | местный бюджет | 46811,9 | 7295,0 | 8391,5 | 7500,1 | 7875,1 | 7875,1 | 7875,1 |  |
| 186 | Мероприятие 4.4.1.  Содержание и ремонт сетей наружного освещения в границах территории Исетской поселковой администрации ( в т.ч. оплата эл.энергии) | 8877,3 | 1408,7 | 1445,2 | 1449,6 | 1524,6 | 1524,6 | 1524,6 |  |
| 187 | Мероприятие 4.4.2.  Содержание и ремонт сетей наружного освещения в границах территории Кедровской поселковой администрации ( в т.ч. оплата эл.энергии) | 8550,0 | 1376,8 | 1276,6 | 1417,9 | 1492,9 | 1492,9 | 1492,9 |  |
| 188 | Мероприятие 4.4.3.  Содержание и ремонт сетей наружного освещения в границах территории Красненской поселковой администрации ( в т.ч. оплата эл.энергии) | 10626,6 | 1645,7 | 2009,5 | 1686,6 | 1761,6 | 1761,6 | 1761,6 |  |
| 189 | Мероприятие 4.4.4.  Содержание и ремонт сетей наружного освещения в границах территории Балтымской сельской администрации ( в т.ч. оплата эл.энергии) | 13776,4 | 2120,8 | 2783,4 | 2161,8 | 2236,8 | 2236,8 | 2236,8 |  |
| 190 | Мероприятие 4.4.5.  Содержание и ремонт сетей наружного освещения в границах территории Мостовкой сельской администрации ( в т.ч. оплата эл.энергии) | 4981,6 | 743,0 | 876,8 | 784,2 | 859,2 | 859,2 | 859,2 |  |
| **191** | **Мероприятие 4.5.**  **Санитарное содержание и благоустройство территорий города Верхняя Пышма, всего, из них:** | **69877,5** | **10548,4** | **12440,7** | **11932,4** | **11652,0** | **11652,0** | **11652,0** | **4.3.1.** |
| 192 | местный бюджет | 69877,5 | 10548,4 | 12440,7 | 11932,4 | 11652,0 | 11652,0 | 11652,0 |  |
| 193 | Мероприятие 4.5.1.  Санитарная очистка территорий города Верхняя Пышма | 69315,4 | 10298,4 | 12128,6 | 11932,4 | 11652,0 | 11652,0 | 11652,0 |  |
| 194 | Мероприятие 4.5.2.  Благоустройство общегородских территорий по установке и замене урн. | 500,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 195 | Мероприятие 4.5.3.  Разборка аварийных и бесзозяйных объектов по ул. Чкалова, 9 в г. Верхняя Пышма | 62,1 | 0,0 | 62,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **196** | **Мероприятие 4.6.**  **Санитарное содержание и благоустройство территорий населенных пунктов городского округа, всего, из них:** | **12201,2** | **1170,9** | **2924,5** | **2035,3** | **2023,5** | **2023,5** | **2023,5** | **4.3.1.** |
| 197 | местный бюджет | 12201,2 | 1170,9 | 2924,5 | 2035,3 | 2023,5 | 2023,5 | 2023,5 |  |
| 198 | Мероприятие 4.6.1.  Санитарное содержание и благоустройство территорий в границах Исетской поселковой администрации | 4299,6 | 304,4 | 2116,4 | 471,5 | 469,1 | 469,1 | 469,1 |  |
| 199 | Мероприятие 4.6.2.  Санитарное содержание и благоустройство территорий в границах Кедровской поселковой администрации | 912,2 | 30,0 | 75,0 | 203,6 | 201,2 | 201,2 | 201,2 |  |
| 200 | Мероприятие 4.6.3.  Санитарное содержание и благоустройство территорий в границах Красненской поселковой администрации | 1363,0 | 67,1 | 156,5 | 286,5 | 284,3 | 284,3 | 284,3 |  |
| 201 | Мероприятие 4.6.4.  Санитарное содержание и благоустройство территорий в границах Балтымской сельской администрации | 4230,4 | 647,1 | 424,5 | 791,5 | 789,1 | 789,1 | 789,1 |  |
| 202 | Мероприятие 4.6.5.  Санитарное содержание и благоустройство территорий в границах Мостовской сельской администрации | 1396,0 | 122,3 | 152,1 | 282,2 | 279,8 | 279,8 | 279,8 |  |
| **203** | **Мероприятие 4.7.**  **Озеленение территорий города Верхняя Пышма, всего, из них:** | **15770,3** | **2365,5** | **2325,4** | **2530,9** | **2849,5** | **2849,5** | **2849,5** | **4.3.1.** |
| 204 | местный бюджет | 15770,3 | 2365,5 | 2325,4 | 2530,9 | 2849,5 | 2849,5 | 2849,5 |  |
| 205 | Мероприятие 4.7.1.  Оформление цветников и газонов и уход за ними в г. Верхняя Пышма | 8349,1 | 1260,4 | 1471,6 | 1363,4 | 1417,9 | 1417,9 | 1417,9 |  |
| 206 | Мероприятие 4.7.2.  Ограниченная вырубка деревьев, вырезка поросли и ветвей древесно- кустарниковой растительности на территории г. Верхняя Пышма | 7331,2 | 1015,1 | 853,8 | 1167,5 | 1431,6 | 1431,6 | 1431,6 |  |
| 207 | Мероприятие 4.7.3.  Обследование древесно- кустарниковой растительности по ул. Петрова в г. Верхняя Пышма | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **208** | **Мероприятие 4.8.**  **Озеленение территорий населенных пунктов городского округа, всего, из них:** | **4600,5** | **546,1** | **672,9** | **716,0** | **888,5** | **888,5** | **888,5** | **4.3.1.** |
| 209 | местный бюджет | 4600,5 | 546,1 | 672,9 | 716,0 | 888,5 | 888,5 | 888,5 |  |
| 210 | Мероприятие 4.8.1.  Озеленение территорий в границах Исетской поселковой администрации | 1270,1 | 177,9 | 199,5 | 197,3 | 231,8 | 231,8 | 231,8 |  |
| 211 | Мероприятие 4.8.2.  Озеленение территорий в границах Кедровской поселковой администрации | 818,3 | 109,6 | 110,0 | 123,8 | 158,3 | 158,3 | 158,3 |  |
| 212 | Мероприятие 4.8.3.  Озеленение территорий в границах Красненской поселковой администрации | 1021,7 | 63,1 | 167,9 | 171,8 | 206,3 | 206,3 | 206,3 |  |
| 213 | Мероприятие 4.8.4.  Озеленение территорий в границах Балтымской сельской администрации | 1268,7 | 185,0 | 185,0 | 198,8 | 233,3 | 233,3 | 233,3 |  |
| 214 | Мероприятие 4.8.5.  Озеленение территорий в границах Мостовской сельской администрации | 221,7 | 10,5 | 10,5 | 24,3 | 58,8 | 58,8 | 58,8 |  |
| 215 | **Мероприятие 4.9.**  **Организация и проведение массовых работ по санитарной очистке территорий в городском округе Верхняя Пышма** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **4.3.1.** |
| 216 | **Мероприятие 4.10.**  **Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак на территории городского округа Верхняя Пышма, в том числе:** | **2475,2** | **633,9** | **1841,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **4.4.1.** |
| 217 | областной бюджет | 2475,2 | 633,9 | 1841,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 218 | Мероприятие 4.10.1.  Осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак на территории городского округа Верхняя Пышма | 2371,0 | 633,9 | 1737,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 219 | Мероприятие 4.10.2.  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 104,2 | 0,0 | 104,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **220** | **Мероприятие 4.11.**  **Разработка проектно- сметной документации на строительство муниципального нового кладбища общественного назначения с традиционными захоронениями в п. Красный ГО Верхняя Пышма, всего, из них** | **5300,0** | **2650,0** | **2650,0\*** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **4.3.1.** |
| **221** | местный бюджет | 5300,0 | 2650,0 | 2650,0\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **222** | **Мероприятие 4.12.**  **Ремонт проездов на территории городского кладбища, всего, из них:** | **1000,0** | **1000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **4.3.1.** |
| **223** | местный бюджет | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **224** | **Подпрограмма 5. «Дорожное хозяйство на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»** | | | | | | | | |
| **225** | **Всего по подпрограмме «дорожное хозяйство на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»** | **291913,5** | **90944,7** | **46273,8** | **42875,7** | **37273,1** | **37273,1** | **37273,1** |  |
| 226 | местный бюджет | 241913,5 | 40944,7 | 46273,8 | 42875,7 | 37273,1 | 37273,1 | 37273,1 |  |
| 227 | областной бюджет | 50000,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 228 | **«Капитальные вложения» ,**  **«Иные капитальные вложения»** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | **Всего по направлению иные**  **«Капитальные вложения», в том числе:** | **53762,7** | **53762,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| 230 | областной бюджет | 50000,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 231 | местный бюджет | 3762,7 | 3762,7 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| 232 | **Мероприятие 5.1.**  **Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего, из них:** | **53762,7** | **53762,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **5.1.2.** |
| 233 | областной бюджет | 50000,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 234 | местный бюджет | 3762,7 | 3762,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **235** | **«Прочие нужды»** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **236** | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:** | **238150,8** | **37182,0** | **46273,8** | **42875,7** | **37273,1** | **37273,1** | **37273,1** |  |
| 237 | местный бюджет | 238150,8 | 37182,0 | 46273,8 | 42875,7 | 37273,1 | 37273,1 | 37273,1 |  |
| **238** | **Мероприятие 5.2.**  **Текущее содержание улично- дорожной сети и ливневой канализации г. Верхняя Пышма, всего, из них:** | **106687,1** | **16490,9** | **17504,0** | **17974,0** | **18239,4** | **18239,4** | **18239,4** | **5.1.1.** |
| 239 | местный бюджет | 106687,1 | 16490,9 | 17504,0 | 17974,0 | 18239,4 | 18239,4 | 18239,4 |  |
| 240 | Мероприятие 5.2.1.  Текущее содержание автомобильных дорог г. Верхняя Пышма | 95978,9 | 14079,8 | 16306,9 | 16244,0 | 16449,4 | 16449,4 | 16449,4 |  |
| 241 | Мероприятие 5.2.2.  Текущее содержание ливневой канализации г. Верхняя Пышма | 9398,7 | 1464,0 | 834,7 | 1730,0 | 1790,0 | 1790,0 | 1790,0 |  |
| 242 | Мероприятие 5.2.3.  Обеспечение нормативных требований по содержанию дорог и тротуаров г. Верхняя Пышма | 862,6 | 613,1 | 249,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 243 | Мероприятие 5.2.4.  Текущее содержание металлических ограждений г. Верхняя Пышма | 154,1 | 41,2 | 112,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 244 | Мероприятие 5.2.5.  Разработка и заполнение электронного банка данных по автодорогам ГО Верхняя Пышма | 292,8 | 292,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **245** | **Мероприятие 5.3.**  **Текущее содержание улично- дорожной сети в населенных пунктах городского округа, всего, из них:** | **15533,9** | **2745,1** | **2759,2** | **2995,5** | **2344,7** | **2344,7** | **2344,7** | **5.1.1.** |
| 246 | местный бюджет | 15533,9 | 2745,1 | 2759,2 | 2995,5 | 2344,7 | 2344,7 | 2344,7 |  |
| 247 | Мероприятие 5.3.1.  Текущее содержание улично- дорожной сети в границах территории Исетской поселковой администрации | 4457,0 | 762,3 | 775,8 | 831,8 | 695,7 | 695,7 | 695,7 |  |
| 248 | Мероприятие 5.3.2.  Текущее содержание улично- дорожной сети в границах территории Кедровской поселковой администрации | 1012,6 | 199,4 | 200,0 | 217,8 | 131,8 | 131,8 | 131,8 |  |
| 249 | Мероприятие 5.3.3.  Текущее содержание улично- дорожной сети в границах территории Красненской поселковой администрации | 3541,2 | 614,0 | 679,8 | 670,3 | 525,7 | 525,7 | 525,7 |  |
| 250 | Мероприятие 5.3.4.  Текущее содержание улично- дорожной сети в границах территории Балтымской сельской администрации | 5273,3 | 914,4 | 914,4 | 997,4 | 815,7 | 815,7 | 815,7 |  |
| 251 | Мероприятие 5.3.5.  Текущее содержание улично- дорожной сети в границах территории Мостовской сельской администрации | 1249,8 | 255,0 | 189,2 | 278,2 | 175,8 | 175,8 | 175,8 |  |
| **252** | **Мероприятие 5.4.**  **Текущее содержание и ремонт объектов дорожной инфраструктуры в г. Верхняя Пышма , всего, из них:** | **38296,8** | **6770,7** | **7644,7** | **7558,7** | **5440,9** | **5440,9** | **5440,9** | **5.1.1.** |
| 253 | местный бюджет | 38296,8 | 6770,7 | 7644,7 | 7558,7 | 5440,9 | 5440,9 | 5440,9 |  |
| 254 | Мероприятие 5.4. 1.  Текущее содержание и ремонт дорожных знаков в г. Верхняя Пышма | 11463,1 | 1590,3 | 2007,2 | 1940,0 | 1975,2 | 1975,2 | 1975,2 |  |
| 255 | Мероприятие 5.4.2.  Текущее содержание и ремонт светофорных объектов в г. Верхняя Пышма | 11455,1 | 1326,2 | 2263,3 | 1940,0 | 1975,2 | 1975,2 | 1975,2 |  |
| 256 | Мероприятие 5.4. 3.  Нанесение дорожной разметки в г. Верхняя Пышма | 6068,4 | 747,3 | 1629,6 | 900,0 | 930,5 | 930,5 | 930,5 |  |
| 257 | Мероприятие 5.4. 4.  Установка искусственных дорожных неровностей (ИДН) в г. Верхняя Пышма | 2894,2 | 375,0 | 299,2 | 540,0 | 560,0 | 560,0 | 560,0 |  |
| 258 | Мероприятие 5.4.5.  Разработка проекта организации дорожного движения в г. Верхняя Пышма | 3578,7 | 1340,0 | 0,0 | 2238,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 259 | Мероприятие 5.4.6.  Установка металлических ограждений на пешеходных переходах в г. Верхняя Пышма | 2837,3 | 1391,9 | 1445,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **260** | **Мероприятие 5.5.**  **Текущее содержание и ремонт объектов дорожной инфраструктуры в населенных пунктах городского округа всего, из них:** | **1807,6** | **298,7** | **566,1** | **248,0** | **231,6** | **231,6** | **231,6** | **5.1.1.** |
| 261 | местный бюджет | 1807,6 | 298,7 | 566,1 | 248,0 | 231,6 | 231,6 | 231,6 |  |
| 262 | Мероприятие 5.5.1.  Текущее содержание и ремонт объектов дорожной инфраструктуры в границах территории Исетской поселковой администрации ( установка дорожных знаков, дорожная разметка) | 887,5 | 105,0 | 362,5 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 |  |
| 263 | Мероприятие 5.5.2.  Текущее содержание и ремонт объектов дорожной инфраструктуры в границах территории Кедровской поселковой администрации ( установка дорожных знаков) | 476,7 | 71,2 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 |  |
| 264 | Мероприятие 5.5.3.  Текущее содержание и ремонт объектов дорожной инфраструктуры в границах территории Красненской поселковой администрации ( установка дорожных знаков) | 294,0 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 |  |
| 265 | Мероприятие 5.5.3.  Текущее содержание и ремонт объектов дорожной инфраструктуры в границах территории Балтымской сельской администрации ( установка дорожных знаков) | 149,4 | 70,0 | 70,0 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **266** | **Мероприятие 5.6.**  **Ремонт дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в г. Верхняя Пышма, всего, из них:** | **52777,9** | **6893,6** | **10269,9** | **10379,3** | **8411,7** | **8411,7** | **8411,7** | **5.1.2.** |
| 267 | местный бюджет | 52777,9 | 6893,6 | 10269,9 | 10379,3 | 8411,7 | 8411,7 | 8411,7 |  |
| **268** | **Мероприятие 5.7.**  **Ремонт дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в населенных пунктах городского округа, всего, из них:** | **23027,2** | **3962,7** | **7529,9** | **3720,2** | **2604,8** | **2604,8** | **2604,8** | **5.1.2.** |
| 269 | местный бюджет | 23027,2 | 3962,7 | 7529,9 | 3720,2 | 2604,8 | 2604,8 | 2604,8 |  |
| 270 | Мероприятие 5.7.1.  Ремонт дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в границах территории Исетской поселковой администрации | 4043,5 | 433,3 | 1700,2 | 718,1 | 397,3 | 397,3 | 397,3 |  |
| 271 | Мероприятие 5.7.2.  Ремонт дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в в границах территории Кедровской поселковой администрации | 4953,1 | 834,1 | 823,8 | 823,8 | 823,8 | 823,8 | 823,8 |  |
| 272 | Мероприятие 5.7.3.  Ремонт дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в границах территории Красненской поселковой администрации | 4946,4 | 647,9 | 1698,1 | 650,1 | 650,1 | 650,1 | 650,1 |  |
| 273 | Мероприятие 5.7.4.  Ремонт дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в границах территории Балтымской сельской администрации ( в т.ч. составление смет) | 5321,9 | 1232,9 | 1620,0 | 1213,2 | 418,6 | 418,6 | 418,6 |  |
| 274 | Мероприятие 5.7.5.  Ремонт дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в границах территории Мостовской сельской администрации | 3762,3 | 814,5 | 1687,8 | 315,0 | 315,0 | 315,0 | 315,0 |  |
| 275 | **Мероприятие 5.8.**  **Проведение экспертизы сметной документации на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего, из них:** | **20,3** | **20,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **5.1.2.** |
| 276 | местный бюджет | 20,3 | 20,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **277** | **Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы «развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года** | | | | | | | | |
| **278** | **Всего по подпрограмме «обеспечение реализации муниципальной программы «развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»** | **67798,1** | **10882,5** | **11379,4** | **11249,2** | **11429,0** | **11429,0** | **11429,0** |  |
| **279** | местный бюджет | 67798,1 | 10882,5 | 11379,4 | 11249,2 | 11429,0 | 11429,0 | 11429,0 |  |
| **280** | **«Прочие нужды»** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **281** | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:** | **67798,1** | **10882,5** | **11379,4** | **11249,2** | **11429,0** | **11429,0** | **11429,0** |  |
| 282 | местный бюджет | 67798,1 | 10882,5 | 11379,4 | 11249,2 | 11429,0 | 11429,0 | 11429,0 |  |
| **283** | **Мероприятие 6.1.**  **Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «МКУ «Комитет ЖКХ» , всего, из них :** | **67798,1** | **10882,5** | **11379,4** | **11249,2** | **11429,0** | **11429,0** | **11429,0** | **6.1.1., 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4.** |
| 284 | местный бюджет | 67798,1 | 10882,5 | 11379,4 | 11249,2 | 11429,0 | 11429,0 | 11429,0 |  |
| **285** | **Мероприятие 6.2.**  **Рассмотрение и мониторинг реализации инвестиционных программ предприятий коммунального комплекса и программ газификации предприятий газовой отрасли, финансируемых за счет регулируемых тарифов.** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **6.1.1.** |
| **286** | **Мероприятие 6.3.**  **Участие в конкурсных отборах и оформление заявок на получение субсидий из средств областного бюджета; контроль за соблюдением порядка расходования субсидий из областного бюджета, подготовка в установленном порядке отчетной информации по действующим и проектируемым областным программам.** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **6.1.1.** |
| **287** | **Мероприятие 6.4.**  **Работа в сфере взаимодействия с предприятиями топливно-энергетического комплекса на территории городского округа Верхняя Пышма, постоянный мониторинг и создание системы оперативного взаимодействия между субъектами топливно-энергетических ресурсов в части обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения населения.** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **6.1.1., 6.1.2.** |
| **288** | **Мероприятие 6.5.**  **Участие в организации и проведении проверок готовности предприятий жилищно-коммунального комплекса к работе в отопительный зимний период, предоставление отчетности в вышестоящие инстанции.** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **6.1.1., 6.1.2.** |
| **289** | **Мероприятие 6.6.**  **Организация оперативного мониторинга состояния погашения задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы предприятиями ЖКХ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **6.1.1., 6.1.2.** |
| **290** | **Мероприятие 6.7.**  **Рассмотрение и подготовка ответов на обращение граждан, организаций по вопросам жилищно-коммунального хозяйства городского округа.** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **6.1.1., 6.1.3., 6.1.4.** |
| **291** | **Мероприятие 6.8.**  **Участие в подготовке и проведении научно-практических конференций, семинаров, конкурсов по тематике развития отрасли ЖКХ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **6.1.1.** |
| **292** | **Мероприятие 6.9.**  **Участие в организации выполнения мероприятий гражданской обороны в режиме повседневной деятельности, в режиме повышенной готовности и в чрезвычайном режиме по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных со стихийными бедствиями, отказами систем жизнеобеспечения или авариями на объектах повышенной опасности** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **6.1.1.** |
| **293** | **Мероприятие 6.10.**  **Предоставление муниципальных услуг населению в рамках полномочий МКУ «Комитет жилищно-коммунального хозяйства»** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **6.1.1., 6.1.2.** |

Примечание:

1) \* по строкам 56,57 объем средств, планируемый в 2016 году на проектирование и установка трех реклоузеров на скважинах п. Красный Адуй, включает средства учтенные , но не оплаченные в 2015 году;

2) \*по строкам 58,59 объем средств, планируемый в 2016 году на проектирование , реконструкция и строительство ВЛ 6 кВ от РУ насосной 2-го подъема до РУ насосной 1-го подъема г. Верхняя Пышма включает средства учтенные , но не использованные в 2015 году;

3) \* по строке 78,79 объем средств, планируемый в 2016 году на строительство газовой блочно- модульной котельной "Гранит" в п. Исеть , включает средства учтенные , но не оплаченные в 2015 году;

4) \* по строке 84,85 объем средств, планируемый в 2016 году на строительство объекта "Газопровод низкого давления по ул. Малиновая п. Санаторный " , предусматривает завершение строительства объекта и включает стоимость работ учтенную, но не оплаченную в 2015 году;

5) \* по строкам 91,92,93 объем средств, планируемый в 2016 году на технологическое присоединение объекта , учитывает средства , запланированные , но не использованные в 2015 году;

6) \* по строкам 134, 135 объем средств, планируемый в 2016 году на выполнение расчетных работ , включает средства запланированные, но не оплаченные в 2015году.

7) \* по строкам 220, 221 объем средств, планируемый в 2016 году на выполнение проектных и расчетных работ , включает средства запланированные , но не оплаченные в 2015году.

К постановлению администрации

городского округа Верхняя Пышма

от 24.08.2016 № 1076

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Программе

**ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ** **МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания,**

**повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование объекта капитального строительства /Источники расходов на финансирование объектов капитального строительства | | | Сметная стоимость объекта, тыс.руб. | | Сроки строительства (проектно-сметных работ) | | Объемы финансирования, тыс.руб. | | | | | | |
| Наименование объекта капитального строительства | | Адрес объекта  капитального  строительства | в текущих ценах (на момент составления проектно-сметной документации) | в ценах соответствующих лет реализации проекта | начало | ввод(завершение) | всего | первый год | второй год | третий год | четвертый год | пятый год | шестой год |
| 1 | Организация строительства подземных сетей водоотведения | ул. Дзержинского г. Верхняя Пышма | 1647,8 | 1647,8 | 2015 | 2015 | 1647,8 | 1647,8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ВСЕГО по объекту 1, в том числе:** | | **1647,8** | **1647,8** | **2015** | **2015** | **1647,8** | **1647,8** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| местный бюджет | | 1647,8 | 1647,8 | 2015 | 2015 | 1647,8 | 1647,8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Организация строительства подземных сетей водоотведения | ул. Свердлова- Кирова-Красноармейская г. Верхняя Пышма 2-3-4 этапы | 3430,9 | 3430,9 | 2015 | 2016 | 3430,9 | 2539,8 | | 891,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ВСЕГО по объекту 2, в том числе:** | | **3430,9** | **3430,9** | **2015** | **2016** | **3430,9** | **2539,8** | | **891,1** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| местный бюджет | | 3430,9 | 3430,9 | 2015 | 2016 | 3430,9 | 2539,8 | | 891,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Организация строительства подземных сетей водоотведения | ул. Южная г. Верхняя Пышма | 2364,8 | 2364,8 | 2015 | 2016 | 2364,8 | 1037,9 | | 1326,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ВСЕГО по объекту 3, в том числе:** | | **2364,8** | **2364,8** | **2015** | **2016** | **2364,8** | **1037,9** | | **1326,9** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| местный бюджет | | 2364,8 | 2364,8 | 2015 | 2016 | 2364,8 | 1037,9 | | 1326,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Проектирование и строительство согласующего трансформатора 6/10 кВ/1000 кВа на ВЛ | п. Соколовка | 245,7 | 245,7 | 2015 | 2015 | 245,7 | 245,7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ВСЕГО по объекту 4, в том числе:** | | **245,7** | **245,7** | **2015** | **2015** | **245,7** | **245,7** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| местный бюджет | | 245,7 | 245,7 | 2015 | 2015 | 245,7 | 245,7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Строительство сетей уличного освещения | п. Залесье | 1199,0 | 1199,0 | 2015 | 2015 | 962,2 | 962,2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ВСЕГО по объекту 5, в том числе:** | | **1199,0** | **1199,0** | **2015** | **2015** | **962,2** | **962,2** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| местный бюджет | | 1199,0 | 1199,0 | 2015 | 2015 | 962,2 | 962,2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Строительство КТПН-250 кВа | район ул. Артиллеристов в п. Красный | 6860,2 | 6860,2 | 2015 | 2015 | 6251,5 | 6251,5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ВСЕГО по объекту 6, в том числе:** | | **6860,2** | **6860,2** | **2015** | **2015** | **6251,5** | **6251,5** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| местный бюджет | | 6860,2 | 6860,2 | 2015 | 2015 | 6251,5 | 6251,5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Проектирование , реконструкция и строительство ВЛ 6 кВ от РУ насосной 2-го подъема до РУ насосной 1-го подъема г. Верхняя Пышма | г. Верхняя Пышма | 4259,9 | 4259,9 | 2015 | 2016 | 3964,2 | 0,0 | | 3964,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ВСЕГО по объекту 7, в том числе:** | | **4259,9** | **4259,9** | **2015** | **2016** | **3964,2** | **0,0** | | **3964,2** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| местный бюджет | | 4259,9 | 4259,9 | 2015 | 2016 | 3964,2 | 0,0 | | 3964,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Проектирование и строительство газовой блочно- модульной котельной "Гранит" | п. Исеть | 6526,4 | 6526,4 | 2015 | 2016 | 5177,3 | 729 | | 4448,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ВСЕГО по объекту 8, в том числе:** | | **6526,4** | **6526,4** | **2015** | **2016** | **5177,3** | **729** | | **4448,3** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| местный бюджет | | 6526,4 | 6526,4 | 2015 | 2016 | 5177,3 | 729 | | 4448,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Проектирование , реконструкция и строительство ВЛ 6 кВ от РП Северная до РУ 2-го подъема | г.Верхняя Пышма | 5435,3 | 5435,3 | 2016 | 2016 | 5435,3 | 0 | | 5435,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ВСЕГО по объекту 9 , в том числе:** | | **5435,3** | **5435,3** | **2016** | **2016** | **5435,3** | **0** | | **5435,3** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| местный бюджет | | 5435,3 | 5435,3 | 2016 | 2016 | 5435,3 | 0 | | 5435,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Капитальный ремонт конструкций здания газовой котельной | п. Исеть, ул. Заводская, 1 | 5564,4 | 5564,4 | 2015 | 2016 | 5564,4 | 1663,9 | | 3900,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ВСЕГО по объекту 10 ,в том числе:** | | **5564,4** | **5564,4** | **2015** | **2016** | **5564,4** | **1663,9** | | **3900,5** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| местный бюджет | | 5564,4 | 5564,4 | 2015 | 2016 | 5564,4 | 1663,9 | | 3900,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Реконструкция системы теплоснабжения | ул. Петрова , 22 а , Ценральные тепловые пункты № 12,13 | 4879,1 | 4879,1 | 2015 | 2015 | 4757,7 | 4757,7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ВСЕГО по объекту 11 , в том числе:** | | **4879,1** | **4879,1** | **2015** | **2015** | **4757,7** | **4757,7** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| местный бюджет | | 4879,1 | 4879,1 | 2015 | 2015 | 4757,7 | 4757,7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Строительство газопровода низкого давления | п. Санаторный, ул. Малиновая | 2155,1 | 2155,1 | 2015 | 2016 | 1712,4 | 1449,3 | | 263,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ВСЕГО по объекту 12 , в том числе:** | | **2155,1** | **2155,1** | **2015** | **2016** | **1712,4** | **1449,3** | | **263,1** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| местный бюджет | | 2155,1 | 2155,1 | 2015 | 2016 | 1712,4 | 1449,3 | | 263,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Строительство распределительных газовых сетей | с. Мостовское ( ул. Заречная, Лесная) | 14000,0 | 14000,0 | 2016 | 2018 | 14000,0 | 0,0 | | 2000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 0 | 0 |
| **ВСЕГО по объекту 13 , в том числе:** | | **14000,0** | **14000,0** | **2016** | **2018** | **14000,0** | **0,0** | | **2000,0** | **6000,0** | **6000,0** | **0** | **0** |
| местный бюджет | | 14000,0 | 14000,0 | 2016 | 2018 | 14000,0 | 0,0 | | 2000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 0 | 0 |
| 14. | Организация строительства подземных сетей водоотведения | ул. ул. Металлургов г. Верхняя Пышма | 900,9 | 900,9 | 2016 | 2016 | 900,9 | 0 | | 900,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ВСЕГО по объекту 14 , в том числе:** | | **900,9** | **900,9** | **2016** | **2016** | **900,9** | **0** | | **900,9** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| местный бюджет | | 900,9 | 900,9 | 2016 | 2016 | 900,9 | 0 | | 900,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Организация строительства подземных сетей водоотведения | ул. ул. Энтузиастов г. Верхняя Пышма | 1115,6 | 1115,6 | 2016 | 2016 | 1115,6 | 0 | | 1115,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ВСЕГО по объекту 15 , в том числе:** | | **1115,6** | **1115,6** | **2016** | **2016** | **1115,6** | **0** | | **1115,6** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| местный бюджет | | 1115,6 | 1115,6 | 2016 | 2016 | 1115,6 | 0 | | 1115,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Капитальный ремонт магистральных наружных сетей водоснабжения в п. Кедровое | п.Кедровое | 1799,8 | 1799,8 | 2016 | 2016 | 1799,8 | 0 | | 1799,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ВСЕГО по объекту 16 , в том числе:** | | **1799,8** | **1799,8** | **2016** | **2016** | **1799,8** | **0** | | **1799,8** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| местный бюджет | | 1799,8 | 1799,8 | 2016 | 2016 | 1799,8 | 0 | | 1799,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Строительство трансформаторной подстанции КТПН-100/6/0,4 кВ на КНС в п. Исеть | п.Исеть | 715,3 | 715,3 | 2016 | 2016 | 715,3 | 0 | | 715,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ВСЕГО по объекту 17 , в том числе:** | | **715,3** | **715,3** | **2016** | **2016** | **715,3** | **0** | | **715,3** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| местный бюджет | | 715,3 | 715,3 | 2016 | 2016 | 715,3 | 0 | | 715,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Мероприятие 1.1.7. Строительство резервуаров МУП "Водоканал" городского округа Верхняя Пышма в количестве 3-х штук | г. Верхняя Пышма, ул. Балтымская, 2а | 103541,7 | 103541,7 | 2017 | 2018 | 103541,4 | 0 | | 0 | 51770,7 | 51770,7 | 0 | 0 |
| **ВСЕГО по объекту 18 , в том числе:** | | **103541,7** | **103542** | **2017** | **2018** | **103541,4** | **0** | | **0** | **51770,7** | **51770,7** | **0** | **0** |
| областной бюджет | | 72479 | 72479 | 2017 | 2018 | 72479,0 | 0 | | 0 | 36239,5 | 36239,5 | 0 | 0 |
| местный бюджет |  | 31062,4 | 31062,4 | 2017 | 2018 | 31062,4 | 0 | | 0 | 15531,2 | 15531,2 | 0 | 0 |
| 19. | Ремонт ВЛ-6 кВ фид."Солнечный" с. Мостовское | с. Мостовское | 110,3 | 110,3 | 2016 | 2016 | 110,3 | 0 | | 110,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ВСЕГО по объекту 19 , в том числе:** | | **110,3** | **110,3** | **2016** | **2016** | **110,3** | **0** | | **110,3** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| местный бюджет | | 110,3 | 110,3 | 2016 | 2016 | 110,3 | 0 | | 110,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

К постановлению администрации

городского округа Верхняя Пышма

от 24.08.2016 № 1076

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Программе

**ИЗМЕНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания,**

**повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Мероприятие  муниципальной  программы | Наименование  целевого  показателя  муниципальной программы  (с указанием  единицы  измерения) | Всего изменение общего объема  финансирования в рамках  муниципальной программы,  тыс. рублей | | | В том числе:2016 год, тыс. рублей | | | | | |
| Объем финансирования  муниципальной программы  в действующей редакции | Объем финансирования  муниципальной программы  в новой редакции | Объем финансирования  муниципальной программы  в действующей редакции (+/) | Изменение  объемов финансирования  муниципальной программы | | | Изменение  целевых показателей  муниципальной программы | | |
| Объем финансирования  муниципальной программы  в действующей редакции | Объем финансирования  муниципальной программы  в новой редакции | Объем финансирования  муниципальной программы  в действующей редакции (+/) | Значение целевого показателя  муниципальной программы  в действующей редакции | Значение целевого показателя  муниципальной программы  в новой редакции | Изменение значения целевого  показателя муниципальной  программы в 2016 году(+/-) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **ВСЕГО ПО муниципальной ПРОГРАММЕ, в том числе:** | | **934518,8** | **1038170,4** | **103651,6** | **174118,4** | **174228,6** | **110,2** |  |  |  |
| 2. | **Подпрограмма 1.**  **«Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года»** | Показатель 1.1.1.  Рост общего объема капитальных вложений в системы теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод к предшествующему периоду , процентов | 153182,4 | 256834,1 | 103651,7 | 31945,0 | 32055,3 | 110,3 | 96,4 | 96,4 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 72479,0 | 72479,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 153182,4 | 184355,1 | 31172,7 | 31945,0 | 32055,3 | 110,3 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3. | **Мероприятие 1.1. Развитие и модернизация систем водоснабжения и водоотведения городского округа**  **Мероприятие 1.6. Оформление документации , инвентаризация и ввод в эксплуатацию объектов в водоснабжения и водоотведения , всего, из них** | Показатель 1.1.2.  Ввод дополнительных мощностей сетей водоотведения, км | 32362,4 | 135903,8 | 103541,4 | 6134,3 | 6134,3 | 0,0 | 1,59 | 2,61 | 1,02 |
| Показатель 1.1.5.  Обеспечение нормативного состояния муниципальных объектов водоснабжения, водоотведения посредством капитального ремонта |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 |
| Показатель. 1.1.9.  Ввод дополнительных мощностей объектов водоснабжения путем строительства, модернизации, реконструкции, технического перевооружения |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| областной бюджет | 0,0 | 72479,0 | 72479,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| местный бюджет | 32362,4 | 63424,8 | 31062,4 | 6134,3 | 6134,3 | 0,0 |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 4. | **Мероприятие 1.2. Повышение эффективности работы очистки сточных вод на очистных сооружениях городского округа Верхняя Пышма, всего, из них** | Показатель 1.1.1.  Рост общего объема капитальных вложений в системы теплоснабжения, электроснабжения , водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод к предшествующему периоду , процентов | 8982,5 | 8982,5 | 0,0 | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | 42,8 | 42,8 | 0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| местный бюджет | 8982,5 | 8982,5 | 0,0 | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 5. | **Мероприятие 1.3.**  **Развитие и модернизация системы электроснабжения городского округа; Мероприятие 1.7. Оформление технической документации , экспертиза, инвентаризация и ввод в эксплуатацию объектов электроснабжения, всего, из них** | Показатель 1.1.3.  Ввод дополнительных мощностей сетей электроснабжения, км | 58608,0 | 58718,3 | 110,3 | 10299,5 | 10409,8 | 110,3 | 18,51 | 18,51 | 0 |
| Показатель 1.1.4.  Ввод дополнительных мощностей электрических подстанций путем строительства, модернизации, реконструкции, технического перевооружения, ед./кВт |  |  |  |  |  |  | 3/2560 | 3/2560 | 0 |
|  | Показатель 1.1.8.  Обеспечение нормативного состояния муниципальных объектов электроснабжения посредством капитального ремонта |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| местный бюджет | 58608,0 | 58718,3 | 110,3 | 10299,5 | 10409,8 | 110,3 |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 6. | **Мероприятие 1.4.**  **Развитие и модернизация системы теплоснабжения городского округа;**  **Мероприятие 1.8. Оформление технической документации , экспертиза , инвентаризация и ввод в эксплуатацию объектов теплоснабжения, всего, из них** | Показатель 1.1.5.  Ввод дополнительных мощностей котельных и ЦТП путем строительства, модернизации, реконструкции, технического перевооружения, ед/мВт | 26321,5 | 26321,5 | 0,0 | 3900,5 | 3900,5 | 0,0 | 3 / 0,3 | 3 / 0,3 | 0 |
| Показатель 1.1.7. Обеспечение нормативного состояния муниципальных объектов теплоснабжения посредством капитального ремонта |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 | 2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| местный бюджет | 26321,5 | 26321,5 | 0,0 | 3900,5 | 3900,5 | 0,0 |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 7. | **Мероприятие 1.5. Газификация территории городского округа; Мероприятие 1.9. Оформление технической документации , экспертиза , инвентаризация и ввод в эксплуатацию объектов газификации** | Показатель 1.2.1.  Ввод дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей, км | 26908,0 | 26908,0 | 0,0 | 10110,7 | 10110,7 | 0,0 | 1,08 | 1,08 | 0 |
| Показатель 1.2.2.  Количество жилых домов (квартир), газифицированных сетевым  природным газом |  |  |  |  |  |  | 4 /32 | 4 /32 | 0 |
| Показатель 1.2.3.  Перевод угольных котельных на газовое топливо |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| местный бюджет | 26908,0 | 26908,0 | 0,0 | 10110,7 | 10110,7 | 0,0 |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 8. | **Мероприятие 2.1. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, всего, из них; Мероприятие 2.6. Расчет ставки платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирных домах, всего, из них** | Показатель 2.1.1.  Площадь жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности в многоквартирных домах, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, тыс.кв.м. | 56447,3 | 56447,3 | 0,0 | 8668,3 | 8668,3 | 0,0 | 37,9 | 37,9 | 0 |
| Показатель 2.1.2. Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищного фонда, ед. |  |  |  |  |  |  | 47 | 47 | 0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| местный бюджет | 56447,3 | 56447,3 | 0,0 | 8668,3 | 8668,3 | 0,0 |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 9. | **Мероприятие 2.2. Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах, всего, из них** | Показатель 2.2.1. Количество граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых модернизировано лифтовое хозяйство в целях обеспечения их безопасности, тыс.чел. | 23752,3 | 23752,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель 2.2.2. Доля модернизированных (вновь установленных) лифтов в общем объеме лифтов в многоквартирных домах, процентов |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| местный бюджет | 22500,0 | 22500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| внебюджетные источники | 1252,3 | 1252,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 10. | **Мероприятие 2.3. Компенсация выпадающих доходов по вывозу жидких бытовых отходов от многоквартирных жилых домов, не подсоединенных к централизованной системе водоотведения, всего, из них:** | Показатель 2.3.1. Количество многоквартирных домов не подсоединенных к централизованной системе водоотведения, от которых осуществляется вывоз жидких бытовых отходов, ед. | 25021,4 | 25021,4 | 0,0 | 4245,1 | 4245,1 | 0,0 | 48 | 48 | 0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| местный бюджет | 25021,4 | 25021,4 | 0,0 | 4245,1 | 4245,1 | 0,0 |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 11. | **Мероприятие 2.4.**  **Субсидии на возмещение затрат по содержанию муниципальных бань, всего, из них:** | Показатель 2.4.1.  Количество действующих и поддерживаемых в нормативном состоянии муниципальных объектов банного обслуживания, ед. | 21163,6 | 21163,6 | 0,0 | 3229,4 | 3229,4 | 0,0 | 3 | 3 | 0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| местный бюджет | 21163,6 | 21163,6 | 0,0 | 3229,4 | 3229,4 | 0,0 |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 12. | **Мероприятие 2.5.**  **Снос аварийного и ветхого жилья, всего, из них** | Показатель 2.5.1.  Доля снесенного жилья в общей площади жилого фонда , признанного ветхим и аварийным в городском округе , процентов | 3224,8 | 3224,8 | 0,0 | 1372,0 | 1372,0 | 0,0 | 1,8 | 1,8 | 0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| местный бюджет | 3224,8 | 3224,8 | 0,0 | 1372,0 | 1372,0 | 0,0 |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 13. | **Мероприятие 3.1.**  **Разработка схемы теплоснабжения ГО Верхняя Пышма;**  **Мероприятие 3.3. Оформление и экспертиза нормативно- технической документации, всего , из них:** | Показатель 3.1.1.  Обеспеченность нормативно – правовыми актами в сфере энеро-ресурсосбережения в соответствии с федеральным законодательством. | 1841,8 | 1841,8 | 0,0 | 420,0 | 420,0 | 0,0 | 4 | 4 | 0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| местный бюджет | 1841,8 | 1841,8 | 0,0 | 420,0 | 420,0 | 0,0 |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 14. | **Мероприятие 3.2.**  **Установка и замена приборов учета ресурсов в жилищно- коммунальной сфере городского округа, всего, из них** | Показатель 3.2.1.  Обеспеченность многоквартирных домов коллективными приборами учета холодного водоснабжения, процентов | 32857,4 | 32857,4 | 0,0 | 5680,0 | 5680,0 | 0,0 | 60 | 60 | 0 |
| Показатель 3.2.2.  Обеспеченность многоквартирных домов коллективными приборами учета горячего водоснабжения, процентов |  |  |  |  |  |  | 80 | 80 | 0 |
| Показатель 3.2.3.  Обеспеченность многоквартирных домов коллективными приборами учета теплоснабжения, процентов |  |  |  |  |  |  | 90 | 90 | 0 |
| Показатель 3.2.4.  Обеспеченность многоквартирных домов коллективными приборами учета газоснабжения, процентов |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| местный бюджет | 2371,8 | 2371,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| внебюджетные источники | 30485,6 | 30485,6 | 0,0 | 5680,0 | 5680,0 | 0,0 |  |  |  |
| 15. | **Мероприятие 3.4. Предоставление субсидий на реализацию мероприятий**  **по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме в части**  **модернизации лифтового хозяйства, всего, из них всего , из них:** | Показатель 3.2.5.  Количество многоквартирных домов, в которых выполнены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в части  модернизации лифтового хозяйства | 16131,8 | 16131,8 | 0,0 | 16131,8 | 16131,8 | 0,0 | 0,0 | 3 | 3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | 5712,0 | 5712,0 | 0,0 | 5712,0 | 5712,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местный бюджет | 8000,0 | 8000,0 | 0,0 | 8000,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| внебюджетные источники | 2419,8 | 2419,8 | 0,0 | 2419,8 | 2419,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 15. | **Мероприятие 4.1. Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, Мероприятие 4.2.**  **Разработка проектов и экспертиза сметной документации по комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе:** | Показатель 4.1.1.  Количество дворовых территорий, уровень благоустройства которых повышен при реализации мероприятий, ед. | 18954,6 | 18954,6 | 0,0 | 2442,4 | 2442,4 | 0,0 | 10 | 10 | 0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| местный бюджет | 18954,6 | 18954,6 | 0,0 | 2442,4 | 2442,4 | 0,0 |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 16. | **Мероприятие 4.3. Содержание и ремонт сетей наружного освещения города Верхняя Пышма, Мероприятие 4.4. Содержание и ремонт сетей наружного освещения населенных пунктов городского округа, всего, из них:** | Показатель 4.2.1.  Доля освещенных частей улиц, проездов, дорог от их общей протяженности, процентов | 111004,9 | 111004,9 | 0,0 | 19476,3 | 19476,3 | 0,0 | 94,2 | 94,2 | 0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| местный бюджет | 111004,9 | 111004,9 | 0,0 | 19476,3 | 19476,3 | 0,0 |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 17. | **Мероприятие 4.5.**  **Санитарное содержание и благоустройство территорий города Верхняя Пышма, Мероприятие 4.6.**  **Санитарное содержание и благоустройство территорий населенных пунктов городского округа, Мероприятие 4.7.**  **Озеленение территорий города Верхняя Пышма, Мероприятие 4.8.**  **Озеленение территорий населенных пунктов городского округа, Мероприятие 4.10. Организация и проведение массовых работ по санитарной очистке территорий в городском округе Верхняя Пышма; Мероприятие 4.11. Разработка проектно- сметной документации на строительство муниципального нового кладбища общественного назначения с традиционными захоронениями в п. Красный ГО Верхняя Пышма; Мероприятие 4.12.**  **Ремонт проездов на территории городского кладбища; всего, из них:** | Показатель 4.3.1.  Площадь территорий городского округа, на которой выполняются мероприятия по благоустройству и озеленению, тыс.кв.м | 108749,5 | 108749,5 | 0,0 | 21013,5 | 21013,5 | 0,0 | 25520 | 25520 | 0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| местный бюджет | 108749,5 | 108749,5 | 0,0 | 21013,5 | 21013,5 | 0,0 |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 18. | **Мероприятие 4.9. Осуществление государственного полномочия по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак на территории городского округа Верхняя Пышма всего, из них:** | Показатель 4.4.1.  Количество отловленных безнадзорных собак в ходе выполнения мероприятий, ед. | 2475,2 | 2475,2 | 0,0 | 1841,3 | 1841,3 | 0,0 | 0 | 472 | 472 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| областной бюджет | 2475,2 | 2475,2 | 0,0 | 1841,3 | 1841,3 | 0,0 |  |  |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 19. | **Мероприятие 5.2.**  **Текущее содержание улично- дорожной сети и ливневой канализации г. Верхняя Пышма; Мероприятие 5.3.**  **Текущее содержание улично- дорожной сети в населенных пунктах городского округа; Мероприятие 5.4.**  **Текущее содержание и ремонт объектов дорожной инфраструктуры в г. Верхняя Пышма; Мероприятие 5.5.**  **Текущее содержание и ремонт объектов дорожной инфраструктуры в населенных пунктах городского округа; всего, из них:** | Показатель 5.1.1.  Обеспечение содержания улично-дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями, км | 162391,3 | 162325,5 | -65,8 | 28539,8 | 28474,0 | -65,8 | 226,47 | 226,47 | 0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| местный бюджет | 162391,3 | 162325,5 | -65,8 | 28539,8 | 28474,0 | -65,8 |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 20. | **Мероприятие 5.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; Мероприятие 5.6.**  **Ремонт дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в г. Верхняя Пышма; Мероприятие 5.7.**  **Ремонт дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в населенных пунктах городского округа; Мероприятие 5.8.**  **Проведение экспертизы сметной документации на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего, из них:** | Показатель 5.1.2.  Площадь отремонтированных дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов, тыс.кв.м | 129522,3 | 129588,1 | 65,8 | 17734,0 | 17799,8 | 65,8 | 73,1 | 73,1 | 0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| областной бюджет | 50000,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| местный бюджет | 79522,3 | 79588,1 | 65,8 | 17734,0 | 17799,8 | 65,8 |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 21. | **Мероприятие 6.1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «МКУ «Комитет ЖКХ» , всего, из них :** | Показатель 6.1.1.  Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы , процентов | 67798,2 | 67798,1 | -0,1 | 11379,5 | 11379,4 | -0,1 | 100 | 100 | 0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| местный бюджет | 67798,2 | 67798,1 | -0,1 | 11379,5 | 11379,4 | -0,1 |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 22. | **Мероприятие 6.7. Рассмотрение и подготовка ответов на обращение граждан, организаций по вопросам жилищно-коммунального хозяйства городского округа.** | Показатель 6.1.2.  Доля обоснованных жалоб на действия (бездействия) МКУ «Комитет ЖКХ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель 6.1.3.  Доля обращений граждан, рассмотренных в срок к общему числу обращений, процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 23. | **Мероприятие 6.10. Предоставление муниципальных услуг населению в рамках полномочий МКУ «Комитет жилищно-коммунального хозяйства»** | Показатель 6.1.4. Уровень удовлетворенности граждан качеством муниципальных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |