|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к письму администрации городского округа Верхняя Пышма от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_ |

**Информация для формирования рабочего плана приоритетной региональной программы «Комплексное развитие моногородов Свердловской области» по городскому округу Верхняя Пышма**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Мероприятие | Дата начала | Дата окончания | Результат мероприятия | Непосредственный исполнитель |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реализованы мероприятия качественного изменения объектов городской среды в моногороде Верхняя Пышма | 28.03.2017 | 30.03.2018 | Программа повышения качества среды моногорода Верхняя Пышма | Администрация городского округа Верхняя Пышма |
| 1.1. | Выполнено строительство пешеходной улицы по пр. Успенский, между ул. Калинина и ул. Сварщиков | 28.03.2017 | 30.03.2018 | Подписание акта приемки выполненных работ | Администрация городского округа Верхняя Пышма |
| 1.1.1 | Разработка сметной документации | 28.03.2017 | 05.06.2017 | Сметная документация | АО «Уралэлектромедь» |
| 1.1.4 | Выполнение строительных работ | 05.06.2017 | 30.03.2018 | Подписание акта приемки выполненных работ | Администрация городского округа Верхняя Пышма |
| 1.2 | Выполнено строительство сцены Верхнепышминского парка культуры и отдыха (г. Верхняя Пышма) | 28.03.2017 | 31.12.2017 | Подписание акта сдачи-приемки выполненных работ по строительству сцены | Администрация городского округа Верхняя Пышма |
| 1.2.1 | Разработка сметной документации | 28.03.2017 | 15.07.2017 | Получено положительное заключение по результатам проверки сметы на ремонт, выданной юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющим свидетельство саморегулируемой организации в сфере строительства о допуске к экспертизе (проверке) сметной документации | Администрация городского округа Верхняя Пышма |
| 1.2.2 | Участие в отборе муниципальных образований в целях предоставления субсидий  | 01.07.2017 | 15.07.2017 | Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета местным бюджетам субсидий | Администрация городского округа Верхняя Пышма |
| 1.2.3 | Осуществление закупки согласно положениям Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  | 28.03.2017 | 15.07.2017 | Заключен муниципальный контракт на строительство сцены | Администрация городского округа Верхняя Пышма |
| 1.2.4 | Выполнение строительства сцены | 15.07.2017 | 31.12.2017 | Подписание акта сдачи-приемки выполненных работ по строительству сцены | Администрация городского округа Верхняя Пышма |
| 1.3 | Выполнена установка урн по городу Верхняя Пышма | 28.03.2017 | 30.09.2017 | Подписание акта приемки выполненных работ | Администрация городского округа Верхняя Пышма |
| 1.3.1 | Осуществление закупки согласно положениям Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  | 28.03.2017 | 05.04.2017 | Заключен договор на установку урн | Администрация городского округа Верхняя Пышма |
| 1.3.2 | Установка урн | 05.04.2017 | 01.05.2017 | Подписание акта приемки выполненных работ | Администрация городского округа Верхняя Пышма |
| 1.4 | Выполнена установка информационных стендов и табличек рядом с достопримечательностями города Верхняя Пышма (знаки туристской навигации) | 28.03.2017 | 30.09.2017 | Подписание акта приемки-передачи знаков | ГБУ СО «Центр развития туризма Свердловской области» |
| 1.4.1 | Осуществление закупки согласно положениям Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 20.05.2017 | 10.06.2017 | Заключен контракт на выполнение работ | ГБУ СО «Центр развития туризма Свердловской области» |
| 1.4.1 | Разработка проектной документации | 28.03.2017 | 30.06.2017 | Проектная документация | ГБУ СО «Центр развития туризма Свердловской области» |
| 1.4.2 | Утверждение ситуационного плана размещения, мест установки знаков туристской навигации и дизайн-макетов | 30.06.2017 | 31.08.2017 | Ситуационный план размещения | ГБУ СО «Центр развития туризма Свердловской области» |
| 1.4.3 | Изготовление и установка информационных стендов и табличек рядом с достопримечательностями | 31.08.2017 | 30.09.2017 | Подписание акта приемки-передачи знаков | ГБУ СО «Центр развития туризма Свердловской области» |
| 1.5 | Выполнено строительство закрытого корта с искусственным льдом на территории бывшего стадиона | 28.03.2017 | 31.12.2017 | Подписание акта приемки выполненных работ | Администрация городского округа Верхняя Пышма |
| 1.5.1 | Разработка сметной документации | 28.03.2017 | 01.09.2017 | Получено положительное заключение по результатам проверки сметы на ремонт, выданной юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющим свидетельство саморегулируемой организации в сфере строительства о допуске к экспертизе (проверке) сметной документации | Администрация городского округа Верхняя Пышма |
| 1.5.2 | Выполнение строительство закрытого корта с искусственным льдом на территории бывшего стадиона | 01.09.2017 | 30.03.2018 | Подписание акта приемки выполненных работ | Администрация городского округа Верхняя Пышма |
| 2. | Расширены канализационные очистных сооружений (КОС) городского округа Верхняя Пышма. Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков производительностью 40 000 куб. м/сут. (первая очередь) | 28.03.2017 | 31.12.2017 | Ввод объекта в эксплуатацию | Администрация городского округа Верхняя Пышма |
| 2.1. | Выполнение строительных работ по расширению канализационных очистных сооружений (первая очередь) | 28.03.2017 | 31.12.2017 | Ввод объекта в эксплуатацию | Администрация городского округа Верхняя Пышма |
| 3. | Выполнен ремонт основной (центральной) улицы Октябрьская в городе Верхняя Пышма | 01.02.2017 | 31.12.2017 | Подписание акта приемки законченных работ по ремонту участка автомобильной дороги. Форма А-1 | Администрация городского округа Верхняя Пышма |
| 3.1. | Определение основной (центральной) дороги | 01.02.2017 | 28.03.2017 | Определена основная (центральная) дорога моногорода. Постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 16.02.2017 № 87 | Администрация городского округа Верхняя Пышма |
| 3.2. | Разработка сметной документации | 01.02.2017 | 28.03.2017 | Получено положительное заключение по результатам проверки сметы на ремонт, выданной юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющим свидетельство саморегулируемой организации в сфере строительства о допуске к экспертизе (проверке) сметной документации | Администрация городского округа Верхняя Пышма |
| 3.3. | Участие в отборе муниципальных образований в целях предоставления субсидий  | 28.03.2017 | 01.10.2017 | Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета местным бюджетам субсидий | Администрация городского округа Верхняя Пышма |
| 3.4. | Осуществление закупки согласно положениям Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  | 30.05.2017 | 01.09.2017 | Заключен муниципальный контракт на выполнение ремонтных дорог | Администрация городского округа Верхняя Пышма |
| 3.5. | Выполнение ремонтных работ | 30.05.2017 | 01.10.2017 | Подписание акта приемки законченных работ по ремонту участка автомобильной дороги. Форма А-1 | Администрация городского округа Верхняя Пышма |
| 4. | Начаты работы по реконструкции здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» с пристроем по адресу: город Верхняя Пышма, улица Машиностроителей, 6 | 28.03.2017 | 31.12.2018 | График выполнения работ | Администрация городского округа Верхняя Пышма |
| 4.1. | Выполнение работ по реконструкции | 28.03.2017 | 31.12.2018 | График выполнения работ | Администрация городского округа Верхняя Пышма |
| 5. | Реализована муниципальная программа, направленная на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в моногороде Верхняя Пышма | 28.03.2017 | 29.12.2017 | Муниципальная программа, направленная на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в моногороде Верхняя Пышма | Администрация городского округа Верхняя Пышма |
| 5.1. | Подготовка и сопровождение заявки в Министерство инвестиций Свердловской области на получение в 2017 году субсидий из областного бюджета | 28.03.2017 | 30.04.2017 | Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета местным бюджетам субсидий | Администрация городского округа Верхняя Пышма |
| 5.2. | Выполнение муниципальной программы | 30.04.2017 | 29.12.2017 | Муниципальная программа, направленная на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в моногороде Верхняя Пышма | Администрация городского округа Верхняя Пышма |
| 6. | Обеспечена деятельность муниципального фонда поддержки предпринимательства в моногороде Верхняя Пышма | 28.03.2017 | 29.12.2017 | Соглашение о предоставлении субсидии | Администрация городского округа Верхняя Пышма |
| 7. | Предоставлена финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства | 28.03.2017 | 30.04.2017 | Соглашение о предоставлении субсидии | Администрация городского округа Верхняя Пышма |