## 1
Приложение к Решению Думы городского округа Верхняя Пышма от 28 июня 2018 года № 75/2
Отчет о выполнении в 2017 году мероприятий Комплексного плана развития городского округа Верхняя Пышма на 2013-2020 годы
№ в КПР | Наименование мероприятия в соответствии с Комплексным планом развития городского округа Верхняя Пышма на 2013-2020 годы (далее – КПР) | Срок выпол-нения меро-прия-тия | Плановый (на год) и фактический (за отчетный период) объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения, миллионов рублей | [18 empty] | Информация о содержании реализованных мероприятий и достигнутых результатах
|  |  | Всего |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | внебюджетные источники
|  |  | план по КПР | утверж-денные назна-чения | факт | % испол-нения | план по КПР | утверж-денные назна-чения | факт | % испол-нения | план по КПР | утверж-денные назна-чения | факт | % испол-нения | план по КПР | утверж-денные назна-чения | факт | % испол-нения | план по КПР | факт | % испол-нения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Бюджетное финансирование
| ИТОГО по бюджетному финансированию | 2017 | 2238.9564 | 2284.8854 | 975.8134 | 42.7073 | 937.1602 | 892.7218 | 341.4265 | 38.2456 | 0.8743 | 0.8743 | 0.8743 | 100 | 741.7455 | 832.1129 | 392.1207 | 47.1235 | 559.1764 | 241.392 | 43.1692
1 | Всего по разделу "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства" |  | 4.3743 | 2.001 | 2.001 | 100 | 2.3 | 1.0263 | 1.0263 | 100 | 0.8743 | 0.8743 | 0.8743 | 100 | 1.2 | 0.1004 | 0.1004 | 100 | 0 | 0 | 0
| Поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства (предоставление грантов) | 2017 | 4.3743 | 2.001 | 2.001 | 100 | 2.3 | 1.0263 | 1.0263 | 100 | 0.8743 | 0.8743 | 0.8743 | 100 | 1.2 | 0.1004 | 0.1004 | 100 | 0 | 0 | 0 | Предоставлены субсидии субъектам малого и среднего предпринимательств в городском округе Верхняя Пышма
2 | Всего по разделу "Образование" |  | 872.3915 | 799.6117 | 383.1035 | 47.9112 | 367.91 | 367.909 | 93.1711 | 25.3245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.4815 | 423.7027 | 242.909 | 57.3301 | 8 | 47.0234 | 587.793
2.1 | Развитие сети дошкольных образовательных учреждений |  | 0.02152 | 1.783 | 1.783 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02152 | 1.783 | 1.783 | 100 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Строительство объекта: «Дошкольное образовательное учреждение на 130 мест по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, микрорайон «Центральный» в квартале просп. Успенского (бывшая ул. Ленина) – ул. Орджоникидзе – ул. Кривоусова – ул. Калинина на условиях «под ключ», включая разработку рабочей документации и оснащение здания технологическим, в т.ч. немонтируемым оборудованием и мебелью» |  | 0.02152 | 1.783 | 1.783 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02152 | 1.783 | 1.783 | 100 | 0 | 0 | 0 | Проведены дополнительные работы по введенным в 2015 году детским садам в соответствии с решением суда
2.2 | Развитие сети общеобразовательных учреждений |  | 869.67 | 795.1287 | 378.6205 | 47.6175 | 367.91 | 367.909 | 93.1711 | 25.3245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.76 | 419.2197 | 238.426 | 56.8738 | 8 | 47.0234 | 587.793
2.2.1 | Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения (далее – МАОУ) «Средняя общеобразовательная школа № 3» по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Машиностроителей, 6 (500 мест) | 2017 | 283.05 | 283.0451 | 170.1925 | 60.1291 | 171.5 | 171.5 | 81.5 | 47.5219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.55 | 111.5451 | 88.6925 | 79.5127 | 0 | 0 | 0 | 31.05.2016 года заключен контракт, строительство ведется согласно графику, срок окончания работ – 2019 год
2.2.2 | Реконструкция здания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, 6 (1-я очередь – 2016-2017 годы без увеличения мест, 2-я очередь – 2018 год) (600 мест) | 2017 | 472.4 | 452.0609 | 141.1393 | 31.2213 | 191.41 | 191.409 | 11.6711 | 6.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.99 | 260.6519 | 129.4682 | 49.6709 | 0 | 0 | 0 | 22.11.2016 года заключен контракт, строительство ведется согласно графику, срок окончания работ – 2019 год
2.2.3 | Разработка проектно-сметной документации (далее – ПСД) на реконструкцию МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22» в г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 49 | 2017 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разработка ПСД перенесена на 2019 год
2.2.4 | Реконструкция здания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22» в г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 49 (400 мест) | 2017 | 35 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Срок реконструкции здания перенесен в связи со строительством нового здания Роспотребнадзора
2.2.5 | Разработка ПСД на реконструкцию МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» (г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 43а) (инвестор ДРЗТ-3) | 2017 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | Разработана ПСД, получено положительное заключение государственной экспертизы
2.2.6 | Реконструкция здания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» (г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 43а) (600 мест) | 2017 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Срок реализации мероприятия перенесен на 2018-2019 годы
2.2.10 | Разработка ПСД на реконструкцию МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24», п. Кедровое, ул. Школьников, д. 4 | 2017 | 11.34 | 11.3427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.3427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разработана ПСД на реконструкцию здания и пристроя средней общеобразовательной школы (далее – СОШ) № 24. 27.12.2017 года контракт расторгнут на основании одностороннего отказа генерального проектировщика. Конкурс на разработку ПСД по реконструкции объекта состоялся в июне 2018 года
2.2.12 | Разработка ПСД на реконструкцию МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» в г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 48 | 2017 | 7.98 | 7.98 | 1.9152 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.98 | 7.98 | 1.9152 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10.07.2017 года заключен контракт на разработку ПСД. Проектная документация проходит государственную экспертизу
2.2.14 | Разработка ПСД на реконструкцию МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 37б | 2017 | 16.5 | 16.5 | 7.1501 | 43.3339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 16.5 | 7.1501 | 43.3339 | 0 | 0 | 0 | 07.07.2017 года заключен контракт на разработку ПСД, 05.02.2018 года получено положительное заключение государственной экспертизы
2.2.18 | Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 25» (г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 43 – бывшее училище олимпийского резерва) (600 мест) | 2017 | 8 | 8 | 47.0234 | 587.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 47.0234 | 587.793 | Зарегистрировано право муниципальной собственности на комплекс зданий и земельный участок. Заключен договор на проектирование реконструкции здания под размещение начальной школы СОШ № 25. Получено отрицательное заключение государственной экспертизы. 24.11.2017 года заключен договор на повторное прохождение государственной экспертизы. 11.01.2018 года получено положительное заключение государственной экспертизы. Заключен договор на строительно-монтажные работы по реконструкции зданий со сроком выполнения 01.09.2018 года. Выполнены работы по демонтажу каркаса, земляные работы
2.4 | Дополнительное образование |  | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 100 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | Разработка ПСД на строительство объектов (культурно-досуговый комплекс, спортивный комплекс) загородного оздоровительного лагеря "Медная горка" в г. Верхняя Пышма | 2017 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | Разработана ПСД на капитальный ремонт входной группы жилых корпусов, спортивной площадки, летней веранды; разработан эскизный проект реконструкции территории лагеря и здания клуба
3 | Модернизация системы здравоохранения |  | 88.45 | 96.23 | 54.968 | 57.1215 | 88.45 | 96.23 | 54.968 | 57.1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Проектно-изыскательские работы и строительство родильного дома с женской консультацией и отделением патологии беременных в г. Верхняя Пышма | 2017 | 55 | 55 | 54.968 | 99.9419 | 55 | 55 | 54.968 | 99.9419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разработана проектная документация, получены положительные заключения государственной экспертизы на проектную документацию и результаты инженерных изысканий для подготовки проектной документации и заключение о достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства. 28.11.2017 года заключен государственный контракт на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ (их окончание и ввод объекта в эксплуатацию – 20.12.2019 года)
3.7 | Капитальный ремонт взрослой поликлиники № 2 | 2017 | 3 | 0.863 | 0 | 0 | 3 | 0.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.01.2018 года заключен контракт на разработку ПСД
3.8 | Капитальный ремонт хирургического корпуса | 2017 | 30.45 | 40.367 | 0 | 0 | 30.45 | 40.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.12.2017 года заключен контракт на проведение капитального ремонта
4 | Развитие культуры |  | 4.1 | 2.508 | 2.291 | 91.3477 | 1 | 1.063 | 0.9 | 84.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 1.445 | 1.391 | 96.263 | 0 | 0 | 0
4.3 | Реконструкция парка культуры и отдыха в г. Верхняя Пышма | 2017 | 3.1 | 1.518 | 1.301 | 85.7049 | 1 | 1.063 | 0.9 | 84.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.455 | 0.401 | 88.1319 | 0 | 0 | 0 | Построена сцена и благоустроена территория около сцены. В декабре 2017 года состоялся аукцион на проведение работ по благоустройству территории парка. Реализация перенесена на 2018 год в связи с погодными условиями
4.5 | Ремонт помещения для библиотеки-клуба (п. Кедровое, ул. Классона, д. 1) | 2017 | 1 | 0.99 | 0.99 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.99 | 0.99 | 100 | 0 | 0 | 0 | Разработана и направлена на государственную экспертизу ПСД на реконструкцию здания столовой, расположенной по адресу п. Кедровое, ул. Классона, д. 1
5 | Развитие физической культуры и спорта в городском округе Верхняя Пышма |  | 157.952 | 154.6108 | 62.8305 | 40.6379 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.9 | 74.5588 | 51.3102 | 68.8184 | 30.052 | 11.5203 | 38.3347
5.7 | Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Кедровое | 2017 | 56.5 | 53.1588 | 51.3102 | 96.5225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5 | 53.1588 | 51.3102 | 96.5225 | 0 | 0 | 0 | Завершено строительство, устраняются замечания
5.13 | Проектирование "Дворца самбо" | 2017 | 0.5 | 0.5 | 0.30364 | 60.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.30364 | 60.728 | Разработана ПСД, в 2018 году получено положительное заключение экспертизы достоверности сметной стоимости
5.14 | Строительство "Дворца самбо" | 2017 | 71.4 | 71.4 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.05.2018 года заключен контракт со сроком исполнения 15.12.2020 года
5.15 | Строительство объекта: «Физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Кривоусова, 53 в г. Верхняя Пышма» | 2017 | 28.952 | 28.952 | 10.9181 | 37.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.952 | 10.9181 | 37.711 | Разработана ПСД, получено положительное заключение государственной экспертизы. Ведутся строительно-монтажные работы. Срок окончания строительства – 31.08.2018 года
5.26 | Строительство мотоциклетной трассы в г. Верхняя Пышма | 2017 | 0.6 | 0.6 | 0.2986 | 49.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.2986 | 49.7667 | Построена мотоциклетная трасса: сделаны трамплины, контруклоны, дренажные каналы, отсыпана вся дистанция трассы, выполнены планировка зон безопасности и подсыпка финишным покрытием
6 | Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства в городском округе Верхняя Пышма |  | 570.4161 | 551.1791 | 275.4168 | 49.9687 | 97.6022 | 97.6022 | 83.7991 | 85.8578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.814 | 87.577 | 60.2701 | 68.8196 | 365.9999 | 131.3476 | 35.8873
6.1 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения |  | 186.0372 | 185.3802 | 153.784 | 82.956 | 97.6022 | 97.6022 | 83.7991 | 85.8578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.76 | 67.103 | 49.7 | 74.0652 | 20.675 | 20.2849 | 98.1132
6.1.4 | Строительство сетей водоснабжения к районам новой застройки в г. Верхняя Пышма: микрорайонам «Садовый-2», «Cеверный» (участок на улице Машиностроителей), «Северный-2». Замена водопроводных сетей к микрорайонам «Центральный», «Центр-Юг», микрорайону жилого комплекса в с. Балтым, микрорайону «Петровский», жилому дому по пр-кту Успенскому, 113б (бывшая ул. Ленина) («Активстройсервис»), лабораторному корпусу Технического университета УГМК по пр-кту Успенскому, гастрольному театру по пр-кту Успенскому | 2017 | 15.01 | 15.01 | 11.98 | 79.8135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.01 | 11.98 | 79.8135 | Построены водопроводные сети полиэтиленовой трубой: 1) 616 м (для жилого дома № 1, строения 1.4-1.6 по пр-кту Успенскому, I этап, 1 очередь, микрорайон "Центральный"); 2) 561 м (для жилых домов ул. Орджоникидзе, д. 1, 3, 5); 3) 189 м (к жилому дому по пр-кту Успенскому, д. 113б («Активстройсервис»)
6.1.6 | Замена ветхих водопроводных сетей в г. Верхняя Пышма | 2017 | 2.465 | 2.465 | 1.583 | 64.2191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.465 | 1.583 | 64.2191 | Заменены ветхие водопроводные сети полиэтиленовой трубой: 1) 150 м (ул. Калинина, д. 66 – ул. Калинина, д. 64); 2) 114 м (от теплопункта по ул. Уральских рабочих, д. 48а до ул. Машиностроителей)
6.1.8 | Расширение канализационных очистных сооружений ГО Верхняя Пышма. Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков производительностью 40 000 м³/сутки (1, 2-я очереди) | 2017 | 155.4622 | 155.4252 | 128.161 | 82.4583 | 97.6022 | 97.6022 | 83.7991 | 85.8578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.86 | 57.823 | 43.02 | 74.3995 | 0 | 1.3419 |  | 22.12.2017 года состоялось торжественное открытие первой очереди очистных сооружений
6.1.9 | Строительство сетей водоотведения к районам новой застройки в г. Верхняя Пышма: микрорайонам «Садовый-2», «Cеверный» (участок на улице Машиностроителей), «Северный-2». Замена водопроводных сетей к микрорайонам «Центральный», «Центр-Юг», микрорайону жилого комплекса в с. Балтым, микрорайону «Петровский», жилому дому по пр-кту Успенскому, 113б («Активстройсервис»), лабораторному корпусу технического университета УГМК по пр-кту Успенскому (бывшая ул. Ленина), гастрольному театру по пр-кту Успенскому | 2017 | 2.2 | 2.2 | 5.38 | 244.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 5.38 | 244.5455 | Построены канализационные сети полиэтиленовой трубой: 1) 205 м (для жилого дома № 1, строения 1.4-1.6 по пр-кту Успенскому, I этап, 1 очередь, микрорайон "Центральный"); 2) 453,5 м (для жилых домов по ул. Орджоникидзе, д. 1, 3, 5)
6.1.10 | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения индивидуальной жилой застройки | 2017 | 8.3 | 7.68 | 6.68 | 86.9792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 6.68 | 6.68 | 100 | 1 | 0 | 0 | Построены: 1) 1,86 км подземных сетей водоотведения в г. Верхняя Пышма по улицам Дзержинского, Горького, Фабричной, Декабристов; 2) 0,14 км сетей водоснабжения по улицам Красных Партизан – Горняков в г. Верхняя Пышма
6.1.16 | Реконструкция очистных сооружений п. Кедровое | 2017 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2017 году торги не состоялись. Оформлен договор аренды на земельный участок под реконструкцию очистных сооружений
6.2 | Развитие системы электроснабжения |  | 280.1559 | 268.9082 | 69.6946 | 25.9176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.145 | 9.8973 | 9.8973 | 100 | 259.0109 | 59.7973 | 23.0868
6.2.2 | Строительство ТП (2х1000 кВа), 4КЛ-10 кВ (0,1 км), г. Верхняя Пышма, ул. Машиностроителей | 2017 | 3.25 | 3.25 | 7.3182 | 225.1745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 7.3182 | 225.1745 | Проведены проектно-изыскательские работы и конкурсные процедуры на поставку оборудования, материалов и выполнение строительно-монтажных работ
6.2.3 | Строительство ТП (1х1000 кВА), 2ВЛ-10 кВ (0,1 км), г. Верхняя Пышма, с. Балтым | 2017 | 3.7 | 3.7 | 3.7289 | 100.7802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 3.7289 | 100.7802 | Проведены проектно-изыскательские работы и конкурсные процедуры на поставку оборудования, материалов и выполнение строительно-монтажных работ
6.2.7 | Реконструкция оборудования РП "Машиностроителей", г. Верхняя Пышма | 2017 | 1.5 | 1.5 | 2.3265 | 155.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2.3265 | 155.099 | Выполнена реконструкция объекта
6.2.9 | Строительство 2КЛ-10 кВ, БКТП-1000 кВА и БКТП-1250 кВА, БКРП в г. Верхняя Пышма по ул. Огнеупорщиков | 2017 | 68.7699 | 68.7699 | 20.5145 | 29.8306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.7699 | 20.5145 | 29.8306 | Объект не завершен в связи со сложностями, возникшими при согласовании прохождения кабельной трассы по территории ООО "Уральские локомотивы"
6.2.10 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 2 ПС Насосная 2-го подъема – ПС Насосная 1-го подъема, г. Верхняя Пышма | 2017 | 5.845 | 1.7973 | 1.7973 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.845 | 1.7973 | 1.7973 | 100 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено в 2016 году. Оплата произведена в 2017 году
6.2.13 | Строительство ЛЭП-6 кВ для перераспределения мощности с ф. "Посёлок" на ф. "Торфомассив" в п. Кедровое | 2017 | 0.87 | 0.87 | 0.045499 | 5.2298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0.045499 | 5.2298 | Срок реализации мероприятия перенесен на 2018 год в связи с отзывом заявки на технологическое присоединение физкультурно-оздоровительного комплекса к сетям АО "Облкоммунэнерго"
6.2.14 | Строительство ЛЭП-10 кВ, КТПН в центре нагрузок и реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 1 Мая в п. Глубокий Лог | 2017 | 1.8 | 1.8 | 0.0238 | 1.3222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.0238 | 1.3222 | Проведено проектирование, ведется закупка материалов и оборудования. Реализация мероприятия продолжена в 2018 году
6.2.15 | Строительство ЛЭП-10 кВ, КТПН в центре нагрузок и ВЛ-0,4 кВ по улицам Станционной, Уральских рабочих в п. Зелёный Бор | 2017 | 1 | 1 | 1.2835 | 128.3497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2835 | 128.3497 | Проведены проектно-изыскательские работы и конкурсные процедуры на поставку оборудования, материалов и выполнение строительно-монтажных работ
6.2.16 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 ф. № 2 "ул. 40 лет Октября", г. Верхняя Пышма | 2017 | 4.9 | 4.9 | 0.0049 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0.0049 | 0.1 | Срок реализации мероприятия перенесен на 2-е полугодие 2018 года
6.2.17 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-69 Ф-2 "ул. 40 лет Октября", г. Верхняя Пышма | 2017 | 0.72898 | 0.72898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72898 | 0 | 0 | Срок реализации мероприятия перенесен на 2-е полугодие 2018 года
6.2.18 | Строительство ЛЭП-6 кВ, КТПН в центре нагрузок и ВЛ-0,4 кВ по улицам Чапаева, Гранитной в п. Исеть | 2017 | 5.5 | 5.5 | 0.04402 | 0.80036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0.04402 | 0.80036 | Срок реализации мероприятия перенесен на 4 квартал 2018 года
6.2.24 | Строительство перемычки между РП "Машиностроителей" и ТП-107 | 2017 | 1.965 | 1.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.965 | 0 | 0 | Объект построен в 2017 году
6.2.25 | ДГУ 400 кВт, на шасси (2 единицы) | 2017 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Срок реализации мероприятия перенесен на 4 квартал 2018 года
6.2.30 | Строительство ЛЭП-10 кВ, КТПН в центре нагрузок и ВЛ-0,4 кВ по ул. Гражданской в п. Соколовка | 2017 | 1.286 | 1.286 | 1.307 | 101.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.286 | 1.307 | 101.633 | Объект построен в 2017 году
6.2.32 | Прочие мероприятия в части строительства и реконструкции, выполняемые в рамках технологического присоединения | 2017 | 121.371 | 121.371 | 22.843 | 18.8208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.371 | 22.843 | 18.8208 | Выполнены мероприятия в части строительства и реконструкции
6.2.34 | Строительство РП (1х2500 кВА), 2КЛ-6 кВ (1,5 км), район многоэтажной жилой застройки в границах улиц Петрова – Клары Цеткин – Новой в г. Верхняя Пышма | 2017 | 38.12 | 38.12 | 0.28 | 0.73452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.12 | 0.28 | 0.73452 | Проведено проектирование и согласование проекта. Сроки реализации мероприятия изменены в связи с внесением изменений в договоры технологического присоединения с застройщиком указанного района. Строительство запланировано в 4 квартале 2018 года
6.2.36 | Ввод в эксплуатацию линейных сооружений электроснабжения в связи с развитием микрорайона «Петровский» в г. Верхняя Пышма | 2017 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | Проведено проектирование и согласование проекта. Сроки реализации мероприятия изменены в связи с внесением изменений в договоры технологического присоединения с застройщиком указанного района. Строительство запланировано в 4 квартале 2018 года
6.2.37 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 и ТП-16 по ул. Фрунзе п. Кедровое | 2017 | 0.75 | 0.75 | 0.0776 | 10.3467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.0776 | 10.3467 | Срок реализации мероприятия перенесен на 2-е полугодие 2018 года
6.2.38 | Строительство и реконструкция уличного освещения в существующей застройке | 2017 | 15.3 | 8.1 | 8.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 8.1 | 8.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | Построены сети уличного освещения: 1) 5,26 км по улицам Юбилейной, Кривоусова, Уральских рабочих, Орджоникидзе в г. Верхняя Пышма; 2) 1,0 км по ул. Октябрьской в г. Верхняя Пышма и 2,1 км в п. Залесье; 3) 4,97 км в п. Красный Адуй
6.3 | Развитие системы теплоснабжения |  | 54.552 | 50.003 | 22.87 | 45.7373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.549 | 0 | 0 | 0 | 50.003 | 22.87 | 45.7373
6.3.1 | Проектирование, реконструкция и техническое перевооружение котельных: инфекционной больницы г. Верхняя Пышма; с. Балтым; поселков Исеть, Красный и Ольховка | 2017 | 4.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятия перенесена на более поздние сроки
6.3.2 | Проектирование и техперевооружение котельной в с. Балтым. Замена котлов "Салют 2,09ВА"и "КВОГ-0,5" на котел "КВА-3,5" | 2017 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | Ведется предпроектная подготовка
6.3.3 | Замена трех котлов САРЗ ЭМ3 и двух насосов WILO 44263 в газовой котельной п. Соколовка | 2017 | 0.88 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | Реализация мероприятия перенесена на более поздние сроки
6.3.4 | Проектирование и модернизация ЦТП № 4 по ул. Машиностроителей, 4а, ЦТП № 2 по пр-кту Успенскому, 111а в г. Верхняя Пышма | 2017 | 6 | 6 | 5.47 | 91.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.47 | 91.2 | Выполнено техническое перевооружение ЦТП № 2 в связи с увеличением тепловой нагрузки. Повышены надежность и качество теплоснабжения объектов теплопотребления
6.3.5 | Строительство ЦТП № 1 (г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, 24а) | 2017 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Реализация мероприятия перенесена на более поздние сроки
6.3.6 | Проектирование и техническое перевооружение ЦТП № 6 по ул. Мамина-Сибиряка, 7а в г. Верхняя Пышма с увеличением нагрузки до 13,8 Гкал/ч | 2017 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | Реализация мероприятия перенесена на 2019 год
6.3.7 | Проектирование и техническое перевооружение ЦТП № 7 с нагрузкой 14,6 Гкал/ч, строительство теплотрассы от ЦТП № 7 до границы участка перспективной застройки строительства здания администрации (г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 115) Ду 125 мм протяженностью 20 м | 2017 | 7.583 | 7.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.583 | 0 | 0 | Ведется проектирование
6.3.8 | Проектирование и техническое перевооружение с автоматизацией центрального теплового пункта № 11 "Горновский" | 2017 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Реализация мероприятия перенесена на более поздние сроки
6.3.11 | Техническое перевооружение теплотрассы от УТ2 до УТ (стр.) в п. Соколовка по ул. Загородной, 2Ду 65 мм протяженностью 104 м. Строительство теплотрассы от УТ (стр.) 2Ду 65 мм до границы застройки жилого дома в п. Соколовка протяженностью 170 м | 2017 | 1.89 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | Реализация мероприятия перенесена на более поздние сроки
6.3.15 | Строительство новых тепловых сетей в зоне теплоснабжения от котельной АО "Уралэлектромедь" в районе "Центр-1", 2Ду=300 протяженностью 0,5 км | 2017 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 17.4 | 100 | Тепловые сети построены в 2017 году
6.5 | Развитие газификации |  | 9.6 | 9.2 | 24.1175 | 262.1462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 7.5 | 0 | 0 | 1.7 | 24.1175 | 1418.6736
6.5.2 | Развитие подводящих сетей для газоснабжения населенных пунктов ГО Верхняя Пышма |  | 9.2 | 9.2 | 24.1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 1.7 | 24.1175 | 1418.6736
| Развитие подводящих сетей для газоснабжения населенных пунктов ГО Верхняя Пышма | 2017 | 8 | 8 | 24.1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0.5 | 24.1175 | 4823.4902 | За счет внебюджетных средств ведутся строительно-монтажные работы. Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации. Планируемый срок завершения работ – 2 квартал 2018 года
| Ввод в эксплуатацию линейных сооружений газоснабжения в связи с развитием микрорайона «Петровский» в г. Верхняя Пышма | 2017 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | Заключен договор на технологическое присоединение к сети газораспределения, выполнена проектная документация наружных сетей газоснабжения, получено положительное заключение экспертизы проектной документации. Разрабатывается рабочий проект
6.5.3 | Развитие распределительных сетей для газоснабжения жилых домов и социальных объектов в населенных пунктах ГО |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство распределительных газопроводов в с. Мостовское | 2017 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внесены изменения в проектную документацию в части разделения ее на этапы строительства для поэтапного ввода объекта в эксплуатацию
6.6 | Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа |  | 35.211 | 37.5949 | 4.8579 | 12.9217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.9839 | 0.58 | 19.4376 | 34.611 | 4.2779 | 12.3599
6.6.2 | Строительство жилого 9-этажного дома (2-я очередь, секции 1, 2) по ул. Сапожникова, д. 3, в том числе выполнение работ по разработке рабочей документации, осуществление строительного контроля (технический надзор) и авторский надзор | 2017 | 35.211 | 37.5949 | 4.8579 | 12.9217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.9839 | 0.58 | 19.4376 | 34.611 | 4.2779 | 12.3599 | Департаментом государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области завершена проверка объекта строительства. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию
6.7 | Обращение с твердыми бытовыми (коммунальными) отходами |  | 4.86 | 0.0928 | 0.0928 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.86 | 0.0928 | 0.0928 | 100 | 0 | 0 | 0
6.7.3 | Рекультивация полигона в п. Красный | 2017 | 4.86 | 0.0928 | 0.0928 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.86 | 0.0928 | 0.0928 | 100 | 0 | 0 | 0 | Разрабатывается ПСД. Завершение проектных работ запланировано на 4 квартал 2018 года
7 | Реконструкция улично-дорожной сети |  | 541.2725 | 678.7448 | 195.2025 | 28.7593 | 329.898 | 278.8913 | 107.5619 | 38.5677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.25 | 244.729 | 36.14 | 14.7674 | 155.1245 | 51.5006 | 33.1995
7.1 | Реконструкция и строительство дорог в городе Верхняя Пышма |  | 347.5245 | 299.5078 | 104.1486 | 34.7733 | 265.5 | 214.4933 | 68.578 | 31.9721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.05 | 17.04 | 13.14 | 77.1127 | 67.9745 | 22.4306 | 32.9986
| Реконструкция пр-кта Успенского от ул. Петрова до путепровода с учетом полосы отвода для трамвая | 2017 | 5.2 | 5.2 | 1.3824 | 26.5846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 1.3824 | 26.5846 | Разработана проектная документация, получены положительные заключения государственной экспертизы и экспертизы сметной стоимости
| Строительство линейного объекта "участки ул. Машиностроителей, ул. Гороховая и ул. Зеленая (проектная) в границах района "Северный" г. Верхняя Пышма (включая проектные работы стадии "Р")" | 2017 | 135.35 | 81.4933 | 41.3061 | 50.6865 | 132.5 | 81.4933 | 41.3061 | 50.6865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.07.2016 года заключен контракт. Выполнены этапы работ 1Б и 2. Работы приостановлены в связи с необходимостью вынесения коммуникационных сетей
| Строительство ул. Зеленой | 2017 | 0.776 | 0.776 | 4.0899 | 527.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.776 | 4.0899 | 527.049 | Разработана ПСД, проводится ее корректировка. Завершение работ запланировано до 30.06.2018 года
| Реконструкция ул. Свердлова до ул. Зеленой | 2017 | 0.227 | 0.227 | 0.22672 | 99.8753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0.22672 | 99.8753 | Разработана ПСД, проводится ее корректировка. Завершение работ запланировано до 30.06.2018 года
| Реконструкция автомобильной дороги по ул. Свердлова от ул. Кривоусова до ул. Калинина в г. Верхняя Пышма | 2017 | 48.3 | 58.04 | 0 | 0 | 44.5 | 44.5 | 15.0128 | 33.7366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 13.54 | 9.64 | 71.1965 | 0 | 0 | 0 | 12.08.2017 года заключен контракт. Выкуплены земельные участки для реконструкции автомобильной дороги. Из-за погодных условий работы приостановлены. Строительно-монтажные работы возобновлены в мае 2018 года
| Реконструкция автомобильной дороги по ул. Феофанова в г. Верхняя Пышма | 2017 | 1 | 1 | 1.3114 | 131.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.3114 | 131.14 | Разработана проектная документация, получены положительные заключения государственной экспертизы и экспертизы сметной стоимости
| Реконструкция ул. Лесной | 2017 | 1.8 | 1.8 | 2.11 | 117.2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2.11 | 117.2222 | Разработана ПСД, проводится ее корректировка. Завершение работ запланировано до 30.06.2018 года
| Реконструкция автомобильной дороги по ул. Красных Партизан в г. Верхняя Пышма | 2017 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ведутся проектные работы. Завершение работ запланировано до 29.10.2018 года
| Транспортный узел от ул. Красных Партизан до ул. Октябрьской | 2017 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Ведутся проектные работы. Завершение работ запланировано во 2-м полугодии 2018 года
7.1 | Реконструкция ул. Орджоникидзе | 2017 | 14.295 | 14.295 | 1.7221 | 12.0471 | 11.2 | 11.2 | 0.0009 | 0.0080357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 100 | 1.995 | 0.62123 | 31.1393 | 12.08.2017 года заключен контракт. Из-за погодных условий работы приостановлены. Строительно-монтажные работы возобновлены в мае 2018 года. Корректируется проектная документация оставшегося участка дороги. Завершение работ запланировано до 31.07.2018 года
| Строительство продолжения автомобильной дороги по ул. Александра Козицына | 2017 | 2.325 | 2.325 | 2.0606 | 88.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.325 | 2.0606 | 88.628 | Разработана ПСД, проводится ее корректировка. Завершение работ запланировано до 31.07.2018 года
| Строительство улицы от проезда ОАО "УЗХР" до автостоянки АО "Уралэлектромедь" в г. Верхняя Пышма | 2017 | 0.637 | 0.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.637 | 0 | 0 | Разработана ПСД, получено отрицательное заключение государственной экспертизы, проводится ее корректировка. Завершение работ запланировано до 30.06.2018 года
| Строительство пешеходной улицы по пр-кту Успенскому между улицами Калинина и Сварщиков | 2017 | 7.8355 | 7.8355 | 0.72152 | 9.2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8355 | 0.72152 | 9.2084 | Разработана ПСД, проведено общественное обсуждение, получено положительное заключение государственной экспертизы
| Строительство дороги от ул. Первомайской вдоль жилой застройки южнее с. Балтым (проект «Балтым-Парк», 276 тыс. м² ) | 2017 | 30 | 30 | 2.42 | 8.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2.42 | 8.0667 | Выполняются проектные работы по ул. Тенистой от ул. Первомайской до границы земельного участка АО «ЮИТ Уралстрой»
| Строительство ул. Мальцева | 2017 | 2.036 | 2.036 | 3.0025 | 147.4726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.036 | 3.0025 | 147.4726 | Разработана ПСД, получено положительное заключение государственной экспертизы
| Реконструкция ул. 40 лет Октября от ул. Уральских рабочих до ул. Октябрьской | 2017 | 5.174 | 5.174 | 2.0515 | 39.6502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.174 | 2.0515 | 39.6502 | Разработана ПСД, проводится ее корректировка. Заверше-ние работ запланировано во 2-м полугодии 2018 года
| Строительство ул. Горной (усл.) (ул. Волоскова) | 2017 | 1.969 | 1.969 | 2.4328 | 123.5551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.969 | 2.4328 | 123.5551 | Выполняются проектные работы. Завершение работ запланировано до 31.07.2018 года
| Реконструкция ул. Калинина от ул. Зелёной до ул. Свердлова в г. Верхняя Пышма | 2017 | 21.1 | 21 | 10.887 | 51.8429 | 19.6 | 19.6 | 9.487 | 48.4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 12.08.2017 года заключен контракт. Из-за погодных условий работы приостановлены. Строительно-монтажные работы возобновлены в мае 2018 года
| Строительство автомобильной дороги по ул. Зеленой от ул. Калинина до ул. Орджоникидзе в г. Верхняя Пышма | 2017 | 15 | 15 | 3.7712 | 25.1413 | 14 | 14 | 2.7712 | 19.7943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 12.08.2017 года заключен контракт. Из-за погодных условий работы приостановлены. Строительно-монтажные работы возобновлены в мае 2018 года
| Строительство и реконструкция автомобильных дорог микрорайона "Садовый-2" | 2017 | 47.5 | 43.7 | 0 | 0 | 43.7 | 43.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы будут завершены во 2-м полугодии 2018 года
7.5 | Строительство транспортной развязки на 13-м км автомобильной дороги "г. Екатеринбург – г. Невьянск" на территории ГО Верхняя Пышма | 2017 | 64.398 | 64.398 | 38.9839 | 60.5359 | 64.398 | 64.398 | 38.9839 | 60.5359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы по строительству объекта выполнены. Приемка объекта состоится в 3 квартале 2018 года после получения акта технической готовности переустройства газопровода
7.7 | Строительство и реконструкция улично-дорожной сети ГО Верхняя Пышма со строительством трамвайной линии в границах ГО Верхняя Пышма | 2017 | 42.2 | 227.689 | 23 | 10.1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 227.689 | 23 | 10.1015 | 0 | 0 | 0 | Ведется работа по выкупу земельных участков и объектов недвижимости, попадающих в зону строительства объекта. Конкурсные процедуры на осуществление строительно-монтажных работ проведены Департаментом государствен-ных закупок Свердловской области в апреле 2018 года
7.9 | Разработка проектной документации на проект "Комплексное развитие дорожной инфраструктуры в северной части города Екатеринбурга и организация транспортного сообщения Екатеринбург – Верхняя Пышма" | 2017 | 87.15 | 87.15 | 29.07 | 33.3563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.15 | 29.07 | 33.3563 | Разработана проектная документация. Получены положительные заключения: 1) государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки проектной документации; 2) достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства; 3) эффективности инвестиционного проекта
Внебюджетное финансирование
| ИТОГО по внебюджетному финансированию |  | 5826.114 | 5877.9152 | 2562.2174 | 43.5906 | 40 | 40 | 38.5 | 96.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 101.8012 | 8.4468 | 8.2973 | 5736.114 | 2515.2706 | 43.8497
9 | Модернизация промышленного производства и логистических центров |  | 2144.214 | 2144.214 | 136.97 | 6.3879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2144.214 | 136.97 | 6.3879
9.1 | АО "Уралэлектромедь"
9.1.2 | 2 этап: "Реконструкция цеха электролиза меди открытого акционерного общества «Уралэлектромедь» с увеличением мощности безосновного производства" | 2017 | 1828.638 | 1828.638 | 29.07 | 1.5897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1828.638 | 29.07 | 1.5897 | Ведутся монтаж технологического оборудования, инженерно-технических коммуникаций, чистовые работы
9.4 | АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов»
9.4.2 | Производство по переработке отработанных автокатализаторов | 2017 | 20.296 | 20.296 | 14.96 | 73.7091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.296 | 14.96 | 73.7091 | Налажено производство по переработке отработанных автокатализаторов
9.4.3 | Производство по переработке электронного лома | 2017 | 65.28 | 65.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.28 | 0 | 0 | Реализация мероприятия перенесена на более поздние сроки
9.4.4 | Техническое перевооружение волочильного передела | 2017 | 119.5 | 119.5 | 33.18 | 27.7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.5 | 33.18 | 27.7657 | Продолжается техническое перевооружение волочильного передела
9.4.5 | Техническое перевооружение плавильного передела | 2017 | 63 | 63 | 28.69 | 45.5397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 28.69 | 45.5397 | Продолжается техническое перевооружение плавильного передела
9.4.6 | Техническое перевооружение аффинажного передела | 2017 | 47.5 | 47.5 | 31.07 | 65.4105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 31.07 | 65.4105 | Продолжается техническое перевооружение аффинажного передела
11 | Мероприятия по развитию розничной торговли |  | 30 | 30 | 44.42 | 148.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 44.42 | 148.0667
11.1 | Строительство новых объектов потребительского рынка | 2017 | 30 | 30 | 44.42 | 148.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 44.42 | 148.0667 | Введен 51 объект потребительского рынка, в том числе 38 объектов торговли, 11 объектов бытового обслуживания, 2 объекта общественного питания
13 | Мероприятия по развитию культуры |  | 32 | 32 | 200.5 | 626.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 200.5 | 626.5625
13.2 | Строительство гастрольного театра на 520 зрительских мест | 2017 | 32 | 32 | 200.5 | 626.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 200.5 | 626.5625 | Продолжаются строительно-монтажные работы
15 | Мероприятия по жилищному строительству |  | 3241 | 3241 | 1825.7666 | 56.3334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3241 | 1825.7666 | 56.3334
15.2 | Строительство новых микрорайонов на территории ГО Верхняя Пышма, в том числе "Садовый-2" (81,2 тысячи кв. м), "Центральный" (74,5 тысячи кв. м), "Центр-Юг" (150 тысяч кв. м), "Северный" (120 тысяч кв. м), "Петровский" (250 тысяч кв. м), "Юбилейный" (150 тысяч кв. м), жилой комплекс в с. Балтым (270 тысяч кв. м, более 5 000 квартир) | 2017 | 3241 | 3241 | 1825.7666 | 56.3334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3241 | 1825.7666 | 56.3334 | Продолжается строительство жилых домов в новых микрорайонах. В микрорайоне «Северный» (жилой комплекс «Рифей») введены в эксплуатацию 2 жилых дома (9 645 кв. м). В жилом комплексе «Балтым Парк» в с. Балтым введены в эксплуатацию 4 жилых дома (9 946 кв. м). В микрорайоне «Центр-Юг» введены 1 и 2 секции 1-ой очереди жилого дома по ул. Орджоникидзе, д. 1 (11 623 кв. м). Ведется строительство жилого дома по ул. Орджоникидзе, д. 1: 1 очереди (3 и 4 секции с трансформаторной подстанцией), 2 очереди (1 и 2 секции), строительство теплотрассы от ТК4 и ТК10, вынос тепловой сети к жилому дому в связи со сносом домов по ул. Красноармейская, 12а и 16а. Выполнен каркас дома в микрорайоне «Петровский»: устройство монолитных работ ниже 0.00, выше отметки 0.00, наружные стены из твин-блока, ограждающие конструкции (окна), монтаж лифтов, ведется прокладка инженерных сетей. Продолжается застройка 1 этапа 1 очереди строительства жилых секций 1.7 - 1.13 и 1.4 - 1.6 жилого дома № 1 (строительный) микрорайона «Центральный»
17 | Общегосударственные вопросы |  | 50 | 101.8012 | 8.4468 | 8.2973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 101.8012 | 8.4468 | 8.2973 | 0 | 0 | 0
17.1 | Проектирование и строительство здания администрации по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 115 | 2017 | 50 | 101.8012 | 8.4468 | 8.2973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 101.8012 | 8.4468 | 8.2973 | 0 | 0 | 0 | В связи с изменением объемов выполняемых работ внесены изменения в техническое задание. 27.04.2018 года проведен электронный аукцион, по результатам которого 16.05.2018 года заключен контракт
18 | Развитие туризма |  | 208.9 | 208.9 | 217.714 | 104.2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.9 | 217.714 | 104.2192
18.1 | Строительство здания гостиничного типа (апарт-отель) | 2017 | 208.9 | 208.9 | 217.714 | 104.2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.9 | 217.714 | 104.2192 | Объект введен в эксплуатацию. Изменилось наименование – "Здание общежития по ул. Орджоникидзе в г. Верхняя Пышма"
19 | Развитие агропромышленного комплекса |  | 120 | 120 | 128.4 | 107 | 40 | 40 | 38.5 | 96.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 89.9 | 112.375
19.1 | Строительство молочно-товарной фермы | 2017 | 120 | 120 | 128.4 | 107 | 40 | 40 | 38.5 | 96.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 89.9 | 112.375 | Строится доильно-молочный блок и коровник № 8а, реконструируются коровники № 10 и 11
| ИТОГО по КПР |  | 8065.0704 | 8162.8006 | 3538.0308 | 43.3433 | 977.1602 | 932.7218 | 379.9265 | 40.7331 | 0.8743 | 0.8743 | 0.8743 | 100 | 791.7455 | 933.9141 | 400.5675 | 42.8913 | 6295.2904 | 2756.6626 | 43.7893