**Расчёт оценки эффективности реализации**

**МП «Комплексная безопасность жизнедеятельности населения**

**Вытегорского муниципального района на 2014 – 2020 годы»**

1. **Расчёт степени эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы**
	1. Показатели степени эффективности реализации отдельных основных мероприятий муниципальной программы

СЭР1 = 1/2 \* Е(Ф1/П1) = 1/2 \* (25/25 + 79,7/79,7) = 1

СЭР2 = 1/3 \* Е(Ф2/П2) = 1/3 \* (80/80 + 0,03/0,03 + 65/65) = 1

СЭР3 = И3 = Ф3/П3 = -38,8/-10,6 = 3,66

СЭР4 = 1/3 \* Е(Ф4/П4) = 1/3 \* (0/2 + 1/1 + 65/65) = 0,67

СЭР5 = И5 = Ф5/П5 = 0/0 = 0 – в расчётах не учитывается

СЭР6 = И6 = Ф6/П6 = 50/-50 = -1.

1.2.Показатель степени эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы

СЭРоммп = 1/5 \* (СЭР1 + СЭР2 + СЭР3 + СЭР4 + СЭР6) = 1/5 \* (1 + 1 + 3,66 + 0,67 + (-1)) = 1,066.

1. **Расчёт показателя степени достижения целей и решения задач программы**

СДЦмп = 1/10 \* (25/25 + 79,7/79,7 + 80/80 + 0,03/0,03 + 65/65 + (-38,8/-10,6) + 0/2 + 1/1 + 65/65 + (50/-50) = 0,966.

1. **Расчёт степени использования средств бюджета района на реализацию программы**

СИСМП = Зф/Зп = 1303,39/1308,8 = 0,995.

1. **Расчёт степени эффективности реализации программы**

СЭРМП = 0,966 / 0,995 = 0,97.

1. **Общая эффективность муниципальной программы**

СЭРМП = 0,97>0,9

СДЦМП = 0,966>0,9

СЭРомМП = 1,066>0,9

Программа эффективна.

**Сводная ведомость оценки эффективности реализации МП**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Обозначение показателя** | **Фактическое значение показателя** | **Нормативное значение показателя** | **Описание результата** |
| Показатели степени реализации отдельных основных мероприятий программы: |  |  |  |  |
| - основное мероприятие 1 | СЭР1 | 1 | 0,9 | Выполнено в полном объёме |
| - основное мероприятие 2 | СЭР2 | 1 | 0,9 | Выполнено в полном объёме |
| - основное мероприятие 3 | СЭР3 | 3,66 | 0,9 | Выполнено в полном объёме |
| - основное мероприятие 4 | СЭР4 | 0,67 | 0,9 | Выполнено не в полном объёме |
| - основное мероприятие 5 | СЭР5 | 0 | 0 | Выполнено в полном объёме |
| - основное мероприятие 6 | СЭР6 | -1 | 0,9 | Выполнено не в полном объёме |
| Показатель степени эффективности реализации основных мероприятий программы  | СЭРоммп | 1,066 | 0,9 | В целом основные мероприятия программы выполнены в полном объёме |
| Показатель степени достижения целей и решения задач программы | СДЦмп | 0,966 | 0,9 | Цель муниципальной программы достигнута. |
| Степень использования средств бюджета района на реализацию программы | СИСМП | 0,995 | 1 | Средства израсходованы не полностью |
| Степень эффективности реализации программы | СЭРМП | 0,97 | 0,9 | Степень высокая |
| **Общая эффективность муниципальной программы** | **ОЭмп** |  |  | **Программа эффективна** |
| **СЭРомМП** | **1,066** | **0,9** |
| **СЭРМП** | **0,97** | **0,9** |
| **СДЦМП** | **0,966** | **0,9** |