**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ**

**о реализации муниципальной программы «Формирование комфортной среды проживания на территории**

**Вытегорского муниципального района на 2014 – 2020 годы»**

**за 2017 *год***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование основного мероприятия или мероприятия, реализуемого в рамках основного мероприятия | Ответственный  исполнитель | Срок реализации | | Результаты (целевые показатели со значениями) | | | Расходы районного бюджета, тыс.руб. | | | |
| Начало  реализации | Окончание  реализации | наименование целевого показателя, ед.изм. | Запланированное значение | Достигнутое значение | Запланированные (на 31 декабря) | | фактические | |
|  | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | Управление ЖКХ, транспорта и строительства Администрации Вытегорского муниципального района | 2014 | 2020 | Доля семей отдельных категорий граждан, улучшивших жилищные условия в соответствии с федеральным законодательством  Семья/ доля | 1/22,2 | 1/22,2 | 51,1 | 51,1 | |
|  | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение жильем ветеранов ВОВ | Управление ЖКХ, транспорта и строительства Администрации Вытегорского муниципального района | 2014 | 2020 | Доля ветеранов ВОВ, улучшивших жилищные условия в соответствии с федеральным законодательством  Семья/ доля | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | Основное мероприятие 1.3. Обеспечением жильем молодых семей | Управление ЖКХ, транспорта и строительства Администрации Вытегорского муниципального района | 2014 | 2020 | Доля молодых семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в соответствии с федеральным или областным законодательством  Семья/ доля | 1/ 4,9 | 1/4,9 | 145,5 | 145,5 | |
|  | Основное мероприятие 1.4. Оплата капитального ремонта муниципального жилого фонда | Управление ЖКХ, транспорта и строительства Администрации Вытегорского муниципального района | 2014 | 2020 | Доля муниципального жилого фонда, за капитальный ремонт которого внесена плата в фонд регионального оператора, от общей площади муниципального жилого фонда  кв.м./ доля | 89288 / 100 | 89288/100 | 937,0 | 384,6 | |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  | Х | Х | Х | Х | Х | 1082,5 | 530,1 | |
|  | Основное мероприятие 2.1.  Строительство и приобретение жилых помещений для переселения граждан из ветхого аварийного жилья | Управление ЖКХ, транспорта и строительства Администрации Вытегорского муниципального района | 2014 | 2017 | Площадь расселяемого непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда  (кв.м.) | 8221,2 | 8221,2 | 27272,3 | 27272,3 | |
| Число жителей, переселенных из аварийного жилищного фонда (человек) | 479 | 479 |  |  | |
| Количество жилых помещений новых многоквартирных домов  (ед.) | 117 | 117 | 27272,3 | 27272,3 | |
|  | Основное мероприятие 2.2. Ликвидация многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации | Управление ЖКХ, транспорта и строительства Администрации Вытегорского муниципального района | 2014 | 2017 | Количество ликвидированных аварийных домов (ед.) | 77 | 0 | 0 | 0 | |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  | Х | Х | Х | Х | Х | 27272,3 | 27272,3 | |
|  | Основное мероприятие 3.1. Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений | Управление ЖКХ, транспорта и строительства Администрации Вытегорского муниципального района | 2014 | 2020 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 85,49 | 85,49 | 9189 | 9189 | |
|  | Основное мероприятие 3.2. Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений | Управление ЖКХ, транспорта и строительства Администрации Вытегорского муниципального района | 2014 | 2020 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 85,49 | 85,49 | 11177,9 | 9436,9 | |
|  | Основное мероприятие 3.3. Создание условий для содержания социально значимого маршрута | Управление ЖКХ, транспорта и строительства Администрации Вытегорского муниципального района | 2014 | 2020 | Количество социально значимых маршрутов | 1 | 1 | 1437,7 | 1418,4 | |
|  | Итого по подпрограмме 3 |  | Х | Х | Х | Х | Х | 21804,6 | 20044,3 | |
|  | Основное мероприятие 4.1 Оформление необходимой технической документации по энергоучету в муниципальных учреждениях | Управление ЖКХ, транспорта и строительства Администрации Вытегорского муниципального района | 2015 | 2020 | Доля муниципальных учреждений, в которых имеются энергетические паспорта, из общего числа муниципальных учреждений на 01.01.2014, % | 88,57 | 88,57 | 0 | 0 | |
|  | Основное мероприятие 4.2 Повышение эффективности учета потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях | Управление ЖКХ, транспорта и строительства Администрации Вытегорского муниципального района | 2015 | 2020 | Доля муниципальных учреждений, в которых установлены приборы учета тепловой энергии от общего числа муниципальных учреждений на 01.01.2014, % | 28,26 | 28,26 | 0 | 0 | |
| Доля муниципальных учреждений, в которых установлены приборы учета воды от общего числа муниципальных учреждений на 01.01.2014, % | 71,42 | 71,42 |
| Доля муниципальных учреждений, в которых проведен энергоаудит от общего числа муниципальных учреждений на 01.01.2014, % | 88,57 | 88,57 |
|  | Основное мероприятие 4.3 Повышений эффективности потребления электроэнергии в системе уличного освещения в населенных пунктах района | Управление ЖКХ, транспорта и строительства Администрации Вытегорского муниципального района | 2015 | 2020 | Доля уличных светильников с энергосберегающими лампами от общего числа светильников на 01.01.2014, % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | Итого по подпрограмме 4 |  | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | |
|  | Основное мероприятие 5.1 Организация обеспечения жителей района энергоснабжением | Управление ЖКХ, транспорта и строительства Администрации Вытегорского муниципального района | 2017 | 2020 | Доля жителей Вытегорского муниципального района, обеспеченных электроснабжением, % | 100 | 100 | 0 | 0 | |
|  | Основное мероприятие 5.2 Организация обеспечения жителей района теплоснабжением | Управление ЖКХ, транспорта и строительства Администрации Вытегорского муниципального района | 2017 | 2020 | Доля жителей Вытегорского муниципального района, обеспеченных теплоснабжением, % | 100 | 100 | 388,2 | 0 | |
|  | Основное мероприятие 5.2 Организация обеспечения жителей района водоснабжением и водоотведением | Управление ЖКХ, транспорта и строительства Администрации Вытегорского муниципального района | 2017 | 2020 | Доля жителей Вытегорского муниципального района, обеспеченных водоснабжением, % | 100 | 100 | 0 | 0 | |
|  | Итого по подпрограмме 5 |  | Х | Х | Х | Х | Х | 388,2 | 0 | |
|  | Основное мероприятие 6.1 Обеспечение надлежащего исполнения Управлением жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и стротельства Администрации Вытегорского муниципального района возложенных полномочий | Управление ЖКХ, транспорта и строительства Администрации Вытегорского муниципального района | 2017 | 2020 | Доля выполненных мероприятий плана реализации программы, % | 100 | 100 | 2205,0 | 2203,9 | |
| Доля выполненных мероприятий по другим муниципальным программам | 100 | 100 |
|  | Основное мероприятие 6.2 Обеспечение работы действующих объектов и создание новых объектов систем жилищно-коммунального хозяйства | Управление ЖКХ, транспорта и строительства Администрации Вытегорского муниципального района | 2017 | 2020 | Количество мероприятий на объектах коммунальной инфраструктуры, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | Итого по подпрограмме 6 |  | Х | Х | Х | Х | Х | 2205,0 | 2203,9 | |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х |  |  |  | 52052,6 | 55093,5 | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |
|  |  |  |  | |

**Приложение 13**

**Отчет об использовании средств районного бюджета с учетом межбюджетных трансфертов**

**на реализацию муниципальной программы за 2018 год**

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель,  соисполнители, участники | Источник  финансо­вого обеспечения | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <\*> | кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Формирование комфортной среды проживания на территории Вытегорского муниципального района на 2010-2020 годы |  |  | всего, в том числе |  | 199650,2 | 201636,7 |
| собственные доходы бюджета района |  | 52052,6 | 55093,5 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <\*> |  | 45471,2 | 45302,6 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <\*> |  | 102126,4 | 101240,6 |
| межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов (бюджетов поселений) за счет собственных средств <\*> |  | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <\*> |  | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан и выполнение капитального ремонта муниципального жилищного фонда Вытегорского района на 2014-2020 годы |  | всего, в том числе | 1133,6 | 1133,6 | 581,2 |
| собственные доходы бюджета района | 1082,5 | 1082,5 | 530,1 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <\*> | 51,1 | 51,1 | 51,1 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <\*> | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов (бюджетов поселений) за счет собственных средств <\*> | 0 | 0 |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <\*> | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие программы (подпрограммы) 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан |  | всего, в том числе | 51,1 | 51,1 | 51,1 |
| собственные доходы бюджета района | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <\*> | 51,1 | 51,1 | 51,1 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <\*> | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов (бюджетов поселений) за счет собственных средств <\*> | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <\*> | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие программы (подпрограммы) 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение жильем ветеранов ВОВ |  | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 |
| собственные доходы бюджета района | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <\*> | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <\*> | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов (бюджетов поселений) за счет собственных средств <\*> | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <\*> | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие программы (подпрограммы) 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение жильем Обеспечением жильем молодых семей |  | всего, в том числе | 145,5 | 145,5 | 145,5 |
| собственные доходы бюджета района | 145,5 | 145,5 | 145,5 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <\*> | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <\*> | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов (бюджетов поселений) за счет собственных средств <\*> | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <\*> | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие программы (подпрограммы) 1.4 | Основное мероприятие 1.4.  Оплата капитального ремонта муниципального жилого фонда |  | всего, в том числе | 937,0 | 937,0 | 384,6 |
| собственные доходы бюджета района | 937,0 | 937,0 | 384,6 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <\*> | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <\*> | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов (бюджетов поселений) за счет собственных средств <\*> | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <\*> | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Вытегорском муниципальном районе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2014-2018 годы |  | всего, в том числе | 172862,8 | 172862,8 | 171807,9 |
| собственные доходы бюджета района | 27272,3 | 27272,3 | 27272,3 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <\*> | 43576,4 | 43576,4 | 43407,3 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <\*> | 102014,1 | 102014,1 | 101128,3 |
| межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов (бюджетов поселений) за счет собственных средств <\*> | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <\*> | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие программы (подпрограммы) 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Строительство и приобретение жилых помещений для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья |  | всего, в том числе | 172862,8 | 172862,8 | 171807,9 |
| собственные доходы бюджета района | 27272,3 | 27272,3 | 27272,3 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <\*> | 43576,4 | 43576,4 | 43407,3 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <\*> | 102014,1 | 102014,1 | 101128,3 |
| межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов (бюджетов поселений) за счет собственных средств <\*> | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <\*> | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие программы (подпрограммы) 2.2 | Основное мероприятие 2.2  Ликвидация много квартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации |  | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 |
| собственные доходы бюджета района | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <\*> | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <\*> | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов (бюджетов поселений) за счет собственных средств <\*> | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <\*> |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Развитие транспортной системы на территории Вытегорского муниципального района на 2015-2020 годы |  | всего, в том числе | 22160,3 | 22160,3 | 20419,2 |
| собственные доходы бюджета района | 20366,9 | 20366,9 | 18625,8 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <\*> | 1793,4 | 1793,4 | 1793,4 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <\*> | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов (бюджетов поселений) за счет собственных средств <\*> | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <\*> | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие программы (подпрограммы) 3.1 | Основное мероприятие 3.1.  Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений |  | всего, в том числе | 10561,4 | 10561,4 | 10561,4 |
| собственные доходы бюджета района | 9189 | 9189 | 9189 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <\*> | 1372,4 | 1372,4 | 1372,4 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <\*> | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов (бюджетов поселений) за счет собственных средств <\*> | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <\*> | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие программы (подпрограммы) 3.2 | Основное мероприятие 3.2  Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений |  | всего, в том числе | 11598,9 | 11598,9 | 9857,8 |
| собственные доходы бюджета района | 11177,9 | 11177,9 | 9436,8 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <\*> | 421,0 | 421,0 | 421,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <\*> | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов (бюджетов поселений) за счет собственных средств <\*> | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <\*> | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие программы (подпрограммы) 3.3 | Основное мероприятие 3.3  Создание условий для содержания социально значимого автобусного маршрута |  | всего, в том числе | 1437,0 | 1437,0 | 1418,4 |
| собственные доходы бюджета района | 1437,0 | 1437,0 | 1418,4 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <\*> | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <\*> | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов (бюджетов поселений) за счет собственных средств <\*> | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <\*> | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 | Энергосбережение на территории Вытегорского муниципального района на 2015-2020 года |  | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 |
| собственные доходы бюджета района | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <\*> | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <\*> | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов (бюджетов поселений) за счет собственных средств <\*> | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <\*> | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие программы (подпрограммы) 4.1 | Основное мероприятие 4.1.  Оформление необходимой технической документации по энергоучету в муниципальных учреждениях |  | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 |
| собственные доходы бюджета района | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <\*> | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <\*> | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов (бюджетов поселений) за счет собственных средств <\*> | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <\*> | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие программы (подпрограммы) 4.2 | Основное мероприятие 4.2  Создание условий для повышения эффективности учета потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях |  | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 |
| собственные доходы бюджета района | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <\*> | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <\*> | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов (бюджетов поселений) за счет собственных средств <\*> | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <\*> | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие программы (подпрограммы) 4.3 | Основное мероприятие 4.3  Модернизация сети уличного освещения в населенных пунктах района |  | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 |
| собственные доходы бюджета района | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <\*> | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <\*> | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов (бюджетов поселений) за счет собственных средств <\*> | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <\*> | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 5 | Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации |  | всего, в том числе | 388,2 | 388,2 | 0 |
| собственные доходы бюджета района | 388,2 | 388,2 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <\*> | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <\*> | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов (бюджетов поселений) за счет собственных средств <\*> | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <\*> | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие программы (подпрограммы) 5.1 | Основное мероприятие 5.1.  Организация обеспечения жителей района электроснабжением |  | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 |
| собственные доходы бюджета района | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <\*> | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <\*> | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов (бюджетов поселений) за счет собственных средств <\*> | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <\*> | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие программы (подпрограммы) 5.2 | Основное мероприятие 5.2.  Организация обеспечения жителей района теплоснабжением |  | всего, в том числе | 0 | 388,2 | 0 |
| собственные доходы бюджета района | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <\*> | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <\*> | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов (бюджетов поселений) за счет собственных средств <\*> | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <\*> | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие программы (подпрограммы) 5.3 | Основное мероприятие 5.3  Организация обеспечения жителей района водоснабжением и водоотведением |  | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 |
| собственные доходы бюджета района | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <\*> | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <\*> | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов (бюджетов поселений) за счет собственных средств <\*> | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <\*> | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 6 | Обеспечение реализации программы, прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |  | всего, в том числе | 2205,0 | 2205,0 | 2203,9 |
| собственные доходы бюджета района | 2205,0 | 2205,0 | 2203,9 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <\*> | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <\*> | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов (бюджетов поселений) за счет собственных средств <\*> | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <\*> | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие программы (подпрограммы) 6.1. | Основное мероприятие 6.1.  Обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и строительства Вытегорского муниципального района, как ответственного испольнителя |  | всего, в том числе | 2205,0 | 2205,0 | 2203,9 |
| собственные доходы бюджета района | 2205,0 | 2205,0 | 2203,9 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <\*> | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <\*> | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов (бюджетов поселений) за счет собственных средств <\*> | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <\*> | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие программы (подпрограммы) 6.2 | Основное мероприятие 6.2. Мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту и содержанию систем энергоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также прочих мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  | всего, в том числе | 0 | 0 | 0 |
| собственные доходы бюджета района | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <\*> | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <\*> | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов (бюджетов поселений) за счет собственных средств <\*> | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <\*> | 0 | 0 | 0 |

**Приложение 14**

# Пояснительная записка

# о реализации в муниципальной программы «Формирование комфортной среды проживания на территории Вытегорского муниципального района на 2014-2020 годы»

# за 2017 год

**Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан и выполнение капитального ремонта муниципального жилого фонда Вытегорского района на 2014-2020 годы».**

Подпрограммой было предусмотрено улучшение жилищных условий 1 семьи.

Подпрограммой также предусматривалось финансирование расходов на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в сумме 937 т.р., однако из-за исключения из программы капитального ремонта двухквартирных жилых домов уменьшилась и площадь муниципального жилищного фонда, оплата взносов за который производится районом. Оплачено по факту 384,6 т.р.

**Подпрограмма 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Вытегорском муниципальном районе с учетом необходимости развития малоэтажного строительства на 2014-2018 годы».**

В ходе исполнения данной подпрограммы планировалось расселить кв.м. аварийной жилой площади, предоставить 117 жилых помещений в новых домах, число жителей, переселенных из непригодного для проживания фонда составило 479 человек. Количество ликвидированных дом планировалось 77 ед. Ликвидировать 100 % жилых домов не представилось возможным вследствие отсутствия средств для финансирования сноса домов. На 01.01.2018 года дома не сносились.

**Подпрограмма 3 «Развитие транспортной системы на территории Вытегорского муниципального района на 2015-2020 годы»**

Подпрограммой предусматривалось осуществить в 2017 году капитальный ремонт моста в д. Рюмино, капитальные ремонты мостов в д. Понизовье (р. Быковка, река Мегра). Осуществить оканавливание дороги к участкам многодетных семей в д. Гонгинская. Выполнить ремонт мостов в. п. Мирный, п. Волоков Мост. Также планировался ремонт автодороги от п. Белоусово до шлюза № 2, автодороги д. Сорокопольская Запань- Новая Сельга Андомского с/п, восстановление покрытия дороги и переустройство водопропускной трубы в д. Калиновская. Данные мероприятия выполнены.

Также в рамках данной подпрограммы производилось содержание автомобильных дорог местного значения.

В Вытегорском районе в 2017 году имелся 1 социальный маршрут «Вытегра-Мегра-Межозерье-Вытегра», который сохранит свое существование и на 2018 год, а также обеспечено функционирование автобусного маршрута Вытегра-Депо.

**Подпрограмма 4 «Энергосбережение на территории Вытегорского муниципального района на 2014-2020 годы».**

Данной подпрограммой планируется увеличение доли муниципальных учреждений, использующих энергосберегающие технологии. На 2017 год мероприятия по данной подпрограмме не планировались и не проводились.

**Подпрограмма 5 «Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации»**

На 2017 год по данное подпрограмме планировалось одно мероприятие – закрытие котельной в с. Макачево и перевод жилищного фонда на электроотопление. От реализации данного мероприятия было решено отказаться по экономическим причинам.

**Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации программы, прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства»**

Данной подпрограммой предполагается финансирование органов местного самоуправления района в сфере ЖКХ и создание дополнительных условий для комфортного проживания населения на территории района. Мероприятие 1 данной программы выполнено, расходы Управления ЖКХ транспорта и строительства Вытегорского муниципального района профинансированы в сумме 2203,9 тыс.руб.

На 2017 год мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту и содержанию систем энергоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населенных пунктов, а так же прочих мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства Вытегорского муниципального района не планировались и не выполнялись.

Предложения по изменениям в программу с 2018 года:

1. Необходимо предусмотреть денежные средства для оплаты муниципального жилья, как построенного для переселения, так и высвобождаемого до момента его заселения.

2. Необходимо предусмотреть средства связанные с реализацией функция застройщиков по программе, но вместе с тем обанкротившихся или уклоняющихся от реализации гарантийных обязательств.

3. Необходимо предусмотреть денежные средства на капитальный ремонт двухквартирных жилых домов, не попавших в программу капитальных ремонтов регионального оператора.