**Расчёт оценки эффективности реализации**

**МП «Сохранение и развитие кадрового потенциала отрасли здравоохранения Вытегорского муниципального района на 2015 – 2020 годы»**

1. **Расчёт степени эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы**
	1. Показатели степени эффективности реализации отдельных основных мероприятий муниципальной программы

n = 5

СЭР1 = И1 = Ф1/П1 = 11/11 = 1

СЭР2 = И2 = Ф2/П2 = 28/15 = 1,867

СЭР3 = И3 = Ф3/П3 = 100/100 = 1

СЭР4 = И4 = Ф4/П4 = 63,3/60,0 = 1,055

СЭР5 = И5 = Ф5/П5 = 68,5/73,0 = 0,938

**СЭР1 ОМ**= 1/5 \* (И1 + И2 + И3 + И4 + И5 ) =1/5 \* (1+1,867+1+1,055+0,938) = 1/5 \* 5,86 = 1,172

**СЭР2 ОМ** = 1

**СЭР3 ОМ** = 1

1.2.Показатель степени эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы

СЭРоммп = 1/3 \* (СЭР1ом + СЭР2 ом+ СЭР3 ом

) = 1/3 \* (1,172+1+ 1) = 1,057.

1. **Расчёт показателя степени достижения целей и решения задач программы**

СДЦмп = 1/7 \* (11/11 + 28/15 + 100/100 + 63,3/60,0 + 68,5/73,0 + 10/10 + 1/1) = 1,123.

1. **Расчёт степени использования средств бюджета района на реализацию программы**

СИСМП = Зф/Зп = 634,1/675,0 = 0,939.

1. **Расчёт степени эффективности реализации программы**

СЭРМП = 1,123 / 0,939 = 1,196

1. **Общая эффективность муниципальной программы**

СЭРМП = 1,196 >0,9

СДЦМП = 1,123 >0,9

СЭРомМП = 1,057 >0,9

Программа эффективна.

**Сводная ведомость оценки эффективности реализации МП**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Обозначение показателя** | **Фактическое значение показателя** | **Нормативное значение показателя** | **Описание результата** |
| Показатели степени реализации отдельных основных мероприятий программы: |  |  |  |  |
| - основное мероприятие 1 | СЭР1 | 1,172 | 0,9 | Выполнено в полном объёме |
| - основное мероприятие 2 | СЭР2 | 1 | 0,9 | Выполнено не в полном объёме |
| - основное мероприятие 3 | СЭР3 | 1 | 0,9 | Выполнено в полном объёме |
| Показатель степени эффективности реализации основных мероприятий программы  | СЭРоммп | 1,057 | 0,9 | В целом основные мероприятия программы выполнены в полном объёме |
| Показатель степени достижения целей и решения задач программы | СДЦмп | 1,123 | 0,9 | Цель муниципальной программы достигнута. |
| Степень использования средств бюджета района на реализацию программы | СИСМП | 0,939 | 1 | Средства израсходованы не полностью |
| Степень эффективности реализации программы | СЭРМП | 1,196 | 0,9 |  |
| **Общая эффективность муниципальной программы** | **ОЭмп** |  |  | **Программа эффективна** |
| **СЭРоммп** | **1,057** | **0,9** |
| **СЭРМП** | **1,234** | **0,9** |
| **СДЦМП** | **1,123** | **0,9** |