**Расчёт оценки эффективности реализации**

**МП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2014 – 2020 годы»**

1. **Расчёт степени эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы**
	1. Показатели степени эффективности реализации отдельных основных мероприятий муниципальной программы

СЭР1 = И1 = Ф1/П1 = 2/1,7 = 1,176

СЭР2 = И2 = Ф2/П2 = 3,1/4 = 0,775

СЭР3 = И3 = Ф3/П3 = 6/6 = 1

СЭР4 = И4 = Ф4/П4 = 1/1 = 1

СЭР5 = И5 = Ф5/П5 = 0/0 = 0 – в расчётах не учитывается

СЭР6 = И6 = Ф6/П6 = 1/1 = 1

СЭР7 = И7 = Ф7/П7 = 100/100 = 1

СЭР8 = И8 = Ф8/П8 = 44/44 = 1.

1.2.Показатель степени эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы

СЭРоммп = 1/7 \* (СЭР1 + СЭР2 + СЭР3 + СЭР4 + СЭР6 + СЭР7 + СЭР8) = 1/7 \* (1,176 + 0,775 + 1+1 + 1+1 + 1) = 0,993.

1. **Расчёт показателя степени достижения целей и решения задач программы**

СДЦмп = 1/7 \* (2/1,7 + 3,1/4 + 6/6 + 1/1 + 1/1 + 100/100 + 44/44) = 0,993.

1. **Расчёт степени использования средств бюджета района на реализацию программы**

СИСМП = Зф/Зп = 5617,18/5641,2 = 0,995.

1. **Расчёт степени эффективности реализации программы**

СЭРМП = 0,993 / 0,995 = 0,997.

1. **Общая эффективность муниципальной программы**

СЭРМП = 0,997>0,9

СДЦМП = 0,993>0,9

СЭРомМП = 0,993>0,9

Программа эффективна.

**Сводная ведомость оценки эффективности реализации МП**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Обозначение показателя** | **Фактическое значение показателя** | **Нормативное значение показателя** | **Описание результата** |
| Показатели степени реализации отдельных основных мероприятий программы: |  |  |  |  |
| - основное мероприятие 1 | СЭР1 | 1,176 | 0,9 | Выполнено в полном объёме |
| - основное мероприятие 2 | СЭР2 | 0,775 | 0,9 | Выполнено не в полном объёме |
| - основное мероприятие 3 | СЭР3 | 1 | 0,9 | Выполнено в полном объёме |
| - основное мероприятие 4 | СЭР4 | 1 | 0,9 | Выполнено в полном объёме |
| - основное мероприятие 5 | СЭР5 | 0 | 0 | Не было запланировано |
| - основное мероприятие 6 | СЭР6 | 1 | 0,9 | Выполнено в полном объёме |
| - основное мероприятие 7 | СЭР7 | 1 | 0,9 | Выполнено в полном объёме |
| - основное мероприятие 8 | СЭР8 | 1 | 0,9 | Выполнено в полном объёме |
| Показатель степени эффективности реализации основных мероприятий программы  | СЭРоммп | 0,993 | 0,9 | В целом основные мероприятия программы выполнены в полном объёме |
| Показатель степени достижения целей и решения задач программы | СДЦмп | 0,993 | 0,9 | Цель муниципальной программы достигнута. |
| Степень использования средств бюджета района на реализацию программы | СИСМП | 0,995 | 1 | Средства израсходованы не полностью |
| Степень эффективности реализации программы | СЭРМП | 0,997 | 0,9 |  |
| **Общая эффективность муниципальной программы** | **ОЭмп** |  |  | **Программа эффективна** |
| **СЭРоммп** | **0,993** | **0,9** |
| **СЭРМП** | **0,997** | **0,9** |
| **СДЦМП** | **0,993** | **0,9** |