**Расчёт оценки эффективности реализации**

**МП «Устойчивое развитие сельских территорий**

**Вытегорского района на 2014 – 2027 годы и до 2020 года»**

1. **Расчёт степени эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы**
   1. Показатели степени эффективности реализации отдельных основных мероприятий муниципальной программы

СЭР1 = 0, т.к. мероприятия не были запланированы, плановые показатели нулевые.

СЭР2 = 1/2 \* Е(Ф2/П2) = 1/2 \* (0/2 + 85,8/86) = 1

СЭР3 = 1/2 \* Е(Ф3/П3) = 1/2 \* (0/5 + 0/150) = 0.

1.2.Показатель степени эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы

СЭРоммп = 1/3 \* (СЭР1 + СЭР2 + СЭР3) = 1/3 \* (0 + + 0) = 0,934.

1. **Расчёт показателя степени достижения целей и решения задач программы**

СДЦмп = 1/4 \* (0/2 + 85,8/86 + 0/5 + 0/150) = 0,9.

1. **Расчёт степени использования средств бюджета района на реализацию программы**

СИСМП = Зф/Зп = 0/0 = 0.

1. **Расчёт степени эффективности реализации программы**

СЭРМП = 0,9 / 0 = 0.

1. **Общая эффективность муниципальной программы**

СЭРМП = 0˂0,9

СДЦМП = 0,9˂0,9

СЭРомМП = 0,934˂0,9

Программа неэффективна.

**Сводная ведомость оценки эффективности реализации МП**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Обозначение показателя** | **Фактическое значение показателя** | **Нормативное значение показателя** | **Описание результата** |
| Показатели степени реализации отдельных основных мероприятий программы: |  |  |  |  |
| - основное мероприятие 1 | СЭР1 | 0 | 0,9 | Мероприятия не планировались |
| - основное мероприятие 2 | СЭР2 | 1 | 0,9 | Выполнено в полном объёме |
| - основное мероприятие 3 | СЭР3 | 0 | 0,9 | Мероприятия не выполнены |
| Показатель степени эффективности реализации основных мероприятий программы | СЭРоммп | 0,934 | 0,9 | В целом основные мероприятия программы не выполнены |
| Показатель степени достижения целей и решения задач программы | СДЦмп | 0, | 0,9 | Цель муниципальной программы не достигнута. |
| Степень использования средств бюджета района на реализацию программы | СИСМП | 0 | 1 | Средства не расходовались |
| Степень эффективности реализации программы | СЭРМП | 0,904 | 0,9 |  |
| **Общая эффективность муниципальной программы** | **ОЭмп** |  |  | **Программа неэффективна** |
| **СЭРМП** | **0,904** | **0,9** |
| **СДЦМП** | **0,9** | **0,9** |