АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.04.2013                            № 334

г. Вытегра

Об утверждении плана мероприятий

(«дорожной карты») «Повышение

эффективности и качества услуг в сфере

социального обслуживания населения

Вытегорского муниципального района

Вологодской области (2013 – 2018 годы)»

В целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О Мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной социальной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р, во исполнение Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 29 декабря 2012 года № 650 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013 – 2018 годы)» и Постановления Правительства Вологодской области от 25 февраля 2013 года «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения  Вологодской области (2013-2018 годы)»,  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения  Вытегорского муниципального района Вологодской области (2013-2018 годы)» (далее – «дорожная карта»).

2.Управлению социальной защиты населения Вытегорского муниципального района (Г.К.Крутцова):

-обеспечить реализацию «дорожной карты»;

-итоговую справку о реализации «дорожной карты» подготовить до 15 января 2019 года.

3.Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации Вытегорского муниципального района Зябрева В.Н.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава района                                                                                          В.И.Чевгунов

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации района

от 11.04.2013 № 363

(приложение)

П Л А Н

мероприятий («дорожная карта»)

«Повышение эффективности и качества услуг

в сфере социального обслуживания населения  Вытегорского

муниципального района Вологодской области (2013-2018 годы)»

I. Общее описание «дорожной карты»

1. Реализация «дорожной карты» «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения  Вытегорского муниципального района Вологодской области (2013-2018 годы)» призвана обеспечить доступность, а также повысить эффективность и качество предоставления населению услуг в сфере социального обслуживания, в том числе в связи с переходом на «эффективный контракт».

Достижению данной цели способствует дифференциация оказания социальных услуг населению с учетом оценки индивидуальной нуждаемости; профилактическую направленность социальной работы; активизацию потенциала самого клиента; повышение уровня комфортности проживания в стационарных учреждениях; привлечение социально-ориентированных некоммерческих организаций в сферу оказания социальных услуг гражданам, семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации; расширение перечня и объемов дополнительных платных услуг, оказываемых учреждениями социального обслуживания населения; переход от заявительного к выявительному принципу обслуживания; обеспечение доступности социальных услуг; реализацию социальных и инновационных проектов; реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения; сокращение очередности на получение услуг социального обслуживания населения, в том числе путем развития стационарозамещающих технологий социального обслуживания с преимущественной ориентацией на предоставление социальных услуг на дому, при необходимости, в формате социального сопровождения; тесное взаимодействие органов местного самоуправления с органами исполнительной государственной власти, районными общественными организациями  - советом ветеранов, первичными организациями Всероссийского общества инвалидов (ВОИ),  Всероссийского общества слепых (ВОС), женсовета и другими - в решении вопросов в сфере социальной поддержки населения; реализацию государственной программы «Социальная поддержка граждан Вологодской области», районных целевых программ; участие в реализации федеральных, областных и районных целевых программ; сохранение и развитие кадрового потенциала и повышение престижа социальных работников путем проведения комплекса мероприятий, в том числе связанных с повышением оплаты труда.

2. Проблемы, сложившиеся в сфере социального обслуживания населения Вытегорского муниципального района Вологодской области, обусловлены следующими обстоятельствами:

2.1. В Вытегорском муниципальном районе (результаты переписи 2010 года) проживает  27139 человек (12668 – мужчин, 14471 – женщин; 10488 – население районного центра и 16651 человек – жители сельской глубинки). Более 9,2 тысяч человек (более 30%) – граждане пенсионного возраста, почти каждый восьмой из их числа одинокий или одинокопроживающий,  всего семей с детьми  3224, из них малообеспеченных  - 1343 семьи, 393 многодетных семей, в которых воспитываются 1395 детей ( увеличивается количество семей с 3-мя детьми).

Действующая в настоящее время в районе система социального обслуживания населения на 01.01.2013 года (4 бюджетных учреждения социального обслуживания) позволяет в полном объеме (100%) обеспечить потребности граждан пожилого возраста и инвалидов в социальном обслуживании на дому за исключением возможности своевременного определения их в стационарные учреждения, в т. ч. психоневрологические интернаты. На 01.01.2013 г. 5 граждан состоят на учете для определения в БУ «Белоручейский дом-интернат для престарелых и инвалидов», в областные дома-интернаты – 12 чел., в психоневрологические – 9 человек.

Приоритетной формой социального обслуживания  населения в районе является надомное обслуживание. Граждане пожилого возраста и инвалиды при обслуживании на дому имеют возможность продлить пребывание в привычной домашней обстановке. Наблюдается рост числа граждан, получающих социальные услуги на дому: 383 человека (2010 год); 394 человека (2011 год); 417 человек (2012 год). Клиентам надомного обслуживания предоставляется перечень социальных услуг в соответствии с их индивидуальной нуждаемостью. Среднее количество гарантированных социальных услуг за последние три года составляет 84 175 единиц. Помимо гарантированных социальных услуг клиенты надомного обслуживания пользуются дополнительными социальными услугами, средняя численность которых за последние три года составляет 8691 услуга. До 2009 года социальные услуги на дому предоставлялись в четырех отделениях. В 2009 году было осуществлено укрупнение одного из отделений, в результате которого два отделения объединены в одно отделение социального обслуживания на дому командой социальных работников. Закрыто отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов, как дублирующее функции других отраслей социальной сферы (культуры, здравоохранения). В учреждениях социального обслуживания населения района разработаны  Системы контроля качества за предоставлением социальных услуг. Так, одной из форм контроля является систематический анализ эффективности работы социальных работников, в том числе, анализ нагрузки в соответствии с временными затратами на предоставление социальных услуг. Данная форма контроля позволила повысить нагрузку социальных работников в среднем с 5,8 человек (2010 год) до 6,5- 7 человек (2012 год) на одного социального работника.

Результатом оптимизации работы БУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения»  в 2009 – 2012 г. является создание Службы участковых социальных работников и возможность предоставления широкого спектра социальных услуг во всех сельских поселениях района. В 2012 году деятельностью участковых социальных работников было охвачено  более 30% жителей от численности населения района. Сокращено в структуре КЦСОН отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов, как дублирующие отрасль здравоохранения и культуры.

БУ «Белоручейский дом-интернат для престарелых и инвалидов» рассчитано на 40 мест,  из них 10 мест мужских и 30 – женских. Анализ результатов  реабилитационных мероприятий, проводимых в учреждении показал, что уровень их достаточно высок — средний возраст проживающих 83 года. Есть примеры ( например в  2012 году), когда клиенты пожелали вернуться в домашние условия проживания.

Остаются проблемы семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.

По состоянию на 01.01.2013 года в базе данных БУСО СРЦН «Семья» «Безнадзорные» состоит 26 семей (в них 68 детей). Социальный патронаж осуществляется в отношении 69 семей (в них  проживают 170 детей). Работа с сфере социального обслуживания семьи и детей направлена на профилактику социального сиротства, детской безнадзорности и жестокого обращения с детьми. Особое внимание уделяется совершенствованию форм и методов социально-реабилитационной работы с несовершеннолетними, профилактической работе с семьями по внедрению инновационных технологий, направленных на сохранение для ребенка семейных условий проживания, предупреждения лишения родительских прав. Ежегодно увеличивается охват семей социальными услугами. На особом контроле в БУ СО Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья»  предупредительные меры по безнадзорности несовершеннолетних в асоциальных, конфликтных семьях, характеризующихся наличием психологических аномалий, отклонений в поведении.   Приоритетным направлением является раннее выявление семейного неблагополучия и оказание своевременной помощи детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации.

2.2. В 2012 году средняя заработная плата работников в учреждениях социального обслуживания населения района оставалась одной из самой низкой среди учреждений бюджетной сферы Вытегорского района – 8323,6 рублей.

Средняя заработная плата социальных работников составляла – 7969,4 рублей, среднего медицинского персонала  –  10772,2  рублей, младшего медицинского персонала – 6157,4  рублей  (здравоохранение — 14 тыс. руб., культура- 9 тыс. руб., образование — 11,9 тыс. руб.).

В учреждениях социального обслуживания населения района работает  143 человека, из них  11% работников – это молодые специалисты, 12,5% работников – в возрасте старше 55 лет.  Средний возраст работников составляет  – 44 года.

На конец 2012 года среднесписочная численность социальных работников системы социального обслуживания населения составляла 42,5 человек, среднего медицинского персонала – 7 человек, младшего медицинского персонала – 9 человек.

За период оптимизации штатная численность работников учреждений социального обслуживания населения района  снизилась со 160,25 штатных единиц в 2009 году до 143,5 штатных единиц в 2012 году или на 10,5%,  при этом нагрузка на социальных работников и заведующих отделениями возросла. На 2013 год штатная численность учреждений с учетом реорганизации составляет 139 единиц.

2.3. Материально-техническая база действующих 4 учреждений социального обслуживания населения района включает  4 (четыре)  здания социального и хозяйственного назначения:  БУ «Белоручейский дом-интернат для престарелых и инвалидов» -2  здания, где проживают клиенты и 1 -здание пищеблока, БУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения» -1 нежилое здание, в котором в настоящее время располагается БУ СРЦН «Семья». Все здания находятся в оперативном управлении учреждений, т. к. переданы Департаменту имущественных отношений области.  В районе нет зданий, находящихся в ветхом и аварийном состоянии.

Здания БУ «Белоручейский дом-интернат для престарелых и инвалидов» являются приспособленными до введения в действие СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы». В связи с этим в настоящее время имеется проблема соответствия ряда зданий и помещений социального назначения действующим санитарным нормам и правилам.

Так, материально-техническая база БУ СО Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья» включает 1 отдельное здание, двухэтажное, кирпичное, социального назначения, 1970 года постройки, общей площадью 647 кв. м, жилые помещения здания — 419,8 кв. м. Группа капитальности – 1, процент износа – 37 % (по состоянию на 2004 год). Жилые помещения БУ СО Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья»  соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам, действует лицензия на осуществление медицинской деятельности в учреждении до 25.12.2013 года (лицензия № 35-01-000399 от 25.12.2008 года). Но, вследствие износа, больших сроков амортизации материалов требуется: замена оконных блоков, отдельных узлов в системе внутренней канализации, водоснабжения, поддержание косметического ремонта помещений в соответствии с требованиями, замена ограждения территории на металлические конструкции. Требуется и дальнейшее благоустройство игровой площадки (в том числе строительство уличной веранды, игровых комплексов в соответствии со стандартами), замена транспортного средства.

Материально-техническая база БУ «Белоручейский дом-интернат для престарелых и инвалидов»  удовлетворительная, состоит из 2 жилых корпусов и пищеблока. Но учреждение имеет потребность в ремонте кровли крыши пищеблока и замене системы отопления всех зданий с установкой теплоузла.

2.4. Не развит  на территории района рынок социальных услуг негосударственного сектора.

Все  учреждения  социального обслуживания населения, оказывающие социальные услуги пожилым гражданам и инвалидам на территории района, находятся в государственной и муниципальной собственности.

Значимым ресурсом развития социального обслуживания  как в области, так и в районе являются волонтеры. Реализуется на территории района закон области от 28.12.2012 года № 2950-ОЗ «О добровольческой деятельности в Вологодской области». Волонтеры привлекаются к работе по предоставлению отдельных социальных услуг, а также в рассмотрении вопросов и проведению мероприятий, касающихся прав и интересов несовершеннолетних, пожилых и инвалидов. Также участвуют в деятельности по оценке качества предоставляемых услуг, рассмотрению и экспертизе решений, касающихся прав и интересов граждан. Ежегодно добровольческую помощь  в районе получают более 3 тысяч граждан пожилого возраста и инвалидов.

Построение отношений со спонсорами, благотворителями при поддержке попечительских советов бюджетных учреждений социального обслуживания способствуют привлечению внебюджетного финансирования в деятельность учреждений социального обслуживания населения.  Добровольные помощники привлекаются также и к оценке качества предоставляемых социальных услуг.

3. Целями «дорожной карты» являются:

- -совершенствование правого регулирования в сфере социального   обслуживания;

- -повышение к 2018 году средней заработной платы социальных  работников, младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) - до 100 процентов от средней заработной платы по Вологодской области;

- -проведение эффективной кадровой политики, повышение заинтересованности работников в труде;

- -укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения;

- -развитие на территории района рынка социальных услуг путем расширения круга организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные услуги;

- -предоставление гражданину, нуждающемуся в получении социальных услуг, права выбора организации социального обслуживания или индивидуального предпринимателя для получения социальных услуг.

4. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты» на территории района.

4.1. Доведение уровня оплаты труда социальных работников, среднего медицинского персонала, младшего медицинского персонала учреждений социального обслуживания населения,  в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» к 2018 году до 100 процентов средней заработной платы по Вологодской области.

4.2. Сохранение и развитие кадрового потенциала работников района учреждений социального обслуживания населения  и приток новых квалифицированных кадров в социальную службу района.

4.3. Укрепление материально-технической базы БУ «Белоручейский дом-интернат для престарелых и инвалидов», в том числе в рамках софинансирования с государственной программой Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», федеральной адресной инвестиционной «Социальной программы» с участием субсидий Пенсионного фонда Российской Федерации.

4.4. Привлечение негосударственных организаций, в том числе социально-ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев к предоставлению социальных услуг в сфере социального обслуживания.

4.5. Повышение уровня и качества предоставления социальных услуг на основе:

развития стационарозамещающих технологий социального обслуживания с преимущественной ориентацией на предоставление социальных услуг на дому.

5. В качестве контрольных показателей успешной реализации «дорожной карты» выбраны:

| Наименование контрольного показателя | Ед. изм. | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | % | 97,9 | 98,1 | 98,4 | 98,7 | 99,0 | 99,3 |
| 2. Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений со средней заработной платой по Вологодской области | % | 36,3 | 36,8 | 37,3 | 79,0 | 89,5 | 100 |
| 3. Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) учреждений социального обслуживания населения со средней заработной платой по Вологодской области | % | 48,7 | 49,2 | 49,7 | 86,3 | 100 | 100 |
| 4. Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) учреждений социального обслуживания населения со средней заработной платой по Вологодской области | % | 32,6 | 32,6 | 33,1 | 70,5 | 100 | 100 |
| 5. Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий | % | 0,3 | 0,9 | 1,5 | 2,0 | 4,0 | 5,0 |
| 7. Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений всех форм собственности | % | 1,8 | 2,6 | 4,4 | 6,7 | 8,8 | 10 |

6. Этапы повышения средней заработной платы социальных работников, младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в 2013 году:

I этап повышения средней заработной платы – с 1 января 2013 года увеличение в размере 5%;

II этап повышения средней заработной платы – с 1 июля 2013 года увеличение в размере 10%.

II. План мероприятий

| № п/п | Мероприятия | Ожидаемые результаты |  | Срок реализации |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ ситуации в сфере социального обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Детальный анализ положения дел в сфере социального обслуживания пожилых граждан, выявление существующих проблем и подготовка комплексных предложений по повышению качества социального обслуживания пожилых людей. | подготовка аналитической записки и представление информации в Департамент социальной защиты населения области | I полугодие 2013 года |  |  | Управление социальной защиты населения Вытегорского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Проведение мониторинга оптимизации сети учреждений социального обслуживания населения района с целью выявления неэффективных, маловостребованных гражданами социальных услуг; непрофильных подразделений. | подготовка аналитической записки и представление информации в Департамент социальной защиты населения области Мероприятия по оптимизации сети БУ СО. Реорганизация учреждения: - БУ СО ВО «Специальный дом для одиноких престарелых» в отделение комплексного центра социального обслуживания населения (путем присоединения); Проведение мероприятий по оптимизации структуры учреждения: - объединение (укрупнение) отделений надомного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов; Сокращение административно-управленческого аппарата: - (БУСО «КЦСОН»)- сокращение 1,5 ставки (заместитель директора – 1 ставка, системный администратор – 0,5 ставки - БУ «Белоручейский дом-интернат для престарелых и инвалидов» – сокращение 0,5 ставки (психолога) – за неимением специалиста на территории поселения, находящегося в 30 км от районного центра. - изменение структуры учреждений (БУСО СРЦН «Семья») и сокращение административно-управленческого аппарата:1,75 ставки (заместитель директора – 1 ставка, юрист-консультант – 0,5 ставки, техник-электрик – 0,25 ставки) | I полугодие 2013 года I-II квартал 2013 года I полугодие 2013 года I полугодие 2013 года I квартал 2013 года I квартал 2013 года I квартал 2013 года |  |  | Управление социальной защиты населения Вытегорского муниципального района (совместно с БУ СО) Управление социальной защиты населения Вытегорского муниципального района (совместно с БУ СО) УСЗН (совместно с БУСО «КЦСОН» и БУ СО «Специальный дом для одиноких престарелых») БУСО «КЦСОН» БУСО «КЦСОН» БУСО «КЦСОН» БУ «Белоручейский дом-интернат для престарелых и инвалидов» БУСО СРЦН «Семья» |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Оценка возможности перевода ряда обеспечивающих функций и услуг (в том числе хозяйственных служб, медицинских услуг) на условиях аутосорсинга и привлечения сторонних организаций. | Подготовка предложений по переводу части хозяйственных служб и медицинских услуг на условиях аутсорсинга и оценка возможности перевода. | 1 полугодие 2013 года |  |  | Управление социальной защиты Вытегорского муниципального района; БУСО |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Мониторинг обеспечения комплексной безопасности и санитарно-эпидемиологического состояния в учреждении социального обслуживания населения: - ведение и своевременное обновление паспортов комплексной безопасности -принятие мер по устранению выявленных недостатков -анализ расходов на повышение безопасности и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния в учреждении. | Обеспечение внутреннего контроля за сохранностью и безопасностью учреждения социального обслуживания населения в целях предупреждения непредвиденных расходов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и восстановление утраченного имущества. Охват обследованиями по обеспечению комплексной безопасности и санитарно-эпидемиологического состояния. Профилактические мероприятия по поддержанию требований по обеспечению комплексной безопасности и санитарно-эпидемиологического состояния – 100% учреждения социального обслуживания населения. Своевременное принятие мер по устранению выявленных недостатков – 100%. | ежегодно |  |  | Управление социальной защиты Вытегорского муниципального района, БУСО |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Мониторинг образовательного и профессионального уровня работников учреждений социального обслуживания населения области. | Подготовка аналитической записки и представление информации в ДСЗН области. Изучение и применение рекомендаций ДСЗН по улучшению кадрового обеспечения социального обслуживания в целях повышения качества предоставления социальных услуг в условиях оптимизации системы социального обслуживания населения. Увеличение доли работников, имеющих профессиональную подготовку. | II квартал 2013 года ежегодно ежегодно |  |  | Управление социальной защиты населения Вытегорского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Составление сведений о текущей и перспективной потребности в кадрах (2013-2018 гг.) в подведомственных учреждениях социального обслуживания населения района. | Формирование предложений для ДСЗН области на подготовку работников. | ежегодно I квартал |  |  | Управление социальной защиты населения Директора подведомственных БУ СО |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Развитие наставничества в учреждениях социального обслуживания населения района. | 1.Использование предложений ДСЗН области по применению наставничества в БУСО. 2.Применение наставничества в учреждениях социального обслуживания населения в районе. 2.1.Разработка и утверждение Положения о наставничестве, кураторстве. 2.2. Организация наставничества. | ежегодно IV квартал 2013 год к 2018 году |  |  | Управление социальной защиты населения Директора подведомственных БУ СО |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Анализ удовлетворенности граждан пожилого возраста и инвалидов, обслуживаемых на дому и в стационарных условиях, качеством предоставляемых социальных услуг, в том числе путем проведения социологического исследования "Выявление уровня удовлетворенности населения качеством оказания государственных и муниципальных услуг в сфере социальной защиты населения» (в соответствии с Постановлением Администрации Вытегорского муниципального района). | Использование в работе предложений ДСЗН области о мерах по повышению уровня удовлетворенности граждан качеством получаемых в БУСО социальных услуг и разработка соответствующих мероприятий по БУСО. Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня удовлетворенности. Доведение уровня удовлетворенности граждан качеством получения социальных услуг к 2018 году не менее 95%. Выявление мнения населения о качестве социальных услуг. | Ежегодно к 2018 году IV квартал 2013 года |  |  | Управление социальной защиты населения Вытегорского муниципального района; БУСО Администрация Вытегорского муниципального района (в соответствии с Постановлением Администрации Вытегорского муниципального района от 22.06.2012 г. № 536). |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Анализ качества предоставляемых услуг в соответствии с установленными в муниципальных заданиях показателями, характеризующими качество. | Оценка качества фактически предоставляемых услуг социального обслуживания во всех учреждениях социального обслуживания населения (100%) района. | ежегодно |  |  | Управление социальной защиты населения Вытегорского муниципального района; БУ СО. |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Анализ введения платных социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения района. | Введение платных социальных услуг в БУСО — 100 %: Подготовка предложений о введении платных социальных услуг в БУ «Белоручейский дом-интернат для престарелых и инвалидов», БУСО СРЦН «Семья». Введение платных социальных услуг в БУСО района — 100 %. Доведение плана-задания до БУСО. Анализ поступления средств от платных социальных услуг. Рекомендации БУСО по увеличению объемов средств, получаемых от введения платных социальных услуг. | II квартал 2013 года. Январь-февраль 2013 г. II квартал 2013 года Январь 2013 года ежемесячно ежегодно |  |  | Управление социальной защиты населения Вытегорского муниципального района, БУ СО. БУ СО Управление социальной защиты населения Вытегорского муниципального района Управление социальной защиты населения Вытегорского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Анализ эффективности расходования средств, полученных от взимания платы с граждан за предоставление социальных услуг. | 1.Использование в работе методических рекомендаций Департамента социальной защиты населения области по повышению эффективности расходования средств, полученных от взимания платы с граждан за предоставленные социальные услуги. 2.Направление не менее 60% средств от оказания платных услуг на повышение заработной платы | II квартала 2013 года ежегодно |  |  | Управление социальной защиты населения Вытегорского муниципального района, БУСО |  |  |  |  |  |  |
| 2. Совершенствование законодательства, регулирующего правоотношения в сфере социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка нормативных правовых актов района регулирующих правоотношения в сфере социального обслуживания населения области | повышение доступности, качества, безопасности эффективности социального обслуживания | после вступления в силу Федерального закона "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации", 2014 - 2015 годы |  | Управление социальной защиты населения Вытегорского муниципального района и подведомственные БУ СО. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Внедрение в систему социального обслуживания механизма государственно-частного партнерства и привлечения негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев к предоставлению социальных услуг в сфере социального обслуживания населения | увеличение объемов оказания социальных услуг | 2014 - 2018 годы |  | Управление социальной защиты населения Вытегорского муниципального района, БУ СО |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Совершенствование учета предоставляемых социальных услуг с использованием ведомственной автоматизированной информационной системы – Единый социальный регистр населения Вологодской области (ЕСРН) | создание Регистра получателей социальных услуг и поддержание его в актуальном состоянии | 2014 - 2018 годы |  | Управление социальной защиты населения Вытегорского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Обеспечение межведомственного взаимодействия и координация мер, направленных на совершенствование деятельности по социальному обслуживанию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обобщение и анализ результатов реализации областной долгосрочной целевой программы «Старшее поколение» на 2011-2015 годы, направленной на повышение качества жизни граждан пожилого возраста. Обобщенный анализ реализации районной целевой программы «Старшее поколение на 2011-2015 гг», утвержденной Постановлением Администрации Вытегорского муниципального района от 20.01.2012 г. № 46. | Направление информации о ходе реализации программы в ДСЗН области и Администрации Вытегорского муниципального района. Подготовка информации Главе Вытегорского муниципального района. | 1 раз в полугодие ежегодно |  | Управление социальной защиты населения Вытегорского муниципального района Управление социальной защиты населения Вытегорского муниципального района (с заинтересованными ведомствами). |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Обеспечение взаимодействия между организациями здравоохранения, аптечными организациями и организациями социального обслуживания по обеспечению граждан пожилого возраста лекарственными препаратами, назначенными им по медицинским показаниям врачом (фельдшером), в том числе по доставке на дом. | Обеспечение граждан пожилого возраста лекарственными препаратами, назначенными им по медицинским показаниям, в т.ч. полный охват маломобильных одиноких и одиноко проживающих граждан пожилого возраста услугой по доставке лекарственных препаратов на дом. | 2013 - 2018 гг. |  | Управление социальной защиты населения Вытегорского муниципального района (совместно ГУ «Вытегорская ЦРБ» и МП «Центральная аптека»); БУСО |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Участие в подготовке предложений о включении Вологодской области в пилотный проект по реализации Модельных программ социального сопровождения: - малоимущих семей, получающих государственную социальную помощь на основании социального контракта; - семей воспитывающих детей с тяжелыми функциональными ограничениями; - граждан трудоспособного возраста с посттравматическим синдромом, имеющих первичную инвалидность | направление предложений в Департамент социальной защиты населения области о включении района в пилотный проект по реализации Модельных программ социального сопровождения отдельных категорий граждан (семей) | I полугодие 2013 года |  | Управление социальной защиты населения Вытегорского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Изучение и использование в работе лучшего опыта по применению эффективных, малозатратных социальных практик в работе с пожилыми людьми, инвалидами, семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. | внедрение эффективных, малозатратных социальных практик в работе с пожилыми людьми, инвалидами, семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации | III квартал 2014 года |  | Управление социальной защиты населения Вытегорского муниципального района, БУСО |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Организация работы по социальной адаптации граждан, освободившихся из мест лишения свободы | предоставление социальных услуг по социальной адаптации гражданам, обратившихся в органы социальной защиты населения области | постоянно |  | Управление социальной защиты населения Вытегорского муниципального района и БУ СО «КЦСОН» ФКУ уголовно-исполнительная инспекция по Вытегорскому району |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Организация деятельности постоянно действующих общественных советов с участием руководителей и специалистов учреждений социального обслуживания населения по вопросам улучшения качества социальных услуг, развития отрасли в целом | выработка мер, направленных на совершенствование деятельности по социальному обслуживанию пожилых граждан | постоянно |  | Управление социальной защиты населения Вытегорского муниципального района совместно с районным Советом ветеранов и районными отделениями ВОИ, ВОС, женсоветом и др. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Участие в соискании по присвоении статуса опорно-экспериментальных учреждений Департамента социальной защиты населения области | внедрение эффективных инновационных социальных технологий | 2015 и 2017 годы |  | Управление социальной защиты населения Вытегорского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Сокращение очереди на получение социальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Укрепление материально-технической базы стационарного учреждения социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе в рамках софинансирования социальной программы за счет направления субсидий Пенсионным фондом Российской Федерации | улучшение условий проживания граждан пожилого возраста в стационарных учреждениях | 2013-2018 |  | Управление социальной защиты населения Вытегорского муниципального района; БУСО |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Реализация Закона Вологодской области от 03.06.2011 № 2524-ОЗ «О вознаграждении опекунам совершеннолетних недееспособных граждан». | Предоставление возможности проживания недееспособным гражданам в привычных домашних условиях, сокращение очередности в психоневрологические интернаты. | постоянно |  | Управление социальной защиты населения Вытегорского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Анализ строительных, эпидемиологических и гигиенических правил и нормативов, правил комплексной безопасности, регламентирующих деятельность учреждений социального обслуживания населения, и представление предложений, направленных на внесение изменений в действующие нормативы и правила, исходя из практики их применения и современных требований жизнеустройства в учреждениях социального обслуживания | подготовка и направление предложений в Департамент социальной защиты населения области по внесению изменений в федеральные законодательные акты | 2013 - 2015 годы |  | Управление социальной защиты населения Вытегорского муниципального района, БУСО |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Создание приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в районе | Сокращение очередности на социальное обслуживание Создание не менее 2 приемных семей для пожилых людей | 2014-2018 г.г. 2013 год |  | Управление социальной защиты населения Вытегорского муниципального района, БУСО «КЦСОН» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Работа постоянно действующей «Школы по уходу за пожилыми людьми» в Комплексном центре социального обслуживания населения | Ежегодное привлечение к уходу за гражданами на дому не менее 5 обученных добровольцев (волонтеров). | постоянно |  | Управление социальной защиты населения Вытегорского муниципального района, БУ СО «КЦСОН» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Повышение качества предоставления услуг в сфере социального обслуживания на основе контроля и оценки качества работы организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Внедрение независимой системы оценки качества работы организаций, предоставляющих социальные услуги, на основе критериев контроля качества социального обслуживания установленных Департаментом социальной защиты населения области | доля учреждений социального обслуживания населения в целом соответствующих критериям качества (100%) | III квартал 2013 года |  | Департамент социальной защиты населения области, Управление социальной защиты населения Вытегорского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Создание попечительских советов в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения с круглосуточным пребыванием граждан | привлечение попечительских советов муниципальных учреждений социального обслуживания населения с круглосуточным пребыванием граждан к оценке качества их работы | II полугодие 2013 года |  | Управление социальной защиты населения Вытегорского муниципального района; БУСО СРЦН «Семья» БУ «БДИ для престарелых и инвалидов» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Разработка показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных учреждениях района в соответствии с методическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | разработка нормативных правовых актов района | III квартал 2013 года |  | Управление социальной защиты населения Вытегорского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Организация информационно-разъяснительной работы о системе социального обслуживания, видах и условиях предоставления социальных услуг, по вопросам отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: - подготовка новостных информационных сообщений для размещения в районной газете и на официальных Интернет-ресурсах; - актуализация информации на официальном сайте Департамента социальной защиты населения в сети Интернет (www.socium35.ru) и на сайте Администрации района; - проведение телефонных «горячих линий» об условиях предоставления социальных услуг; - проведение информационных дней на территории района; - участие в информационных днях Администрации муниципального района на территории района - организация приема населения специалистами Управления социальной защиты населения Вытегорского муниципального района на территории сельских поселений; - внедрение новых форм информирования населения о предоставляемых учреждениями социального обслуживания услугах (ярмарки социальных услуг, дни «открытых дверей», социальная реклама и др.). - изучение вопроса о создании с каждым БУ СО страницы на сайте Администрации муниципального района. | Повышение информированности населения о системе социального обслуживания, оказываемых социальных услугах. Обеспечение доступности для различных категорий населения информации о предоставляемых социальных услугах. Публикация в районную газету, в сеть Интернет не менее 30 новостных информационных сообщений ежегодно. | постоянно Ежегодно в течение 2013 года |  | Управление социальной защиты населения Вытегорского муниципального района, БУСО Управление социальной защиты населения Вытегорского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности профессии социальных работников, совершенствование оплаты труда социальных работников. Участие в реализации мер по повышению заработной платы работникам в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 597 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Участие в обучении руководителей и специалистов учреждений социального обслуживания населения области (курсы повышения квалификации, семинары, конференции, стажировки) | обеспечение соответствия работников современным квалификационным требованиям, ежегодное обучение не менее 30% работников сферы | постоянно |  | Управление социальной защиты населения Вытегорского муниципального района совместно с подведомственными БУ СО. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Участие в 1 и 2 этапах Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников учреждений социального обслуживания. | Повышение престижа социальной работы, стимулирование профессиональной деятельности работников учреждений. | ежегодно |  | Управление социальной защиты населения Вытегорского муниципального района и БУ СО «КЦСОН» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Использование в практической деятельности учреждений опыта инновационной работы по профилактике синдрома выгорания работников сферы социальной защиты населения области | Улучшение психологического климата в коллективах учреждений, повышение качества работы. | IY квартал 2015 года |  | Департамент социальной защиты населения области, Управление социальной защиты населения Вытегорского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Подготовка предложений в методические рекомендации по разработке программ, направленных на адаптацию молодых специалистов в сфере социальной защиты населения района | повышение профессионального мастерства работников сферы | II квартал 2015 года |  | Управление социальной защиты населения Вытегорского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. | Подготовка предложений в методические рекомендации по внедрению процесса супервизии в практику деятельности специалистов учреждений социального обслуживания населения района | повышение профессионального мастерства работников сферы | II квартал 2016 года |  | Управление социальной защиты населения Вытегорского муниципального района, БУСО |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6. | Участие в организации и проведение 1 этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников учреждений социального обслуживания | повышение престижа социальной работы, стимулирование профессиональной деятельности работников сферы | ежегодно |  | Управление социальной защиты населения Вытегорского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7. | Информационно-методическое обеспечение процесса внедрения в деятельность учреждений социального обслуживания населения района профессиональных стандартов работников учреждений социального обслуживания населения, применения квалификационных характеристик должности «социальный работник» | повышение качества социального обслуживания населения района | 2013 - 2014 годы |  | Департамент социальной защиты населения области, Управление социальной защиты населения Вытегорского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8. | Подготовка расчетов дополнительной потребности средств на повышение средней заработной платы работников в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 | повышение средней заработной платы работникам | ежегодно, начиная с 2013 года |  | Управление социальной защиты населения Вытегорского муниципального района, учреждения социального обслуживания Департамент социальной защиты населения области |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.9. | Повышение мотивации руководителей учреждений социального обслуживания населения в части достижения установленных целевых показателей по повышению заработной платы работников в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 | внесение изменений в решение Представительного Собрания Усть-Кубинского муниципального района от 25.11.2008 года № 105 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета района» | I-II квартал 2013 года |  | Управление социальной защиты населения Вытегорского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.10. | Проведение работы по внесению изменений в трудовые договоры с руководителями учреждений социального обслуживания населения района в части установления показателей эффективности деятельности | включение в трудовые договоры показателей по эффективности деятельности руководителей учреждений – 100% | 2013 год |  | Управление социальной защиты населения Вытегорского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.11. | Проведение мероприятий по организации работы по представлению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей граждан, претендующих на замещение должностей руководителя учреждения социального обслуживания населения района, а также граждан, замещающих указанные должности | предоставление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | 2013-2014 годы |  | Управление социальной защиты населения Вытегорского муниципального райо |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.12. | Осуществление проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе, и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей граждан, претендующих на замещение должностей руководителя учреждения социального обслуживания населения области, а также граждан, замещающих указанные должности | профилактика коррупционных правонарушений руководителей учреждений социального обслуживания населения | 2014-2018 годы |  | Управление социальной защиты населения Вытегорского муниципального района, Руководители учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.13. | Проведение мероприятий по организации внесения изменений в трудовые договоры с работниками учреждений социального обслуживания населения района в части установления показателей эффективности деятельности ("эффективный контракт") | включение в трудовые договоры показателей по эффективности деятельности работников учреждений социального обслуживания населения – 100% | 2013 - 2014 годы |  | Управление социальной защиты населения Вытегорского муниципального района, учреждения социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.14. | Проведение мероприятий по доведению доли оплаты труда работников административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда учреждения не более 40% | поддержание доли оплаты труда работников административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда учреждения не более 40% | 2013-2018 годы |  | Управление социальной защиты населения Вытегорского муниципального района, Руководители учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.15. | Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала учреждений социального обслуживания населения до 1:0,7-1:0,5 | поддержание соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала учреждений социального обслуживания населения до 1:0,7-1:0,5 | 2013-2018 годы |  | Управление социальной защиты населения Вытегорского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.16. | Мониторинг достижения целевых показателей повышения оплаты труда работников в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 | формирование сводной статистической отчетности по форме № ЗП-соц «Сведения о численности и оплате труда работников сферы социального обслуживания по категориям персонала» | ежеквартально начиная с I квартала 2013 года |  | Управление социальной защиты населения Вытегорского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.17. | Внедрение системы нормирования труда в учреждениях социального обслуживания населения в соответствии с утвержденными методическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | принятие нормативных правовых актов района | начиная с IV квартала 2013 года |  | Управление социальной защиты населения Вытегорского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.18. | Осуществление контроля за соблюдением норм статьи 159 Трудового кодекса Российской Федерации | проведение контрольных мероприятий | начиная с 2014 года |  | Управление социальной защиты населения Вытегорского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.19. | Совершенствование системы оплаты труда работников учреждений социального обслуживания населения, уточнение предельного уровня соотношения средней заработной платы руководителя учреждения к средней заработной платы работников учреждения (не превышающего более чем в 8 раз) | принятие нормативных правовых актов района | 2013 - 2014 годы |  | Управление социальной защиты населения Вытегорского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.20. | Оказание методической помощи учреждениям социального обслуживания при внесении изменений в Положения об оплате труда работников учреждений социального обслуживания населения района | разработка методических рекомендаций | 2013 – 2018 годы |  | Управление социальной защиты населения Вытегорского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.21. | Проведение разъяснительной работы в учреждениях социального обслуживания населения о мероприятиях по повышению оплаты труда в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 о соотношениях заработной платы, о переходе на «эффективный контракт» и других вопросах с участием профсоюзов | выступления и публикации руководителей и специалистов органов местного самоуправления, проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, совещаний, в том числе селекторных, семинаров и др.; использование информационных ресурсов в целях достижения максимального уточнения подходов и ключевых действий в отношении повышения оплаты труда предусмотренным указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 категориям работников в сфере социального обслуживания населения | 2013 - 2018 годы |  | Управление социальной защиты населения Вытегорского муниципального района, учреждения социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника Департамента  социальной

защиты населения Вологодской области                                                                                                       В.Н.Милесевич

« 11 » апреля 2013 года