Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы  «Совершенствование социальной политики в Вытегорском муниципальном районе на 2014 – 2020 годы»

2016 год

Муниципальная программа «Совершенствование социальной политики в Вытегорском муниципальном районе на 2014 – 2020 годы» утверждена постановлением Администрации Вытегорского муниципального района от 06 февраля 2014 года № 85.

В состав программы входит 5 подпрограмм:

- «Развитие физической культуры и спорта в Вытегорском муниципальном районе на 2014-2020 гг.»;

- «Реализация молодежной политики в Вытегорском муниципальном районе на 2014-2020 гг.»;

- «Сохранение и развитие культурного потенциала Вытегорского района»;

- «Развитие архивного дела в Вытегорском муниципальном районе на 2015-2020 гг.»

- «Сохранение и эффективное использование объектов культурного наследия»

Приоритетными направлениями  социальной политики в 2016 году являлись:

- исполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597;

- повышение качества услуг, расширение спектра предоставляемых услуг;

- укрепление кадрового потенциала отрасли.

Средства по программе освоены в объеме 45 422,4 тыс.руб. при плане 45 610,0 тыс. рублей, что составляет 99,6%.

Выполнение мероприятий программы осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволяет в полном объеме решать определенные ей задачи.

- Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Вытегорском муниципальном районе на 2014-2020 гг.»

Средства подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Вытегорском районе на 2014-2020 годы» в  2016 году расходовались по  следующим направлениям:

- предоставление субсидии на исполнение муниципального задания БУ ДО ВМР «Спортивная школа» – 4 683,8 млн.руб);

- организация и проведение районных физкультурно-спортивных мероприятий согласно календарному плану, а также обеспечение участия спортсменов и команд в  областных мероприятиях  согласно  календарному  плану  – 561,1  млн.руб);

- организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий БУ ДО ВМР «Спортивная школа» согласно календарному плану, а также содержание спортивных объектов – 950,0 млн.руб.;

- мероприятия, направленные  на организацию и проведение  физкультурно-спортивных мероприятий на территории сельских  поселений в рамках  реализации  переданных полномочий в сфере ФК и спорта на  уровень муниципального  района – 1528,6 млн.руб);

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассеином в г. Вытегра (300 тыс. руб.).

Средства по подпрограмме освоены в объеме 7953,5 тыс.руб. при плане 8023,5 тыс. рублей, что составляет 99,1%.

В  Вытегорском муниципальном районе в сфере физической культуры и спорта   на  районном уровне  функционирует одно учреждение  - БУ ДО ВМР «Спортивная школа». Данное учреждение ориентировано работу с разными категориями населения. Учредителем БУ ДО ВМР «Спортивная школа» является Администрация Вытегорского муниципального района. Учреждение функционирует в соответствии с муниципальным заданием, выданным Учредителем.

Деятельность в сфере физической культуры и спорта осуществлялась  по следующим  направлениям:

- реализация  программ дополнительного  образования детей БУ ДО ВМР «Спортивная школа» (включая  организацию и проведение Первенств  и других спортивных мероприятий БУ ДО ВМР «Спортивная школа», обеспечение  участия спортсменов и команд БУ ДО ВМР «Спортивная школа» в областных спортивных мероприятиях);

- организация и проведение районных физкультурно-спортивных мероприятий согласно календарному плану, а также участие  команд и спортсменов Вытегорского района в областных и межпоселенческих соревнованиях (включая обеспечение спортивными сооружениями);

- исполнение  полномочий по ФК и спорту, переданных сельскими поселениями на районный уровень (включая организацию мероприятий, приобретение  инвентаря и оборудования).

Организация и проведение районных физкультурно-спортивных мероприятий согласно  календарному плану, а также участие команд и спортсменов Вытегорского района в областных и межпоселенческих соревнованиях осуществляется  через БУ ДО ВМР «Спортивная школа».

Организация исполнения полномочий в сфере ФК и спорта    БУ ДО ВМР «Спортивная школа» в  соответствии с Соглашением между Администрацией района и  спортивной школой об организации данной деятельности. Данная работа  заключается в организации и поведении спортивных мероприятий, а также приобретении инвентаря и оборудования. Организация секционной работы в  данных поселениях в 2016 году проводилась на основании договоров оказания услуг.

Виды спорта и численность обучающихся БУ ДО ВМР «Спортивная школа»:

|  | Виды спорта | Всего, чел. | Из них кол-во обучающихся, чел. по предпрофессиональным программам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Баскетбол | 63 | 63 |
| 2. | Волейбол | 83 | 83 |
| 3. | Гиревой спорт | 43 | 43 |
| 4. | Пауэрлифтинг | 34 | 34 |
| 5. | Спортивная аэробика | 55 | 30 |
| 6. | Футбол | 67 | 67 |
| итого |  | 345 | 320 |

25 обучающихся в 2016 году имеют спортивные разряды.

В 2016 году по плану строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Вытегра проведена экспертиза несущей способности существующих фундаментов по объекту, работы по определению планового и высотного положения фундаментов относительно проектных осей здания, работы по обследованию грунтов оснований фундаментов по объекту.

Сведения о достижении значений целевых показателей в приложении.

2. Подпрограмма «Реализация молодежной политики в Вытегорском муниципальном районе на 2014-2020 гг.»

Приоритетными направлениями в сфере молодежной политики в 2016 году стали:

- духовно-нравственное, гражданско-правовое и патриотическое воспитание молодежи;

- государственная поддержка и взаимодействие с молодежными и детскими общественными организациями;

- создание условий для развития волонтерского движения в муниципальном районе/городском округе;

- содействие занятости молодежи и развитию молодежного предпринимательства;

- организация отдыха и оздоровления детей и молодежи;

- духовное, интеллектуальное и физическое развитие молодежи, здоровый образ жизни, поддержка талантливой молодежи;

- организация работы по социализации молодежи, попавшей в трудную жизненную ситуацию и профилактике негативных явлений в молодежной среде (в соответствии с положениями № 120-ФЗ).

В соответствии с выделенным бюджетным средствам по данной подпрограмме 1481,9 тыс.руб. были направлены на содержание учреждения МКУ ВР «Молодежный центр «Альтернатива» и на мероприятия по реализации молодежной политики на территории района. Средства по подпрограмме освоены в объеме 1405,5 тыс.руб., что составляет 94,8%.

Численность молодежи в разрезе поселений приведена в таблице

| Муниципальный район | Численность 14–17 лет, человек | Численность 18–30 лет, человек |
| --- | --- | --- |
| МО «Город Вытегра» | 351 | 1613 |
| СП Анненское | 85 | 187 |
| СП Анхимовское | 61 | 79 |
| СП Алмозерское | 46 | 87 |
| СП Андомское | 86 | 204 |
| СП Девятинское | 135 | 324 |
| СП Казаковское | 21 | 72 |
| СП Кемское | 81 | 98 |
| СП Мегорское | 87 | 164 |
| СП Оштинское | 72 | 123 |
| СП Саминское | 31 | 73 |
| Всего по муниципальному образованию | 4080 |  |

На базе МКУ МЦ «Альтернатива» в 2016 году работали молодежные объединения:

| № п/п | Молодежное объединение | Кол-во участников |
| --- | --- | --- |
| 1 | МО «Твори добро» | 16 |
| 2 | МО «Вожатый» | 10 |
| 3 | МО «Пресс-центр» | 10 |
| 4 | МО «Ты – это Я» | 26 |
| 5 | МО «Штаб трудовых отрядов» | 215 |
| 6 | МО семейный клуб «Семейная акварель» | 97 |

Основные показатели работы приведены в таблице.

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество проведенных мероприятий | число | 173 | 202 |
| Количество проведенных профилактических антинаркотических мероприятий *К профилактическим антинаркотическим мероприятиям относятся мероприятия первичной профилактики по различным направлениям деятельности государственной молодежной политики |  | 60 | 95 |
| Количество детских и молодежных общественных объединений в муниципальном районе/ городском округе | Общее число | 50 | 51 |
| Из них (градация по первому признаку): |  |  |  |
| I. Детские (молодежные) общественные объединения, зарегистрированные в установленном законом порядке в качестве юридического лица |  | - | - |
| II. Детские (молодежные) общественные объединения, не зарегистрированные в качестве юридического лица |  | 50 | 51 |
| Количество детских и молодежных общественных объединений в муниципальном районе/ городском округе | Общее число | 50 | 51 |
| Из них (градация по второму признаку): |  |  |  |
| - Районные отделения (организации) общероссийских (всероссийских) общественных организаций, областных общественных организаций | число | 1 | 1 |
| - Районные (городские) молодежные/детские общественные объединения, имеющие первичные организации | число | - | - |
| - Общественные объединения детей и молодежи, не входящие в состав районных/городских организаций, действующие на базе муниципальных учреждений и организаций | число | 42 | 42 |
| Численность членов ДиМОО | человек | 1170 | 1186 |
| Доля молодых людей, являющихся членами общественных организаций | % | 31,79 | 32,22 |
| Количество проектов, реализованных силами молодых людей при поддержке органов по делам молодежи | число | 6 | 3 |
| Количество организованных профильных смен для различных категорий молодежи: |  | - | - |
| Количество штабов молодежных (студенческих) трудовых отрядов | число | 1 | 1 |
| Количество молодых людей, принявших участие в организованном трудовом движении | человек | 271 | 215 |
| Количество клубов молодых семей | число | 7 | 7 |
| Количество членов клубов молодых семей | человек | 405 | 445 |
| Количество волонтерских отрядов | число | 9 | 9 |
| Количество членов волонтерских отрядов | человек | 185 | 192 |
| Количество патриотических объединений | число | 1 | 2 |
| Количество членов патриотических объединений | человек | 35 | 53 |
| Количество советов работающей молодежи на предприятиях, в организациях | число | 1 | 1 |
| Количество членов советов работающей молодежи на предприятиях, в организациях | человек | 71 | 71 |
| Количество молодежных (школьных) редакций | число | 15 | 15 |
| Количество членов молодежных (школьных) редакций | человек | 92 | 92 |
| Количество молодежных народных дружин (оперативных отрядов) | число | - | - |
| Количество членов молодежных народных дружин (оперативных отрядов) | человек | - | - |
| Количество отрядов, вступивших во Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» | число |  | 1 |
| Коллегиальные органы |  |  |  |
| Количество молодежных советов | число | 8 | 8 |
| Количество членов молодежных советов | человек | 96 | 96 |
| Количество реализованных проектов | ед. | 2 | 2 |
| Молодежный парламент |  | 1 | 1 |
| Количество членов молодежного парламента | человек | 15 | 15 |
| Количество реализованных нормотворческих инициатив | ед. | - | - |
| Финансирование мероприятий (из бюджета муниципального района/городского округа) | тыс. руб | 519,7 | 646,67 |
| Сумма привлеченных средств на финансирование мероприятий | тыс. руб. | 8,9 | 77,0 |

Описательно – лучшее мероприятие в сфере молодежной политики района:

В июне-августе МЦ «Альтернатива» организовал районную Акцию «Неделя  в армии» (1 этап - поход для подростков, которые состоят на профилактическом учете в КДНиЗП, находятся в трудной жизненной ситуации, 2 этап – экскурсионная программа с элементами интерактивной игры в музее под открытым небом «Оштинский рубеж». Участниками похода являются несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет.

Его основная цель – создание условий для формирования у молодежи патриотических чувств, гражданско-правового мировоззрения, духовно-нравственных ценностей и идеалов, здорового образа жизни.

Во время похода проходит митинг на Андоме-горе, у памятника воинам, ушедших на фронт в годы Великой Отечественной войны и не вернувшихся с полей сражений,  различные игры на знакомство и военно-патриотической тематики, конкурсы, встречи с сотрудниками МЧС.

Работая с подростками «группы риска» в течение всего года (через проведение акций, встреч, бесед, работу в составе КДНиЗП) необходимо такое мероприятие вне стен школ и или какого-то другого учреждения. Это своеобразный итог большой предварительной работы, чтобы вытянуть ребят из обыденной среды. И этот поход возможно их новое начало в кругу волонтеров и взрослых, первый  шаг в другую жизнь.

В этом году так же была улучшена работа в плане взаимодействия со сторонними организациями, а именно с БУ ВО ОЦМиГИ «Содружество», КДНиЗП, БУ СО СРЦН «Семья», ОМВД Вытегорского района, МОУ ДОД «Вытегорский районный центр детского и юношеского туризма»,  Отделом военного комиссариата Вологодской области по Вытегорскому району, Молодежным парламентом Вытегорского района, Управлением культуры и молодежной политики, ИП Грицков, ЦЗН Вытегорского района, храмом Ср. Господня, АСУНЦ «Вытегра» МЧС России. Было привлечено 6 профильных специалистов, для проведения ряда мероприятий в рамках похода.

Данное мероприятие в 2016 году являлось муниципальным этапом областной акции «Неделя в армии», нам удалось получить дополнительное финансирование  за счет средств гранта, полученного от БУ ВО ОЦМиГИ «Содружество».

Сведения о достижении значений целевых показателей в приложении.

- Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Вытегорского района»

Вытегорский район обладает развитой сетью муниципальных организаций культуры, позволяющей в определённой степени обеспечивать потребности населения в услугах культуры. В районе функционируют на уровне муниципального района МБУК «Вытегорский объединённый музей», МКУК «Вытегорская центральная библиотечная система», «МБОУ ДО ВМР «Вытегорская школа искусств», МБУК «Вытегорский районный центр культуры» и МБУК «Вытегорский историко-этнографический музей».

Средства подпрограммы были направлены на исполнение муниципальных заданий муниципальными учреждениями культуры, исполнение отдельных полномочий, мероприятия по укреплению материально технической базы учреждений культуры и проведение районных культурно-массовых мероприятий (план – 34 300, 900 руб., израсходовано – 34 259, 700 тыс.руб., что составляет 99,9%).

В 2015 году проводилась активная работа  по выполнению Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Итоги комплексного исследования эффективности деятельности учреждений культуры, в т.ч. культурно – досугового типа, сделанный Департаментом культуры и охраны объектов культурного наследия Вологодской области, в ноябре  2013 года и показавший, к сожалению, низкие результаты работы учреждений культуры района, а также  анализ выполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 в части доведения к 2018 году средней заработной платы работников учреждений культуры до уровня средней заработной платы по региону показал, что в районе требовалось принимать незамедлительные меры по решению данных вопросов.

Учитывая также и выполнение Указов Президента, решено было передачу полномочий сделать с одновременным проведением мероприятий по оптимизации.

Основная задача оптимизации сети учреждений культуры, заключается в упорядочивании сетевых единиц согласно их функциональным особенностям, характеру услуг и, главное, критериям эффективности их деятельности, в т.ч. эффективности расходования бюджетных средств.

Для достижения поставленной цели были использованы административные и экономические методы муниципального управления: повышение качества управления, передача полномочий на район, мероприятия по реорганизации сети учреждений культуры, достижение штатной численности работников в соответствии с методическими рекомендациями Департамента культуры, сокращение неэффективных расходов, вывод несвойственных функций. Таким образом эффект от этих мероприятий позволил увеличить среднюю заработную плату в данной отрасли и начать работу по повышению качества предоставляемых услуг.

В  2015 году показатель «дорожной карты» по средней заработной плате работников культуры  составил -  15 500 рублей, в  2016 года – 15 944 рублей.

В отрасли занято 97 работников списочного состава, что соответствует среднероссийскому показателю численности работников учреждений культуры.

В 2016 году учреждениями культуры района и поселений проведено 4305  мероприятия, что на 402 мероприятия больше чем в 2015 году. Увеличилось количество мероприятий на платной основе, а соответственно и посетителей мероприятий на платной основе(2015г.- 1224 ед., 46,5 тыс. чел., 2016 г.- 1460 ед., 50,7 тыс.чел.).

Состояние зданий культуры в недостаточной степени соответствует требованиям и специфике отрасли. Большинство учреждений культуры размещены в зданиях, не отвечающих современным нормам, происходит ветшание материально-технической базы. Учреждения культуры располагаются в 40 зданиях, из них процент износа более 50% имеют 50% зданий.

В рамках культурной политики необходимо продолжить рассмотрение вопросов повышения эффективности работы учреждений культуры. Возможные направления работы могут быть следующими: повышение доступности культурных услуг для изолированных поселений; повышение качества коммуникации учреждений культуры с районными сообществами и активистами; улучшение качества услуг за счет укрепления и развития материально-технической базы.

В декабре 2015 года «ВРЦК» стал участником конкурса, проводимого Министерством культуры Российской Федерации совместно с Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии, на получение государственной поддержки по оснащению оборудованием кинозалов в населенных пунктов РФ с количеством жителей до 100 тысяч человек.

По итогам конкурса «ВРЦК» вошел в список победителей от Вологодской области. В 2016 году на федеральные средства в объеме 5,0 млн. рублей проведено переоборудование кинозала, расположенного в г. Вытегра. Торжественное открытие состоялось 30 ноября 2016 года. Возобновление кинопроката способствовало расширению спектра предоставляемых услуг. Так уже за декабрь 2016 года кинотеатр посетило более 1200 человек.

Сведения о достижении значений целевых показателей в приложении.

4. Подпрограмма «Развитие архивного дела в Вытегорском муниципальном районе на 2015 – 2020 годы»

Работа в сфере архивного дела велась в соответствии с Федеральными законами от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областными законами от 06.05.1997г. № 160-ФЗ «Об архивном деле в Вологодской области» и от 28.04.2006 № 1443-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Вологодской области отдельными государственными полномочиями в сфере архивного дела», постановлением Правительства Вологодской области от 07.08.2006 № 777 «О порядке представления, расходования и учета средств, предусмотренных в областном бюджете на выполнение полномочий по закону области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Вологодской области отдельными государственными полномочиями в сфере архивного дела», а также приказом Министерства культуры Российской Федерации от 31.03.2015 № 526 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях».

Количество обращений граждан с запросами социально-правового характера в архивный отдел на протяжении ряда лет остается стабильно высоким. Основное внимание работников отдела уделялось своевременному исполнению запросов граждан. В 2016 году в архивный отдел поступило 880 запросов социально-правового характера, из них исполнено по документам архива – 872 запроса (с положительным результатом – 671), 8 запросов направлены по принадлежности. Все запросы исполнены в установленные сроки.

В рабочем порядке оказывалась методическая и практическая помощь сельским поселениям и организациям-источникам комплектования по вопросам ведения делопроизводства, проводилось консультирование граждан по вопросам реорганизации предприятий и местонахождения документов.

В 2016 году начата работа по переводу в электронный вид наиболее востребованных документов, имеющихся на хранении в муниципальном архиве. Переведены в электронный вид дела постановлений Администрации города Вытегра о выделении земельных участков (постановления на 5 и более граждан) за 1992 – 2002 годы в количестве 21 дело.

Финансирование архивного отдела осуществлялось за счет денежных средств, предусмотренных подпрограммой «Развитие архивного дела в Вытегорском муниципальном районе на 2015 – 2020 годы» муниципальной программы «Совершенствование социальной политики в Вытегорском муниципальном районе», утвержденной постановлением Администрации Вытегорского муниципального района от 24 марта 2015 года № 292, а также за счет средств субвенции областного бюджета. Запланировано на 2016 год: средства субвенции областного бюджета – 261,9 тыс. руб., средства районного бюджета – 741,8 тыс. руб. Денежные средства освоены полностью.

Выполнены следующие основные виды работ:

- обеспыливание документов – 3960 ед.хр.;

- перешивка дел –  440 ед. хр.;

- картонирование дел – 2441 ед. хр.;

- проверка наличия и состояния дел - 1079 ед. хр.;

- прием дел на хранение (практически не велся из-за перегруженности архивохранилищ):

управленческая документация (постоянного хранения) – принято 153 ед. хр.;

документация по личному составу – принято 190 ед. хр.

Развитие и укрепление материально-технической базы архива.

За счет денежных средств районного бюджета, предусмотренных подпрограммой «Развитие архивного дела в Вытегорском муниципальном районе на 2015 – 2020 годы» муниципальной программы «Совершенствование социальной политики в Вытегорском муниципальном районе», утвержденной постановлением Администрации Вытегорского муниципального района от 24 марта 2015 года № 292 (с последующими изменениями), в 2016 году приобретено 230 архивных коробок на сумму 49450 рублей. В июне 2016 г. произведена частичная замена полов в архивохранилище с документацией по личному составу (S = ≈ 12 м²), затрачено 20000 рублей, в декабре 2016 года – замена полов в архивохранилище по личному составу ((S = 16 м²), затрачено 30000 рублей.

Также для архивного отдела приобретены 2 (два) многофункциональных устройства (сканер/принтер/копир) на сумму 39430 рублей, осушитель воздуха для помещений архивохранилищ стоимостью 15976 рублей, монитор стоимостью 7500 рублей.

- Подпрограмма «Сохранение и эффективное использование объектов культурного наследия»

Бюджетные средства 2016 г.: план – 800 тыс.руб., израсходовано – 800 тыс.руб. Исполнение 100%.

В соответствии с исполнением основных мероприятий подпрограммы «Сохранение и эффективное использование объектов культурного наследия» в 2016 году проведена научно-исследовательская работа по изучению объектов культурного наследия (далее - ОКН), постановке их на кадастровый учет, комплектование исторических и этнографических материалов, уточнены адреса нахождения памятников, наличие охранных обязательств и информационных досок, вид владения, состояние.

Оформлены технические паспорта, технические планы и поставлены на кадастровый учет следующие ОКН:

- церковь Ильи Пророка (с.Самино);

- церковь Знамения (с.Палтога);

- церковь всех Святых (с.Анхимово);

- часовня Исаакия Долматского (г.Вытегра)

Завершены работы по созданию скульптуры Н.Клюева (автор - скульптор Алипов С.Ю). В августе 2016 года состоялось торжественное открытие памятника.

Сведения о достижении значений целевых показателей в приложении.

Ответственный исполнитель программы:

Начальник управления культуры и

молодежной политики                                         ____________ О.В. Юрышева

Сведения

о достижении значений целевых показателей за  2016 г.

| N п/п | Целевой показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
|  | «Совершенствование социальной политики в Вытегорском муниципальном районе на 2014 – 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля населения Вытегорского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 11,2 | 11,6 | 14,6 |  |  |
| 2 | Количество молодых людей, участвующих в социально-значимых акциях и проектах; | человек | 455 | 500 | 502 |  |  |
| 3 | Приобщенность населения Вытегорского района к культуре через посещения мероприятий и учреждений культуры | % | 8 | 8 | 8 |  |  |
| 4 | Доля детей, обучающихся в детских музыкальных школах, в общей численности учащихся детей | % | 4,12 | 4,12 | 4,12 |  |  |
| 5 | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры района к средней заработной плате по Вологодской области | % | 56,8 | 56,8 | 63,3 |  |  |
| 6 | Доля документов муниципального архива Вытегорского муниципального района, находящихся в нормативных условиях хранения от общего количества документов архива | % | 57 | 57 | 57 |  |  |
|  | Подпрограмма 1 .«Развитие физической культуры и спорта в Вытегорском муниципальном районе на 2014-2020» годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой (далее – ФК) и спортом в общей численности обучающихся и студентов | % | 19,4 | 19,6 | 19,6 |  |  |
| 1.2. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся ФК и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 1,4 | 1,9 | 2,8 |  |  |
| 1.3. | Доля спортсменов, выполнивших в отчетном году норматив не ниже 1 разряда в общем количестве спортсменов на этапах подготовки | % | 0,5 | 0,8 | 0,6 |  |  |
| 1.4. | Доля специалистов в области ФК и спорта, прошедших подготовку, переподготовку и повышения квалификации, в общей численности данной категории работников | % | 0,41 | 1,2 | 1,2 |  |  |
| 1.5. | Доля населения Вытегорского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 11,2 | 11,6 | 14,6 |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Реализация молодежной политики в Вытегорском муниципальном районе на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество молодых людей, участвующих в социально-значимых проектах | чел. | 455 | 500 | 502 |  |  |
| 2.2. | Количество созданных в районе субъектов малого и среднего предпринимательства молодыми гражданами-участниками проектов | ед. | 2 | 2 | 2 |  |  |
| 2.3. | Количество мероприятий по профессиональной ориентации молодежи | единиц | 5 | 6 | 6 |  |  |
| 2.4. | Количество молодых людей состоящих на разных уровнях социального контроля (школьный учет, КДН) с организованной формой досуга, являющихся участниками мероприятий; | % | 30 | 32 | 33 |  |  |
| 2.5. | Количество участников мероприятий по профилактике асоциального поведения и развивающего досуга среди молодежи | чел. | 1246 | 1250 | 1359 |  |  |
| 2.6. | Количество детских и молодежных общественных объединений | ед. | 23 | 23 | 24 |  | Создан отряд Всероссийского детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» |
| 2.7. | Количество участников детских и молодежных общественных объединений | чел. | 385 | 385 | 413 |  |  |
| 2.8. | Количество участников мероприятий патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи | чел. | 569 | 570 | 660 |  |  |
| 2.9 | Количество молодых людей, участвующих в районных, областных, российских и международных конкурсах | чел. | 76 | 75 | 75 |  |  |
| 2.10. | Доля реализованных проектов учреждениями по работе с молодёжью от общего числа запланированных | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Подпрограмма 3 «Сохранение и развитие культурного потенциала Вытегорского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля библиотечных фондов, занесенных в электронные каталоги, в общем объеме фондов общедоступных библиотек района | % от общего объема библиотечных фондов | 1,2 | 0,70 | 0,7 |  |  |
| 3.2. | Обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд общедоступных муниципальных библиотек района в расчете на 1000 жителей района | экз./ 1 000 чел. | 0,0 | не менее 7 | 176 экз. (не менее 7 экз./1000 чел.) |  |  |
| 3.3. | Количество созданных музейных экспозиций и выставок | ед. | 20 | 20 | 20 |  |  |
| 3.4. | Количество посещений музея | чел. | 2500 | 3000 | 42797 |  |  |
| 3.5. | Доля населения, участвующего в народных праздниках, выставках декоративно-прикладного искусства, ярмарках, фестивалях, концертах, иных мероприятиях в сфере традиционной народной культуры | % | 33 | 33 | 33 |  |  |
| 3.6. | Число участников культурно-досуговых формирований | тыс. чел. | 1,7 | 1,7 | 7,5 |  |  |
| 3.7. | Количество участников мероприятий районного, областного, всероссийского, межрегионального или международного формата | тыс. чел. | 22,0 | 22,0 | 22,0 |  |  |
| 3.8. | Количество реализуемых проектов в Вытегорском районе в сфере культуры | ед. | 3 | 3 | 3 |  |  |
| 3.9. | Среднегодовое количество обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в сфере культуры и искусства | чел. | 170 | не менее 170 | 170 |  |  |
| 3.10 | доля детей, обучающихся в детских музыкальных школах, в общей численности учащихся детей | % | 4,12 | 4,12 | 4,12 |  |  |
| 3.11 | Доля работников отрасли, прошедших повышение квалификации | % | 18 | 18 | 18 |  |  |
| Подпрограмма 4 «Развитие архивного дела в Вытегорском муниципальном районе в 2015 – 2020 годах» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля документов муниципального архива Вытегорского муниципального района, находящихся в нормативных условиях хранения от общего количества документов архива | % | 57 | 57 | 57 |  |  |
| 4.2 | Доля описаний дел, хранящихся в муниципальном архиве района, включенных в электронные описи и электронные каталоги в общем количестве документов муниципального архива | % | 18 | 20 | 31 |  |  |
| 4.3 | Доля закартонированных дел, хранящихся в муниципальном архиве, в общем количестве дел, имеющихся на хранении | % | 70 | 75 | 78 |  |  |
| 4.4 | Доля запросов социально-правового характера, исполненных муниципальным архивом в установленные законодательством сроки | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 4.5 | Доля наиболее востребованных архивных документов (дел), переведенных в электронный вид, от общего числа наиболее востребованных документов (дел), хранящихся в муниципальном архиве | % | 3 | 6 | 15 |  |  |
| 4.6 | Количество рабочих мест для пользователей архивной информацией | ед. | 0 | 0 | 1 |  |  |
|  | Подпрограмма 5 «Сохранение и эффективное использование объектов культурного наследия» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Доля памятников истории и архитектуры, расположенных на территории Вытегорского района, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве памятников истории и архитектуры, расположенных на территории Вытегорского района | % | 37 | 40 | 100 |  |  |
| 5.2. | Доля памятников истории и архитектуры, расположенных на территории Вытегорского района, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве памятников истории и архитектуры федерального, регионального, местного (муниципального) значения, расположенных на территории Вытегорского района | % | 32,8 | 32,8 | 32,8 |  |  |