**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ**

о реализации муниципальной программы

«Формирование благоприятного инвестиционного

климата, развитие и поддержка приоритетных отраслей

экономики на 2014-2020 годы»

 **за  *2017 год***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N****п/п** | **Наименование подпрограммы** | **Ответственный****исполнитель**  | **Результаты (целевые показатели со значениями)** | **Расходы районного бюджета, тыс.руб.** |
| **наименование целевого показателя, ед.изм.** | **Запланированное значение** | **Достигнутое значение** | **Запланированные (на 31 декабря)** | **фактические** |
| 1 | Подпрограмма 1. «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Вытегорском районе на 2014-2020 годы» | Управление стратегического развития | объем инвестиций в основной капитал от субъектов МСП, млн.руб.количество новых рабочих мест, ед. | 70,015 | 2108 | 331,1 | 275,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вытегорском районе на 2014-2020 годы» | Управление стратегического развития | количество субъектов МСП, которым оказана поддержка, ед. | 15 | 63 | 805,7 | 506,7 |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Развитие туризма в Вытегорском районе на 2014-2020 годы» | Туристско-информационный отдел МКУ «МФЦ», Управление стратегического развития | количество посетителей района, тыс.чел. | 75,0 | 76,0 | 1607,7 | 1607,6 |  |
| 4 | Подпрограмма 4 «Поддержка сельхозтоваропроизводителей Вытегорского района на 2014-2020 годы» | Отдел сельского хозяйства и природопользования управления стратегического развития  | - индекс производства молока сельхозтоваропроизводителями района (за исключением личных подсобных хозяйств) в 2017 году по отношению к 2016 году цепной ибазисный (к уровню 2013 года), % | 105,5114,8 |   88,7238,8 | 1421,5 | 1410,0 |
| - индекс производства мяса сельхозтоваропроизводителями района (за исключением личных подсобных хозяйств) в 2017 году по отношению к 2016 году цепной и базисный (к уровню 2013 года), % | 105,5114,8 | 95,8456,2 |
| **5** | **ИТОГО по программе** |  |  |  |  | **4166,0** | **3799,3** |

**Пояснительная записка по реализации муниципальной программы**

**«Формирование благоприятного инвестиционного**

**климата, развитие и поддержка приоритетных отраслей**

**экономики на 2014-2020 годы»**

 **за  *2017 год***

**В результате реализации подпрограммы 1:**

1. Объём инвестиций в основной капитал от субъектов МСП составил более 210 млн.рублей (ООО «Дельта-Сервис» (оборудование для рыборазведения), ПО «Восход» (реконструкция магазина под кафе «Морошка»), ООО «Севергазнефть» (АЗС в Оште), ИП Климов АИ (магазин в Вытегре), Ивлева НП (магазин в Вытегре), АО «Белый Ручей» (дом рыболова и охотника), ЗАО «Вытегралесторг» (реконструкция магазина в Андомском погосте), ООО «Металлресурс» (строительство школы на Корабелах Прионежья), ЗАО «Горстройзаказчик» (гостиница на Корабелах Прионежья), ООО «Автозапчасти Камаз-35» (магазин автозапчастей), ООО «ВА Теплоэнергия» (приобретение оборудования для котельных). Показатель перевыполнен в 3 раза. Большая часть инвестиций вложена в строительство здания кадетской школы в Центре «Корабелы Прионежья».
2. Создано 8 новых рабочих мест.

 **В результате реализации подпрограммы 2** количество субъектов МСП, которым оказана поддержка, составило 63 единицы, что в 4 раза больше запланированного значения. 60 единиц приходится на предпринимателей, получивших консультационные услуги, большинство из них участвовали в обучающих семинарах, 2 субъекта МСП получили финансовую поддержку, 1 – имущественную.

 **В результате реализации подпрограммы 3** количество посетителей района составило 76,0 тысяч человек, что на 1 тысячу человек больше запланированного значения.

 **В результате реализации подпрограммы 4:**

1)индекс производства молока сельхозтоваропроизводителями района (за исключением личных подсобных хозяйств) в 2017 году по отношению к 2016 году составил 88,7% при плановом значении 105,5%. Невыполнение показателя связано со снижением производства молока в КФХ Е.В.Симакиной из-за несбалансированного и недостаточного питания коров вследствие ограниченности кормов весной 2017 года. Индекс производства молока сельхозтоваропроизводителями района (за исключением личных подсобных хозяйств) к уровню 2013 года составил 238,8% при плановом значении 114,8%.

2) индекс производства мяса сельхозтоваропроизводителями района (за исключением личных подсобных хозяйств) в 2017 году по отношению к 2016 году составил 95,8% при плановом значении 105,5%. Невыполнение показателя связано со снижением производства мяса в КФХ района из-за нехватки кормов для КРС весной 2017 года, вследствие чего уменьшились суточные привесы массы животных. Индекс производства мяса сельхозтоваропроизводителями района (за исключением личных подсобных хозяйств) к уровню 2013 года составил 456,2% при плановом значении 114,8%.

**ОТЧЁТ**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы 1**

**«Формирование благоприятного инвестиционного климата** **в Вытегорском районе на 2014-2020 годы»**

**муниципальной программы**

«**Формирование благоприятного инвестиционного климата,**

 **развитие и поддержка приоритетных отраслей экономики на 2014-2020 годы» за *2017 год***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N****п/п** | **Наименование основного мероприятия или мероприятия, реализуемого в рамках основного мероприятия** | **Ответственный****исполнитель**  | **Срок реализации** | **Результаты (целевые показатели со значениями)** | **Расходы районного бюджета, тыс.руб.** |
| **Начало** **реализации**  | **Окончание** **реализации**  | **наименование целевого показателя, ед.изм.** | **Запланированное значение** | **Достигнутое значение** | **запланированные** | **фактические** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Подпрограмма 1 «Формирование благоприятного инвестиционного климата** **в Вытегорском районе на 2014-2020 годы»** |
| **1** | **Основное мероприятие 1.1. Обеспечение наличия необходимой документации по градостроительству** | **Отдел архитектуры и градостроительства** | **09.01.****2017** | **29.12.2017** | **Доля заявлений для получения разрешения на строительство (кроме ИЖС), по которым выдано разрешение на строительство объектов капитального строительства, от общего количества заявлений для получения разрешения на строительство, %** | **100** | **100** | **311,1** | **255,034** |
| 2 |  Мероприятие 1.1.1. Выполнение работ по разработке правил землепользования и застройки сельского поселения Оштинское | Отдел архитектуры и градостроительства | 09.03.2017 | 29.12.2017 | Х | Х | Х | 77,3 | 77,25901 |  |
| 3 |  Мероприятие 1.1.2. Выполнение работ по разработке правил землепользования и застройки сельского поселения Андомское | Отдел архитектуры и градостроительства | 09.03.2017 | 29.12.2017 | Х | Х | Х | 116,2 | 116,1788 |  |
| 4 | Мероприятие 1.1.3. Выполнение работ по разработке местных нормативов градостроительного планирования Вытегорского муниципального района  | Отдел архитектуры и градостроительства | 01.06.2017 | 29.12.2017 | Х | Х | Х | 61,6 | 61,5964  |
| 5 | Мероприятие 1.1.4.Корректировка правил землепользования и застройки и генерального плана сельского поселения Девятинское | Отдел архитектуры и градостроительства | 01.06.2017 | 29.12.2017 | Х | Х | Х | 56,0 | 0,0 (Не оплачено) |
| **6** | **Основное мероприятие 1.2. Формирование информации об инвестиционном потенциале района** | **Управление стратегического развития** | **09.01.2017** | **29.12.2017** | **Наличие или отсутствие ежегодно размещённого на сайте Вытегорского муниципального района инвестиционного паспорта в актуальной редакции** | **1** | **1** | **6,0** | **6,0** |
| 7 | Мероприятие 1.2.1. Разработка нового инвестиционного паспорта Вытегорского района, размещение его на сайте, распечатка в бумажный вид. | Управление стратегического развития | 09.01.2017 | 01.08.2017 | Х | Х | Х | **6,0** | **6,0** |
| 8 | Мероприятие 1.2.2. Проработка вопросов по развитию перспективных направлений экономики района (строительство малых ГЭС, переработка древесины, использование отсева известняка, бутилирование воды) | Управление стратегического развития | 09.01.2017 | 29.12.2017 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Мероприятие 1.2.3. Письмо на ДЭР о расширении перечня стратегически важных ОКВЭДах ВМР для получения налоговых льгот | Управление стратегического развития | 09.01.2017 | 29.12.2017 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Мероприятие 1.2.4. Информирование субъектов бизнеса об областных мерах по развитию бизнеса (сайт, СМИ, круглый стол) | Управление стратегического развития | 09.01.2017 | 29.12.2017 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Мероприятие 1.2.5. Организация заседания Клуба деловых дискуссий при зам.Губернатора АВ Кожевникове с предпринимателями Вытег.района | Управление стратегического развития | 09.01.2017 | 29.12.2017 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Мероприятие 1.2.6. Представление Каталога «Инвест.предложения ВМР» в Корпорацию развития ВО | Управление стратегического развития |  | 19.01.2017 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Мероприятие 1.2.7. Участие в инвест.форуме в г.Белозерск, представление инвест.паспорта | Управление стратегического развития |  | 08.07.2017 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Мероприятие 1.2.8. Предоставление информации по инвест.площадкам  | Управление стратегического развития |  | 29.12.2017 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Мероприятие 1.2.9. Оказание содействия инвесторам при реализации проектов  | Управление стратегического развития |  | 29.12.2017 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
| **16** | **Основное мероприятие 1.3. Образование инвестиционных площадок района** | **Управление стратегического развития** | **09.01.2017** | **29.12.2017** | **Количество новых инвестиционных площадок, ед.** | **5** | **8** | **14,0** | **14,0** |
| **Количество новых сформированных земельных участков для осуществления инвестиционной деятельности, ед.** | **1** | **1** |
| 17 | Мероприятие 1.3.1. Выявление новых инвестиционных площадок | Управление стратегического развития | **09.01.2017** | **29.12.2017** | Х | Х | **Х** | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Мероприятие 1.3.2. Выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков под инвестиционные площадки | КУМИ | **01.11.2017** | **29.12.2017** | Х | Х | Х | 14,0 | 14,0 |
| **19** | **Основное мероприятие 1.4. Реализация на территории района мероприятий Стандарта 2.0** | Управление стратегического развития | **09.01.2017** | **29.12.2017** | **Наличие или отсутствие факта привлечения инвестиций путём предоставления залогового фонда Вытегорского муниципального района** | **1** | **0** | **0,0** | **0,0** |
| 20 | **Мероприятие** **1.4.1** Организация проведения Инвестиционного совета ВМР по вопросу реализации проекта «Строительство котельной» ООО «ВА Теплоэнергия» | Управление стратегического развития | 09.01.2017 | 29.12.2017 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
| **21** | **Итого по подпрограмме 1** |  | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **331,1** | **275,0 (исполнение 83%)****Остаток – 56,1 т.р.** |

**Отчет об использовании средств районного бюджета с учетом межбюджетных трансфертов**

**на реализацию подпрограммы 1 муниципальной программы за 2017 год**

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники  | Источник финансо­вого обеспечения | Расходы (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года (в соответствие с решением о бюджете на 2017-2019 годы) | сводная бюджетная роспись на отчетную дату (в соответствие с решением от 13.12.2017 № 24) | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа  | «**Формирование благоприятного инвестиционного климата,** **развитие и поддержка приоритетных отраслей экономики на 2014-2020 годы»** | УСР | всего, в том числе | 4610,0 | 4161,0 | 3799,4 |
| собственные доходы бюджета района | 4610,0 | 3608,4 | 3522,6 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <\*> | 0,0 | 552,6 | 276,9 |
| Подпрограмма 1 | «**Формирование благоприятного инвестиционного климата»** | УСР | всего, в том числе | 370,0 | 331,1 | 275,0 |
| собственные доходы бюджета района | 370,0 | 331,1 | 275,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | **Обеспечение наличия необходимой документации по градостроительству** | Отдел архитектуры | всего, в том числе | 350,0 | 311,1 | 255,0 |
| собственные доходы бюджета района | 350,0 | 311,1 | 255,0 |
| Основное мероприятие1.2 | **Формирование информации об инвестиционном потенциале района** | УСР | всего, в том числе | 20,0 | 6,0 | 6,0 |
| собственные доходы бюджета района | 20,0 | 6,0 | 6,0 |
| Основное мероприятие1.3 | **Образование инвестиционных площадок района** | УСР | всего, в том числе | 0,0 | 14,0 | 14,0 |
| собственные доходы бюджета района | 0,0 | 14,0 | 14,0 |
| Основное мероприятие1.4. | **Реализация на территории района мероприятий Стандарта 2.0** | УСР | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Пояснительная записка**

**по реализации подпрограммы 1 «Формирование благоприятного инвестиционного климата** **в Вытегорском районе на 2014-2020 годы»**

 **В рамках основного мероприятия 1** «Обеспечение наличия необходимой документации по градостроительству» отделом архитектуры и градостроительства организована разработка и утверждение Правил землепользования и застройки территории сельских поселений Оштинское и Андомское, корректировка Генерального плана и ПЗЗ сельского поселения Девятинского. Это позволит выдавать разрешения на строительство объектов капитального строительства, в том числе для инвесторов. В отчётном году отказов в выдаче разрешений на строительство по причине отсутствия документов территориального планирования и зонирования не зафиксировано, выдано 14 разрешений на строительство объектов инвесторам. Кроме этого, организована разработка местных нормативов градостроительного планирования Вытегорского муниципального района. Значение целевого показателя «Доля заявлений для получения разрешения на строительство (кроме ИЖС), по которым выдано разрешение на строительство объектов капитального строительства, от общего количества заявлений для получения разрешения на строительство» составило 100%,показательвыполнен полностью.

 **В рамках основного мероприятия 2** «Формирование информации об инвестиционном потенциале района» проведены следующие мероприятия:

1. В январе 2017 года в Корпорацию развития ВО представлен Каталог «Инвестиционные предложения Вытегорского муниципального района»
2. В июне 2017 года разработан новый Инвестиционный паспорт Вытегорского муниципального района и 8 июля на Инвестиционном форуме в г.Белозерск представлен интересантам и Корпорации развития ВО.
3. Актуализировался раздел «Инвестиционная деятельность» на сайте района.
4. В течение 2017 года активно прорабатывались идеи по организации новых производств на территории Вытегорского района.

- С июля прорабатывался вопрос создания производства строительных материалов с использованием невостребованного отсева известняка Белоручейского месторождения, добываемого БРУ ПАО «Северсталь». Администрацией района в октябре 2017 года незначительная партия отсева известняка фракцией 0-20 мм (30 кг) была направлена на исследование в Череповецкий Государственный Университет. В ноябре 2017 года получен официальный ответ о том, что предварительная оценка результатов испытаний позволяет предполагать, что данный отсев может быть рекомендован для широкого использования при производстве строительных материалов, и что для определения наиболее рациональной области использования данного отсева необходимо провести специальные научные исследования, которые позволят оценить физико-химическую и геологическую однородность запасов отсева, разработать технологические регламенты, провести анализ рынка. В декабре направлено письмо Директору филиала-генеральному директору дивизиона «Северсталь Российская сталь» АО «Северсталь Менеджмент» В.Е.Германову с просьбой рассмотрения возможности дальнейшей проработки инвестиционной идеи.

- Прорабатывался вопрос возможности строительства малых гидроэлектростанций на территории Вытегорского района в рамках заключённого в 2012 году между Правительством Вологодской области и ЗАО «Норд Гидро» (г.Санкт-Петербург) соглашения о сотрудничестве. В октябре направлено письмо на Первого заместителя Губернатора области А.В.Кольцова с ходатайством рассмотреть возможность дальнейшего сотрудничества с компанией. Планируется совещание по этому вопросу.

- Изучался вопрос возможности переработки древесины лиственных пород и переработки отходов лесопиления предприятий района. Получены соответствующие данные от Департамента лесного комплекса ВО, изучался опыт других районов. Вопрос прорабатывается дальше.

- велась работа по поиску инвестора для восстановления цеха по розливу и бутилированию воды в с.Ошта, для создания производства в здании бывшего маслозавода в г.Вытегра и в здании птичника в с.Девятины. Информация по этим объектам направлялась в Корпорацию развития, интересантам и в соседние районы.

 5) 18 августа в г.Вытегра под председательством Заместителя Губернатора Вологодской области А.В.Кожевникова проведено заседание Клуба инвестиционных дискуссий, в рамках которого обсуждались перспективные идеи для развития бизнеса в Вытегорском районе. В мероприятии приняло участие порядка 30 субъектов бизнеса района.

6) В течении года Администрацией района три инвестиционные площадки были предоставлены субъектам бизнеса под реализацию инвестиционных проектов: для рыборазведения в п.Депо, для сельскохозяйственного производства в с.Девятины, для строительства АЗС в с.Ошта. Оказывалось содействие по реализации проектов.

7) Направлено письмо на Департамент экономического развития о расширении перечня стратегически важных ОКВЭДов ВМР для получения налоговых льгот инвесторами при реализации инвестиционных проектов. Обращение будет рассматриваться на очередном Инвестиционном совете при Губернаторе области О.А.Кувшинникове.

**В рамках основного мероприятия 3 «Образование инвестиционных площадок района»** выявлено 8 новых площадок:

1. Для строительства АЗС на федеральной автодороге Вологда-Медвежьегорск на повороте на Костручей. Согласно ПЗЗ место подходит для строительства данного объекта. Участок несформирован.
2. Для строительства объекта связи имеется сформированный земельный участок площадью 400 м2 в д.Верхнее Понизовье.
3. Для строительства промышленного объекта имеется сформированный земельный участок площадью 1,5 га в г.Вытегра. Собственник – частное лицо.
4. Для строительства промышленного объекта имеется земельный участок площадью примерно 10 га вблизи ЛДК-2. Участок несформирован.
5. Для строительства промышленного объекта имеется сформированный земельный участок площадью 4,4 Га в Андомском поселении, где ранее располагался АБЗ. В 2017 году велась переписка с ОАО «Вологодавтодор», компания отказалась от дальнейшей аренды данного участка, т.к. его не использует.
6. Для организации товарного рыбоводства на Ковжском озере выявлено два участка.
7. Кроме этого, в 2017 году выявлен и сформирован за счёт средств районного бюджета земельный участок площадью 15 Га в д.Верхнее Понизовье (категория - земли населённых пунктов, вид – сельскохозяйственное использование).

В рамках **основного мероприятия 4** «Реализация на территории района мероприятий Стандарта 2.0» проведено заседание Инвестиционного совета района, на котором инвестиционный проект «Строительство автоматизированной котельной в г.Вытегра» ООО «ВА Теплоэнергия» был признан приоритетным инвестиционным проектом района. Прорабатывался вопрос финансирования проекта. Также проводился осмотр объектов залогового фонда района.

**ОТЧЕТ**

**о реализации подпрограммы 2 «Поддержка и развитие малого и среднего**

**предпринимательства в Вытегорском районе на 2014-2020 годы»**

**муниципальной программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата, развитие и поддержка приоритетных отраслей экономики на 2014-2020 годы»**

**за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование основного мероприятия или мероприятия, реализуемого в рамках основного мероприятия | Ответственныйисполнитель  | Срок реализации | Результаты (целевые показатели со значениями) | Расходы районного бюджета, тыс.руб. |
| Начало реализации  | Окончание реализации  | наименование целевого показателя, ед.изм. | Запланированное значение | Достигнутое значение | Запланированные (на 31 декабря) | фактические |
|  | **Подпрограмма 2 «Поддержка и развитие малого и среднего** **предпринимательства в Вытегорском районе на 2014-2020 годы»** |
|  | **Основное мероприятие 1. Финансовая поддержка** | Управление стратегического развития | 09.01.2017 | 29.12.2017 | Количество субъектов МСП, получивших финансовую поддержку | 1 | 2  | 586,7 | 291,5 |
| Финансовое управление | 09.01.2017 | 29.12.2017 | Количество малонаселенных пунктов Вытегорского района, жители которых обеспечены продуктами первой необходимости | 5 | 16 |
|  | **Мероприятие 1.1.** предоставление субсидий на компенсацию субъектам МСП части затрат на горюче-смазочные материалы | Финансовое управление | 09.01.2017 | 29.12.2017 | Х | Х | Х | 581,7 | 291,5 |  |
|  | **Основное мероприятие 2. Консультационная и информационная поддержка** | Управление стратегического развития | 09.01.2017 | 29.21.2017 | Количество субъектов МСП, получивших любую поддержку в рамках областных и федеральных мер поддержки МСП | 10 | **97** | 204,4 | 204,3 |
|  | **Мероприятие 2.1.**Организация празднования районного «Дня предпринимателя» (приобретение цветов, изготовление полиграфической продукции | Управление стратегического развития | 01.05.2017 | 01.07.2017 | Х | Х | Х | 9,9 | 9,9 |
| Управление стратегического развития | 01.04.2017 | 29.12.2017 | Х | Х | Х | 2,4 | 2,3 |
|  | **Мероприятие 2.2.**Организация для предпринимателей семинаров  | Управление стратегического развития | 01.04.2017 | 01.09.2017 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | **Мероприятие 2.3.** Оплата членского взноса в Вологодскую Торгово-промышленную Палату для участия в мероприятиях | Управление стратегического развития | 01.05.2017 | 01.09.2017 | Х | Х | Х | 2,5 | 2,5 |
|  | **Мероприятие 2.4.** Информирование субъектов МСП (СМИ, сайт, индивидуально) | Управление стратегического развития | 09.01.2017 | 29.12.201 | Х | Х | X | 0,0 | 0,0 |
|  | **Мероприятие 2.5.** Выполнение работы по ремонту и обустройству «окна для бизнеса» в МФЦ | МКУ «МФЦ» | 03.07.2017 | 29.12.2017 | Х | Х | Х | 189,6 | 189,6 |
|  | **Мероприятие 2.6.**Разработка положения о проведении ОРВ и экспертизы НПА, затрагивающих вопросы ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности, проведение процедур ОРВ трех НПА | Управление стратегического развития | 01.07.2017 | 29.12.2017 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | **Основное мероприятие3.****Имущественная поддержка** | КУМИ | 09.01.2017 | 29.12.2017 | Количество субъектов МСП получивших имущественную поддержку в рамках подпрограммы 2 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Мероприятие 3.1.** Актуализация перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам МСП района. | КУМИ | 09.01.2017 | 29.12.2017 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | **Мероприятие 3.2.**  Передача муниципального имущества в качестве имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства  | КУМИ | 09.01.2017 | 29.12.2017 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | **Основное мероприятие 4.****Повышение привлекательности предпринимательства** | Управление стратегического развития | 01.08.2017 | 29.12.2017 | Количество проведенных мероприятий по повышению привлекательности предпринимательства | 1 | 3 | 14,6 | 10,9 |
|  | **Мероприятие .4.1.**Содействие в организации областного мероприятия «VI Ассамблеи предпринимателей Вологодской области»  | Управление стратегического развития | 01.04.2017 | 24.05.2017 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | **Мероприятие 4.2.**Организация районного конкурса «Юный предприниматель» ( распечатка дипломов, приобретение фоторамок и сертификатов) | МКУ ВР «МЦ Альтернатива» | 01.08.2017 | 29.12.2017 | X | X | X | 10,9 | 10,9 |
|  | **Мероприятие 4.3.**Организация участия в областном конкурсе «Юный предприниматель» (оплата транспортных услуг по доставке участников областных конкурсов) | Управление стратегического развития | 01.08.2017 | 29.12.2017 | X | X | X | 3,7 | 0 |
|  | **Мероприятие 4.4**Организация участия предпринимателей района в региональной ярмарке - выставке «Сделано на Вологодчине» |  | 15.08.2017 | 14.10.2017 | X | X | X | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по подпрограмме 2 «Поддержка и развитие малого и среднего** **предпринимательства в Вытегорском районе на 2014-2020 годы»** |  | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **805,7** | **506,7 (63,3%)** |

**Отчет об использовании средств районного бюджета с учетом межбюджетных трансфертов**

**на реализацию подпрограммы 2 муниципальной программы за 2017 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участник | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.), годы |
| Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года  | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату (на 31.12.17) | Кассовое исполнение  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Подпрограмма 2** | **«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вытегорском районе на 2014-2020 годы»** |  | **всего, в том числе** | **330,0** | **805,7** | **506,7** |
| **собственные доходы районного бюджета**  | **330,0** | **253,1** | **229,8** |
| **за счет собственных средств областного бюджета <\*>** | **0,0** | **552,6** | **276,9** |
| Основное мероприятие 1 | **Финансовая поддержка** | Администрация района | всего, в том числе | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы районного бюджета  | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| Финансовое управление | всего, в том числе | 0,0 | 581,7 | 291,5 |
| собственные доходы районного бюджета | 0,0 | 29,1 | 14,6 |
| за счет собственных средств областного бюджета <\*> | 0,0 | 552,6 | 276,9 |
| Основное мероприятие 2 | **Консультационная и информационная поддержка** | Администрация района | всего, в том числе | 30,0 | 14,8 | 14,7 |
| собственные доходы районного бюджета  | 30,0 | 14,8 | 14,7 |
| МКУ «МФЦ» | всего, в том числе | 0,0 | 189,6 | 189,6 |
| собственные доходы районного бюджета  | 0,0 | 189,6 | 189,6 |
| Основное мероприятие 3 | **Имущественная поддержка** | КУМИ  | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы районного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4 | **Повышение привлекательности предпринимательства** | Управление стратегического развития | всего, в том числе | 4,0 | 3,7 | 0,0 |
| собственные доходы районного бюджета  | 4,0 | 3,7 | 0,0 |
| МКУ ВР «МЦ Альтернатива» | всего, в том числе | 20,0 | 10,9 | 10,9 |
| собственные доходы районного бюджета  | 20,0 | 10,9 | 10,9 |

**Пояснительная записка**

**по реализации программы 2 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вытегорском районе на 2014-2020 годы».**

**В рамках основного мероприятия 1 «Финансовая поддержка»:**

- оказана финансовая поддержка двум субъектам МСП района. Потребительскому обществу «Восход» и Вытегорскому потребительскому обществу были предоставлены субсидии на финансовое возмещение части затрат на приобретение горюче-смазочных материалов, понесенных при доставке товаров в труднодоступные населенные пункты района на сумму 206,3 тыс. рублей и 84,9 тыс. руб. Целевой показатель «Количество субъектов МСП, получивших финансовую поддержку», запланированный в количестве 1 субъекта МСП, перевыполнен на 100%.

Обеспечены продуктами первой необходимости жители следующих труднодоступных малонаселенных пунктов Вытегорского района:

1. д. Палозеро;

2. д. Гневашевская;

3. д. Климовская;

4. д. Ольково;

5. с. Верхний Рубеж;

6. д. Старое Петровское

7. д. Озерки;

8. д. Житное;

9. д. Ежезерский Погост;

10. д. Мошниковская;

11. д. Баранова;

12. д. Ундозерский Погост;

13. д. Сяргозеро;

14. д. Лема;

15. д. Великий Двор;

16.п. Ужла.

Целевой показатель «Количество малонаселенных пунктов Вытегорского района, жители которых обеспечены продуктами первой необходимости», запланированный в количестве 5 единиц, перевыполнен на 220%.

**В рамках основного мероприятия 2 «Консультационная и информационная поддержка субъектам малого предпринимательства»:**

 Организовано проведение семинаров для предпринимателей Вытегорского района с участием представителей региональных институтов поддержки бизнеса (Департамент экономического развития области, АНО «Региональный центр поддержки предпринимательства», АУ ВО «Бизнес-инкубатор», ООО «А-Штрих»), в которых приняло участие 56 субъектов малого предпринимательства района:

- семинар на тему «Изменение в налогообложении, бухгалтерском учете и налоговой отчетности. Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП».

- семинар на тему «Привлечение потока клиентов. Методы эффективного маркетинга и оптимизации бюджета»;

- семинары по темам «Меры поддержки малому и среднему предпринимательству» и «Требования к предпринимателям по он-лайн кассам»;

- семинар на тему «ЕГАИС для деревопереработчиков».

 Также проводилось информирование при личных встречах (22 человека), информация размещалась на сайте ВМР и в местной газете «Красное знамя».

В результате информирования по мерам поддержки:

- ООО « ВА Теплоэнергия» получило микрозайм в МКК ВО «Фонд ресурсной поддержки малого и среднего предпринимательства» на приобретение технологического оборудования для котельных;

- ИП – Главе К(Ф)Х Исупову Н.Н. специалистами АНО «Региональный центр поддержки предпринимательства» оказано содействие в сертификации молочной продукции и компенсированы затраты на её проведение (50 тыс. руб.). Получены Декларации соответствие Таможенного союза на 5 видов продукции сроком действия до августа 2020 года. Также фермер участвовал в мастер классе по ортопедии в животноводстве и семинаре по заготовке кормов;

- ООО «ВА Ресто» (Климов А.И) воспользовалось услугами по разработке инфраструктурных проектов комплексной застройки туристических объектов в д. Ежезеро и д. Ундозеро.

- Иевлев А.В получил единовременную финансовую помощь при государственной регистрации ИП через Отделение занятости Вытегорского района. Оказана помощь в формировании бизнес-плана.

 Администрацией направлено ходатайство в АНО «Региональный центр поддержки предпринимательства» об оказании содействия в реализации продукции ООО «ВА Экопродукт». В результате организовано размещение информационной полосы о деятельности ООО «ВА Экопродукт», занимающегося переработкой плодово - ягодной продукции, в областном журнале «Экспортер», и участие общества во II Межрегиональном совете по кооперации **с иностранным участием в г. Вологда, а также участие директора общества в бизнес - миссии в Бельгию. По итогам мероприятий были установлены контакты с возможными покупателями продукции общества, ведутся переговоры о возможности ее реализации.**

 **Кроме этого,** АНО «Региональный центр поддержки предпринимательства» **для сотрудников ООО «Отель» и ООО «Вытегория» были организованы и проведены курсы повышения квалификации администраторов коллективных средств размещения и семинар по теме ресторанного и гостиничного консалтинга.**

 **Так же были проведены переговоры с Управление ЗАГСА Вологодской области по передаче Администрации Вытегорского муниципального района помещения принадлежавшему территориальному Управлению ЗАГС по Вытегорскому району.** За счет районного бюджета выполнен ремонт нового кабинета МКУ «МФЦ Вытегорского района» и 15 ноября 2017 года в рамках Всемирной недели предпринимательства состоялась торжественная презентация «окна для бизнеса» при МКУ «МФЦ Вытегорского района». В данное «окно для бизнеса» предприниматели Вытегорского района могут обратиться и получить необходимую услугу или консультацию, не проводя время в общей очереди.

 Значение целевого показателя «Количество субъектов МСП, получивших любую поддержку в рамках областных и федеральных мер поддержки МСП» составило 60 единиц при плановом значении 15 единиц, показатель перевыполнен в 4,0 раза.

**В рамках основного мероприятия 3 «Имущественная поддержка** **субъектов малого и среднего предпринимательства»**  индивидуальному предпринимателю Шунову Александру Владимировичу предоставлена муниципальная преференция на передачу части нежилого помещения площадью 63,7 м2 в аренду сроком на 5 лет, а также расширен перечень объектов муниципального имущества для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства. Значение целевого показателя «Количество субъектов МСП, получивших имущественную поддержку в рамках подпрограммы 2» составило 1 единица, показатель выполнен на 100%.

 **В рамках основного мероприятия 4 «Повышение привлекательности предпринимательства»:**

- совместно с Департаментом экономического развития Вологодской области организовано областное торжественное мероприятие, посвященное Дню российского предпринимательства, - VI Ассамблея предпринимателей Вологодской области. Мероприятие проведено на базе АСУНЦ «Вытегра» МЧС России. В рамках VI Ассамблеи предпринимательства дипломом Губернатора были награждены председатель правления «Вытегорское потребительское общество» О.В. Коновалова и управляющий директор ООО «Лесопильный и деревообрабатывающий комбинат №2» И.Е. Игнахин.

 **-** в целях формирования предпринимательской культуры в молодежной среде в октябре Администрацией района проведен муниципальный этап областного конкурса «Юный предприниматель Вологодской области 2017», работы трех учениц МБОУ «Вытегорская СОШ № 2» и двух студентов БПОУ ВО «Вытегорский политехнический техникум» были допущены до заочного областного этапа. В результате рассмотрения конкурсной комиссией всех работ в финал от Вытегорского района были допущены проекты двух участников. По итогам очной защиты проектов Софии Черненко, ученице Вытегорской СОШ № 2, было присуждено второе место за проект экскурсионного бюро "Вытегория", а Инесса Кузнецова удостоена сертификатом участника и ценными подарками;

- 13-14 октября 2017 года на территории выставочного комплекса малоэтажного деревянного домостроения «Вологодская слобода» в г. Вологда состоялась региональная выставка «Сделано на Вологодчине», где субъекты малого и среднего предпринимательства области представляли свою продукцию. От Вытегорского района приняли участие – ИП - Глава К(Ф)Х Исупов Н.Н. и Потребительское общество «Онего - Хлеб».

Значение целевого показателя «Количество проведенных мероприятий по повышению привлекательности предпринимательства» составило 3 единицы при плановом значении 1 единица. Показатель перевыполнен на 200%.

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ**

**о реализации подпрограммы 3 «Развитие туризма в Вытегорском районе на 2014-2020 годы»**

**за 2017 *год***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N****п/п** | **Наименование основного мероприятия или мероприятия, реализуемого в рамках основного мероприятия** | **Ответственный****исполнитель**  | **Срок реализации** | **Результаты (целевые показатели со значениями)** | **Расходы районного бюджета, тыс.руб.** |
| **Начало****реализации**  | **Окончание** **реализации**  | **наименование целевого показателя, ед.изм.** | **Запланированное значение** | **Достигнутое значение** | **Запланированные (на 31 декабря)** | **фактические** |
| **1** | **Основное мероприятие 3.1. Развитие инфраструктуры туризма и создание новых объектов показа на территории Вытегорского района** | **Администрация района**  | **10.01.2017** | **31.12.2017** | **Количество новых объектов показа** | **1** | **0** | **946,5** | **946,5** |
| 2 |  Мероприятие 3.1.1. Субсидия на иные цели МБУК «ВОМ» (оплата изготовления памятника Н.Клюеву и мощения площадки) |  | 10.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | 796,5 | 796,5 |  |
| 3 |  Мероприятие 3.1.2. Субсидия на иные цели МБУК «ВИЭМ» (разработка эскизного проекта площади общественного центра) |  | 10.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | 125,5 | 125,5 |  |
| 4 | Мероприятие 3.1.3 Субсидия на иные цели МБУК «ВОМ» (оплата мощения площадки).  |  | 10.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | 25,0 | 25,0 |
| **5** | **Основное мероприятие 3.2. Проведение рекламно-информационной кампании и формирование позитивного образа Вытегорского района, как края, благоприятного для развития туризма** | **Администрация района**  | **10.01.2017** | **31.12.2017** | **Наличие или отсутствие действующего районного туристско-информационного центра** | **1** | **1** | **658,7** | **658,7** |
| **Количество туристов в районе** | **46,0** | **25,2** |
| **Количество вновь разработанных экскурсионных маршрутов по району** | **1** | **1** |
| 6 |  Мероприятие 3.2.1. Обеспечение функционирования туристско-информационного отдела МКУ «МФЦ» |  | 10.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | 633,7 | 633,7 |  |
| 7 |  Мероприятие 3.2.2. Изготовление баннеров о районе |  | 10.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | 25,0 | 25,0 |  |
| **8** | **Основное мероприятие 3.3. Оказание поддержки лицам, осуществляющим деятельность в сфере народных промыслов и ремесел**  | **Администрация района**  | **10.01.2017** | **31.12.2017** | **Количество лиц, осуществляющих деятельность в сфере народных художественных промыслов и ремесел, которым оказана поддержка** | **2** | **2** | **2,5** | **2,43** |
| 9 |  Мероприятие 3.3.1. Оказание содействия лицам, осуществляющим деятельность в сфере народных промыслов и ремесел, в участии в ярмарках |  | 10.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | 2,5 | 2,43 |  |
| **10** | **Итого по подпрограмме 3** |  | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **1607,7** | **1607,63** |

**Отчет об использовании средств районного бюджета**

**на реализацию подпрограммы 3 «Развитие туризма в Вытегорском районе на 2014-2020 годы»**

 **муниципальной программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата, развитие и поддержка приоритетных отраслей экономики на 2014-2020** **годы» за 2017 год**

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники  | Источник финансо­вого обеспечения | Расходы (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <\*> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 3 | Развитие туризма в Вытегорском районе на 2014-2020 годы |  МКУ «МФЦ»  | всего, в том числе | 1710,0 | 1607,70 | 1607,63 |
| собственные доходы бюджета района | 1710,0 | 1607,70 | 1607,63 |
| Основное мероприятие 3.1 | Развитие инфраструктуры туризма и создание новых объектов показа на территории Вытегорского района | Администрация района,  МБУК «ВОМ», МБУК «ВИЭМ»  | всего, в том числе | 800,0 | 946,5 | 946,5 |
| собственные доходы бюджета района | 800,0 | 946,5 | 946,5 |
| Основное мероприятие3.2 | Проведение рекламно-информационной кампании и формирование позитивного образа Вытегорского района, как края, благоприятного для развития туризма | МКУ «МФЦ», Администрация района | всего, в том числе | 710,0 | 658,7 | 658,7 |
| собственные доходы бюджета района | 710,0 | 658,7 | 658,7 |
|  Основное мероприятие3.3  | Оказание поддержки лицам, осуществляющим деятельность в сфере народных промыслов и ремесел | МКУ «МФЦ» | всего, в том числе | 200,0 | 2,5 | 2,43 |
| собственные доходы бюджета района | 200,0 | 2,5 | 2,43 |

**Пояснительная записка**

**о реализации подпрограммы «Развитие туризма в Вытегорском районе на 2014 – 2020 годы» муниципальной программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата, развитие и поддержка приоритетных отраслей экономики на 2014 – 2020 годы»**

Плановый объем финансирования на 2017 год составил 1607,7 тыс. руб., в том числе: основное мероприятие 3.1. «Развитие инфраструктуры туризма и создание новых объектов показа на территории Вытегорского района» – 736,5 тыс. руб.; Основное мероприятие 3.2. «Проведение рекламно-информационной кампании и формирование позитивного образа Вытегорского района как края, благоприятного для развития туризма» – 718,7 тыс. руб.; Основное мероприятие 3.3. «Оказание финансовой, консультационной, информационной поддержки лицам, осуществляющим деятельность в сфере народных промыслов и ремесел» – 152,5 тыс. рублей.

**В рамках основного мероприятия 1:**

- организован и проведен районный конкурс на разработку эскизного проекта площади общественного центра г. Вытегра;

- продолжено создание дендропарка им. Н. Клюева – произведена оплата изготовления памятника и устроена мощеная площадка вокруг него.

**В рамках основного мероприятия 2** обеспечено функционирование туристско-информационного отдела, штат составляет 2 человека. В течение 2017 года отделом в рамках выполнения функции по информированию туристов и продвижения туристского потенциала района:

- размещалась и корректировалась информация на туристском портале Вологодской области;

- в июле 2017 года обеспечено участие в Инвестиционном форуме туристских районов области в г. Белозерске, где представлен туристский потенциал района с целью привлечения инвесторов;

- в мае по договоренности с областным ТИЦ район посетила съемочная группа журнала National Geographic Traveler. Отделом разработана программа трехдневного информационного тура и организовано его проведение со съемками на всех наиболее значимых туристских объектах района. Отснятые материалы будут использоваться для публикаций в журнале, являющемся одним из наиболее популярных туристских изданий, первая статья уже опубликована;

- разработано расширенное Туристское предложение Вытегорского района в электронном виде и разослано потенциальным клиентам и туроператорам. Также разработаны и подготовлены материалы для участия в программе по развитию Социально ответственного туризма, разработано туристское предложение для включения в программу Водной экспедиции «Голубое ожерелье России», разработано туристское предложение для участия в программе «Ехал Грека»;

- согласованы места установки двух информационных щитов, изготовленных областным ТИЦ. Щиты установлены на АЗС «Ярки» и на территории Речного вокзала в районе автостоянки;

- разработана карта туристского потенциала Вытегорского района в электронном виде. Впоследствии планируется использовать ее, размещая на информационных стендах, в буклетах, другой рекламно-полиграфической продукции;

 - организовано проведение фотосъемок достопримечательностей Вытегорского района профессиональным фотографом РГО Е.Белозоровой. В результате банк фотографий пополнился 104 снимками высокого качества, пригодными для тиражирования и размещения в различных форматах (на сайтах, в буклетах, на баннерах);

- изготовлены два информационных щита о туристском потенциале района, установка планируется на 2018 год;

- изготовлены 6 видов туристских буклетов о районе.

Продолжена работа над проектом ТРК Вытегорского района, проект ТРК представлен на заседании областного Градостроительного Совета при Губернаторе области.

Разрабатывается проект федеральной программы на 2019-2025 годы, в области формируется «круизный кластер», объединяющий Шекснинский, Кирилловский, Белозерский и Вытегорский районы. Составлен план-график работ по формированию кластера совместными усилиями, за Вытегорским районом закреплен раздел «Финансово-экономическое обоснование», велась работа по разработке указанного раздела сводного плана «Круизного кластера».

**В рамках основного мероприятия 3** «Оказание поддержки лицам, осуществляющим деятельность в сфере народных промыслов и ремесел» проводилось информационное взаимодействие с ремесленниками, работающими на территории района, оказывалось содействие в реализации продукции.

Таким образом, основные мероприятия 3.1. и 3.2. выполнены, в рамках основного мероприятия 3.3. планировалось предоставление субсидии лицам, осуществляющим деятельность в сфере народных промыслов и ремесел. Претенденты на получение субсидии отсутствовали, в связи с этим субсидия не предоставлялась, первоначально запланированные на указанные цели средства перераспределены на мероприятие «Развитие инфраструктуры туризма и создание новых объектов показа на территории Вытегорского района».

Целевой показатель «Количество новых объектов показа» не выполнен в связи с тем, что средства направлены на продолжение реализации проекта создания Дендропарка им. Н.Клюева.

Целевой показатель «Количество туристов в районе» не выполнен по трем причинам: первая связана с изменением методики подсчета количества туристов – ранее учитывались неорганизованные туристы, с 2017 года они не учитываются, в то время как их оценочное количество составило 12 тыс. человек в год; вторая причина – аномально холодное лето 2017 года, что серьезно повлияло на снижение турпотока в район; третьей причиной стало невыполнение ранее предполагавшихся к реализации мероприятий по созданию новых и реконструкции, ремонту существующих объектов показа – не закончено создание Дендропарка им. Н.Клюева, не построена набережная р.Вытегра, не завершена в 2017 году реставрация церкви Богоявления Господня в д. Палтога, «Центр образования, оздоровления детей и развития туризма» преобразован в кадетскую школу и не выполняет роль центра развития активного и семейного туризма, как предполагалось в 2014 году.

Туристско-информационным отделом МКУ «МФЦ» Вытегорского муниципального района разработаны проекты новых туристских маршрутов для последующего включения их в межрегиональный историко-культурный и туристский проект «Серебряное ожерелье России»:

- «Чудеса земли Вытегорской»;

- «Путешествие к Онежским берегам»;

- «Вытегорье – корабельная сторона».

 В связи с тем, что на территории Вытегорского муниципального района отсутствует функционирующий туроператор, в январе 2018 года, указанные предложения в виде разработанных проектов новых туристских маршрутов будут направлены в адрес туроператоров Вологодской, Ярославской, Ленинградской областей, Республики Карелия, Москвы и Санкт – Петербурга.

 В настоящий момент ООО «ВА Отель» совместно с ярославской турфирмой «Я-Туроператор» разработали тур «Заонежская Карелия» и успешно реализовали его в Вытегорском районе в туристский сезон 2017 года.

**ОТЧЁТ**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы 4**

**«Поддержка сельхозтоваропроизводителей Вытегорского района на 2014-2020 годы»**

**муниципальной программы за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование основного мероприятия или мероприятия, реализуемого в рамках основного мероприятия | Ответственныйисполнитель  | Срок реализации | Результаты (целевые показатели со значениями) | Расходы районного бюджета, тыс. руб. |
| Начало реализации  | Окончание реализации  | наименование целевого показателя, ед.изм. | Запланированное значение | Достигнутое значение | запланированные | фактические |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Подпрограмма 4 ««Поддержка сельхозтоваропроизводителей Вытегорского района на 2014-2020 годы»** |
| **1** | **Основное мероприятие 4.1. Оказание финансовой поддержки сельхозтоваропроизводителям района** | Управление стратегического развития | 1.02.2017 | 29.12.2017 | Доля сельхозтоваропроизводителей, действующих в течении 3 лет после получения финансовой поддержки, от общего числа сельхозтоваропроизводителей в районе, получивших финансовую поддержку,% | 100,0 | 166,7 | 1386,5 | 1386,5 |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, получивших финансовую поддержку,% | 105,5 | 109,0 |
| 2 | **Мероприятие 4.1.1.** Предоставление субсидий из средств районного бюджета на оказание поддержки организациям, занимающимся сельскохозяйственным производством, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции | Управление стратегического развития | 01.02.2017 | 01.07.2017 | Х | Х | Х | 1296,5 | 1296,5 |
| 3 | **Мероприятие 4.1.2.**Предоставление субсидии из средств районного бюджета на финансовое возмещение затрат на приобретение  горюче-смазочных материалов, связанных с заготовкой кормов | Управление стратегического развития | 01.11.2017 | 29.12.2017 | Х | Х | Х | 90,0 | 90,0 |
| 4 | **Основное мероприятие 4.2. «Оказание консультационной и информационной поддержки сельхозтоваропроизводителям»** | **Управление стратегического развития** |  |  | Общее количество реально работающих сельхозтоваропроизводителей в районе | 12 | 12 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | **Мероприятие 4.2.1.**Информирование населения о мерах поддержки сельхозтоваропроизводителей на муниципальном и региональном уровнях в СМИ |  |  |  | Х | Х | Проведено 5 консультации для начинающих фермеров.  | 0,0 | 0,0 |
| 6 | **Мероприятие 4.2.2.**Оказание консультационной поддержки сельхозтоваропроизводителям по оформлению отчетных документов по грантовой поддержке главам крестьянско-фермерских хозяйств (ИП – Главе КФХ Исупов Н.Н., ИП – Главе КФХ Симакиной Е.В.) |  |  |  | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
| 7 | **Мероприятие 4.2.3.**Оказание содействия сельхозтоваропроизводителям в решении вопроса создания убойных площадок в хозяйствах района. |  |  |  | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
| 8 | **Мероприятие 4.2.4.**Осуществление работы по организации, внедрению и контролю исполнения областных программ субсидирования сельхозтоваропроизводителей района.  |  |  |  | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
| 9 | **Мероприятие 4.2.5.** Проведение консультаций и разъяснений по действующим областным и муниципальным программам для граждан и сельхозтоваропроизводителей. |  |  |  | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
| 10 | **Мероприятие 4.2.6.**Организация участия сельхозтоваропроизводителей района в областных обучающих семинарах |  |  |  | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
| 11 | **Мероприятие 4.2.7.**Оказание содействия ИП – Главе КФХ Исупову Н.Н. в сертификации молочной продукции |  |  |  | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
| 12 | **Мероприятие 4.2.8.**Оказание содействия ИП – Главе КФХ Федину А.В. в получении кредита  |  |  |  | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
| 13 | **Мероприятие 4.2.9.**Оказание содействияИП – Главе КФХ Федину А.В.и ИП – Главе КФХ Симакиной Е.В. в поиске и доставке кормов (сена) в зимне-стойловый период 2017 года. |  |  |  | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
| 14 | **Основное мероприятие 3 Создание объекта для реализации сельскохозяйственной продукции** | **Управление стратегического развития** | 09.01.2017 | 29.12.2017 | Количество объектов мелкорозничной торговли для реализации сельскохозяйственной продукции | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | **Основное мероприятие 4****Повышение привлекательности отрасли сельского хозяйства**  | Управление стратегического развития | 09.01.2017 | 29.12.2017 | Общее количество реально работающих сельхозтоваропроизводителей в районе | 12 | 12  | 35,0 | 23,5 |
| 16 | Мероприятие 4.4.1.Изготовление полиграфической продукции (рамки и грамоты на День работника с/х, дипломы победителям и участникам Покровской ярмарки и конкурса подворий) |  |  |  | Х | Х | Х | 0,5 | 3,5 |
| 17 | Мероприятие 4.4.2.Организация и проведение Покровской ярмарки |  |  |  | Х | Х | Х | 15,0 | 0,0(благотворительная помощь предпринимателей) |
| 18 | Мероприятие 4.4.3.Организация и проведение районного конкурса «Вытегорское подворье - 2017» |  |  |  | Х | Х | Х | 21,0 | 17,5 |
| 19 | Мероприятие 4.4.4.Приобретение цветов на День работника с/х |  |  |  | Х | Х | Х | 2,5 | 2,5 |
| 20 | Мероприятие 4.4.5.Организация участие в областном конкурсе «Вологодское подворье-2017» |  |  |  | Х | Х | Х | 11,0 | 3,7 |
| 21 | Мероприятие 4.4.6Организация участия в областном конкурсе Пахарей |  |  |  | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Мероприятие 4.4.7Организация участия в награждении рыбака ООО «Онежский» при подведении итогов областных соревнований в АПК |  |  |  | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
| **23** | **Итого по подпрограмме 4** | **Управление стратегического развития** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **1421,5** | **1410,0** |

**Отчет об использовании средств районного бюджета с учетом межбюджетных трансфертов**

**на реализацию подпрограммы 4 «Поддержка сельхозтоваропроизводителей Вытегорского района на 2014-2020 годы»**

 **муниципальной программы за 2017 год**

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники  | Источник финансо­вого обеспечения | Расходы (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <\*> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 4 | «Поддержка сельхозтоваропроизводителей Вытегорского района на 2014-2020 годы» | Отдел сельского хозяйства и природопользования управления стратегического развития | всего, в том числе | 2200,0 | 1421,5 | 1410,0 |
| собственные доходы бюджета района | 2200,0 | 1421,5 | 1410,0 |
| Основное мероприятие 1 | Оказание финансовой поддержки сельхозтоваропроизводителям района | Отдел сельского хозяйства и природопользования управления стратегического развития | всего, в том числе | 2000,0 | 1386,5 | 1386,5 |
| собственные доходы бюджета района | 2000,0 | 1386,5 | 1386,5 |
| Основное мероприятие 3 | Создание объекта для реализации сельскохозяйственной продукции | Отдел сельского хозяйства и природопользования управления стратегического развития | всего, в том числе | 190,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы бюджета района | 190,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие4  | Повышение привлекательности отрасли сельского хозяйства | Отдел сельского хозяйства и природопользования управления стратегического развития | всего, в том числе | 10,0 | 35,0 | 23,5 |
| собственные доходы бюджета района | 10,0 | 35,0 | 23,5 |

**Пояснительная записка по реализации подпрограммы 4 «Поддержка сельхозтоваропроизводителей Вытегорского района на 2014-2020 годы»**

 **В рамках основного мероприятия 1 «Оказание финансовой поддержки сельхозтоваропроизводителям района»** оказана финансовая поддержка трём сельхозтоваропроизводителям района:

- колхозу «Прогресс» предоставлена субсидия в размере 410 тыс. рублей на финансовое обеспечение и возмещение затрат на приобретение технологического оборудования, семян многолетних трав, удобрений для проведения полевых работ.

- ИП - Главе КФХ Исупову Н.Н. предоставлена субсидия в размере 540 тыс. рублей на финансовое обеспечение и возмещение затрат на приобретение плёнки для упаковки сенажа и кормов для КРС.

- ИП - Главе КФХ Федину А.В. предоставлена субсидия в размере 346,5 тысяч рублей на финансовое обеспечение и возмещение затрат на приобретение молодняка КРС, кормов для КРС, материалов для строительства убойной площадки.

 В 2017 году разработано и утверждено положение о предоставлении из районного бюджета субсидий на финансовое возмещение затрат на приобретение горюче-смазочных материалов, связанных с заготовкой кормов. Субсидия предоставлена колхозу «Прогресс» в размере 90,0 тыс. руб.

В 2017 году индекс производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, получивших финансовую поддержку, составил 109%, что больше запланированного показателя на 3,5%. Это связано с увеличением продуктивности коров в КФХ Исупова Н.Н.

Доля сельхозтоваропроизводителей, действующих в течении 3 лет после получения финансовой поддержки, от общего числа сельхозтоваропроизводителей в районе, получивших финансовую поддержку, составила 166,7 % при запланированном показателе 100%. (5 сельхозтоваропроизводителей, действующих в течение 3 лет после получения финансовой поддержки, 3 сельхозтоваропроизводителя, получившие финансовую поддержку в 2017 году).

**В рамках основного мероприятия 2 «Оказание консультационной и информационной поддержки сельхозтоваропроизводителям района»:**

1) оказаны консультационные услуги по оформлению пакета документов для получения ИП – Главой КФХ Фединым А.В. субсидии на оказание несвязной поддержки в области растениеводства. В результате работы – главой КФХ получена финансовая поддержка из федерального и областного бюджетов на общую сумму 73,92 тыс. рублей.

 2) весной 2017 года оказано содействие ИП – Главе КФХ Симакиной Е.В. в поиске и доставке кормов (сена). В результате – фермерское хозяйство было сохранено и обеспечено необходимым количеством кормов до летнего периода.

 3) проведена работа по сохранению и развитию КФХ Исупова Н.Н.:

 - оказано содействие в сертификации молочной продукции, в итоге – главой фермерского хозяйства получены декларации на пять видов молочной продукции;

 - организовано проведение консультаций руководителя и специалистов хозяйства по кормлению животных, в итоге – увеличение надоев молока;

 - велись переговоры с банками по урегулированию кредиторской задолженности, но так как глава фермерского хозяйства практически не обслуживал кредиты в трёх кредитных организациях, две из них подали в суд на взыскание с него задолженности.

 4) оказано содействие сельхозтоваропроизводителям в решении вопроса создания убойных площадок в хозяйствах района:

 - установлено взаимодействие с Управлением ветеринарии Вологодской области и Вытегорской СББЖ по вопросам, связанным со строительством убойных площадок в Вытегорском районе;

 - организована ознакомительная поездка ИП – Главы КФХ Симакиной Е.В. в Тотемский район с целью посещения показательных убойных площадок;

- осуществлён поиск необходимого оборудования для создания убойных площадок;

 - организованы выезды ветеринарного врача Вытегорской СББЖ в КФХ Федина А.В. для согласования места размещения убойной площадки и дальнейшей координации работ по её строительству и оснащению

5) предоставлены рекомендации ИП – Главе КФХ Симакиной Е.В. по оформлению отчётных документу по гранту на развитие семейной животноводческой фермы;

 6) предоставлены консультации ИП – Главе КФХ Федину А.В. в получении кредита;

 7) организовано участие сельхозтоваропроизводителей района в областных обучающих семинарах:

 - областная конференция по пчеловодству (г.Вологда);

 - обучающий семинар «Современные аспекты кормления КРС» (п.Шексна);

- обучающий семинар «Современные способы заготовки кормов на базе СХПК «Майский» (п. Майский)

 - «Практика и опыт ведения фермерского хозяйства по откорму и выращиванию крупного рогатого скота в условиях холодного способа содержания» на базе КФХ Механикова А.А. (Вологодский район).

8) организованы «информационные дни» с привлечением специалистов БУ ВО «Вологодский информационно-консультационный центра агропромышленного комплекса» на тему «Предоставление консультационной помощи малым формам хозяйствования Вытегорского района для получения государственной поддержки в рамках Государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013 – 2020 годы».

 9) проведено 5 консультаций для начинающих фермеров: ИП – Глава КФХ Зорянский Ф. (кролиководство), Павликова Е. (рыборазведение), ИП – Глава КФХ - Дёмин В.Д. (коневодство), ИП Захаров А.Г. (рыборазведение), ИП Глава КФХ Замятин (молочное и мясное скотоводство).

Плановый целевой показатель «Общее количество реально работающих сельхозтоваропроизводителей в Вытегорском районе» (12 единиц) выполнен в полном объёме.

**В рамках основного мероприятия 3 «Создание объекта для реализации сельскохозяйственной продукции»**

 **-** изучалисьнормативно-правовые документы, регламентирующие создание объекта торговли сельскохозяйственной продукции;

 - изучался опыт других районов Вологодской области, в которых функционируют сельскохозяйственные рынки;

 - проведено совещание с представителями Вытегорской СББЖ, специалистами отдела архитектуры и комитета по управлению муниципальным имуществом по вопросу размещения и строительства в г.Вытегра рынка сельскохозяйственной продукции;

-проведены переговоры с возможным инвестором по вопросу строительства рынка, но в связи с высокими требованиями и небольшими объёмами производства сельскохозяйственной продукции на территории Вытегорского района, был получен ответ о том, что в настоящее время строительство и содержание сельскохозяйственного рынка является нерентабельным для предпринимателя.

Целевой показатель «Количество объектов мелкорозничной торговли для реализации сельскохозяйственной продукции» (1 единица) не выполнен.

**В рамках основного мероприятия 4 «Повышение привлекательности отрасли сельского хозяйства:**

-организовано участие работников сельского хозяйства района в областных конкурсах: областные соревнования в АПК Вологодской области, конкурс пахарей, конкурс качества сырого молока;

 - проведён районный смотр-конкурс «Вытегорское подворье – 2017». В конкурсе приняли участие 22 семьи. Победители и участники конкурса отмечены дипломами и ценными подарками.

 - организовано участие победителей муниципального этапа конкурса областном конкурсе «Вологодское подворье». Участниками конкурса стали две семьи из Вытегорского района. В направлении «Ветеранское подворье» участником конкурса стала семья Капитонихиных (п.Октябрьский). Победителем в направлении «Молодёжное подворье» в номинации «Лучшие цветоводы» стала семья Конановых (д. Шестово).

- организована ежегодная «Покровская ярмарка». В ярмарке приняли участие: 6 сельских поселений, 4 образовательных учреждения, коллективы учреждений культуры;

-проведено мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства;

-проводилась публикация информации о деятельности сельхозтоваропроизводителей района в газете «Красное Знамя»;

 - организовано участие оператора машинного доения КФХ Исупова Н.Н. – Л.А.Некрасовой в мероприятии, организованном Законодательным собранием Вологодской области и посвященном Дню сельских женщин принимала участие;

 - организовано награждение благодарственным письмом Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области рыбака ООО «Онежский» - Неёлова Сергея Вячеславовича.

В 2017 году общее количество реально работающих сельхозтоваропроизводителей в Вытегорском районе составило 12 субъектов - СПК «Зори», колхоз «Прогресс, ИП-Глава КФХ Исупов Н.Н., ИП – Глава КФХ Симакина Е.В., ИП – Глава КФХ Епишина О.Н. ,ИП – Глава КФХ Сергеева Д.В., ИП – Глава КФХ Рузанов А.А., ИП – Глава КФХ Черник Е.В., ИП – Глава КФХ Трудникова Т.А., ИП – Глава КФХ Зенкова А.А., ИП – Глава КФХ Геленидзе З.И., ИП – Глава КФХ Федин А.В.

Целевой показатель по мероприятию выполнен.