ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий Вытегорского района на 2014 - 2017 годы и до 2020 года»

за 2017 год

| N п/п | Наименование основного мероприятия или мероприятия, реализуемого в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Результаты (целевые показатели со значениями) | Расходы районного бюджета, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало реализации | Окончание реализации | наименование целевого показателя, ед.изм. | Запланированное значение | Достигнутое значение | запланированные | фактические |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Основное мероприятие 1 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» | Отдел сельского хозяйства и природопользования управления стратегического развития | 01.01.2017 | 29.12. 2017 | Ввод в действие (приобретение) жилых помещений для граждан, проживающих в сельской местности, кв.м в том числе для молодых семей и молодых специалистов, кв.м. | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Общее количество семей, улучшивших жилищные условия в сельской местности, всего в том числе молодых семей и молодых специалистов | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |  |  |
|  | Мероприятие 1.1. Информирование сельского населения о возможности и условиях участия в программе по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2. Формирование предварительного списка участников мероприятий - претендентов на получение социальной выплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.3. Направление в Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области заявочной документации на участие в областной программе на 2018 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2 «Комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности» | Отдел сельского хозяйства и природопользования управления стратегического развития | 01.01.2017 | 29.12.2017 | Ввод в действие локальных водопроводов, км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 2.1. Запрос коммерческих предложений на разработку проекта водоснабжения в п.Октябрьский с/п Андомское |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2. Организация совещаний с возможными подрядчиками |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3 Основное мероприятие 3. «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности». | Отдел сельского хозяйства и природопользования управления стратегического развития | 01.05.2017 | 29.12.2017 | Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятия 3.1. Оказание методологической и организационной поддержки в реализации проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия 3.2. Формирование и направление в Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области заявочной документации на 2018 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | <**> |

Отчет об использовании средств районного бюджета с учетом межбюджетных трансфертов

на реализацию муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий

Вытегорского района на 2014 - 2017 годы и до 2020 года»

за  2017  год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <*> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Устойчивое развитие сельских территорий Вытегорского района на 2014 - 2017 годы и до 2020 года» | Отдел сельского хозяйства и природопользования управления стратегического развития | всего, в том числе | 499,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 499,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <*> |  |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <*> |  |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов (бюджетов поселений) за счет собственных средств <*> |  |  |  |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <*> |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | Отдел сельского хозяйства и природопользования управления стратегического развития | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района |  |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <*> |  |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <*> |  |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов (бюджетов поселений) за счет собственных средств <*> |  |  |  |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <*> |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности | Отдел сельского хозяйства и природопользования управления стратегического развития | всего, в том числе | 499,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 499,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <*> |  |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <*> |  |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов (бюджетов поселений) за счет собственных средств <*> |  |  |  |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <*> |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности. | Отдел сельского хозяйства и природопользования управления стратегического развития | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района |  |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <*> |  |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <*> |  |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов (бюджетов поселений) за счет собственных средств <*> |  |  |  |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридическихлиц <*> |  |  |  |

Пояснительная записка

по реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий

Вытегорского района на 2014 - 2017 годы и до 2020 года»

В рамках основного мероприятия 1 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»:

- проведено информирование сельского населения о возможности и условиях участия в программе по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности;

- сформирован и направлен в Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области предварительный список участников мероприятий - претендентов на получение социальной выплаты и заявочная документация на 2018 год.

В рамках основного мероприятия 2 «Комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности» в 2017 году проведена предварительная работа по формированию проекта водоснабжения в п.Октябрьский с/п Андомского для последующего включения в областную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Вологодской области» и получения финансирования на строительство. Поступило несколько коммерческих предложений на разработку проекта по строительству магистральных сетей водопровода протяженностью 5,0 км с прохождением государственной экспертизы проекта. Стоимость проектных работ составляет от 1,735 млн. рублей до 5,808 млн. рублей. Кроме этого, проведено несколько совещаний с возможными подрядчиками. Однако, из-за превышения содержания бора в воде, взятой на исследование в скважинах п.Октябрьский, принято решение о целесообразности в первую очередь решить вопрос с поиском и строительством источника качественной воды, а затем уже решать вопрос с сетями водоснабжения. Вопрос прорабатывается дальше.

В рамках основного мероприятия 3 «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности» в

июне 2017 года в рамках конкурсного отбора муниципальных образований области по включению сельских поселений области в число участников программы «Устойчивое развитие сельских территорий Вологодской области на 2014-2018 годы и на период до 2020 года» Администрацией Вытегорского муниципального района совместно с Главами сельских поселений было направлено для рассмотрения комиссии 5 проектов:

- детская игровая площадка «Веселый дворник» в д. Кондушский Погост, Оштинское сельское поселение,

- создание и обустройство универсальной детской спортивной-игровой площадки «Тридевятое царство» в д. Боярское», Анхимовское сельское поселение,

- спортивная площадка «Спорт для всех» в п. Октябрьский, сельское поселение Андомское, создание детской спортивно-игровой площадки в д. Прокшино, сельское поселение Кемское,

- мастерская и выставочная комната «Гончарный промысел» в д. Тудозерский погост, Андомское сельское поселение

- Но в связи с ограниченным финансированием из федерального бюджета проекты от Вытегорского района не были включены в перечень общественно значимых некоммерческих проектов на 2018 год.