ОТЧЁТ

о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

««Устойчивое развитие сельских территорий Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»  за  1 полугодие 2018 года

| N п/п | Наименование основного мероприятия или мероприятия, реализуемого в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Полученный непосредственный результат (краткое описание) <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало реализации | Окончание реализации |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Основное мероприятие 1 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» | Отдел сельского хозяйства и природопользования управления стратегического развития Администрации | 11.01.2018 | 11.01.2018 | 31.12.2018 | - | В Департамент сельского хозяйства и продовольственный ресурсов направлена заявочная документация на получение социальной выплаты для улучшения жилищных условий. Категория получателей – молодой специалист, осуществляющий трудовую деятельность в социальной сфере. |
|  | Мероприятие 1.1. Информирование сельского населения о возможности и условиях участия в программе по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | Отдел сельского хозяйства и природопользования управления стратегического развития Администрации | 11.01.2018 | 11.01.2018 | 31.12.2018 | - | Информация об участии в программе размещена в СМИ ( в том числе в районной газете «Красное знамя»). Заявочная документация находится на рассмотрении. |  |
|  | Мероприятие 1.2. Формирование предварительного списка участников мероприятий - претендентов на получение социальной выплаты | Отдел сельского хозяйства и природопользования управления стратегического развития Администрации | 01.03.2018 | 01.04.2018 | 01.05.2018 | 10.06.2018 |  |
|  | Мероприятие 1.3. Направление в Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области заявочной документации на участие в областной программе на 2019 год. | Отдел сельского хозяйства и природопользования управления стратегического развития Администрации | 01.01.2018 | 23.01.2018 | 31.12.2018 | - |  |
|  | Основное мероприятие 2 «Комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности» |  |  |  |  |  | Мероприятие в первом полугодии 2018 года не реализовывалось. |
|  | Основное мероприятие 3. «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности». |  | 11.01.2018 | 11.01.2018 | 31.12.2018 |  | В Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области направлено 3 проекта местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности: - детская игровая площадка «Веселый дворник» в д. Кондушский Погост, Оштинское сельское поселение; - спортивная площадка «Спорт для всех» в п. Октябрьский, сельское поселение Андомское; - создание детской спортивно-игровой площадки в д. Прокшино, сельское поселение Кемское. Заявочная документация находится на рассмотрении. |
|  | Мероприятия 3.1. Оказание методологической и организационной поддержки в реализации проектов |  | 11.01.2018 | 11.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |
|  | Мероприятия 3.2. Формирование и направление в Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области заявочной документации на 2019 год. |  | 01.03.2018 | 01.04.2018 | 01.05.2018 | 10.06.2018 |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Х |  | Х |  | Х |

Начальник отдела сельского хозяйства

и природопользования управления

стратегического развития                                                                                                       Н.А. Смотрова