АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №

г.Вытегра

Об утверждении муниципальной программы

«Формирование комфортной среды

проживания на территории Вытегорского

муниципального района на 2021-2025 годы»

В целях обеспечения жителей Вытегорского муниципального района комфортными условиями проживания и в соответствии с решениями Представительного Собрания Вытегорского муниципального района, от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ года № \_\_\_\_ «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной среды проживания на территории Вытегорского муниципального района на 2021 - 2025 годы»;

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий полномочия А.В. Скресанов

Главы Администрации

Приложение

к постановлению

Администрации района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

**Муниципальная программа «Формирование комфортной среды проживания на территории Вытегорского муниципального района**

**на 2021-2025 годы»**

**(далее - программа)**

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и строительства Администрации Вытегорского муниципального района (далее – Управление ЖКХ) |
| Соисполнители программы | Отсутствуют |
| Участники программы | Управление образования Администрации Вытегорского муниципального района (далее – управление образования);  Управление культуры, физической культуры и молодёжной политики Администрации Вытегорского муниципального района (далее – управление культуры);  Администрация Муниципального образования «Город Вытегра» |
| Цель и задачи программы | Цель: повышение комфортной среды проживания на территории Вытегорского муниципального района  Задачи:  1. Создание условий для реализации прав на улучшение жилищных условий лицам, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии с федеральным и/или областным законодательством в рамках переданных полномочий и создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.  2. Обеспечение благоустроенным жильем граждан, переселяемых из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.  3. Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Вытегорского муниципального района (далее также – район, Вытегорский район).  4. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры.  5. Обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления района в сфере ЖКХ и создание дополнительных условий для комфортного проживания населения на территории Вытегорского муниципального района. |
| Подпрограммы программы | 1. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан и выполнение капитального ремонта муниципального жилищного фонда Вытегорского района на 2021-2025 годы».  2. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Вытегорском муниципальном районе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2021-2025 годы».  3. «Развитие транспортной системы на территории Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы».  4. «Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации»  5. «Обеспечение реализации программы, прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства». |
| Программно-целевые инструменты программы | Постановление Правительства Вологодской области от 01 апреля 2019 года № 322 «Об областной адресной программе № 8 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области на 2019 - 2025 годы» (с последующими изменениями). |
| Сроки и этапы реализации программы | 2021-2025 годы |
| Целевые показатели программы | 1. Количество семей отдельных категорий граждан, улучшивших жилищные условия в соответствии с федеральным законодательством;  2. Доля аварийного и ветхого жилья;  3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям;  4. Доля жителей Вытегорского муниципального района, обеспеченных электроснабжением, теплоснабжением, водоснабжением, водоотведением, %.;  5. Доля мероприятий, выполненных в полном объёме, от общего числа мероприятий, запланированных в данной муниципальной программе и в других муниципальных программам, ответственным за реализацию которых является Управление ЖКХ. |
| Объем финансового обеспечения программы | Общий объем финансового обеспечения, необходимый для реализации программных мероприятий, составляет 356 252,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2021 – 93 971,5 тыс. руб.,  2022 – 124 855,7 тыс. руб.,  2023 – 46 118,4 тыс. руб.,  2024– 47 618,3 тыс. руб.,  2025– 43 688,1 тыс. руб., |
| Ожидаемые результаты реализации программы | За период с 2020 года по 2025 год планируется достижение следующих результатов:  1. Увеличение количества семей отдельных категорий граждан, улучшивших жилищные условия в соответствии с федеральным законодательством, с 15 % в 2020 году до 20 % в 2025 году;  2. Уменьшение доли аварийного и ветхого жилья с 16,9 % в 2020 г. до 15,8% в 2025 г.;  3. Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, с 82,1 в 2020 году до 76,8 в 2025 году;  4. Обеспечение доли жителей ВМР, обеспеченных электроснабжением, теплоснабжением, водоснабжением, водоотведением от общего числа жителей ВМР на уровне 100 %;  5. Обеспечение доли мероприятий, выполненных в полном объёме, от общего числа мероприятий, запланированных в данной муниципальной программе и в других муниципальных программах, ответственным за реализацию которых является Управление ЖКХ, ежегодно на уровне 100%. |

1. **Общая характеристика сферы реализации программы**

На территории Вытегорского муниципального района на 1 января 2021 года 3 молодых семьи состоят на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и являются претендентами для участия в целевой Программе по обеспечению жильем молодых семей. Молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства.

Во исполнение [Жилищного кодекса Российской Федерации](http://docs.cntd.ru/document/901919946), начиная с 01 января 2014 года, функционируют региональные системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Вытегорского района.

Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» предусмотрена обязанность субъекта Российской Федерации до 01 сентября 2025 года расселить все многоквартирные дома, признанные до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом. На территории Вытегорского района расположено 21 таких дома, площадь которых составляет 5 507,6 кв. метров, или 2,11 % от общей площади жилищного фонда района. 26,3 % аварийного жилфонда находится в муниципальной собственности. В аварийных жилых домах проживает 235 человека (125 семьи). На Муниципальное образование «Город Вытегра» приходится 95,0% площади аварийного жилья, здесь проживают 95% граждан из общего количества лиц, которые должны быть переселены. В сельском поселении Анхимовском имеется 1 многоквартирный дом, признанный в установленном порядке аварийными до 1 января 2017 года.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Вытегорского муниципального района по состоянию на 01 января 2021 года составляет 690,2 км, в том числе с твердым покрытием — 137,2 км; автодороги грунтовые – 553,0 км.

По состоянию на 01 января 2021 года 594,41км дорог общего пользования местного значения на территории района являются муниципальными (без учета уличной сети).

Внутри района для большинства автодорог характерна низкая интенсивность движения. На автодорогах, обеспечивающих внутрирайонные транспортные связи, она составляет 200 - 400 авт./сутки. Наибольшая интенсивность движения наблюдается в летний (июнь - август) и зимний (январь - февраль) периоды, наименьшая - в весенний период (март - апрель).

За счет средств района и поселений, входящих в состав Вытегорского муниципального района (далее - поселения), содержится 50 мостов общей протяженностью 1439,0 п.м., из них 29 мостов деревянные, 14 – железобетонные, 5 - комбинированных, 2 – металлических. Дорожными организациями обслуживается 222,0 км автомобильных дорог общего пользования федерального значения, 306,62 км автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, 690,2 км автомобильных дорог общего пользования местного значения, 27 мостов, из них 13 деревянные, 11 железобетонные и 3 комбинированные.

На данный момент 100 % автомобильных дорог местного значения не соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию. В условиях роста цен на дорожные работы и ограниченного финансирования эти требования не выполняются, и с каждым годом увеличивается протяженность автомобильных дорог местного значения, требующих ремонта.

Основными проблемами Вытегорского муниципального района в сфере жилищно – коммунального хозяйства являются:

- физический износ основных фондов, средств и методов производства. Техническое состояние коммунальной инфраструктуры характеризуется низкой производительностью, коэффициент полезного действия мощностей не отвечает их техническим возможностям, аварийно – восстановительные работы носят постоянный характер, затраты по которым ложатся на себестоимость оказываемых коммунальных услуг;

- недостаточность оборотных средств в организациях коммунального комплекса.

1. **Цели, задачи, целевые показатели,**

**основные ожидаемые конечные результаты программы**

**Цель программы** - повышение комфортной среды проживания на территории Вытегорского муниципального района.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

1. Создание условий для реализации прав на улучшение жилищных условий лицам, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии с федеральным и/или областным законодательством в рамках переданных полномочий и создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

2. Обеспечение благоустроенным жильем граждан, переселяемых из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

3. Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Вытегорского муниципального района (далее также – район, Вытегорский район).

4. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории Вытегорского муниципального района.

5. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры.

6. Обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления района в сфере ЖКХ и создание дополнительных условий для комфортного проживания населения на территории Вытегорского муниципального района.

Сведения о целевых показателях программы представлены в приложении 1 к программе.

Методика расчета значений целевых показателей программы приведена в приложении 2 к программе.

Реализация программы позволит достичь следующих результатов:

- увеличение доли семей отдельных категорий граждан, улучшивших жилищные условия в соответствии с федеральным законодательством, с 15 % в 2020 году до 20 % в 2025 году;

- уменьшение доли аварийного и ветхого жилья с 16,9 % в 2020 г. до 15,8% в 2025 году;

- уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, с 89,01% в 2020 г. до 82,1% в 2020 году;

- обеспечение доли жителей ВМР, обеспеченным электроснабжением, теплоснабжением, водоснабжением, водоотведением от общего числа жителей ВМР на уровне 100 %

- обеспечение доли мероприятий, выполненных в полном объёме, от общего числа мероприятий, запланированных в данной муниципальной программе и в других муниципальных программам, ответственным за реализацию которых является Управление ЖКХ, ежегодно на уровне 100%.

Сроки реализации программы: 2021-2025 годы.

1. **Информация о финансовом обеспечении реализации программы за счет средств районного бюджета**

Общий объем финансового обеспечения необходимый для реализации программных мероприятий 356 252,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 – 93 971,5 тыс. руб.,

2022 – 124 855,7 тыс. руб.,

2023 – 46 118,4 тыс. руб.,

2024– 47 618,3 тыс. руб.,

2025– 43 688,1 тыс. руб.,

Сведения о расходах бюджета Вытегорского муниципального района (далее – районный бюджет) на реализацию программы представлены в приложении 3 к программе.

1. **Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств областного бюджета, бюджетов поселений, организаций для реализации программы**

Информация о привлечении средств областного бюджета, бюджетов поселений, организаций, в том числе организаций с государственным и муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов представлена в приложении 4 к программе.

**5. Общая характеристика подпрограмм программы**

Программа включает в себя шесть подпрограмм, содержащие основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач программы.

В рамках программы будут реализованы следующие подпрограммы:

**5.1. Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан и выполнение капитального ремонта муниципального жилищного фонда Вытегорского района на 2021-2025 годы» (далее – подпрограмма 1).**

Целью подпрограммы 1 является создание условий для реализации прав на улучшение жилищных условий лицам, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии с федеральным и/или областным законодательством в рамках переданных полномочий и создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

Подпрограмма 1 представлена в приложении 5 к программе.

**5.2. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Вытегорском муниципальном районе на 2021-2025 годы» (далее – подпрограмма 2).**

Целью подпрограммы 2 является обеспечение благоустроенным жильем граждан, переселяемых из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Подпрограмма 2 представлена в приложении 6 к программе.

**5.3. Подпрограмма «Развитие транспортной системы на территории Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы» (далее – подпрограмма 3).**

Целью подпрограммы 3 является формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения района.

Подпрограмма 3 представлена в приложении 7 к программе.

**5.4. Подпрограмма** **«Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации» (далее – подпрограмма 4).**

Основной целью подпрограммы 4 является:

- комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры.

Подпрограмма 4 представлена в приложении 8 к программе.

**5.5. Подпрограмма «Обеспечение реализации программы, прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства» (далее – подпрограмма 5).**

Целью подпрограммы 5 является обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления Вытегорского муниципального района в сфере жилищно-коммунального хозяйства и создание дополнительных условий для комфортного проживания населения на территории Вытегорского муниципального района.

Подпрограмма 5 представлена в приложении 9 к программе.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Формирование комфортной среды

проживания на территории Вытегорского

муниципального района на 2021-2025 годы»

**Сведения о целевых показателях программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N**  **п/п** | **Задача, направленная**  **на достижение цели** | **Наименование целевого показателя** | **Ед. измерения** | **Значение целевого показателя (индикатора)** | | | | | | | | | |
| **отчетное** | | **оценочное** | | | **плановое** | | | | |
| **2020** | | **2021** | | | **2022** | **2023** | **2024** | | **2025** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | | | **7** | **8** | **9** | | **10** |
| 1 | Создание условий для реализации прав на улучшение жилищных условий лицам, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии с федеральным и/или областным законодательством в рамках переданных полномочий и создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан | Количество семей отдельных категорий граждан, улучшивших жилищные условия в соответствии с федеральным законодательством | шт. | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 2 | Обеспечение благоустроенным жильем граждан, переселяемых из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. | Доля аварийного и ветхого жилья; | % | 16,9 | | 16,9 | | | 16,7 | 16,4 | 16,1 | | 15,8 |
| 3 | Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения района | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям | % | 100 | | 100 | | | 99,1 | 97,2 | 96,3 | | 95,0 |  | | |
| 4 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры | доля жителей Вытегорского муниципального района, обеспеченных электроснабжением, теплоснабжением, водоснабжением, водоотведением, %.; | % | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | |
|
| 5 | обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления Вытегорского муниципального района в сфере жилищно-коммунального хозяйства и создание дополнительных условий для комфортного проживания населения на территории Вытегорского муниципального района | доля мероприятий, выполненных в полном объёме, от общего числа мероприятий, запланированных в данной муниципальной программе и в других муниципальных программам, ответственным за реализацию которых является Управление ЖКХ. | % | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | |  |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Формирование комфортной среды

проживания на территории Вытегорского

муниципального района на 2021-2025 годы»

**Сведения**

**о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N**  **п/п** | **Наименование**  **целевого показателя** | **Ед.**  **изм.** | **Определение**  **целевого показателя** | **Временные**  **характе-**  **ристики**  **целевого показателя** | **Алгоритм**  **формирования**  **(формула) и**  **методологические**  **пояснения к**  **целевому показателю** | **Базовые**  **показатели, используемые**  **в формуле** | **Метод сбора**  **информации,**  **индекс формы**  **отчетности** | **Объект и**  **единица**  **наблю-**  **дения** | **Охват**  **единиц**  **совокуп-**  **ности** | **Ответственный**  **за сбор данных**  **по целевому показателю** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | Количество семей отдельных категорий граждан, улучшивших жилищные условия в соответствии с федеральным законодательством | шт. | Количество семей граждан, улучшивших жилищные условия в соответствии с федеральным законодательством | Временная характеристика – 1 календарный год; периодичность сбора данных – до 15 января года, следующего за отчетным | Д1=Ку | Ку – количество семей граждан, улучшивших жилищные условия в соответствии с федеральным законодательством | 2 - ведомственная отчетность | Семьи, нуждаю-щиеся в улучшении жилищных условий, | Сплошное наблюдение | Управление ЖКХ |
| 2 | Доля аварийного и ветхого жилья | % | Отношение площади аварийного и ветхого жилья к общей площади жилья | Временная характеристика – 1 календарный год; периодичность сбора данных – до 15 января года, следующего за отчетным | Д2=Sавж/Sож \*100% | Sавж - площадь аварийного и ветхого жилья | 2-ведомственная отчетность | Жилищный фонд района | Сплошное наблюдение | Управление ЖКХ |
| Sож - Общая площадь жилья |
| 3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям | % | Отношение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям по состоянию на конец отчетного года, к общей протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения по состоянию на конец отчетного года | Временная характеристика – 1 календарный год; периодичность сбора данных – до 15 января года, следующего за отчетным | Д3 = ПДн / ПДобщ \* 100%, | ПДн - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям по состоянию на конец отчетного года, км; | Информация предприятий дорожного хозяйства | Автомобильные дороги общего пользования местного значения | Сплошное наблюдение | Управление ЖКХ |
| ПДобщ - общая протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения по состоянию на конец отчетного года, км. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Доля жителей Вытегорского муниципального района, обеспеченных электроснабжением, теплоснабжением, водоснабжением, водоотведением | % | Отношение количества жителей Вытегорского муниципального района, обеспеченных электроснабжением, теплоснабжением, водоснабжением, водоотведением, к общему количеству жителей Вытегорского муниципального района | Временная характеристика – 1 календарный год; периодичность сбора данных – до 15 января года, следующего за отчетным | Д5 = Nжоб\*/Nж \*100% | Nжоб - количество жителей Вытегорского муниципального района, обеспеченных электроснабжением, теплоснабжением, водоснабжением, водоотведением;  Nж - общее количество жителей Вытегорского муниципального района | 2-ведомственная отчетность | жители Вытегорского муниципального района | Сплошное наблюдение | Управление ЖКХ |
| 6 | Доля мероприятий, выполненных в полном объёме, от общего числа мероприятий, запланированных в данной муниципальной программе и в других муниципальных программам, ответственным за реализацию которых является Управление ЖКХ. | % | Отношение количества мероприятий, выполненных в полном объёме, к общему числу мероприятий, запланированных в данной муниципальной программе и в других муниципальных программам, ответственным за реализацию которых является Управление ЖКХ. | Временная характеристика – 1 календарный год; периодичность сбора данных – до 15 января года, следующего за отчетным | Д6 = Nмп\*/Nмо \*100% | Nмп - количество мероприятий, выполненных в полном объёме  Nмо - общее число мероприятий, запланированных в данной муниципальной программе и в других муниципальных программам, ответственным за реализацию которых является Управление ЖКХ | 2-ведомственная отчетность | мероприятия, запланированные в данной муниципальной программе и в других муниципальных программам, ответственным за реализацию которых является Управление ЖКХ | Сплошное наблюдение | Управление ЖКХ |

\* - Nэп считать за единицу, при выполнении муниципальным учреждением всех энергосберегающих мероприятий (проведен энергоаудит, наличие энергетического паспорта, установлены приборы учета тепловой энергии и воды)

Приложение 3

к муниципальной программе

«Формирование комфортной среды

проживания на территории Вытегорского

муниципального района на 2021-2025 годы»

**Финансовое обеспечение**

**реализации программы за счет средств районного бюджета**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ответственный исполнитель, соисполнитель,**  **участник** | **Источник финансового обеспечения** | **Расходы (тыс. руб.)** | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| итого | всего, в том числе | 93 971,5 | 124 855,7 | **46 118,4** | **47 618,3** | **43 688,1** |
| собственные доходы районного бюджета |  |  |  |  |  |
| субвенции и субсидии из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| субвенции и субсидии из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |  |  |
| в том числе, Управление ЖКХ | всего, в том числе |  |  |  |  |  |
| собственные доходы районного бюджета |  |  |  |  |  |
| субвенции и субсидии из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| субвенции и субсидии из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе, Администрация Вытегорского муниципального района | всего, в том числе |  |  |  |  |  |
| собственные доходы районного бюджета |  |  |  |  |  |
| субвенции и субсидии из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| субвенции и субсидии из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Формирование комфортной среды

проживания на территории Вытегорского

муниципального района на 2014-2020 годы»

**Прогнозная (справочная) оценка**

**привлечения средств областного бюджета, бюджетов поселений, организаций на реализацию целей программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источник финансового обеспечения** | **Оценка расходов (тыс. руб.)** | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджеты поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 5

к муниципальной программе

«Формирование комфортной среды

проживания на территории Вытегорского

муниципального района на 2021-2025 годы»

**Подпрограмма**

**«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан и выполнение капитального ремонта муниципального жилищного фонда Вытегорского района на 2021-2025 годы»**

**(далее – подпрограмма 1)**

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 | Управление ЖКХ |
| Цель и задачи подпрограммы 1 | Цель: Создание условий для реализации прав на улучшение жилищных условий лицам, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии с федеральным и/или областным законодательством в рамках переданных полномочий и создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.  Задачи:  1. Выполнение обязательств по обеспечению отдельных категорий граждан жильем в соответствии с федеральным законодательством.  2. Улучшение жилищных условий молодым семьям, нуждающихся в улучшении жилищных условий.  3. Создание условий для проведения капитального ремонта муниципального жилого фонда. |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 1 | Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015 - 2020 годы» (с последующими изменениями). |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы 1 | 2021-2025 годы в один этап |
| Целевые показатели подпрограммы 1 | 1) доля молодых семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в соответствии с федеральным и/или областным законодательством;  2) доля площади муниципального жилого фонда, за капитальный ремонт которого внесена плата в фонд регионального оператора, от общей площади муниципального жилого фонда. |
| Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 | Общий объем финансового обеспечения, необходимый для реализации подпрограммы1 – 17125,4 тыс.рублей, в том числе по годам реализации:  2021 – 8114,2 тыс.руб.  2022 – 9011,2 тыс.руб.  2023 – 0,0 тыс.руб.  2024– 0,0 тыс.руб.  2025– 0,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 | За период с 2021 года по 2025 год планируется достижение следующих результатов:  1) обеспечить количество молодых семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в соответствии с федеральным и/или областным законодательством, в полном объеме;  2) обеспечить долю площади муниципального жилого фонда, за капитальный ремонт которого внесена плата в фонд регионального оператора, от общей площади муниципального жилого фонда на уровне 100%.  3)обеспечитьподдержание жилищного фонда в пригодном для проживания состоянии до проведения капитального ремонта. |

**1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 1**

На территории Вытегорского муниципального района на 1 января 2021 года 3 молодых семьи состоят на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и являются претендентами для участия в целевой Программе по обеспечению жильем молодых семей. Молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в районе, на закрепление молодежи на рабочих местах на предприятиях и в учреждениях района. Возможность решения проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровню квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых семей позволит сформировать экономически активный слой населения.

Во исполнение [Жилищного кодекса Российской Федерации](http://docs.cntd.ru/document/901919946), с 1 января 2014 года функционируют региональные системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Вытегорского района.

Общая площадь муниципального жилищного фонда, включенная в программу капитального ремонта составляет 6108,7 квадратных метров.

**2. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы 1**

Целью подпрограммы 1 является: создание условий для реализации прав на улучшение жилищных условий лицам, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии с федеральным и/или областным законодательством в рамках переданных полномочий и создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- выполнение обязательств по обеспечению отдельных категорий граждан жильем в соответствии с федеральным законодательством;

- улучшение жилищных условий молодым семьям, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

- создание условий для проведения капитального ремонта муниципального жилого фонда.

Сведения о целевых показателях подпрограммы 1 представлены в приложении 1 к подпрограмме 1.

Методика расчета значений целевых показателей подпрограммы 1 приведена в приложении 2 к подпрограмме 1.

Реализация подпрограммы 1 позволит достичь следующих результатов:

1) обеспечить количество молодых семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в соответствии с федеральным и/или областным законодательством, в полном объеме;

2) обеспечить долю площади муниципального жилого фонда, за капитальный ремонт которого внесена плата в фонд регионального оператора, от общей площади муниципального жилого фонда на уровне 100%.

Сроки реализации подпрограммы 1: 2021-2025 годы.

**3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1**

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 1 необходимо реализовать ряд основных мероприятий.

* 1. **Основное мероприятие 1** - «Обеспечение жильем молодых семей».

Цель мероприятия - предоставление мер государственной поддержки по обеспечению жильем молодых семей.

В рамках данного основного мероприятия предусматривается:

- признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- формирование списков молодых семей для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище»;

- определение ежегодного объема средств, необходимых на реализацию мероприятий подпрограммы 1, выделяемых из районного бюджета;

- выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств на приобретение жилья исходя из объемов финансирования, предусмотренных на эти цели в районном бюджете, а также объемов софинансирования за счет средств бюджета Вологодской области и федерального бюджета;

- организация работы по перечислению субсидий (социальных выплат) молодым семьям через уполномоченный банк.

* 1. **Основное мероприятие 2 -** «Оплата капитального ремонта муниципального жилого фонда».

Цель мероприятия – создание условий для проведения капитального ремонта муниципального жилого фонда.

Выполнение данного мероприятия осуществляется по следующим направлениям:

- перечисление средств на счет фонда регионального оператора за проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда;

- оплата капитального ремонта муниципального жилого фонда, в том числе расходов на проектно-сметную документацию, экспертизы и судебные расходы.

**3.3 Основное мероприятие 3** – «Выполнение работ по поддержанию жилищного фонда в пригодном для проживания состоянии».

Цель мероприятия – поддержание жилищного фонда в пригодном для проживания состоянии до проведения капитального ремонта.

Выполнение данного мероприятия осуществляется по следующим направлениям: ремонты всех видов в жилых помещениях и помещениях общего пользования, общего имущества собственников жилого дома, в том числе составление смет, проведение экспертиз, исполнение судебных решений и предписаний контролирующих органов.

**4. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 1 за счет средств районного бюджета**

Объем средств районного бюджета, необходимых для реализации подпрограммы 1, составляет 17125,4 тыс.рублей, в том числе по годам реализации:

2021 – 8114,2 тыс.руб.

2022 – 9011,2 тыс.руб.

2023 – 0,0 тыс.руб.

2024– 0,0 тыс.руб.

2025– 0,0 тыс.руб.

Сведения о расходах районного бюджета на реализацию подпрограммы 1 представлены в приложении 3 к подпрограмме 1.

1. **Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств областного бюджета, бюджетов поселений, организаций для реализации подпрограммы 1**

Привлечение средств областного бюджета, организаций, в том числе организаций с государственным и муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций указано в приложении 4 к подпрограмме 1.

1. **Характеристика мер правового регулирования**

Правовое регулирование в сфере реализации подпрограммы 1 указано в приложении 5 к подпрограмме 1.

Приложение 1

к подпрограмме 1

**Сведения**

**о целевых показателях подпрограммы 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N**  **п/п** | **Задача, направленная**  **на достижение цели** | **Наименование целевого показателя** | **Ед. измерения** | **Значение целевого показателя (индикатора)** | | | | | |
| **отчетное** | **оценочное** | **плановое** | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | Выполнение обязательств по обеспечению отдельных категорий граждан жильем в соответствии с федеральным законодательством | Количество семей отдельных категорий граждан, улучшивших жилищные условия в соответствии с федеральным законодательством | семья | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Улучшение жилищных условий молодым семьям, нуждающихся в улучшении жилищных условий | Количество молодых семей, получивших  жилые помещения и улучшивших жилищные условия в соответствии с федеральным и/или областным законодательством | семья | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Создание условий для проведения капитального ремонта муниципального жилого фонда | Доля площади муниципального жилого фонда, за капитальный ремонт которого внесена плата в фонд регионального оператора, от общей площади муниципального жилого фонда. | кв.м |  | 6108,7 | 6108,7 | 6108,7 | 6108,7 | 6108,7 |
| доля |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Выполнение работ по поддержанию жилищного фонда в пригодном для проживания состоянии |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к подпрограмме 1

**Сведения**

**о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей подпрограммы 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N**  **п/п** | **Наименование**  **целевого показателя** | **Ед.**  **изм.** | **Определение**  **целевого показателя** | **Временные**  **характе-**  **ристики**  **целевого показателя** | **Алгоритм**  **формирования**  **(формула) и**  **методологические**  **пояснения к**  **целевому показателю** | **Базовые**  **показатели, используемые**  **в формуле** | **Метод сбора**  **информации,**  **индекс формы**  **отчетности** | **Объект и**  **единица**  **наблю-**  **дения** | **Охват**  **единиц**  **совокуп-**  **ности** | **Ответственный**  **за сбор данных**  **по целевому показателю** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | Количество семей отдельных категорий граждан, улучшивших жилищные условия в соответствии с федеральным законодательством, из числа отдельных категорий граждан, перед которыми имеются обязательства по обеспечению жильем в соответствии с федеральным законодательством | семья | количество семей граждан, улучшивших жилищные условия в соответствии с федеральным законодательством, к количеству семей граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в соответствии с федеральным законодательством | Отчетный период – ежеквартально; периодичность сбора данных – до 3 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Д1=Ку | Ку – кол-во семей граждан, улучшивших жилищные условия в соответствии с федеральным законодательст-вом | 2 - ведомственная отчетность | семьи, нуждаю-щиеся в улучшении жилищных условий | Сплошное наблюдение | Управление ЖКХ |
| 2 | Количество молодых семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в соответствии с федеральным и/или областным законодательством | Семья | Количество молодых семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, к количеству молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | Временная характеристика – 1 календарный год; периодичность сбора данных – до 15 января года, следующего за отчетным | Д2=Ксп | Ксп - количества молодых семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, | 2-ведомственная отчетность | Молодые семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий | Сплошное наблюдение | Управление ЖКХ |
| 4 | Доля площади муниципального жилого фонда, за капитальный ремонт которого внесена плата в фонд регионального оператора, от общей площади муниципального жилого фонда | % | Отношение площади муниципального жилого фонда, за капитальный ремонт которого внесена плата в фонд регионального оператора, к общей площади муниципального жилого фонда | Временная характеристика – 1 календарный год; периодичность сбора данных – до 15 января года, следующего за отчетным | Дпл=Sопл/ Sобщ\*100% | Sопл - площадь муниципального жилого фонда, за капитальный ремонт которого внесена плата в фонд регионального оператора,  Sобщ - общая площадь муниципального жилого фонда | 2-финансовая отчетность | Площадь муниципального жилищного фонда | Сплошное наблюдение | Управление ЖКХ |

Приложение 3

к подпрограмме 1

**Финансовое обеспечение**

**подпрограммы 1 за счет средств районного бюджета**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  ведомственной целевой программы, основного  мероприятия | Ответственный исполнитель,  участник | Целевой показатель  *(приводится порядковый номер целевого показателя в соответствии с приложением 1 к подпрограмме)* | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан и выполнение капитального ремонта муниципального жилищного фонда Вытегорского района на 2014-2020 годы | итого | Х | всего, в том числе | 8114,2 | 9011,2 | 0 | 0 | 0 |
| собственные доходы районного бюджета |  |  |  |  |  |
| субвенции и субсидии из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| субвенции и субсидии из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |
| Управление ЖКХ | Х | всего, в том числе | 8114,2 | 9011,2 | 0 | 0 | 0 |
| собственные доходы районного бюджета |  |  |  |  |  |
| субвенции и субсидии из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| субвенции и субсидии из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение жильем молодых семей | Управление ЖКХ | Х | всего, в том числе | 200 | 199,4 | 0 | 0 | 0 |
| собственные доходы районного бюджета | 126,0 |  |  |  |  |
| субвенции и субсидии из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 74,0 |  |  |  |  |
| субвенции и субсидии из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Оплата капитального ремонта муниципального жилого фонда | Управление ЖКХ | Х | всего, в том числе | 5114,2 | 6011,7 | 0 | 0 | 0 |
| собственные доходы районного бюджета | 5114,2 | 6011,7 | 0 | 0 | 0 |
| субвенции и субсидии из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| субвенции и субсидии из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3 | Выполнение работ по поддержанию жилищного фонда в пригодном для проживания состоянии | Управление ЖКХ | Х | всего, в том числе | 0 | 6011,7 | 0 | 0 | 0 |
| собственные доходы районного бюджета | 0 | 6011,7 | 0 | 0 | 0 |
| субвенции и субсидии из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| субвенции и субсидии из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 4

к подпрограмме 1

**Прогнозная (справочная) оценка**

**привлечения средств областного бюджета, бюджетов поселений, организаций на реализацию целей подпрограммы 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.) | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |
| организации |  |  |  |  |  |  |

Приложение 5

к подпрограмме 1

**Сведения**

**об основных мерах правового регулирования**

**в сфере реализации подпрограммы 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Вид нормативного  правового акта | Основные положения нормативного  правового акта | Ответственный исполнитель,  участник | Сроки  принятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Основное мероприятие 1. Обеспечение жильем молодых семей** | | | |
| 1. | Постановление Правительства Вологодской области от 23 августа 2011 года № 1013 | Постановление «О реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы» | Управление ЖКХ, транспорта и строительства Вытегорского района |  |
|  | **Основное мероприятие 2. Оплата капитального ремонта муниципального жилого фонда** | | | |
| 1. | Постановление Правительства Вологодской области от 31 октября 2013 года № 1119 | «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» | Управление ЖКХ, транспорта и строительства Вытегорского района |  |

Приложение 6

к муниципальной программе

«Формирование комфортной среды проживания

на территории Вытегорского муниципального

района на 2021-2025 годы»

**Подпрограмма 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Вытегорском муниципальном районе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2021-2025 годы»**

**(далее подпрограмма 2)**

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 | Управление ЖКХ, транспорта и строительства Вытегорского района |
| Цели и задачи подпрограммы 2 | Цель:  Обеспечение благоустроенным жильем граждан, переселяемых из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.  Задачи:  - строительство и приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;  - переселение граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации;  - ликвидация многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 2 | Отсутствуют |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы 2 | Подпрограмма реализуется в 2021-2025 годах |
| Целевые показатели подпрограммы | - площадь расселяемого непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда, м2  - количество жилых помещений новых многоквартирных домов, ед.;  - число жителей, переселенных из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда, чел.;  - количество ликвидированных аварийных домов, ед.; |
| Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 | Общий объем финансового обеспечения необходимый для реализации программных мероприятий 195 831,7 тыс. руб., в том числе по годам:  2021 г. – 24 903,2 тыс. руб.  2022 г. – 33 503,7тыс. руб.  2023 г. – 46 118,4 тыс. руб.,  2024 г. – 47 618,3 тыс. руб.,  2025 г. – 43 688,1 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 | За период с 2021 года по 2025 год планируется достижение следующих результатов:  - площадь расселяемого непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда составит 5 507,6 м2;  - количество жилых помещений новых многоквартирных домов составит 125 единиц;  - число жителей, переселенных из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда составит 235 чел.;  - количество ликвидированных аварийных домов составит 24 ед. |

**Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 2 муниципальной программы**

Одной из основных целей социально-экономического развития района является повышение качества жизни населения, важной составляющей которого неизменно остается улучшение жилищных условий населения.

На 1 января 2021 года жилищный фонд Вытегорского муниципального района составляет 695,9 тыс.кв. метров общей площади. Обеспеченность жильем по району составляет 26,3 кв.м. на одного жителя, что ниже обеспеченности жильем по области (27,5 кв.м.). На учете для получения жилья по состоянию на 1 января 2021 года состоит 972 человека. В настоящее время дефицит жилых помещений в Вытегорском районе усугубляется высокой степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий проживания нормативным требованиям. Доля жилищного фонда, относящегося к аварийному и ветхому, составляет 2,11% общей площади жилищного фонда. Площадь аварийного и ветхого жилищного фонда составляет 5 507,6 тыс. кв. м.

Федеральным законом № 185-ФЗ, Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» предусмотрена обязанность субъекта Российской Федерации до конца 2025 года расселить все многоквартирные дома, признанные до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом. На территории Вытегорского района расположено 21 таких дома, площадь которых составляет 5 507,6 кв. метров, или 2,11 % от общей площади жилищного фонда района. 26,3 % аварийного жилфонда находится в муниципальной собственности. В аварийных жилых домах проживает 373 человек (149 семей). На МО «Город Вытегра» приходится 95,0% площади аварийного жилья, здесь проживают 95% граждан из общего количества лиц, которые должны быть переселены. В сельском поселении Анхимовском имеется 1 многоквартирный дом, признанный в установленном порядке аварийным до 1 января 2017 года.

За период действия адресной [программ](consultantplus://offline/ref=6019810EDCD6EF5F9A78760B3234747E82397C524D4C2AF175241FB112ABE0254E7465194FADD8121FA7F4h7B6I)ы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Вытегорского муниципального района, на 2014 - 2020 годы с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства", утвержденной Постановлением Администрации Вытегорского муниципального района от 10 апреля 2014 г. N 312, построено 21 многоквартирный жилой дом площадью 26 819,9 кв. метров (39,8 % от общей площади аварийного жилья в районе), что позволило переселить из аварийного жилья 1055 человека. Приведенные данные показывают, что проблема аварийности жилищного фонда в Вытегорском районе является актуальной, и принимавшиеся до настоящего момента меры, направленные на ее решение, не снижают ее остроты. Темпы переселения граждан из аварийного жилья недостаточны для обеспечения своевременного выполнения обязанности по расселению всех многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом. Реализация мероприятий настоящей подпрограммы 2 позволит в значительной степени решить проблему сокращения аварийного жилого фонда в районе, переселив 235 человек в жилые помещения, отвечающие установленным санитарным и техническим требованиям.

**Раздел 2. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы 2 муниципальной программы, сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы**

Целью подпрограммы 2 муниципальной программы является обеспечение благоустроенным жильем граждан, переселяемых из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- строительство и приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- переселение граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации;

- ликвидация многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Сведения о целевых показателях подпрограммы 2 муниципальной программы представлены в приложении 1 к подпрограмме 2 муниципальной программы.

Методика расчета значений целевых показателей подпрограммы 2 муниципальной программы приведена в приложении 2 к подпрограмме 2 муниципальной программы.

Реализация подпрограммы 2 муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:

- площадь расселяемого непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда составит 5 507,6 м2;

- количество жилых помещений новых многоквартирных домов составит 125 единиц;

- число жителей, переселенных из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда составит 235 чел.;

- количество ликвидированных аварийных домов составит 24 ед.

Подпрограмма реализуется в 2021-2025 годах в один этап.

**Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2**

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 2 необходимо реализовать ряд мероприятий.

**Основным мероприятием 1** является «Строительство и приобретение жилых помещений для переселения граждан из ветхого аварийного жилья».

В рамках данного мероприятия предусматривается:

1. Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой (технологическое присоединение к инженерным сетям (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение) вновь строящихся домов.
2. Осуществление строительного контроля (проверка соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка).

В рамках данного мероприятия предусматривается заключение муниципального контракта со специализированной организацией на осуществление строительного контроля строительства многоквартирных домов для переселения граждан из ветхого аварийного жилья.

1. Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из занимаемых по договорам социального найма жилых помещений в признанных аварийными многоквартирных домах, или гражданам, являющимся собственниками жилых помещений в таких домах – по договорам мены (в МО Город Вытегра приобретение в 2021 году – 12 жилых помещений, в 2022 году – 24 жилых помещения, в 2023 году – 35 жилых помещений, в 2024 году – 31 жилое помещение, в 2025 году – 15 жилых помещений; в СП Анхимовское в 2025 году – 8 жилых помещений).
2. Сопровождение исполнения программы, в том числе расходы на проведение экспертиз, дополнительные расходы на возможный последующий ремонт.

**Основным мероприятием 2** является «Ликвидация многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации».

В рамках данного мероприятия предусматривается снос собственниками многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

**Основным мероприятием 3** являетсяреализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

В рамках данного мероприятия предусматривается:

1. Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, а также в жилых домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено), и строительство таких домов, в том числе для целей последующего предоставления гражданам жилых помещений по договору социального найма, или договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, или договору найма жилого помещения маневренного фонда в связи с переселением из аварийного жилищного фонда, или договору мены с собственником жилого помещения аварийного жилищного фонда;

2. Выплату гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии с частью 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

3. Предоставление указанным в пункте 2 настоящего раздела гражданам, не имеющим иного пригодного для проживания жилого помещения, находящегося в собственности или занимаемого на условиях социального найма, субсидии на приобретение (строительство) жилых помещений в размере, не превышающем разницы между стоимостью жилого помещения, равнозначного по площади изымаемому помещению, рассчитанной исходя из нормативной стоимости квадратного метра, и полученным возмещением, и (или) субсидии на возмещение части расходов на уплату процентов в размере не выше ключевой ставки за пользование займом или кредитом, полученным в валюте Российской Федерации и использованным на приобретение (строительство) жилых помещений;

4. Предоставление субсидий лицам, заключившим с Администрацией Вытегорского муниципального района договоры о развитии застроенных территорий и (или) договоры комплексного развития территорий в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, на возмещение понесенных расходов на выполнение обязательств по созданию либо приобретению, а также передаче в государственную или муниципальную собственность благоустроенных жилых помещений для предоставления гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории, в отношении которой принято решение о развитии, по уплате возмещения за изымаемые жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и расположенных на территории, в отношении которой принято решение о развитии.

**Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий и ведомственных целевых программ подпрограммы 2 муниципальной программы за счет средств бюджета Вытегорского муниципального района**

Объем средств, необходимых для реализации подпрограммы 2 муниципальной программы, составляет 195 831,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2021 г. – 24 903,2 тыс. руб.

2022 г. – 33 503,7тыс. руб.

2023 г. – 46 118,4 тыс. руб.,

2024 г. – 47 618,3 тыс. руб.,

2025 г. – 43 688,1 тыс. руб.

Сведения о расходах бюджета муниципального образования на реализацию подпрограммы 2 муниципальной программы представлены в приложении 3 к подпрограмме 2 муниципальной программы.

**Раздел 5. Прогнозная (справочная оценка объемов привлечения средств областного бюджета, бюджетов поселений муниципального образования, организаций для реализации подпрограммы 2 муниципальной программы**

Сведения о прогнозной (справочной) оценке объемов привлечения средств областного бюджета, организаций, в том числе организаций с государственным и муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, представлены в приложении 4 к подпрограмме 2 муниципальной программе.

**Раздел 6. Характеристика мер правового регулирования**

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы приведены в приложении 5 к подпрограмме 2.

Приложение 1

к подпрограмме 2 муниципальной программы

**Сведения**

**о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2 муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N**  **п/п** | **Задача, направленная**  **на достижение цели** | **Наименование целевого показателя** | **Ед. измерения** | **Значение целевого показателя** | | | | | |
| **отчетное** | **оценочное** | **плановое** | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство и приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | Количество жилых помещений новых многоквартирных домов | Ед. | 22 | 12 | 24 | 35 | 31 | 23 |
| 2 | Переселение граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации | Число жителей, переселенных из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда | Человек | 40 | 36 | 43 | 60 | 51 | 45 |
| Площадь расселяемого непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда | кв.м | 867,2 | 675,7 | 947,1 | 1303,7 | 1346,1 | 1235,0 |
| 3 | Ликвидация многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации | Количество ликвидированных аварийных домов | Ед. | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |

Приложение 2

к подпрограмме 2 муниципальной программы

**Сведения**

**о порядке сбора информации и методике расчета целевого показателя**

**подпрограммы 2 муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N**  **п/п** | **Наименование**  **целевого показателя (индикатора)** | **Ед.**  **изм.** | **Определение**  **целевого показателя**  [**<1>**](file:///C:\Users\ЖКХ1_инет\AppData\Local\Microsoft\AppData\Local\Microsoft\Efremova.AA\Desktop\Работа%20по%20ППВО%20422\Приказ%20МЭР%20от%2026.12.2012%20№%20817.docx#Par1021) | **Временные**  **характеристики**  **целевого показателя**  [**<2>**](file:///C:\Users\ЖКХ1_инет\AppData\Local\Microsoft\AppData\Local\Microsoft\Efremova.AA\Desktop\Работа%20по%20ППВО%20422\Приказ%20МЭР%20от%2026.12.2012%20№%20817.docx#Par1022) | **Алгоритм**  **формирования**  **(формула) и**  **методологические**  **пояснения к**  **целевому показателю** [**<3>**](file:///C:\Users\ЖКХ1_инет\AppData\Local\Microsoft\AppData\Local\Microsoft\Efremova.AA\Desktop\Работа%20по%20ППВО%20422\Приказ%20МЭР%20от%2026.12.2012%20№%20817.docx#Par1023) | **Базовые**  **показатели, используемые**  **в формуле** | **Метод сбора**  **информации,**  **индекс формы**  **отчетности**  [**<4>**](file:///C:\Users\ЖКХ1_инет\AppData\Local\Microsoft\AppData\Local\Microsoft\Efremova.AA\Desktop\Работа%20по%20ППВО%20422\Приказ%20МЭР%20от%2026.12.2012%20№%20817.docx#Par1023) | **Объект и**  **единица**  **наблю**  **дения**  [**<5>**](file:///C:\Users\ЖКХ1_инет\AppData\Local\Microsoft\AppData\Local\Microsoft\Efremova.AA\Desktop\Работа%20по%20ППВО%20422\Приказ%20МЭР%20от%2026.12.2012%20№%20817.docx#Par1024) | **Охват**  **единиц**  **совокупности**  [**<6>**](file:///C:\Users\ЖКХ1_инет\AppData\Local\Microsoft\AppData\Local\Microsoft\Efremova.AA\Desktop\Работа%20по%20ППВО%20422\Приказ%20МЭР%20от%2026.12.2012%20№%20817.docx#Par1025) | **Ответственный**  **за сбор данных**  **по целевому показателю** [**<7>**](file:///C:\Users\ЖКХ1_инет\AppData\Local\Microsoft\AppData\Local\Microsoft\Efremova.AA\Desktop\Работа%20по%20ППВО%20422\Приказ%20МЭР%20от%2026.12.2012%20№%20817.docx#Par1026) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Площадь расселяемого непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда. | кв.м | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилья | Временная характеристика – 1 календарный год; периодичность сбора данных – до 15 января года, следующего за отчетным | - | *-* | Ведомственная отчётность | Непригодный для проживания (аварийный) жилищный фонд. | Сплошное наблюдение | Управление ЖКХ |
| 2 | Число жителей, переселённых из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда | человек | Количество человек, переселенных из аварийного жилищного фонда | Временная характеристика – 1 календарный год; периодичность сбора данных – до 15 января года, следующего за отчетным | - | - | Ведомственная отчётность | жилети, переселенные из аварийного жилищного фонда | Сплошное наблюдение | Управление ЖКХ |
| 3 | Количество жилых помещений новых многоквартирных домов | Ед. | Количество жилых помещений новых многоквартирных домов | Временная характеристика – 1 календарный год; периодичность сбора данных – до 15 января года, следующего за отчетным | - | - | Ведомственная отчётность | жилые помещения новых многоквартирных домов | Сплошное наблюдение | Управление ЖКХ |
| 4 | Количество ликвидированных аварийных домов | Ед. | Количество ликвидированных аварийных домов | Временная характеристика – 1 календарный год; периодичность сбора данных – до 15 января года, следующего за отчетным | - | - | Ведомственная отчётность | Ликвидированные аварийные дома | Сплошное наблюдение | Управление ЖКХ |

Приложение 3

к подпрограмме 2 муниципальной программы

**Финансовое обеспечение**

**подпрограммы 2 муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование**  **основного**  **мероприятия** | **Ответственный исполнитель,**  **участник** | **Целевой показа-тель** | **Источник финансового обеспечения** | **Расходы (тыс. руб.)** | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Подпрограмма 2 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Вытегорском муниципальном районе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2021-2025 годы | итого по подпрограмме | Х | всего, в том числе | 29 944,1 | 33 503,7 | 46 118,4 | 47618,3 | 43 688,1 |
| собственные доходы | 5040,9 |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 23907,1 | 32163,6 | 44273,7 | 45713,6 | 41941,4 |
| средства областного бюджета | 996,1 | 1340,1 | 1844,7 | 1904,7 | 1746,7 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Строительство и приобретение жилых помещений для переселения граждан из ветхого аварийного жилья | Управление ЖКХ | 1,2,3 | всего, в том числе | 5040,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы | 5040,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Ликвидация многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации | Управление ЖКХ | 4 | всего, в том числе | 1071,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Управление ЖКХ | 4 | всего, в том числе | 24 903,1 | 33 503,7 | 46 118,4 | 47618,3 | 43 688,1 |
| собственные доходы |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 23907,1 | 32163,6 | 44273,7 | 45713,6 | 41941,4 |
| средства областного бюджета | 996,1 | 1340,1 | 1844,7 | 1904,7 | 1746,7 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 4

к подпрограмме 2 муниципальной программы

**Прогнозная (справочная) оценка**

**привлечения средств областного бюджета, бюджетов поселений *муниципального образования*, средств организаций на реализацию целей подпрограммы 2 муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| всего | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| федеральный бюджет *<\*>* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет *<\*>* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 5

к подпрограмме 2 муниципальной программы

**Сведения**

**об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 2 муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Вид нормативного  правового акта | Основные положения нормативного  правового акта | Ответственный исполнитель,  участник | Сроки  принятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Основное мероприятие 1 Строительство и приобретение многоквартирных домов и приобретение жилых помещений для переселения граждан из ветхого аварийного жилья | | | |
| 1 | Федеральный закон от 21.07.2007 N 185-ФЗ (с изменениями) | "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" | Управление ЖКХ, транспорта и строительства Вытегорского района |  |
| 2 | Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ | Жилищный кодекс Российской Федерации | Управление ЖКХ, транспорта и строительства Вытегорского района |  |
| 3 | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года №190-ФЗ (с последующими изменениями) | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Управление ЖКХ, транспорта и строительства Вытегорского района |  |
| 4 | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года №190-ФЗ (с последующими изменениями) | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Управление ЖКХ, транспорта и строительства Вытегорского района |  |
|  | Основное мероприятие 2 Ликвидация многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации | | | |
| 5 | Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ | Жилищный кодекс Российской Федерации | Управление ЖКХ, транспорта и строительства Вытегорского района |  |
|  | Основное мероприятие 3 Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | | | |

Приложение 7

к муниципальной программе

«Формирование комфортной среды проживания

на территории Вытегорского муниципального

района на 2021-2025 годы»

**Подпрограмма**

**«Развитие транспортной системы на территории Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы»**

**Паспорт подпрограммы 3**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 3 | Управление ЖКХ |
| Цель и задачи подпрограммы 3 | Цель:  формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения района  Задачи:  - сохранение и развитие сети автомобильных дорог и искусственных сооружений;  - обеспечение транспортного обслуживания населения. |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 3 | Отсутствуют |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы 3 | 2021-2025 г.г. |
| Целевые показатели подпрограммы 3 | 1) доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %;  2) доля протяженности искусственных сооружений, не отвечающих нормативным требованиям, %;  3) доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром района, в общей численности населения района, %;  4) количество социально значимых автобусных маршрутов, шт. |
| Объем финансового обеспечения  подпрограммы 3 | Общий объем финансового обеспечения за счет средств районного бюджета, необходимый для реализации подпрограммы 3 – 56 331,0 тыс. руб., в том числе по годам:  2021 год - 27 684,0тыс. рублей;  2022 год - 28 647,0тыс. рублей;  2023 год - 0,0тыс. рублей;  2024 год - 0,0тыс. рублей;  2025 год - 0,0тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3 | За период реализации подпрограммы 3 планируется достижение следующих результатов:  - снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с 82,1% в 2020 году до 76,8 % в 2025 году;  - снижение доли протяженности искусственных сооружений, не отвечающих нормативным требованиям, со 82,94 % в 2021 году до 76,5% в 2025 году;  - сохранение доли населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром района, в общей численности населения района на уровне 12,1 %;  - сохранение одного социально значимого автобусного маршрута. |

**1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 3**

Сферой реализации подпрограммы 3 является:

-обеспечение развития и устойчивого функционирования транспортной системы Вытегорского муниципального района.

Транспорт является одной из крупнейших отраслей хозяйства, важнейшей составной частью производственной и социальной инфраструктуры района. Наряду с другими базовыми отраслями он обеспечивает ключевые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных, экономических целей.

Транспортный комплекс района представлен транспортом общего пользования – автомобильным. На 1 января 2021 года транспортный комплекс включает в себя 7 автобусных маршрутов общей протяженностью 0,796 тыс. км, в том числе один социально значимый автобусный маршрут, общей протяженностью 0,056 тыс.км. На данный маршрут в настоящее время за счет средств районного бюджета осуществляется компенсация недополученных доходов транспортным организациям.

Маршрутная сеть автомобильного пассажирского транспорта организована с учетом потребностей в перевозках населения района, является в настоящее время оптимальной и удовлетворяет платежеспособный спрос населения в пассажирских перевозках.

Сеть автомобильных дорог общего пользования Вытегорского муниципального района включает в себя три уровня автомобильных дорог:

федеральные автомобильные дороги, находящиеся в собственности Российской Федерации;

автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения;

автомобильные дороги местного значения, включающие автомобильные дороги района и МО «Город Вытегра».

В пределах Вытегорского муниципального района проходят транспортные коридоры:

Вологда – Медвежьегорск; Архангельск – Вытегра – Лодейное Поле.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Вытегорского муниципального района по состоянию на 01 января 2021 года составляет 690,2 км, в том числе с твердым покрытием — 137,2 км; автодороги грунтовые – 553,0 км.

По состоянию на 01 января 2021 года 594,41км дорог общего пользования местного значения на территории района являются муниципальными (без учета уличной сети).

Внутри района для большинства автодорог характерна низкая интенсивность движения. На автодорогах, обеспечивающих внутрирайонные транспортные связи, она составляет 200 - 400 авт./сутки. Наибольшая интенсивность движения наблюдается в летний (июнь - август) и зимний (январь - февраль) периоды, наименьшая - в весенний период (март - апрель).

За счет средств района и поселений содержится 50 мостов общей протяженностью 1439 п.м., из них 29 мостов деревянные, 14 – железобетонные, 5 – комбинированных, 2 - металлических. Дорожными организациями обслуживается 222,0 км автомобильных дорог общего пользования федерального значения, 306,62 км автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, 690,2 км автомобильных дорог местного значения, 27 мостов из них 13 деревянные, 11 железобетонные и 3 комбинированные.

На данный момент 100 % автомобильных дорог местного значения не соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию. В условиях роста цен на дорожные работы и ограниченного финансирования эти требования не выполняются и с каждым годом увеличивается протяженность автомобильных дорог местного значения, требующих ремонта.

В целях удовлетворения потребности населения в пассажирских перевозках автотранспортное предприятие осуществляет перевозку населения по следующим внутрирайонным маршрутам Вытегра - Депо, Вытегра – Октябрьский и Вытегра – Анненский Мост.

**2. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы 3**

Целью подпрограммы 3 является формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения района.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- сохранение и развитие сети автомобильных дорог и искусственных сооружений;

- обеспечение транспортного обслуживания населения.

Сведения о целевых показателях подпрограммы 3 представлены в приложении 1 к подпрограмме 3.

Методика расчета значений целевых показателей подпрограммы 3 приведена в приложении 2 к подпрограмме 3.

Реализация подпрограммы 3 позволит достичь следующих результатов:

- снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с 82,1% в 2020 году до 76,8 % в 2025 году;

- снижение доли протяженности искусственных сооружений, не отвечающих нормативным требованиям, с 82,94 % в 2013 году до 76,5 % в 2020 году;

- сохранение доли населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром района, в общей численности; населения района на уровне 12,1 %;

- сохранение одного социально значимого автобусного маршрута.

Подпрограмма реализуется в 2021-2025 годах.

**3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3**

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 3 необходимо реализовать ряд мероприятий.

**3.1. Основное мероприятие 1** «Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений».

Целью основного мероприятия 1 является обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог, а также обеспечение безопасного и бесперебойного дорожного движения и повышение качества предоставляемых транспортных услуг.

В рамках основного мероприятия предусматриваются:

1) по автомобильным дорогам, включённым а перечень муниципальных автодорог, утверждённый постановлением Администрации Вытегорского муниципального района, и по дорогам внутри населённых пунктов на территориях поселений, входящих в состав Вытегорского муниципального района:

- ремонтно-восстановительные работы на участках автодорог, а именно:

- текущий ремонт дороги в п. Горный Ручей – д. Верхняя Водлица

- строительство автодороги в д. Деминскую (в том числе расходы связанные с экспертизой, выполнением кадастровых работ);

- обустройство участков данных автомобильных дорог недостающими дорожными знаками (в том числе приобретение знаков), сигнальными столбиками, ограждениями;

2) предоставление межбюджетных трансфертов МО «Город Вытегра» на осуществление дорожной деятельности;

3) ремонт муниципальных искусственных сооружений, включённых в перечень муниципальных искусственных сооружений, утверждённый постановлением Администрации Вытегорского муниципального района, а именно:

- текущий ремонт моста через р. Педаж;

- текущий ремонт моста через р. Кема п. Мирный;

- текущий ремонт моста в д. Нижнее Понизовье;

- текущий ремонт моста в д. Порог;

- строительство моста в д. Перевоз;

- текущий ремонт в д. Пустошь;

- текущий ремонт моста на дороге д. Ундозеро - д. Бараново.

**3.2. Основное мероприятие 2** «Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений».

Целью основного мероприятия 2 является обеспечение безопасного и бесперебойного движения по существующей сети автомобильных дорог путем первоочередного выполнения работ по содержанию автомобильных дорог и сооружений на них.

В рамках мероприятия планируется содержание автомобильных дорог, включённых в перечень муниципальных автодорог, утверждённый постановлением Администрации Вытегорского муниципального района, и искусственных сооружений, включённых в перечень муниципальных искусственных сооружений, утверждённый постановлением Администрации Вытегорского муниципального района.

В рамках основного мероприятия ежегодно планируется выполнять следующие работы:

- текущее содержание автомобильной дороги Кюршево - Ежино, протяженностью 3,0 км;

- текущее содержание автодороги подъезд к д. Прокшино, протяженностью 0,9 км;

- текущее содержание автодороги с. Захарьино – д. Стансельга протяженностью 37,4 км;

- текущее содержание автодороги старое направления автодороги Вологда – Медвежьегорск (п. Костручей – д. Кябелово) протяженностью 15,2 км;

- текущее содержание автодороги д. Тудозеро - Остров протяженностью 1,0 км;

- текущее содержание автодороги подъезд к п. Мирный протяженностью 3,0 км;

- текущее содержание автомобильной дороги отворотка автомобильной дороги Вологда-Медвежьегорск - Павшозеро протяженностью 5,0 км;

- текущее содержание автомобильной дороги Анненский Мост - Ужла протяженностью 8,0 км;

- текущему содержанию автодороги подъезд к п. Октябрьский протяженностью 0,4 км;

- текущее содержание автодороги от шлюза №2 до корневой части левого берега Белоусовского водохранилища протяженностью 1,2 км;

- текущее содержание автодороги с. Коштуги – п. Межозерье, протяженностью 18,0 км;

- текущее содержание автомобильной дороги п.Александровское - с. Анненский Мост протяженностью 5,6 км;

- текущее содержание автомобильной дороги, с. Девятины – д. Марково, и д. Савино - д. Новинки общей протяженностью 9,5 километра;

- текущее содержание автомобильной дороги подъезд к Верхнему Понизовью с асфальтовым покрытием протяженностью 1,0 км;

- текущее содержание автодороги Митино-Семеновская протяженностью 0,9 км, Митино – Рогозино протяженностью 0,8 км, подъезд к д. Кузьминки протяженностью 1,1 км., д. Карповская – Вотомино протяженностью 0,6 км.;

- текущее содержание автодороги Ундозеро – Бараново протяженностью 2,0 км, Ундозеро – Мошниковская протяженностью 3,5 км.

- текущее содержание автодорог на территории сельского поселения Анхимовское протяженностью 66,7 км;

- текущее содержание автодорог на территории сельского поселения Саминское протяженностью 20,2 км;

- текущее содержание автодорог на территории сельского поселения Оштинское протяженностью 55,9 км;

- текущее содержание автодорог на территории сельского поселения Мегорское протяженностью 49,9 км;

- текущее содержание автодорог на территории сельского поселения Андомское протяженностью 52,22 км;

- текущее содержание автодорог на территории сельского поселения Казаковское протяженностью 24,56 км;

- текущее содержание автодорог на территории сельского поселения Кемское протяженностью 70,07 км;

- текущее содержание автодорог на территории сельского поселения Девятинское протяженностью 67,7 км;

- текущее содержание автодорог на территории сельского поселения Алмозерское протяженностью 21,1 км;

- текущее содержание автомобильных дорог на территории сельского поселения Анненское протяженностью 46,997 км.

Предусмотрены межбюджетные трансферты сельским поселениям Вытегорского района на текущее содержание дорог в пределах населенных пунктов.

**3.3. Основное мероприятие 3** «Создание условий для содержания автобусного маршрута».

Целью основного мероприятия 3 является сохранение условий для содержания маршрутов, а также обеспечение функционирования автобусного маршрута.

В рамках основного мероприятия предусматривается:

- предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов при оказании услуг по перевозке пассажиров на социально-значимых автобусных маршрутах Вытегорского муниципального района;

- предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по маршруту Вытегра-Депо на возмещение недополученных доходов при продаже месячных именных проездных билетов.

**4. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 3 за счет средств районного бюджета**

Объем средств районного бюджета, необходимых для реализации подпрограммы 3, составляет 56 331,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2021 год - 27 684,0тыс. рублей;

2022 год - 28 647,0тыс. рублей;

2023 год - 0,0тыс. рублей;

2024 год - 0,0тыс. рублей;

2025 год - 0,0тыс. рублей.

Сведения о расходах районного бюджета на реализацию подпрограммы 3 представлены в приложении 3 к подпрограмме 3.

**5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств областного бюджета, бюджетов поселений, организаций для реализации подпрограммы 3**

Привлечение средств организаций, в том числе организаций с государственным и муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций не планируется.

**6. Характеристика мер правового регулирования**

Правовое регулирование в сфере реализации подпрограммы 3 не планируется.

Приложение 1

к подпрограмме 3

**Сведения**

**о целевых показателях подпрограммы 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N**  **п/п** | **Задача, направленная**  **на достижение цели** | **Наименование целевого показателя** | **Ед. измерения** | **Значение целевого показателя (индикатора)** | | | | | |
| **отчетное** | **оценочное** | **плановое** | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | Сохранение и развитие сети автомобильных дорог и искусственных сооружений | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 82,1 | 82,1 | 81,1 | 80,3 | 78,2 | 76,8 |
| доля протяженности искусственных сооружений, не отвечающих нормативным требованиям | % | 82,94 | 82,94 | 81,2 | 79,4 | 77,8 | 76,5 |
| 2 | Обеспечение транспортного обслуживания населения | доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром района, в общей численности населения района | % | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
| количество социально значимых автобусных маршрутов | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Приложение 2

к подпрограмме 3

**Сведения**

**о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей подпрограммы 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N**  **п/п** | **Наименование**  **целевого показателя** | **Ед.**  **изм.** | **Определение**  **целевого показателя** | **Временные**  **характе-**  **ристики**  **целевого показателя** | **Алгоритм**  **формирования**  **(формула) и**  **Методолог. пояснения к**  **целевому показателю** | **Базовые**  **показатели, используемые**  **в формуле** | **Метод сбора**  **информации,**  **индекс формы**  **отчетности** | **Объект и**  **единица**  **наблю-**  **дения** | **Охват**  **единиц**  **совокуп-**  **ности** | **Ответственный**  **за сбор данных**  **по целевому показателю** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | Отношение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям по состоянию на конец отчетного года, к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения по состоянию на конец отчетного года | Периодичность сбора данных – ежегодно до 15 января года следующего за отчётным, временная характеристика - год | ДРД = ПДн / ПДобщ x 100%, | ПДн - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям по состоянию на конец отчетного года, км; | Информация предприятий дорожного хозяйства | Автомобильные дороги общего пользования местного значения | Сплошное наблюдение | Управление ЖКХ |
| ПД общ - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения по состоянию на конец отчетного года, км. |  |
| 2 | Доля протяженности искусственных сооружений не отвечающих нормативным требованиям | % | Отношение протяженности искусственных сооружений общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям по состоянию на конец отчетного года к общей протяженности искусственных сооружений общего пользования местного значения по состоянию на конец отчетного года | Периодичность сбора данных – ежегодно до 1 января года следующего за отчётным, временная характеристика - год | ДИС = ПИСн / ПДИСобщ x 100% | ПИСн -протяженность искусственных сооружений общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям по состоянию на конец отчетного года, км | Информация предприятий дорожного хозяйства | Автомобильные дороги общего пользования местного значения | Сплошное наблюдение | Управление ЖКХ |
| ПДИСобщ - общая протяженность искусственных сооружений общего пользования местного значения по состоянию на конец отчетного года, км |  |
| 3 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром района, в общей численности населения района | % | Отношение числа сельских населенных пунктов, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром района, по состоянию на конец отчетного года к общему числу сельских населенных пунктов в районе по состоянию на конец отчетного года | Периодичность сбора данных – ежегодно до 1 января года следующего за отчётным, временная характеристика - год | ДНни = ЧНни / ЧНобщ x 100% | ЧНни - число сельских населенных пунктов, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром района, по состоянию на конец отчетного года, ед. | Информация транспортных предприятий района | Автомобильные дороги общего пользования местного значения | Сплошное наблюдение | Управление ЖКХ, транспорта и строительства Вытегорского района |
| ЧНобщ -общее число сельских населенных пунктов в районе по состоянию на конец отчетного года, ед. |  |
| 4 | Количество социально значимых автобусных маршрутов | (ед.) |  | Периодичность сбора данных – ежегодно до 1 января года следующего за отчётным,  временная характеристика - за год - год | - | - | Информация автотранпортных предприятия района | Автотранпортные предприятия района | Сплошное наблюдение | Управление ЖКХ, транспорта и строительства Вытегорского района |

Приложение 3

к подпрограмме 3

**Финансовое обеспечение**

**подпрограммы 3 за счет средств районного бюджета**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование**  **основного**  **мероприятия** | **Ответственный исполнитель,**  **участник** | **Целевой показатель**  ***(приводится порядковый номер целевого показателя в соответствии с приложением 1 к подпрограмме)*** | **Источник финансового обеспечения** | **Расходы (тыс. руб.)** | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Подпрограмма 3 | Развитие транспортной системы на территории Вытегорского муниципального района на 2015-2020 годы | итого | Х | всего, в том числе | 27 684,0 | 28 647,0 | 0 | 0 | 0 |
| собственные доходы районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| субвенции и субсидии из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| субвенции и субсидии из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений | Управление ЖКХ | 1 | всего, в том числе |  |  |  |  |  |
| собственные доходы районного бюджета |  |  |  |  |  |
| субвенции и субсидии из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| субвенции и субсидии из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений | Управление ЖКХ | 2 | всего, в том числе | 12000,0 |  |  |  |  |
| собственные доходы районного бюджета |  |  |  |  |  |
| субвенции и субсидии из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| субвенции и субсидии из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Создание условий для содержание социально значимого автобусного маршрута | Управление ЖКХ | 3,4 | всего, в том числе | 2100 |  |  |  |  |
| собственные доходы районного бюджета | 2100 |  |  |  |  |
| субвенции и субсидии из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| субвенции и субсидии из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | - | - | - | - | - |

Приложение 8

к муниципальной программе

«Формирование комфортной среды проживания

на территории Вытегорского муниципального

района на 2021-2025 годы»

**Подпрограмма 4**

**«Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации»**

**Паспорт подпрограммы 4**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 4 | Управление ЖКХ |
| Цель и задача подпрограммы 4 | Цель:  - комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры  Задача:  - обеспечение жителей Вытегорского муниципального района электроснабжением;  - обеспечение жителей Вытегорского муниципального района теплоснабжением;  - обеспечение жителей Вытегорского муниципального района водоснабжением и водоотведением.  - обеспечение жителей района качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 4 | Отсутствуют |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы 4 | 2021-2025 г.г. |
| Целевые показатели подпрограммы 4 | - доля жителей Вытегорского муниципального района обеспеченных электроснабжением;  - доля жителей Вытегорского муниципального района обеспеченных теплоснабжением;  - доля жителей Вытегорского муниципального района обеспеченных водоснабжением и водоотведением. |
| Объем финансового обеспечения  подпрограммы 4 | Общий объем финансового обеспечения за счет средств районного бюджета, необходимый для реализации подпрограммы 5 составляет 75 657,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:  2021 год - 27 089,6 тыс. рублей;  2022 год - 48 567,4 тыс. рублей;  2023 год - 0,0 тыс. рублей;  2024 год - 0,0 тыс. рублей;  2025 год - 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4 | За период реализации подпрограммы 5 планируется достижение следующих результатов:  - сохранение доли жителей ВМР, обеспеченных электроснабжением от общего числа жителей ВМР, на уровне 100%;  - сохранение доли жителей ВМР, обеспеченных теплоснабжением от общего числа жителей ВМР, на уровне 100%;  - сохранение доли жителей ВМР, обеспеченных водоснабжением и водоотведением от общего числа жителей ВМР, на уровне 100%; |

**1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 4**

Основными проблемами Вытегорского муниципального района в сфере жилищно – коммунального хозяйства являются:

- физический износ основных фондов, средств и методов производства. Техническое состояние коммунальной инфраструктуры характеризуется низкой производительностью, коэффициент полезного действия мощностей не отвечает их техническим возможностям, аварийно – восстановительные работы носят постоянный характер, затраты по которым ложатся на себестоимость оказываемых коммунальных услуг;

- недостаточность оборотных средств в организациях коммунального комплекса.

Подпрограмма «Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации» - это комплекс мероприятий строительства, реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, в том числе системы электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, которые обеспечивают развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства.

**2.Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы 4**

Основной целью подпрограммы 4 является:

- комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- обеспечить жителей ВМР электроснабжением;

- обеспечить жителей ВМР теплоснабжением;

- обеспечить жителей ВМР водоснабжением и водоотведением.

Сведения о целевых показателях подпрограммы 4 представлены в приложении 1 к подпрограмме 4.

Методика расчета значений целевых показателей подпрограммы 4 приведена в приложении 2 к подпрограмме 4.

Реализация подпрограммы 4 позволит достичь следующих результатов:

- сохранение доли жителей ВМР, обеспеченных электроснабжением от общего числа жителей ВМР, на уровне 100%;

- сохранение доли жителей ВМР, обеспеченных теплоснабжением от общего числа жителей ВМР, на уровне 100%;

- сохранение доли жителей ВМР, обеспеченных водоснабжением и водоотведением от общего числа жителей ВМР, на уровне 100%;

Подпрограмма реализуется в 2021-2025 годах.

**3.Характеристика основных мероприятий подпрограммы 5**

Для достижения цели и решения задачи подпрограммы 4 необходимо реализовать ряд основных мероприятий:

**Основное мероприятие 1.** «Организация обеспечения жителей района электроснабжением».

Целью мероприятия является создание условий для бесперебойного снабжения жителей сельских населенных пунктов Вытегорского района услугами энергоснабжения.

В рамках указанного мероприятия планируется:

- получение технических условий на перевод трех многоквартирных домов в д. Макачево на электроотопление;

- разработка проектно-сметной документации на монтаж системы электроотопления трех многоквартирных домов в д. Макачево;

- технологическое присоединение дополнительной мощности трех МКД в д. Макачево.

**Основное мероприятие 2.** «Организация обеспечения жителей района теплоснабжением»

Целью мероприятия является создание условий для бесперебойного снабжения жителей сельских населенных пунктов Вытегорского района услугами теплоснабжения.

В рамках указанного мероприятия планируется:

- Монтаж систем электроотопления трех МКД д. Макачево.

**Основное мероприятие 3.** «Организация обеспечения жителей района водоснабжением и водоотведением»

Целью мероприятия является создание условий для бесперебойного снабжения услугами водоснабжения жителей сельских населенных пунктов Вытегорского района.

В рамках указанного мероприятия планируется:

- производство работ на системах водоснабжения и водоотведения Вытегорского района;

- строительство и ремонты колодцев на территории сельских поселений, входящих в состав Вытегорского муниципального района.

В 2018 году планируется ремонт общественных колодцев в п. Октябрьский, д. Князево и д. Великий Двор Андомского с/п, устройство питьевого колодца в д. Старое Петровское Алмозерского с/п. Данные проекты планируется реализовать путём участия в областном проекте «Народный бюджет».

**Основное мероприятие 4.** Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения в рамках федерального проекта «Чистая вода».

Целью мероприятия является обеспечение жителей района качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.

В рамках указанного мероприятия планируется произвести ремонт магистральных сетей водопроводов в г. Вытегра.

**4.Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 4 за счет средств районного бюджета**

Объем средств районного бюджета, необходимых для реализации подпрограммы 4, составляет 11 224,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2021 год - 5 612,0 тыс. рублей;

2022 год - 5 612,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей.

Сведения о расходах районного бюджета на реализацию подпрограммы 4 представлены в приложении 3 к подпрограмме 4.

Приложение 1

к подпрограмме 4

**Сведения**

**о целевых показателях подпрограммы 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N**  **п/п** | **Задача, направленная**  **на достижение цели** | **Наименование целевого показателя** | **Ед. измерения** |  | **Значение целевого показателя (индикатора)** | | | | | |  | |
| **отчетное** |  | | **плановое** | | | |  |
| **2020** | **2021** | **2022** | | **2023** | **2024** | **2025** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **9** | **10** | | **11** | **12** | **13** |  |
| 1 | Организация обеспечения жителей района электроснабжением | доля жителей Вытегорского муниципального района обеспеченных электроснабжением; | % | 0 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Организация обеспечения жителей района теплоснабжением | доля жителей Вытегорского муниципального района обеспеченных теплоснабже-нием; | % | 0 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Организация обеспечения жителей района водоснабжением и водоотведением | доля жителей Вытегорского муниципального района обеспеченных водоснабжением; | % | 0 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |  |

Приложение 2

к подпрограмме 4

**Сведения**

**о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей подпрограммы 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N**  **п/п** | **Наименование**  **целевого показателя** | **Ед.**  **изм.** | **Определение**  **целевого показателя** | **Временные**  **характе-**  **ристики**  **целевого показателя** | **Алгоритм**  **формирования**  **(формула) и**  **методологические**  **пояснения к**  **целевому показателю** | **Базовые**  **показатели, используемые**  **в формуле** | **Метод сбора**  **информации,**  **индекс формы**  **отчетности** | **Объект и**  **единица**  **наблю-**  **дения** | **Охват**  **единиц**  **совокуп-**  **ности** | **Ответственный**  **за сбор данных**  **по целевому показателю** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | доля жителей Вытегорского муниципального района обеспеченных электроснабжением; | % | Отношение количества жителей ВМР, обеспеченных электроснабжением, к общему числу жителей ВМР | Временнаяхрактеристика – 1 календарный год;  периодичность сбора информации – до 20 января года, следующего за отчетным | Доэ =Кжэ/Кжо\*100% | Кжэ – количество жителей ВМР, обеспеченных электроснабжением,  Кжо – общее число жителей ВМР | Отчетность Управления ЖКХ | Жители ВМР | Сплошное наблюдение | Управление ЖКХ |
| 2 | доля жителей Вытегорского муниципального района обеспеченных теплоснабжением; | % | Отношение количества жителей ВМР, обеспеченных теплоснабжением к общему числу жителей ВМР | Временнаяхрактеристика – 1 календарный год;  периодичность сбора информации – до 20 января года, следующего за отчетным | Дот =Кжт/Кжо\*100% | Кжт – количество жителей ВМР, обеспеченных теплоснабжением,  Кжо – общее число жителей ВМР | Отчетность Управления ЖКХ | Жители ВМР | Сплошное наблюдение | Управление ЖКХ |
| 3 | доля жителей Вытегорского муниципального района обеспеченных водоснабжением и водоотведением. | % | Отношение количества жителей ВМР, обеспеченных водоснабжением и водоотведением к общему числу жителей ВМР | Временнаяхрактеристика – 1 календарный год;  периодичность сбора информации – до 20 января года, следующего за отчетным | Дов =Кжв/Кжо\*100% | Кжв – количество жителей ВМР, обеспеченных электроснабжением,  Кжо – общее число жителей ВМР | Отчетность Управления ЖКХ | Жители ВМР | Сплошное наблюдение | Управление ЖКХ |

Приложение 3

к подпрограмме 4

**Финансовое обеспечение**

**подпрограммы 4 за счет средств районного бюджета**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  основного  мероприятия | Ответственный исполнитель,  участник | Целевой показатель  *(приводится порядковый номер целевого показателя в соответствии с приложением 1 к подпрограмме)* | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Подпрограмма 4 | Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | итого |  | всего, в том числе | 27 070,5 | 48 567,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы районного бюджета |  |  |  |  |  |
| субвенции и субсидии из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| субвенции и субсидии из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Организация обеспечения жителей района электроснабжением | Управление ЖКХ | 1 | всего, в том числе | 400,0 | 400,0 |  |  |  |
| собственные доходы районного бюджета |  |  |  |  |  |
| субвенции и субсидии из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| субвенции и субсидии из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Организация обеспечения жителей района теплоснабжением | Управление ЖКХ | 2 | всего, в том числе | 800,0 | 800,0 |  |  |  |
| собственные доходы районного бюджета |  |  |  |  |  |
| субвенции и субсидии из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| субвенции и субсидии из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Организация обеспечения жителей района водоснабжением и водоотведением | Управление ЖКХ | 3 | всего, в том числе | 4392,9 | 4412,0 |  |  |  |
| собственные доходы районного бюджета |  |  |  |  |  |
| субвенции и субсидии из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| субвенции и субсидии из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4 | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения в рамках федерального проекта «Чистая вода» | Управление ЖКХ | 3 | всего, в том числе | 21 477,6 | 42955,4 |  |  |  |
|  | собственные доходы районного бюджета |  |  |  |  |  |
|  | субвенции и субсидии из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  | субвенции и субсидии из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |

Приложение 9

к муниципальной программе

«Формирование комфортной среды проживания

на территории Вытегорского муниципального

района на 2021-2025 годы»

**Подпрограмма**

**«Обеспечение реализации программы, прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства»**

**Паспорт подпрограммы 5**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 5 | Управление ЖКХ |
| Цель и задача подпрограммы 5 | Цель:  обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления района в сфере ЖКХ и создание дополнительных условий для комфортного проживания населения на территории Вытегорского муниципального района  Задачи:  - обеспечение надлежащего исполнения Управлением ЖКХ возложенных полномочий;  - обеспечение работы действующих объектов и создание новых объектов систем жилищно-коммунального хозяйства. |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 5 | Отсутствуют |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы 5 | 2021-2025 г.г. |
| Целевые показатели подпрограммы 5 | - доля выполненных мероприятий плана реализации программы, %;  - доля выполненных мероприятий по другим муниципальным программам района, %;  - количество мероприятий на объектах коммунальной инфраструктуры, ед. |
| Объем финансового обеспечения  подпрограммы 5 | Общий объем финансового обеспечения за счет средств районного бюджета, необходимый для реализации подпрограммы, составляет 6 527,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации:  2021 год - 3 263,8 тыс. рублей;  2022 год - 3 263,8 тыс. рублей;  2023 год - 0,0 тыс. рублей;  2024 год - 0,0 тыс. рублей;  2025 год - 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 6 | За период реализации подпрограммы планируется достижение следующих результатов:  - выполнение мероприятий плана реализации программы на 100% ежегодно;  - выполнение мероприятий по другим муниципальным программам района на 100% ежегодно;  - выполнение 10 мероприятий на объектах коммунальной инфраструктуры. |

1. **Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 6**

Сферой реализации подпрограммы является осуществление регулирования жилищных отношений на территории района, развитие отрасли строительства на территории района, реформирование и устойчивое функционирование жилищно-коммунального хозяйства на территории района.

Подпрограмма направлена на обеспечение деятельности Управления ЖКХ, транспорта и строительства Вытегорского района для выполнения мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной среды проживания на территории Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы», в том числе подпрограмм:

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан и выполнение капитального ремонта муниципального жилищного фонда Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы»;

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Вытегорском муниципальном районе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2021-2025 годы»;

«Развитие транспортной системы на территории Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы»;

«Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации», а также для выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие образования Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы» и муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы», что позволит обеспечить повышение эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на финансовое обеспечение указанных программ, и достижение предусмотренных в подпрограмме показателей.

Текущее управление реализацией программы осуществляется Управлением жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и строительства Вытегорского муниципального района. Ответственный исполнитель программы обеспечивает проведение консультативно-справочной работы (информационное обеспечение), разъяснение положений программы в рамках [Основ](consultantplus://offline/ref=39F80814EEDE3968AE7C64113ED8394785F5757AA7285D040DEA5E1272J8K4M) государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан, утвержденных Президентом Российской Федерации 28 апреля 2011 года № Пр-1168.

1. **Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы 5**

Целью подпрограммы является обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления района в сфере ЖКХ и создание дополнительных условий для комфортного проживания населения на территории Вытегорского муниципального района.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- обеспечение надлежащего исполнения Управлением ЖКХ возложенных полномочий;

- обеспечение работы действующих объектов и создание новых объектов систем жилищно-коммунального хозяйства.

Сведения о целевых показателях подпрограммы 5 представлены в приложении 1 к подпрограмме 5.

Методика расчета значений целевых показателей подпрограммы 5 приведена в приложении 2 к подпрограмме 5.

Реализация подпрограммы 5 позволит достичь следующих результатов:

- выполнение мероприятий плана реализации программы на 100% ежегодно;

- выполнение мероприятий по другим муниципальным программам района на 100% ежегодно,

- выполнение 10 мероприятий на объектах коммунальной инфраструктуры.

Подпрограмма реализуется в 2021-2025 годах.

1. **Характеристика основных мероприятий подпрограммы 5**

Для достижения цели и решения задачи подпрограммы необходимо реализовать ряд основных мероприятий:

**Основное мероприятие 1.** «Обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и строительства Вытегорского муниципального района как ответственного исполнителя программы».

Целью мероприятия является совершенствование управления реализацией программы, организация взаимодействия органов местного самоуправления района с органами исполнительной государственной власти Вологодской области для обеспечения государственной поддержки за счет средств федерального и областного бюджетов мероприятий, предусмотренных программой.

В рамках указанного мероприятия планируется финансирование расходов на содержание Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и строительства Администрации Вытегорского муниципального района для выполнения мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной среды проживания на территории Вытегорского муниципального района на 2021 - 2025 годы», муниципальной программы «Развитие образования Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы» и муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы».

**Основное мероприятие 2.** «Мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту и содержанию систем энергоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населенных пунктов, а так же прочих мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства Вытегорского района».

Целью мероприятия является создание условий для улучшения снабжения жителей сельских населенных пунктов Вытегорского района услугами энергоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, исполнения прочих мероприятий.

В рамках указанного мероприятия планируется:

- мероприятия по приобретению технологического оборудования для водоснабжения с. Анненский Мост;

- разработка проекта зон санитарной охраны 10 водозаборных скважин;

- устройство колодцев в д. Дёминская;

- содержание муниципального жилищного фонда населенных пунктов Вытегорского района (отопление, электроснабжение);

- передача администрации сельского поселения Оштинское осуществления части полномочий по организации в границах сельского поселения Оштинское тепло-, водоснабжения населения и водоотведения;

- выполнение решений Арбитражного суда Вологодской области.

1. **Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 5 за счет средств районного бюджета**

Объем средств районного бюджета, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 6 527,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2021 год - 3 263,8 тыс. рублей;

2022 год - 3 263,8 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей.

Сведения о расходах районного бюджета на реализацию подпрограммы представлены в приложении 3 к подпрограмме 5.

1. **Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств областного бюджета, бюджетов поселений, организаций для реализации подпрограммы 5**

Привлечение средств областного бюджета, организаций, в том числе организаций с государственным и муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций, иных лиц указано в приложении 4 к подпрограмме.

**6. Характеристика мер правового регулирования**

Правовое регулирование в сфере реализации подпрограммы не планируется.

Приложение 1

к подпрограмме 6

**Сведения**

**о целевых показателях подпрограммы 5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N**  **п/п** | **Задача, направленная**  **на достижение цели** | **Наименование целевого показателя** | **Ед. измерения** | **Значение целевого показателя (индикатора)** | | | | | |  | |
| **отчетное** | **оценочное** | **плановое** | | | |  | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |
| 1 | Обеспечение надлежащего исполнения Управлением жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и строительства Вытегорского муниципального района возложенных полномочий | доля выполненных мероприятий плана реализации программы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| доля выполненных мероприятий по другим муниципальным программам района | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | обеспечение работы действующих объектов и создание новых объектов систем жилищно-коммунального хозяйства | количество мероприятий на объектах коммунальной инфраструктуры | Ед. | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |  |

Приложение 2

к подпрограмме 5

**Сведения**

**о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей подпрограммы 5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N**  **п/п** | **Наименование**  **целевого показателя** | **Ед.**  **изм.** | **Определение**  **целевого показателя** | **Временные**  **характе-**  **ристики**  **целевого показателя** | **Алгоритм**  **формирования**  **(формула) и**  **методологические**  **пояснения к**  **целевому показателю** | **Базовые**  **показатели, используемые**  **в формуле** | **Метод сбора**  **информации,**  **индекс формы**  **отчетности** | **Объект и**  **единица**  **наблю-**  **дения** | **Охват**  **единиц**  **совокуп-**  **ности** | **Ответственный**  **за сбор данных**  **по целевому показателю** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | Доля выполненных мероприятий плана реализации программы | % | Отношение количества выполненных основных мероприятий к общему количеству основных мероприятий согласно плана реализации данной муниципальной программы | Периодичность сбора данных – ежегодно до 15 января года следующего за отчётным, временная характеристика - год | Двм1 = Кв1 / Кп1 x 100%, | Кв1 - количество мероприятий, выполненных в соответствии с планом реализации программы в отчетном году (единиц); | Отчетность Управления ЖКХ | Основные мероприятия данной программы | Сплошное наблюдение | Управление ЖКХ |
| Кп1 - количество мероприятий, предусмотренных планом реализации программы в отчетном году (единиц). |  |
| 2 | Доля выполненных мероприятий по другим муниципальным программам района | % | Отношение количества выполненных основных мероприятий к общему количеству основных мероприятий согласно плана реализации других муниципальных программ | Периодичность сбора данных – ежегодно до 15 января года следующего за отчётным, временная характеристика - год | Двм2 = Кв2/ Кп2 x 100%, | Кв1 –количество выполненных мероприятий других муниципальных программ в отчетном году (единиц); | Отчетность Управления ЖКХ | Мероприятия других муниципальных программ | Сплошное наблюдение | Управление ЖКХ |
| Кп2 – общее количество мероприятий других муниципальных программ в отчетном году (единиц). |
| 3 | количество мероприятий на объектах коммунальной инфраструктуры | Ед. | количество проведённых мероприятий на объектах коммунальной инфраструктуры | Периодичность сбора данных – ежегодно до 15 января года следующего за отчётным, временная характеристика – год | - | - | Отчетность Управления ЖКХ | мероприятия на объектах коммунальной инфраструктуры | Сплошное наблюдение | Управление ЖКХ |

Приложение 3

к подпрограмме 5

**Финансовое обеспечение**

**подпрограммы 5 за счет средств районного бюджета**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  основного  мероприятия | Ответственный исполнитель,  участник | Целевой показатель | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации программы, прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | итого | Х | всего, в том числе | 3263,8 | **3263,8** | 0 |  |  |
| собственные доходы районного бюджета |  |  |  |  |  |
| субвенции и субсидии из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| субвенции и субсидии из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и строительства Вытегорского муниципального района как ответственного исполнителя программы | Управление ЖКХ | 1,2 | всего, в том числе |  |  |  |  |  |
| собственные доходы районного бюджета |  |  |  |  |  |
| субвенции и субсидии из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| субвенции и субсидии из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту и содержанию систем энергоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населенных пунктов, а так же прочих мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства Вытегорскогорайона | Управление ЖКХ | 1 | всего, в том числе |  |  |  |  |  |
| собственные доходы районного бюджета |  |  |  |  |  |
| субвенции и субсидии из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| субвенции и субсидии из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к подпрограмме 5

**Прогнозная (справочная) оценка**

**привлечения средств областного бюджета, бюджетов поселений, организаций на реализацию целей подпрограммы 5**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.) | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **1** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджеты поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

».