**ОТЧЁТ**

**о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2014 – 2020 годы»**

**за *период I полугодие 2018года***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование основного мероприятия или мероприятия, реализуемого в рамках основного мероприятия | Ответственный  исполнитель | Срок реализации | | | | | Полученный непосредственный результат (краткое описание)  <\*> |
| Начало  реализации | | Окончание реализации | | |
| план | факт | план | факт | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|  | **Основное мероприятие 1.**  **«Формирование основ экологической культуры населения района, обеспечение оперативного информирования и просвещения населения по вопросам охраны окружающей среды и рационального природопользования»** | Отдел сельского хозяйства и природопользования управления стратегического развития Администрации | 11.01.2018 | 23.01.2018 | 31.12.2018 | - | | Всего в мероприятиях экологического направленности приняли участие около 560 человек. |
|  | Мероприятие 1.1. Проведение ежегодной экологической акции общественного внимания «Онего», «Чистый берег», «Вода России», «Зеленая Россия» , «Посади лес» и других экологических акций | Отдел сельского хозяйства и природопользования управления стратегического развития Администрации | 01.05.2018 | 28.04.2018 | 01.10.2018 | - | | Проведено 6 экологических акций: - «Зеленая Россия» (акция по уборке мусора на территории МО «Город .Вытегра»);  - «Онего», «Чистый берег», «Зеленый маршрут», «Чистое Онего-2018» (акции по уборке мусора на территории ООПТ «Онежский). В результате проведения акции на полигон ТБО вывезено более 30 куб.м. мусора;  - «Посади лес» - акция по посадке деревьев в местах вырубок на территории Девятинского сельского поселения. Посажено около 800 саженцев хвойных пород. |  |
|  | Мероприятие 1.2.  Изготовление (приобретение) печатной продукции по охране окружающей среды, организация её распространения | Отдел сельского хозяйства и природопользования управления стратегического развития Администрации | - | 15.05.2018 | 31.12.2018 | - | | Изготовлены дипломы для награждения победителей и участников районного смотра-конкурса детских экологических театров «Экология слова» |  |
|  | Мероприятие 1.3.  Проведение районного отборочного смотра-конкурса детских экологических театров, организация участия победителей районного уровня в областном фестивале детских экологических театров. | Отдел сельского хозяйства и природопользования управления стратегического развития Администрации | 01.03.2018 | 01.04.2018 | 01.05.2018 | 10.06.2018 | | Организован и проведен районный смотр конкурс детских экологических театров. В адрес оргкомитета поступило 26 заявок, в том число 14 – от дошкольных образовательных учреждений; 9 – от общеобразовательных учреждений, 2 – от учреждений культуры; 1 - от учреждения социального обслуживания.  Организована поездка победителей районного этапа конкурса ДЭТ (МБОУ «Белоусовская ООШ») в областном фестивале ДЭТ в г.Грязовец. Команда от Вытегорского района стала победителем в номинации «Лучшие декорации и костюмы». |
|  | Мероприятие 1.4.  Проведение исследований воды в родниках | Отдел сельского хозяйства и природопользования управления стратегического развития Администрации | 01.01.2018 | 23.01.2018 | 31.12.2018 | - | | Проведены лабораторные исследования качества воды в роднике д. Гонгинская. Все показателы находятся в пределах допустимых норм. Информация о проведенных исследованиях размещены в местерасположении родника и в СМИ. |
|  | **Основное мероприятие 2. Предотвращение распространения сорного растения – борщевик Сосновского.** | Отдел сельского хозяйства и природопользования управления стратегического развития Администрации |  |  |  |  | | В 2018 году Департаментом сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области было принято решение по изменению категории получателей областных субсидий для выполнения работ по борьбе с борщевиком Сосновского с уровня района на уровень поселений.  Отделом сельского хозяйства и природопользования оказано содействие Администрациям сельских поселений Андомского и Оштинского в подготовке заявочной документации. В 2018 году заявки от Вытегорского района не были одобрены: по критерию – площадь произрастания борщевика (Андомское с/п, 10 га), по причине отсутствия муниципальной программы в сельском поселении (Оштинское c/п). Рекомендации по разработке программы направлены Главе сельского поселения Оштинское. |
|  | **Основное мероприятие 3. Сохранение естественных экологических систем и природных комплексов** | Отдел сельского хозяйства и природопользования управления стратегического развития Администрации | 11.01.2018 | 15.05.2018 | 31.12.2018 | - | | Организован вывоз и захоронения ТБО с территории ООПТ «Онежский». Всего исполнителем работ ООО «Экостар» вывезено и утилизировано более 30 куб.м. мусора. |
|  | Мероприятие 3.1. Организация сбора, вывоза и захоронения ТБО с территории лесов ООПТ «Онежский» | Отдел сельского хозяйства и природопользования управления стратегического развития Администрации |  |  |  |  | |  |
|  | **Основное мероприятие 4. Снижение уровня загрязнения водных объектов** | **Управление ЖКХ, транспорта и строительства Администрации Вытегорского района** | 11.01.2018 | - | 31.12.2018 | - | |  |
|  | Мероприятие 4.1. Изготовление ПСД на строительство очистных сооружений канализации в городе Вытегра | Управление ЖКХ, транспорта и строительства Администрации Вытегорского района | 11.01.2018 | - | 31.12.2018 | - | | Мероприятие не реализовывалось. Денежные средства, предусмотренные программой, секвестированы. |
|  | Мероприятие 4.2.  Строительство, реконструкция и капитальный ремонт централизованных систем водоотведения в д. Щекино | Управление ЖКХ, транспорта и строительства Администрации Вытегорского района | 11.01.2018 | - | 31.12.2018 | - | | Мероприятие не реализовывалось. Денежные средства, предусмотренные программой, секвестированы. |
|  | **Основное мероприятие 5. Развитие инфраструктуры безопасного размещения твёрдых бытовых отходов** | **Управление ЖКХ, транспорта и строительства Вытегорского района** | 11.01.2018 | - | 31.12.2018 | - | | Мероприятие реализовано в 2016 году. |
|  | Мероприятие 5.1. Организация безопасного размещения твёрдых бытовых отходов |  |  |  |  |  | |  |
|  | Контрольное событие 5.1. Безопасное размещение ТБО на полигоне | ООО «Экостар» |  |  |  |  | |  |
|  | **Основное мероприятие 6. Выполнение расчёта вероятного ущерба при аварии на муниципальном гидротехническом сооружении** | **КУМИ** | 11.01.2018 | - | 31.12.2018 | - | | Мероприятие реализовано в 2016 году. |
|  | **Основное мероприятие 7. Совершенствование осуществления государственного экологического надзора** | **Правовое управление Администрации Вытегорского муниципального района** | 11.01.2018 | - | 31.12.2018 | - | | План проведения 11 проверок на 2018 год отсутствует. В рамках предоставленной Департаментом природных ресурсов субвенции осуществляется работа по обращениям граждан в сфере охраны окружающей среды. |
|  | Мероприятие 7.1. Проведение плановых проверок документации у ЮЛ по соблюдению правил экологии |  |  |  |  |  | |  |
|  | **Основное мероприятие 8. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения Вытегорского района.** | **Управление ЖКХ, транспорта и строительства Администрации Вытегорского района** | 11.01.2018 | - | 31.12.2018 | - | | В первом полугодии 2018 года мероприятие не реализовывалось. |
|  | Мероприятие 8.1. Организация отлова и обработки безнадзорных собак. |  |  |  |  |  | |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Х |  | Х |  | | Х |

<\*> Краткое описание полученного непосредственного результата отражает фактически полученные качественные и (или) количественные результаты реализации основного мероприятия (мероприятия) за отчетный период.