**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ**

**о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы**

**«Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2014 – 2020 годы»**

**за 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование основного мероприятия или мероприятия, реализуемого в рамках основного мероприятия | Ответственный  исполнитель | Срок реализации | | Результаты (целевые показатели со значениями) | | | Расходы районного бюджета, тыс. руб. | |
| Начало  реализации | Окончание  реализации | наименование целевого показателя, ед.изм. | Запланированное значение | Достигнутое значение | запланированные | фактические |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Основное мероприятие 1.**  **«Формирование основ экологической культуры населения района, обеспечение оперативного информирования и просвещения населения по вопросам охраны окружающей среды и рационального природопользования»** | **Управление стратегического развития Администрации ВМР, Управление образования Администрации Вытегорского района** | **11.01.2017** | **31.12.2017** | Доля населения, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности, от общей численности населения Вытегорского района,% | 1,7 | 2,0 | 116,8 | 113,32 |
|  | Мероприятие 1.1. Проведение ежегодной экологической акции общественного внимания «Онего», «Чистый берег», «Вода России», «Зеленая Россия» , «Посади лес» и других экологических акций |  | 01.05.2017 | 01.11.2017 |  |  |  | 8,0 | 7,5 |
|  | Мероприятие 1.2.  Изготовление (приобретение) печатной продукции по охране окружающей среды, организация её распространения |  | 11.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  | 2,0 | 1,566 |
|  | Мероприятие 1.3.  Проведение районного отборочного смотра-конкурса детских экологических театров (приобретение подарочных сертификатов победителям и участникам), участие в областном фестивале детских экологических театров (оплата транспортных услуг). |  |  |  |  |  |  | 63,0 | 63,0 |
|  | Мероприятие 1.4.  Проведение районного конкурса на разработку эскиза памятного знака особо охраняемой природной территории «Атлека – водораздел трёх океанов» (приобретение подарочных сертификатов победителя конкурса). |  |  |  |  |  |  | 8,5 | 5,5 |
|  | Мероприяте 1.5.  Исследование воды в Белом ручье (по обращению гражданки Панфиловой В.М., п. Депо). |  |  |  |  |  |  | 2,3 | 2,24 |
|  | Мероприяте 1.6.  Проведение исследований воды в родниках. |  |  |  |  |  |  | 8,0 | 1,113 |
|  | Мероприяте 1.7.  Обеспечение деятельности специалиста, занимающегося вопросами природопользования |  |  |  |  |  |  | 25,0 | 32,4 |
|  | **Основное мероприятие 2. Предотвращение распространения сорного растения – борщевик Сосновского.** | **Управление стратегического развития Администрации ВМР** | **11.01.2017** | **31.12.2017** | Доля площади территории района, на которой выполнены мероприятия по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского, от общей площади, занятой борщевиком Сосновского,% | 4 | 3,1 | 134,9 | 114,36 |
|  | Мероприятие 2.1.  Обработка площадей химическим способом на общей площади 4 Га. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 3. Сохранение естественных экологических систем и природных комплексов** | **Управление стратегического развития Администрации ВМР** | **11.01.2017** | **31.12.2017** | Доля особо охраняемых природных территорий, территория лесов которых благоустроена, от общего количества особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населённых пунктов Вытегорского района,% | 6 | 6 | 95,9 | 95,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.1. Организация сбора, вывоза и захоронения ТБО с территории лесов ООПТ «Онежский» | Управление стратегического развития Администрации ВМР | 11.01.2017 | 01.11.2017 |  |  |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 4. Снижение уровня загрязнения водных объектов** | **КУМИ** | **11.01.2017** | **31.12.2017** | Наличие отремонтированных очистных сооружений канализации в п.Депо | 1,0 | 1,0 | 4909,6 | 4909,6 |
|  | Мероприятие 4.1. Приобретение и установка оборудования системы биологической очистки хозбытовых стоков и выполнение шеф-монтажных работ системы биологической очистки хозбытовых стоков в п. Депо |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 5. Развитие инфраструктуры безопасного размещения твёрдых бытовых отходов** | **Управление ЖКХ, транспорта и строительства АдминистрацииВытегорского района** | **11.01.2017** | **31.12.2017** | Доля объёма ТБО, экологически безопасно размещённых, в общем объёме образовавшихся ТБО в районе,% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 6. Выполнение расчёта вероятного ущерба при аварии на муниципальном гидротехническом сооружении** | **КУМИ Администрации ВМР** | **11.01.2017** | **31.12.2017** | Наличие расчёта вероятного ущерба при аварии на муниципальном гидротехническом сооружении | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Основное мероприятие 7. Совершенствование осуществления государственного экологического надзора** | **Правовое управление Администрации ВМР** | **11.01.2017** | **31.12.2017** | Доля проведённых надзорных мероприятий в рамках осуществления государственного экологического надзора от утверждённого количества,% | 100,0 | 100,0 | 133,5 | 133,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 7.1. Проведение плановых проверок документации у ЮЛ по соблюдению правил экологии |  | 11.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  | 133,5 | 133,5 |
|  | **Основное мероприятие 8. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения Вытегорского района.** | **Управление ЖКХ, транспорта и строительства Администрации Вытегорского района** | **11.01.2017** | **31.12.2017** | Количество отловленных безнадзорных собак | 44 | 44 | 190,5 | 190,5 |
|  | Мероприятие 8.1. Организация отлова и обработки безнадзорных собак. |  |  |  |  |  |  | 190,5 | 190,5 |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | Х | Х | Х | 5581,2 | 5557,18  (99,5%) |

**Отчет об использовании средств районного бюджета с учетом межбюджетных трансфертов**

**на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2014 – 2020 годы»**

**за 2017 год**

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель,  соисполнители, участники | Источник  финансо­вого обеспечения | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <\*> | кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2014 – 2020 годы» | Отдел сельского хозяйства и природопользования управления стратегического развития | всего, в том числе | 9597,4 | 5641,2 | 5617,18 |
| собственные доходы бюджета района | 9161,2 | 5145,2 | 5121,18 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <\*> | 436,2 | 436,2 | 436,2 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <\*> |  | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов (бюджетов поселений) за счет собственных средств <\*> |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <\*> |  |  |  |
| Основное  мероприятие 1 | Формирование основ экологической культуры населения района, обеспечение оперативного информирования и просвещения населения по вопросам охраны окружающей среды и рационального природопользования | Отдел сельского хозяйства и природопользования управления стратегического развития | всего, в том числе | 25,0 | 116,8 | 113,32 |
| собственные доходы бюджета района | 25,0 | 116,8 | 113,32 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <\*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <\*> |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов (бюджетов поселений) за счет собственных средств <\*> |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <\*> |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Предотвращение распространения сорного растения – борщевик Сосновского. | Отдел сельского хозяйства и природопользования управления стратегического развития | всего, в том числе | 140,2 | 134,9 | 114,36 |
| собственные доходы бюджета района | 28,0 | 22,9 | 22,9 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <\*> | 112,2 | 112,0 | 91,46 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <\*> |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов (бюджетов поселений) за счет собственных средств <\*> |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <\*> |  |  |  |
| Основное  мероприятие 3 | Сохранение естественных экологических систем и природных комплексов | Отдел сельского хозяйства и природопользования управления стратегического развития | всего, в том числе | 150,0 | 95,9 | 95,9 |
| собственные доходы бюджета района | 150,0 | 95,9 | 95,9 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <\*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <\*> |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов (бюджетов поселений) за счет собственных средств <\*> |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридическихлиц <\*> |  |  |  |
| Основное  мероприятие  4 | Снижение уровня загрязнения водных объектов | КУМИ | всего, в том числе | 8958,2 | 4969,6 | 4969,6 |
| собственные доходы бюджета района | 8958,2 | 4969,6 | 4969,6 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <\*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <\*> |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов (бюджетов поселений) за счет собственных средств <\*> |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <\*> |  |  |  |
| Основное  мероприятие  7 | Совершенствование осуществления государственного экологического надзора | Правовое управление | всего, в том числе | 133,5 | 133,5 | 133,5 |
| собственные доходы бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <\*> | 133,5 | 133,5 | 133,5 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <\*> |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов (бюджетов поселений) за счет собственных средств <\*> |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <\*> |  |  |  |
| Основное  мероприятие  8 | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения Вытегорского района. | Управление ЖКХ, транспорта и строительства Администрации Вытегорского муниципального района | всего, в том числе | 190,5 | 190,5 | 190,5 |
| собственные доходы бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <\*> | 190,5 | 190,5 | 190,5 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <\*> |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов (бюджетов поселений) за счет собственных средств <\*> |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <\*> |  |  |  |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2014 – 2020 годы»**

**В рамках основного мероприятия 1 ««Формирование основ экологической культуры населения района, обеспечение оперативного информирования и просвещения населения по вопросам охраны окружающей среды и рационального природопользования»** в 2017 году на территории Вытегорского района проведено 5 масштабных экологических акций:

- 29 апреля на территории Вытегорского муниципального района проходил Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия». Акция проходила во всех поселениях, образовательных организациях, учреждениях культуры.

- В мае 2017 года организована и проведена ежегодная экологическая акция общественного внимания «Онего» по чистке побережья Онежского озера.

- 12-13 июля в рамках Всероссийского форума «Общество за безопасность» **на территории муниципального образования «Город Вытегра». П**роведена экологическая акция по расчистке берега р.Вытегра, общественных мест и дворовых территорий.

- 22 мая 2017 года работники Администрация Вытегорского муниципального района приняли участие в акции «Посади лес» в рамках Благотворительной программы «Создавая возможности». В рамках проведенной акции высажено 800 саженцев хвойных пород в местах вырубок в Девятинском сельском поселении.

**- 9 сентября совместно с представителями Общероссийского народного** молодежного центра «Альтернатива», политехнического техникума.

**фронта, проведена межрегиональная экологическая акция «Чистое Онего» по чистке побережья Онежского озера.**

**Весной 2017 года организована акция «Спасём рыбу от замора».**

С целью совершенствования экологического воспитания и образования молодежи с 10 апреля по 15 мая 2017 года на территории района организован и проведен районный смотр-конкурс детских экологических театров «Наш дом – планета Земля». Всего в адрес оргкомитета поступило 26 заявок. Также Администрацией Вытегорского района было организовано участие победителей районного этапа конкурса на областном фестивале детских экологических театров в г. Сокол. Коллектив «Школьный театр» ( МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1») был отмечен дипломом участника и ценным подарком.

С целью привлечения внимания населения к проблемам сохранения окружающей среды и в рамках районных мероприятий экологической направленности, приуроченных к Году экологии и Году особо охраняемых природных территорий, с 1 июля по 1 августа 2017 года в Вытегорском районе проводился районный конкурс на разработку эскиза памятного знака ООПТ «Атлека – водораздел трёх океанов». Всего в период с 1 июля по 25 июля 2017 года в адрес оргкомитет поступило 8 заявок от жителей Вытегорского района. Работы победителей конкурса взяты за основу при разработке эскиза эмблемы и памятного монумента ООПТ «Атлека».

Проведены работы по исследованию воды в Белом Ручье и в роднике д. Палтога.

В 2017 году организовано торжественное мероприятие, посвященное Дню эколога с награждением работников предприятия организаций Вытегорского района за вклад в сохранение окружающей среды.

Всего в мероприятиях экологической направленности приняло участие более 500 человек, что составляет 2% от общей численности населения Вытегорского района. Это больше запланированного показателя на 0,3%.

**В рамках основного 2 «Предотвращение распространения сорного растения – борщевик Сосновского»** в 2017 году Вытегорский муниципальный район стал участником областной Программы по предоставлению субсидий из областного бюджета бюджету района на софинансирование мероприятий по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского. Проведена двухкратная обработка борщевика Сосновского химическим способом на территорий Андомского сельского поселения общей площадью 4 гектара, что составляет 3,1% от общей площади (127 га). Показатель не довыполнен из-за ограниченности финансовых средств на проведение работ.

**В рамках основного мероприятия 3 «Сохранение естественных экологических систем и природных комплексов»** совместно с Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области была организована работа по вывозу ТБО с ООПТ «Онежский», что составляет 6% от общего количества особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов Вытегорского района (17 ООПТ). Показатель выполнен. Всего исполнителем работ (ООО «Экостар») вывезено более 120 куб.м. мусора.

**В рамках основного мероприятия 4 «Снижение уровня загрязнения водных объектов»** в п. Депо Вытегорского района завершен  ремонт очистных сооружений, установлено  новое высокотехнологичное современное оборудование. Данный проект реализован совместными усилиями Администрации района и АО «Белый Ручей». На реализацию проекта направлено 4,9 млн. рублей из районного бюджета. Оборудование рассчитано на переработку 100 кубометров сточных вод в сутки. В будущем данное оборудование очистных сооружений способно принять сточные воды и от вновь построенных объектов инфраструктуры.

**В рамках основного мероприятия 7 «Совершенствование осуществления государственного экологического надзора»** в 2017 году проведено 10 плановых выездных проверок, 22 внеплановые документарные проверки, 26 рейдов по выявлению мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления. Все надзорные мероприятия выполнены полностью в соответствии с планом. По результатам проверок, выдано 12 предписаний, возбуждено одно дело об административном правонарушении по ст.8.12.1 «Ограничение свободного доступа граждан к водным объектам».

**В рамках основного мероприятия 8 «Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения Вытегорского района»** в течение года были организованы мероприятия по защите населения района от безнадзорных животных. В течение года отловлено с последующей стерилизацией 44 безнадзорные собаки. Плановый показатель выполнен.

В целях более эффективной реализации мероприятий в сфере экологии и охраны окружающей среды Вытегорского района в 2017 году в процессе реализации программы 3 раза были внесены изменения в программу.

Отделом сельского хозяйства и природопользования управления стратегического развития Администрации Вытегорского муниципального района предлагается продлить программу «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2014-2020 годы» на 2018 год.