**ОТЧЁТ**

**о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

**«Комплексная безопасность жизнедеятельности населения**

**Вытегорского муниципального района на 2014-2020 годы» за *1 полугодие 2018 года***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия или мероприятия, реализуемого в рамках основного мероприятия | Ответственныйисполнитель  | Срок реализации | Полученный непосредственный результат (краткое описание)<\*> |
| Начало реализации  | Окончание реализации  |
| план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Основное мероприятие 1. Создание условий для обеспечения пожарной безопасности на территории района** | Администрация Вытегорского муниципального района |  |  |  |  | Обеспечение пожарной безопасности на территории Вытегорского муниципального района |
|  | 1.1 Восстановление работоспособности пожарного водопровода (здание ККЗ «Волго-Балт») | Администрация Вытегорского муниципального района, МБУК «Вытегорский районный центр культуры» | 01.2018 | 01.2018 | 03.2018 | 03.2018 | Введение в эксплуатацию сети внутреннего противопожарного водопровода в здании ККЗ «Волго-Балт» |  |
|  | 1.2 Реконструкция внутреннего пожарного водопровода в здании Администрации Вытегорского муниципального района | МКУ «МФЦ» | 02.2018 | 02.2018 | 03.2018 | 03.2018 | Реконструкция внутреннего пожарного водопровода в здании Администрации Вытегорского муниципального района |  |
|  | 1.3. Противопожарная обработка деревянных конструкций домов культуры | МБУК «Вытегорский районный центр культуры» | 02.2018 | 02.2018 | 03.2018 | 03.2018 | Противопожарная обработка деревянных конструкций ДК |
|  | **Основное мероприятие 2.****Создание условий для подготовки специалистов и повышения уровня готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории района от чрезвычайных ситуаций** |  |  |  |  |  | Создание условий для подготовки специалистов и повышения уровня готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории района от чрезвычайных ситуаций.Наличие функционирующей системы оповещения ЕДДС |
|  | 2.1 Создание условий для подготовки специалистов и повышения уровня готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории района от чрезвычайных ситуаций | МКУ «МФЦ» | В течение года | В течение года | В течение года | В течение года | Создание условий для подготовки специалистов и повышения уровня готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории района от чрезвычайных ситуаций |
|  | 2.2 Приобретение блока автоматического управления генератором DAEWOO ATS15-DDAE DSE | МКУ «МФЦ» | 02.2018 | 29.12.18 | 02.2018 | 02.18 | Обеспечение функционирования ЕДДС района в случае отключения электроэнергии |
|  | 2.3. Заключение договора на предоставление специализированной гидрологической информации в период паводка и метеорологической информации в пожароопасный период на территории Вытегорского муниципального района в 2018 году | Администрация Вытегорского муниципального района | 03.2018 | 12.2018 | 03.2018 | 12.2018 | Предоставление специализированной гидрологической информации в период паводка и метеорологической информации в пожароопасный периода на территории Вытегорского района.Обеспечение функционирования ЕДДС района в период паводка и пожароопасный период |
|  | 2.4 Приобретение оборудования для определения координат месторасположения объекта | Администрация Вытегорского муниципального района | 06.06.2018 | 30.06.2018 | 06.06.2018 | 30.06.2018 | Возможность определения координат месторасположения объекта, фото и видео-фиксация при проведении плановых и внеплановых рейдовых мероприятийОбеспечение функционирования отдела по моб. работе, ГО и ЧС Администрации района в период проведения контрольных рейдовых мероприятий |
|  | **Основное мероприятие 3. Предупреждение беспризорности, безнадзорности, профилактики правонарушений несовершеннолетних** |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Районный этап областного конкурса «Неделя в армии» | МКУ ВР МЦ «Альтернатива»Управление образования Администрации Вытегорского муниципального района | июль |  | сентябрь |  | Мероприятие, направленное на предупреждении беспризорности, безнадзорности, профилактики правонарушений несовершеннолетних |
|  | 3.2 Районный конкурс «Безопасное колесо» | Управление образования Администрации района, ОГИБДД ОМВД России по Вытегорскому району | март |  | апрель |  | Создание условий для социализации, альтернативных форм организации досуга подростков находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете КДН и ЗП, ГПН ОМВД России по Вытегорскому району |
|  | 3.3 Районный конкурс «Засветись» | Управление образования Администрации района, ОГИБДД ОМВД России по Вытегорскому району | октябрь |  | октябрь |  | Создание условий для социализации, альтернативных форм организации досуга подростков находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете КДН и ЗП, ГПН ОМВД России по Вытегорскому району |
|  | 3.4 Методическая поддержка субъектов профилактики  | Заместитель Главы Администрации Вытегорского муниципального района | В течение года |  | В течение года |  | Методическая поддержка субъектов профилактики (годовая подписка на журнал «Инспектор по делам несовершеннолетних») |
|  | **Основное мероприятие 4.** **Построение и развитие АПК «Безопасный город» на территории Вытегорского района** | Администрация Вытегорского муниципального района, МКУ «МФЦ»  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. Приобретение и установка сетевых уличных IP камер в г.Вытегра- пересечение улиц Архангельский тракт - ул. Южная;- Пудожский тракт (возле поворота в аэропорт);- Ленинградский тракт (въезд на территорию приемного покоя БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ»). | Администрация Вытегорского муниципального района | 01.2018 |  | 12.2018 |  | Обеспечение видеонаблюдением мест с массовым пребыванием людей |
|  | **Основное мероприятие 5.****Предупреждение терроризма и экстремизма.****Проведение мероприятий, направленных на добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, в целях снижения количества незаконно хранящегося оружия, уменьшения кол-ва преступлений, совершенных с применением оружия** | Администрация Вытегорского муниципального района | В течение года |  | В течение года |  | Проведение мероприятий, направленных на добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, в целях снижения количества незаконно хранящегося оружия, уменьшения кол-ва преступлений, совершенных с применением оружия |
|  | **Основное мероприятие 6. Профилактика незаконного оборота наркотиков, зависимости от психоактивных веществ, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукции** | Администрация Вытегорского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  | 6.1. Изготовление печатной продукции | МКУ ВР МЦ «Альтернатива» | июнь | июнь | август  |  | Изготовление и распространение памяток, буклетов  |
|  | 6.2. Пропаганда здорового образа жизни, профилактика незаконного оборота наркотиков, зависимости от психоактивных веществ, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукции населением района | Управление образования Администрации района | апрель |  | октябрь |  | Проведение районного этапа оборонно-спортивной игры «Зарница», участие в областном мероприятии (мероприятие, по профилактике незаконного оборота наркотиков, зависимости от психоактивных веществ, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукции) |
|  | **Основное мероприятие** **7. Профилактика преступности на территории Вытегорского муниципального района** |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1. Профилактика преступлений в сфере компьютерных технологий, выявление и пресечение «групп смерти» в социальных сетях (формирование кибердружин, создание и разработка нормативной базы, подбор кандидатов) | Заместитель Руководителя Администрации Вытегорского муниципального района,ОМВД России по Вытегорскому району | В течение года |  | В течение года |  | Создание нормативной базы, формирование кибердружины, подбор кандидатов |
|  | 7.2. Поощрение активных членов добровольных дружин, студенческих отрядов, внештатных сотрудников полиции, сотрудников полиции участвующих в охране общественного порядка | Заместитель Руководителя Администрации Вытегорского муниципального района | В течение года |  | В течение года |  | Поощрение активных членов добровольных дружин, студенческих оперативных отрядов, внештатных сотрудников полиции, сотрудников полиции, участвующих в охране общественного порядка, страхование членов ДНД, приобретение жилетов для членов ДНД |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Х |  | Х |  | Х |

<\*> Краткое описание полученного непосредственного результата отражает фактически полученные качественные и (или) количественные результаты реализации основного мероприятия (мероприятия) за отчетный период.

**ОТЧЁТ**

 **об использовании средств районного бюджета на выполнение основных мероприятий муниципальной программы «Комплексная безопасность жизнедеятельности населения**

**Вытегорского муниципального района на 2014-2020 годы» за *1 полугодие 2018 года***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основного мероприятия или мероприятия, реализуемого в рамках основного мероприятия | Ответственныйисполнитель  | Расходы районного бюджета, тыс.руб. |
| всего | собственные доходы  | средства федерального бюджета | средства областного бюджета | средства поселений | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |
|  |  |  | запланированные | кассовый расход | запланированные | кассовый расход | запланированные | кассовый расход | запланированные | кассовый расход | запланированные | кассовый расход | запланированные | кассовый расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 |
|  | **Основное мероприятие 1. Создание условий для обеспечения пожарной безопасности на территории района** | Администрация Вытегорского муниципального района | 625,0 | 349,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 Восстановление работоспособности пожарного водопровода (здание ККЗ «Волго-Балт») | Администрация Вытегорского муниципального района, МБУК «Вытегорский районный центр культуры» | 300,892 | 300,892 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 Реконструкция внутреннего пожарного водопровода в здании Администрации Вытегорского муниципального района | МКУ «МФЦ» | 275,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. Противопожарная обработка деревянных конструкций домов культуры | МБУК «Вытегорский районный центр культуры» | 49,108 | 49,108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 2.****Создание условий для подготовки специалистов и повышения уровня готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории района от чрезвычайных ситуаций** |  | 1234,841 | 517,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 Создание условий для подготовки специалистов и повышения уровня готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории района от чрезвычайных ситуаций | МКУ «МФЦ» | 1118,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 Приобретение блока автоматического управления генератором DAEWOO ATS15-DDAE DSE | МКУ «МФЦ» | 15,0 | 14,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3. Заключение договора на предоставление специализированной гидрологической информации в период паводка и метеорологической информации в пожароопасный период на территории Вытегорского муниципального района в 2018 году | Администрация Вытегорского муниципального района | 82,351 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4 Приобретение оборудования для определения координат месторасположения объекта | Администрация Вытегорского муниципального района | 18,99 | 18,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 3. Предупреждение беспризорности, безнадзорности, профилактики правонарушений несовершеннолетних** |  | 54,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Районный этап областного конкурса «Неделя в армии» | МКУ ВР МЦ «Альтернатива»Управление образования Администрации Вытегорского муниципального района | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2 Районный конкурс «Безопасное колесо» | Управление образования Администрации района, ОГИБДД ОМВД России по Вытегорскому району | 13,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3 Районный конкурс «Засветись» | Управление образования Администрации района, ОГИБДД ОМВД России по Вытегорскому району | 7,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.4 Методическая поддержка субъектов профилактики  | Заместитель Главы Администрации Вытегорского муниципального района | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 4.** **Построение и развитие АПК «Безопасный город» на территории Вытегорского района** | Администрация Вытегорского муниципального района, МКУ «МФЦ»  | 198,658 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. Приобретение и установка сетевых уличных IP камер в г.Вытегра- пересечение улиц Архангельский тракт - ул. Южная;- Пудожский тракт (возле поворота в аэропорт);- Ленинградский тракт (въезд на территорию приемного покоя БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ»). | Администрация Вытегорского муниципального района | 198,658 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 5.****Предупреждение терроризма и экстремизма.****Проведение мероприятий, направленных на добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, в целях снижения количества незаконно хранящегося оружия, уменьшения кол-ва преступлений, совершенных с применением оружия** | Администрация Вытегорского муниципального района | 10,0 | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 6. Профилактика незаконного оборота наркотиков, зависимости от психоактивных веществ, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукции** | Администрация Вытегорского муниципального района | 50,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1. Изготовление печатной продукции | МКУ ВР МЦ «Альтернатива» | 10,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2. Пропаганда здорового образа жизни, профилактика незаконного оборота наркотиков, зависимости от психоактивных веществ, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукции населением района | Управление образования Администрации района | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие** **7. Профилактика преступности на территории Вытегорского муниципального района** |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1. Профилактика преступлений в сфере компьютерных технологий, выявление и пресечение «групп смерти» в социальных сетях (формирование кибердружин, создание и разработка нормативной базы, подбор кандидатов) | Заместитель Руководителя Администрации Вытегорского муниципального района,ОМВД России по Вытегорскому району | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2. Поощрение активных членов добровольных дружин, студенческих отрядов, внештатных сотрудников полиции, сотрудников полиции участвующих в охране общественного порядка | Заместитель Руководителя Администрации Вытегорского муниципального района | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  | 2188,1 | 873,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |