**Отчет о реализации муниципальной программы «Комплексная безопасность жизнедеятельности**

**населения Вытегорского муниципального района на 2014-2020 годы»**

 **на 12 октября 2017 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, мероприятия, реализуемого в рамках основного мероприятия или ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок | Ожидаемый непосредственный результат мероприятия / контрольного события | Финансовое обеспечение за счет средств бюджета муниципального образования (тыс. руб.) |
| начала реализации | окончания реализации (наступления контрольного события) | краткое описание результата | наименование показателя, характеризующего результат  | единица измерения | значение показателя | запланировано | достигнуто | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| **Основное мероприятие 1.****Создание условий для обеспечения пожарной безопасности на территории района** | Администрация Вытегорского муниципального района | 09.01.2017 | 29.12.2017 | Обеспечение пожарной безопасности на территории Вытегорского муниципального района | Кол-во пожарных водоемов на территории Вытегорского муниципального района | х | х | 130,0 | 130,0 |  |
| 1.1 Замена огнетушителей в учреждениях культуры Вытегорского муниципального района | МБУК «ВРЦК» | 06.2017 | 30.08.2017 | Обеспечение пожарной безопасности на территории Вытегорского муниципального района | Замена, заправка огнетушителей | Ед. | 10 | 4,734 | 4,734 |  |
| МКУК «ВЦБС» | 06.2017 | 06.2017 | Ед. | 12 | 8,0 | 8,0 |  |
| 1.2 Замена планов эвакуации | МБУК «ВРЦК» | 08.2017 | 30.08.2017 | Обеспечение пожарной безопасности на территории Вытегорского муниципального района | Наличие планов эвакуации  | Ед.  | 2 | 5,0 | 5,0 |  |
| МКУК «ВЦБС» | 06.2017 | 29.09.2017 | Ед. | 4 | 10,0 | 10,0 |  |
| 1.3 Противопожарная обработка сценической коробки | МБУК «ВРЦК» | 06.2017 | 24.08.2017 | Обеспечение пожарной безопасности на территории Вытегорского муниципального района  | Противопожарная обработка сценической коробки в Октябрьском клубе, Клубе п. Волоков Мост  | Ед. | 2 | 56,766 | 56,766 |  |
| 1.4 Огнезащитная обработка деревянных конструкций | МКУК «ВЦБС» | 06.2017 | 06.2017 | Обеспечение пожарной безопасности на территории Вытегорского муниципального района | Огнезащитная обработка деревянных конструкций  | Ед. | 1 | 6,5 | 6,5 |  |
| 1.5. Изготовление знаков пожарной безопасности | МКУК «ВЦБС» | 06.2017 | 06.2017 | Обеспечение пожарной безопасности на территории Вытегорского муниципального района | Наличие знаков пожарной безопасности в учреждениях | Ед. | 85 | 5,0 | 5,0 |  |
| 1.6 Ремонт насосов сети внутреннего противопожарного водопровода | МБУК «ВРЦК» | 08.2017 | 24.08.2017 | Обеспечение пожарной безопасности на территории Вытегорского муниципального района | Ремонт насосов сети внутреннего противопожарного водопровода в здании ККЗ «Волго-Балт» | Ед. | 1 | 34,0 | 34,0 |  |
| **Основное мероприятие 2.****Создание условий для подготовки специалистов и повышения уровня готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории района от чрезвычайных ситуаций** | Администрация Вытегорского муниципального района | В течение года | В течение года | Создание условий для подготовки специалистов и повышения уровня готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории района от чрезвычайных ситуаций | Наличие функционирующей системы оповещения ЕДДС | Ед. | 1 | 928,8 | 699,58 | 229218,84Будут израсходованы до конца года |
| **Основное мероприятие 3. Предупреждение беспризорности, безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних** |  |  |  | Мероприятие, направленное на предупреждение беспризорности, безнадзорности, профилактики правонарушений несовершеннолетних |  | Ед. | 1 | 35,0 | 30,0 |  |
| 3.1. Районный этап областного конкурса «Неделя в армии» | МКУ ВР МЦ «Альтернатива»Управление образования Вытегорского муниципального района | 06.-07.2017 | 30.08.2017 | Создание условий для социализации, альтернативных форм организации досуга подростков находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете КДН и ЗП | Мероприятие, направленное на предупреждение беспризорности, безнадзорности, профилактики правонарушений несовершеннолетних | Ед. | 1 | 30,0 | 30,0 |  |
| 3.2. Поощрение активных членов добровольных дружин, студенческих отрядов, внештатных сотрудников полиции, сотрудников полиции участвующих в охране общественного порядка | Заместитель Главы Администрации Вытегорского муниципального района | 11.2017 | 30.11.2017 | Поощрение активных членов добровольных дружин, студенческих оперативных отрядов, внештатных сотрудников полиции, сотрудников полиции, участвующих в охране общественного порядка | Поощрение активных членов добровольных дружин, студенческих оперативных отрядов, внештатных сотрудников полиции, сотрудников полиции, участвующих в охране общественного порядка | чел | 5 | 5,0 |  | Мероприятия на сумму 5 тыс. руб. будут выполнены до конца года |
| **Основное мероприятие 4.** **Построение и развитие АПК «Безопасный город» на территории Вытегорского района** | Администрация Вытегорского муниципального района, МКУ «МФЦ»  | 01.2017 | 15.09.2017 | Обеспечение условий для создания и развития АПК «Безопасный город» на территории Вытегорского района | Обеспечение условий для создания и развития АПК «Безопасный город» на территории Вытегорского района | Ед. | 1 | 180,0 |  | Мероприятия на сумму 60 тыс. руб. будут выполнены до конца года |
| 4.1. Приобретение источников бесперебойного питания для обеспечения первого класса энергоэффективности здания Администрации Вытегорского района | Администрация Вытегорского муниципального района, МКУ «МФЦ» | 01.2017 | 15.09.2017 | Обеспечение условий для создания и развития АПК «Безопасный город» на территории Вытегорского района | Приобретение источников бесперебойного питания для обеспечения первого класса энергоэффективности здания Администрации Вытегорского района | Ед. | 1 | 180,0 | 120,0 | Мероприятия на сумму 60 тыс. руб. будут выполнены до конца года |
| **Основное мероприятие 5.****Предупреждение терроризма и экстремизма.****Проведение мероприятий, направленных на добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, в целях снижения количества незаконно хранящегося оружия, уменьшения кол-ва преступлений, совершенных с применением оружия** | Администрация Вытегорского муниципального района, | В течение года | 08.12.2017 | Проведение мероприятий, направленных на добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, в целях снижения количества незаконно хранящегося оружия, уменьшения кол-ва преступлений, совершенных с применением оружия | Мероприятия, направленные на добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, в целях снижения количества незаконно хранящегося оружия, уменьшения кол-ва преступлений, совершенных с применением оружия | Ед. | 1 | 10,0 |  | Мероприятия на сумму 10 тыс. руб. будут выполнены до конца года |
| **Основное мероприятие 6. Профилактика незаконного оборота наркотиков, зависимости от психоактивных веществ, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукции** | Администрация Вытегорского муниципального района, |  |  |  |  |  |  | 25,0 | 15,0 | Мероприятия на сумму 10 тыс. руб. будут выполнены до конца года |
| 6.1. Пропаганда здорового образа жизни, профилактика незаконного оборота наркотиков, зависимости от психоактивных веществ, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукции населением района | Управление образования Вытегорского муниципального района | 09.2017 | 01.10.2017 | Проведение районного этапа оборонно-спортивной игры «Зарница» | Мероприятие, по профилактике незаконного оборота наркотиков, зависимости от психоактивных веществ, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукции | Ед. | 1 | 25,0 | 15,0 | Мероприятия на сумму 10 тыс. руб. будут выполнены до конца года |
| **Итого по муниципальной программе** |  |  |  |  |  |  |  | 1308,8100% | 825,09563,04% |  |