ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы

«Сохранение и развитие кадрового потенциала отрасли здравоохранения

Вытегорского муниципального района на 2015 – 2020 годы»

за 2017   год

| N п/п | Наименование основного мероприятия или мероприятия, реализуемого в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Результаты (целевые показатели со значениями) | Расходы районного бюджета, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало реализации | Окончание реализации | наименование целевого показателя, ед.изм. | Запланированное значение | Достигнутое значение | Запланированные (на 31 декабря) | фактические |
|  | Основное мероприятие 1. Организация целевой контрактной подготовки медицинских работников | Администрация района, учреждения здравоохранения Вытегорского муниципального района | 02.2017 | 12.2017 |  |  |  | 310,9 | 270,0 |
|  | Мероприятие 1.1. Проведение мероприятий по профориентационной работе | учреждения здравоохранения Вытегорского муниципального района | 02.2017 | 12.2017 | Количество проведенных мероприятий по профориен тационной работе | 11 | 11 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие 1.2. Привлечение учащихся образовательных учреждений района к участию в практических занятиях на базе учреждений здравоохранения | учреждения здравоохранения Вытегорского муниципального района | 02.2017 | 12.2017 | Количество учащихся образовательных учреждений района привлеченных к участию в практических занятиях на базе учреждений здравоохранения | 15 | 28 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие 1.3. Выплата дополнительной стипендии студентам медицинских образовательных учреждений | Администрация района, учреждения здравоохранения Вытегорского муниципального района | 02.2017 | 12.2017 | Доля студентов медицинских образовательных организаций, получающих дополнительную стипендию от общего числа студентов медицинских образовательных организаций, заключивших договор о целевой подготовке | 100 | 100 | 310,9 | 270,0 |
|  | Мероприятие 1.4. Укомплектованность штатных должностей врачей занятыми должностями | учреждения здравоохранения Вытегорского муниципального района | 02.2017 | 12.2017 | Укомплектованность штатных должностей врачей занятыми должностями | 60,0% | 63,3% | 0 | 0 |
|  | Мероприятие 1.5. Укомплектованность штатных должностей среднего медицинского персонала занятыми должностями | учреждения здравоохранения Вытегорского муниципального района | 02.2017 | 12.2017 | Укомплектованность штатных должностей среднего медицинского персонала занятыми должностями | 73,0% | 68,5% | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 2. Предоставление мер материальной поддержки медицинским работникам учреждений здравоохранения | Администрация района, учреждения здравоохранения Вытегорского муниципального района | 02.2017 | 12.2017 |  | 10 | 10 | 364,1 | 364,1 |  |
|  | Мероприятие 2.1. Выплата единовременного пособия квалифицированным медицинским работникам при заключении трудового договора с учреждением здравоохранения | Администрация района, учреждения здравоохранения Вытегорского муниципального района |  |  | Количество специалистов получивших единовременное пособие | 7 | 5 | 240,0 | 240,0 |
|  | Мероприятие 2.2. Компенсация затрат за аренду жилого помещения выпускникам высших и средних медицинских образовательных организаций и медицинским работникам, привлеченным из-за пределов Вытегорского района и заключившим трудовой договор с учреждением здравоохранения | Администрация района, учреждения здравоохранения Вытегорского муниципального района | 02.2017 | 12.2017 | Количество специалистов, заключивших трудовой договор с учр. здрав.-я, получивших компенсацию за аренду жилого помещения | 2 | 2 | 124,1 | 124,1 |
|  | Основное мероприятие 3. Обеспечение жильем медицинских работников учреждений здравоохранения | Администрация района, учреждения здравоохранения Вытегорского муниципального района | 02.2017 | 12.2017 | Количество жилых помещений, предоставленных медицинским работникам учреждений здравоохранения | 1 | 1 |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  | 675,0 | 634,1 |

Отчет об использовании средств районного бюджета с учетом межбюджетных трансфертов

на реализацию муниципальной программы  «Сохранение и развитие кадрового потенциала отрасли здравоохранения

Вытегорского муниципального района на 2015 – 2020 годы»

за 2017 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <*> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Сохранение и развитие кадрового потенциала отрасли здравоохранения Вытегорского муниципального района на 2015 – 2020 годы» | Администрация района, учреждения здравоохранения Вытегорского муниципального района | всего, в том числе | 750,0 | 675,0 | 634,1 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 750,0 | 675,0 | 634,1 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <*> |  |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <*> |  |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов (бюджетов поселений) за счет собственных средств <*> |  |  |  |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <*> |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Организация целевой контрактной подготовки медицинских работников |  |  | всего, в том числе | 356,0 | 310,9 | 270,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района |  |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <*> |  |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <*> |  |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов (бюджетов поселений) за счет собственных средств <*> |  |  |  |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <*> |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. Предоставление мер материальной поддержки медицинским работникам учреждений здравоохранения |  |  | всего, в том числе | 394,0 | 364,1 | 364,1 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района |  |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <*> |  |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <*> |  |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов (бюджетов поселений) за счет собственных средств <*> |  |  |  |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <*> |  |  |  |

<*> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

о реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие кадрового потенциала отрасли здравоохранения Вытегорского муниципального района на 2015-2020 годы»

2017 год

Цель программы - обеспечение организаций здравоохранения квалифицированными кадрами.

Задачи:

1. Совершенствование целевой контрактной подготовки медицинских кадров для отрасли здравоохранения района;

2. Создание материальных условий для привлечения и закрепления медицинских кадров в Вытегорском районе

В рамках муниципальной программы на 2017 год предусмотрены денежные средства в размере 675,0 тыс.руб.

Предоставлена субсидия БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ» на реализацию мероприятий кадровой программы в сумме 675,0 тыс.руб.

Возврат неиспользованной субсидии БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ» в сумме 40,9 тыс. руб.

Для  решения задачи 1 предусматривается реализация основного мероприятия 1 – создание условий для совершенствования целевой контрактной подготовки медицинских кадров.

Цель мероприятия: - обеспечить поступление выпускников общеобразовательных школ района в медицинские  образовательные организации и обучение в них.

На выплату стипендии предусмотрены денежные средства в размере 310,9 тыс.руб.  (выплачено по состоянию на 31 декабря 2017 года 270,0 тыс.руб.).

Получают образование в медицинских образовательных организациях по договору о целевом обучении с отработкой в БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ» -   14 студентов, из них:

с выплатой дополнительной стипендии за счет средств бюджета района - по 4,0 тыс.руб. ежемесячно – 7 человек, из них:

- 3 чел. – медицинские ВУЗы;

- 4 чел. – медицинские колледжи

С декабря 2017 года – 6 человек. Т.к. одна студентка бросила учебное заведение и расторгла договор с БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ».

Для решения задачи 2 предусматривается реализация основного мероприятия 2 – создание материальных условий для привлечения и закрепления кадров в Вытегорском районе.

1) На компенсацию затрат за найм жилья предусмотрены денежные средства в размере 124,1 тыс.руб. (выплачено  по состоянию на 31 декабря 2017 года 124,1 тыс.руб.).

2) На выплату единовременного пособия предусмотрены денежные средства в размере 240,0 тыс.руб. (выплачено  по состоянию на 31 декабря 2017 года 240,0 тыс.руб.).

Укомплектованность:

- врачами -	63,3% (32 чел.; 50,5 шт.ед.);

- специалистами со средним медицинским образованием – 68,5%  (140чел.; 204,25 шт.ед.)

1. Количество выпускников общеобразовательных школ района, поступивших в 2017 году в медицинские образовательные организации  и заключивших  с БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ» договор о целевом обучении 3 чел.

2. Количество молодых специалистов, трудоустроенных в БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ» после окончания медицинских образовательных организаций высшего профессионального образования в 2017 году – 2 чел.

В 2017 году уволились следующие специалисты:

врачи – 3 чел., из них:

1) собственное желание в связи с выездом за пределы Вологодской области – 2 чел.,

2) собственное желание в связи с выходом на пенсию – 1 чел.

Приняты на работу:

- врачи – 2 чел.  - врач-хирург, врач-дерматовенеролог.

Внесены изменения в муниципальную программу следующими постановлениями Администрации Вытегорского муниципального района:

- от 17.04.2017 № 319;

- от  02.11.2017 № 788;

- от  18.12.2017  № 989.

### Изменения касались изложения в новой редакции Приложения 3 к муниципальной программе «Финансовое обеспечение реализации программы за счет средств районного бюджета».