**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ**

о реализации муниципальной программы

«Комплексная безопасность жизнедеятельности населения

Вытегорского муниципального района на 2014-2020 годы»

 **за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование основного мероприятия или мероприятия, реализуемого в рамках основного мероприятия | Ответственныйисполнитель  | Срок реализации | Результаты (целевые показатели со значениями) | Расходы районного бюджета, тыс.руб. |
| Началореализации  | Окончание реализации  | наименование целевого показателя, ед.изм. | Запланированное значение | Достигнутое значение | Запланированные (на 31 декабря) | фактические |
|  | **Основное мероприятие 1.****Создание условий для обеспечения пожарной безопасности на территории района** | Администрация Вытегорского муниципального района | 09.01.2017 | 29.12.2017 | Доля муниципальных учреждений культуры района, соответствующих требованиям пожарной безопасности, от общего количества муниципальных учреждений культуры района;Доля населенных пунктов в которых имеются источники наружного противопожарного водоснабжения, находящиеся, в исправном состоянии, от общего количества населенных пунктов района;Количество отремонтированных пожарных депо (1 ед.) | 25%  79,7 %0 | 25 %79,7%0 | 131,77 | 131,77 |
|  | 1.1 Замена огнетушителей в учреждениях культуры Вытегорского муниципального района | МБУК «ВРЦК»МБУК «ВЦБС» | 06.201706.2017 | 30.08.1706.2017 | Х | Х | Х | 4,7348,0 | 4,7348,0 |  |
|  | 1.2 Замена планов эвакуации | МБУК «ВРЦК»МБУК «ВЦБС» | 08.201706.2017 | 30.08.201729.09.2017 | Х | Х | Х | 5,010,0 | 5,010,0 |  |
|  | 1.3 Противопожарная обработка сценической коробки  | МБУК «ВРЦК» | 06.2017 | 24.08.2017 | Х | Х | Х | 56,766 | 56,766 |
|  | 1.4 Огнезащитная обработка деревянных конструкций | МБУК «ВЦБС» | 06.2017 | 06.2017 | Х | Х | Х | 6,5 | 6,5 |
|  | 1.5 Изготовление знаков пожарной безопасности | МБУК «ВЦБС» | 06.2017 | 06.2017 | Х | Х | Х | 5,0 | 5,0 |
|  | 1.6 Ремонт насосов сети внутреннего противопожарного водопровода | МБУК «ВРЦК» | 08.2017 | 24.08.2017 | Х | Х | Х | 34,0 | 34,0 |
|  | 1.7 Обеспечение доступа к сети местной телефонной связи, в не телефонизированном помещении ОП № 148 филиала № 6 КУПБ ВО «Противопожарная служба» | Администрация Вытегорского муниципального района | 12.2017 | 29.12.2017 | Х | Х | Х | 1,77 | 1,77 |
|  | **Основное мероприятие 2.****Создание условий для подготовки специалистов и повышения уровня готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории района от чрезвычайных ситуаций** | МКУ «МФЦ» |  |  | Доля глав района и поселений и уполномоченных специалистов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, прошедших обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, от общего числа глав района и поселений и уполномоченных специалистов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;Доля граждан, оказавшихся в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, от общего числа жителей района;Доля фактических выездов оперативной группы КЧС и ПБ района к месту загрязнения на водных объектах от общего числа необходимых выездов  | 80 %0,03%65 % | 80 %0,03 %65 % | 931,8 | 931,78 |
|  | 2.1 Расходы на содержание ЕДДС | МКУ «МФЦ» | в течение года | в течение года | Х | Х | Х | 928,8 | 928,8 |
|  | 2.2 Приобретение баннера и огнетушителя для ЕДДС Вытегорского муниципального района | МКУ «МФЦ» | 12.2017 | 29.12.2017 | Х | Х | Х | 3,0 | 2,983 |
|  | 2.3 Обучение сотрудников ЕДДС |  | в течение года | в течение года | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | **Основное мероприятие 3. Предупреждение беспризорности, безнадзорности, профилактики правонарушений несовершеннолетних** |  |  |  | Прирост (снижение) количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, по отношению к 2015 году  |  10,6 % | 10,6 % | 35,0 | 35,0 |
|  | 3.1. Районный этап областного конкурса «Неделя в армии» | МКУ ВР МЦ «Альтернатива»Управление образования  | 06.0-07.2017 | 30.08.2017 | Х | Х | Х | 30,0 | 30,0 |
|  | 3.2. Поощрение активных членов добровольных дружин, студенческих отрядов, внештатных сотрудников полиции, сотрудников полиции участвующих в охране общественного порядка | Администрация Вытегорского муниципального района | 11.2017 | 30.11.2017 | Х | Х | Х | 5,0 | 5,0 |
|  | **Основное мероприятие 4.** **Построение и развитие АПК «Безопасный город» на территории Вытегорского района** | Администрация Вытегорского муниципального района, МКУ «МФЦ» | 01.2017 | 15.09.2017 | Количество установленных IP камер системы интеллектуального видеонаблюдения (8 ед.);Количество установленных громкоговорителей региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны в г. Вытегра (4 ед.);Количество установленных систем комплексного мониторинга окружающей среды (1 ед.);Число установленных источников ББП для обеспечения первого класса энергоэффективности здания Администрации Вытегорского района (1 ед.);Степень функционирования системы оповещения ЕДДС | 200 165 % | 0 0 0 165 % | 180,0 | 179,84 |
|  | 4.1. Приобретение источников бесперебойного питания для обеспечения первого класса энергоэффективности здания Администрации Вытегорского района | Администрация Вытегорского муниципального района, МКУ «МФЦ» | 01.2017 | 15.09.2017 | Х | Х | Х | 120,0 | 120,0 |
|  | 4.2. Выполнение работ по текущему ремонту внутренней системы электроснабжения здания Администрации Вытегорского муниципального района для установки источника бесперебойного питания и обеспечения функционирования ЕДДС района в случае отключения электроэнергии | Администрация Вытегорского муниципального района | 12.2017 | 29.12.2017 | Х | Х | Х | 60,0 | 59,842 |
|  | **Основное мероприятие 5.****Предупреждение терроризма и экстремизма.****Проведение мероприятий, направленных на добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, в целях снижения количества незаконно хранящегося оружия, уменьшения кол-ва преступлений, совершенных с применением оружия** | Администрация Вытегорского муниципального района | в течение года | 08.12.2017 | Число фактов терроризма, ед. (отсутствие) | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 |
|  | 5.1 Мероприятие, направленное, на добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, на возмездной основе (выплат денежного вознаграждения) | Администрация Вытегорского муниципального района | в течение года | 08.12.2017 | Число фактов терроризма, ед. (отсутствие) | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 |
|  | **Основное мероприятие 6. Профилактика незаконного оборота наркотиков, зависимости от психоактивных веществ, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукции** | Администрация Вытегорского муниципального района |  |  | Прирост (снижение) количества лиц, состоящих на учете в БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ» с диагнозом «наркомания», по отношению к 2013 году | 50 % | 50 % | 20,23 | 15,0 |
|  | 6.1. Проведение районного этапа оборонно-спортивной игры «Зарница» | Управление образования | 09.2017 | 01.10.2017 | Х | Х | Х | 15,0 | 15,0 |
|  | 6.2. Приобретение баннера антинаркотической направленности | Администрация района | 12.2017 | 29.12.2017 | Х | Х | Х | 5,23 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | Х | Х | Х | 1308,8 | 1303,39 |
|  |
|  |

**Отчет об использовании средств районного бюджета с учетом межбюджетных трансфертов**

**на реализацию муниципальной программы «Комплексная безопасность жизнедеятельности населения**

**Вытегорского муниципального района на 2014-2020 годы»**

**за 2017 год**

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники  | Источник финансо­вого обеспечения | Расходы (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <\*> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа  | «Комплексная безопасность жизнедеятельности населения Вытегорского муниципального района на 2014 – 2020 годы» | Администрация Вытегорского муниципального района | всего, в том числе | 1458,8 | 1308,8 | 1303,39 |
| собственные доходы бюджета района | 1458,8 | 1308,8 | 1303,39 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <\*> |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <\*> |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов (бюджетов поселений) за счет собственных средств <\*> |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <\*> |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Создание условий для обеспечения пожарной безопасности на территории района | Администрация районаМКУК «ВЦБС»МБУК «ВРЦК» | всего, в том числе | 260,0 | 131,77 | 131,77 |
| собственные доходы бюджета района |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <\*> |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <\*> |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов (бюджетов поселений) за счет собственных средств <\*> |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <\*> |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Создание условий для подготовки специалистов и повышения уровня готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории района от чрезвычайных ситуаций | МКУ «МФЦ» | всего, в том числе | 928,8 | 931,8 | 931,78 |
| собственные доходы бюджета района | 928,8 | 931,8 | 931,78 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <\*> |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <\*> |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов (бюджетов поселений) за счет собственных средств <\*> |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <\*> |  |  |  |
|  Основное мероприятие 3  | Предупреждение беспризорности, безнадзорности, профилактики правонарушений несовершеннолетних | Администрация района,МКУ ВР МЦ «Альтернатива»,Управление образования  | всего, в том числе | 30,0  | 35,0 | 35,0 |
| собственные доходы бюджета района | 30,0 | 35,0 | 35,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <\*> |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <\*> |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов (бюджетов поселений) за счет собственных средств <\*> |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <\*> |  |  |  |
| Основное мероприятие 4 | Построение и развитие АПК «Безопасный город» на территории Вытегорского района | Администрация Вытегорского муниципального района, МКУ «МФЦ» | всего, в том числе | 200,0 | 180,0 | 179,84 |
| собственные доходы бюджета района | 200,0 | 180,0 | 179,84 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <\*> |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <\*> |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов (бюджетов поселений) за счет собственных средств <\*> |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <\*> |  |  |  |
| Основное мероприятие 5 | Предупреждение терроризма и экстремизма.Проведение мероприятий, направленных на добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, в целях снижения количества незаконно хранящегося оружия, уменьшения кол-ва преступлений, совершенных с применением оружия | Администрация Вытегорского муниципального района | всего, в том числе | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| собственные доходы бюджета района | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <\*> |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <\*> |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов (бюджетов поселений) за счет собственных средств <\*> |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <\*> |  |  |  |
| Основное мероприятие 6 | Профилактика незаконного оборота наркотиков, зависимости от психоактивных веществ, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукции  | Администрация Вытегорского муниципального района, управление образования | всего, в том числе | 30,0 | 20,23 | 15,0 |
| собственные доходы бюджета района | 30,0 | 20,23 | 15,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <\*> |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <\*> |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов (бюджетов поселений) за счет собственных средств <\*> |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <\*> |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <\*> |  |  |  |

<\*> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

**Пояснительная записка по реализации муниципальной программы «Комплексная безопасность жизнедеятельности населения**

**Вытегорского муниципального района на 2014 -2020 годы»**

Постановлением Администрации Вытегорского муниципального района от 05.02.2015 года № 50 «О внесении изменений в постановление Администрации Вытегорского муниципального района от 10.07.2014 № 573» с 2015 года на территории Вытегорского муниципального района реализуется муниципальная программа «Комплексная безопасность жизнедеятельности населения Вытегорского муниципального района на 2014 – 2020 годы».

Программа реализуется в сфере комплексной безопасности жизнедеятельности населения района и включает в себя несколько направлений:

1. обеспечение пожарной безопасности;

2) осуществление подготовки и повышения уровня готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

3) гражданская оборона;

4) объединение существующих и планируемых к созданию систем управления, информирования и оповещения в единое информационное пространство, обеспечивающее прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций, а также контроль устранения последствий их и правонарушений для повышения общего уровня комплексной безопасности жизнедеятельности населения района.

**Целью программы является:** обеспечение безопасности жизнедеятельности населения района.

 Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

1.Обеспечение пожарной безопасности на территории района.

2.Осуществление подготовки и повышения уровня готовности необходимых сил и средств, для защиты населения и территории района от чрезвычайных ситуаций муниципального характера.

3. Повышение качества противодействия преступности, обеспечение общественной безопасности.

4. Противодействие росту потребления психоактивных веществ населением района.

5. Обеспечение участия создание условий, способствующих недопущению террористических актов и экстремистских проявлений.

6. Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории района.

В состав муниципальной программы входит 6 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. Создание условий для обеспечения пожарной безопасности на территории района.

В рамках основного мероприятия 1 выполнены - замена огнетушителей в учреждениях культуры Вытегорского муниципального (МБУК «ВРЦК», МБУК «ВЦБС»); замена планов эвакуации (МБУК «ВРЦК», МБУК «ВЦБС»); противопожарная обработка сценической коробки («МБУК «ВРЦК»); огнезащитная обработка деревянных конструкций (МБУК «ВЦБС»); изготовление знаков пожарной безопасности («МБУК «ВЦБС»); ремонт насосов сети внутреннего противопожарного водопровода («МБУК «ВРЦК»); обеспечение доступа к сети местной телефонной связи в не телефонизированном помещении (оснащение ОП № 148 филиала № 6 КУПБ ВО «Противопожарная служба», расположенного по адресу: Вологодская область, Вытегорский район, с. Андомский Погост, ул. Братская, д.8а стационарной телефонной связью).

 Мероприятия, реализуемые в рамках основного мероприятия, которые были запланированы в рамках муниципальной программы «Комплексная безопасность жизнедеятельности населения Вытегорского муниципального района на 2014 – 2020 годы» в 2017 году, реализованы в полном объеме.

 Целевые показатели выполнены.

Основное мероприятие 2. Создание условий для подготовки специалистов и повышения уровня готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории района от чрезвычайных ситуаций.

В рамках основного мероприятия 2 реализованы следующие мероприятия: расходы на содержание ЕДДС; приобретение информационного баннера и огнетушителя для ЕДДС Вытегорского муниципального района.

Мероприятия, которые были запланированы в 2018 году, выполнены.

Из запланированных денежных средств, большая их часть ушла на выплату заработной платы персоналу ЕДДС Вытегорского муниципального района, а также с целью оснащения ЕДДС необходимым оборудованием был приобретен информационный баннер и огнетушитель. В связи с экономией денежных средств, не израсходованными оказались 17 рублей.

 В 2017 году диспетчер ЕДДС района прошел обучение на базе «УМЦ по ГО и ЧС Вологодской области», два диспетчера прошли стажировку на базе ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Вологодской области».

В 2017 года на территории района продолжила функционирование единая система экстренного вызова 112. На пункте связи единой дежурно-диспетчерской службы района оборудовано два рабочих места оператора Системы - 112. Система – 112 включает в себя определение номера звонящего абонента, запись переговоров, ведение статистической информации, позволяет осуществлять прием и перевод звонка, составить ситуационную карточку, а также организовать межведомственное информационное взаимодействие. В 2017 году на пункт связи Системы – 112 поступило 1292 вызовов.

Целевые показатели выполнены.

Основное мероприятие 3. Предупреждение беспризорности, безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних.

 Были запланированы и реализованы 2 мероприятия:

1) районный этап конкурса «Неделя в армии», в котором приняло участие 25 несовершеннолетних, являющихся учащимися образовательных учреждений района, в т.ч. студентами БОУ СПО ВО «Вытегорский политехнический техникум» (возраст от 14 до 18 лет);

2) поощрение активных членов добровольных дружин, студенческих отрядов, внештатных сотрудников полиции, сотрудников полиции, участвующих в охране общественного порядка (поощрено 5 человек).

 Мероприятия были выполнены в полном объеме, денежные средства полностью израсходованы.

 Целевой показатель выполнен.

Основное мероприятие 4. Построение и развитие АПК «Безопасный город» на территории Вытегорского района.

В рамках реализации данного мероприятия приобретен источник БПП для обеспечения первого класса энергоэффективности здания Администрации Вытегорского муниципального района, а также выполнены работы по текущему ремонту внутренней системы электроснабжения здания Администрации Вытегорского муниципального района для установки источника бесперебойного питания и обеспечения функционирования ЕДДС района в случае отключения электроэнергии.

 В рамках данного мероприятия освоено 179842,17 (сто семьдесят девять тысяч восемьсот сорок два рубля 17 коп.). Экономия денежных средств составила 157,83 (сто пятьдесят семь рублей 83 коп.).

 Целевой показатель выполнен.

Основное мероприятие 5. Предупреждение терроризма и экстремизма. Проведение мероприятий, направленных на добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, в целях снижения количества незаконно хранящегося оружия, уменьшения кол-ва преступлений, совершенных с применением оружия.

В рамках данного мероприятия в 2017 году ОМВД России по Вытегорскому району организована сдача 3-х единиц гладкоствольного оружия и 278 патронов к нарезному огнестрельному оружию (4 человека), а Администрацией Вытегорского муниципального района произведены выплаты денежного вознаграждения на общую сумму 10 тысяч рублей.

Целевой показатель выполнен.

Основное мероприятие 6. Профилактика незаконного оборота наркотиков, зависимости от психоактивных веществ, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукции.

В рамках данного мероприятия в 2017 году:

1) проведено мероприятие – районный этап оборонно-спортивной игры «Зарница». В данном мероприятии приняло участие 56 несовершеннолетних, из них, в возрастной категории от 14 до 16 лет – 24 чел. (3 команды: СОШ № 1, СОШ № 2, Ковжинская СОШ), в категории от 12 до 14 лет – 32 чел. (4 команды: Белоусовская ООШ, Ковжинская СОШ, 2 команды СОШ № 1).

 2) мероприятие по приобретению баннера антинаркотической направленности решением антинаркотической комиссии было перенесено на 2018 год.

Было освоено пятнадцать тысяч рублей.

Целевой показатель выполнен.

 За истекший период 2017 года в муниципальную программу «Комплексная безопасность жизнедеятельности населения Вытегорского муниципального района на 2014 – 2020 годы» дважды вносились изменения, по причине приведения муниципальной программы в соответствии с решением о районном бюджете.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:

Изучив опыт работы муниципальных районов Вологодской области, а также и других регионов, предлагается разделить муниципальную программу Комплексная безопасность жизнедеятельности населения Вытегорского муниципального района на 2014 – 2020 годы» на 2 программы:

1. Муниципальная программа «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения Вытегорского муниципального района» (отв. исп. программы – отдел по мобилизационной работе, ГО и ЧС Администрации Вытегорского муниципального района);
2. Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вытегорском муниципальном районе» (отв. исп. программы – заместитель руководителя Администрации Вытегорского муниципального района).

Разделение муниципальной программы на 2 программы позволит повысить контроль за исполнением и реализацией мероприятий программ в целом, и обеспечить реализацию мероприятий программы в полном объеме.