**Расчёт оценки эффективности реализации**

**МП «Формирование благоприятного инвестиционного климата,, развитие и поддержка приоритетных отраслей экономики на 2014-2020 годы»**

1. **Расчёт степени эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы**
	1. Показатели степени эффективности реализации отдельных основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы
		1. Показатели степени реализации отдельных основных мероприятий подпрограммы 1

СЭР1 = И1 = Ф1/П1 = 100/100 = 1

СЭР2 = И2 = Ф2/П2 = 1/1 = 1

СЭР3 = 1/2 \* Е(Ф3/П3) = 1/2 \* (8/5 + 1/1) = 1,3

СЭР4 = И4 = Ф4/П4 = 0/1 = 0

* + 1. Показатели степени реализации отдельных основных мероприятий подпрограммы 2

 СЭР1 = 1/2 \* Е(Ф1/П1) = 1/2 \* (2/1 + 16/5) = 1/2 \* 26/5 = 2,6

 СЭР2 = И2 = Ф2/П2 = 60/10 = 6

 СЭР3 = И3 = Ф3/П3 = 1/1 = 1

 СЭР4 = И4 = Ф4/П4 = 3/1 = 3

* + 1. Показатели степени реализации отдельных основных мероприятий подпрограммы 3

 СЭР1 = И1 = Ф1/П1 = 0/1 = 0

 СЭР2 = 1/3 \* Е(Ф2/П2) = 1/3 \* (1/1 + 25,2/46 +1/1) = 0,849

 СЭР3 = И3 = Ф3/П3 = 2/2 = 1

* + 1. Показатели степени реализации отдельных основных мероприятий подпрограммы 4

 СЭР1 = 1/2 \* Е(Ф1/П1) = 1/2 \* (100/100 + 109/105,5) = 1,016

 СЭР2 = И2 = Ф2/П2 = 12/12 = 1

 СЭР3 = И3 = Ф3/П3 = 0/1 = 0

 СЭР4 = И4 = Ф4/П4 = 12/12 = 1

* 1. Показатель степени эффективности реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы
		1. Показатель степени эффективности реализации основных мероприятий подпрограммы 1

СЭРп1 = 1/4 \* (1+1+1,3+0) = 0,825

* + 1. Показатель степени эффективности реализации основных мероприятий подпрограммы 2

СЭРп2 = 1/4 \* (2,6+6+1+3) = 3,15

* + 1. Показатель степени эффективности реализации основных мероприятий подпрограммы 3

 СЭРп3 = 1/3 \* (0+0,849+1) = 0,616

 1.2.4. Показатель степени эффективности реализации основных мероприятий подпрограммы 4

СЭРп4 = 1/4 \* (1,016+1+0+1) = 0,754

1.3.Показатель степени эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы

СЭРоммп = 1/4 \* (СЭРп1 + СЭРп2 + СЭРп3 + СЭРп4) = 1/4 \* (0,825 + 3,15 + 0,616 + 0,754) = 1,336.

1. **Расчёт показателя степени достижения целей и решения задач программы**

СДЦмп = 1/8 \* (210/70 + 13/15 + 63/15 + 76/75 + 88,7/105,5 + 238,8/114,8 + 95,8/105,5 + 456,2/114,8) = 1/8 \* (3 + 0,866 + 4,2 + 1,013 + 0,84 + 2,08 + 0,908 + 3,973) = 2,11.

1. **Расчёт показателя степени достижения целей и решения задач подпрограмм**

СДЦпп1 = 1/5 \* (100/100 + 1/1 + 8/5 + 1/1 + 0/1) = 0,92.

СДЦпп2 = 1/5 \* (2/1 + 16/5 + 60/10 + 1/1 + 3/1) = 3,04.

СДЦпп3 = 1/5 \* (0/1 + 1/1 + 25,2/46 + 1/1 + 2/2) = 0,709.

СДЦпп4 = 1/5 \* (100/100 + 109/105,5 + 12/12 + 0/1 + 12/12) = 0,806.

1. **Расчёт степени использования средств бюджета района на реализацию программы**

СИСМП = Зф/Зп = 3799,3/4166 = 0,911.

1. **Расчёт степени эффективности реализации программы**

СЭРМП = (2,11 + 1/4 \* (0,92 + 3,04 + 0,709 + 0,806)) / 0,911 = 3,478.

1. **Расчёт степени использования средств бюджета района на реализацию подпрограмм**

СИСп1 = Зп1ф/Зп1п = 275/331,1 = 0,83

СИСп2 = Зп2ф/Зп2п = 506,7/805,7 = 0,628

СИСп3 = Зп3ф/Зп3п = 1607,6/1607,6 = 1

СИСп4 = Зп4ф/Зп4п = 1410/1421,5 = 0,991

1. **Расчёт степени эффективности реализации подпрограмм**

СЭРп1 = СДЦпп1/ СИСп1 = 0,92/0,83 = 1,108

СЭРп2 = СДЦпп2/ СИСп2 = 3,04/0,628 = 4,84

СЭРп3 = СДЦпп3/ СИСп3 = 0,709/1 = 0,709

СЭРп4 = СДЦпп4/ СИСп4 = 0,806/0,991 = 0,813

1. **Общая эффективность муниципальной программы**

СЭРМП = 3,478>1,9

СДЦМП = 2,11>0,9

СЭРомМП = 1,336>0,9

Программа эффективна.

**Сводная ведомость оценки эффективности реализации МП**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Обозначение показателя** | **Фактическое значение показателя** | **Нормативное значение показателя** | **Описание результата** |
| Показатели степени реализации отдельных основных мероприятий подпрограммы 1: |  |  |  |  |
| - основное мероприятие 1 | СЭР1 | 1 | 0,9 | Выполнено в полном объёме |
| - основное мероприятие 2 | СЭР2 | 1 | 0,9 | Выполнено в полном объёме |
| - основное мероприятие 3 | СЭР3 | 1,3 | 0,9 | Выполнено в полном объёме |
| - основное мероприятие 4 | СЭР4 | 0 | 0,9 | Не выполнено |
| Показатель степени эффективности реализации основных мероприятий подпрограммы 1 | СЭРомп1 | 0,825 | 0,9 | Основные мероприятия подпрограммы 1 не выполнены в полном объёме |
| Показатели степени реализации отдельных основных мероприятий подпрограммы 2: |  |  |  |  |
| - основное мероприятие 1 | СЭР1 | **2,6** | 0,9 | Выполнено в полном объёме |
| - основное мероприятие 2 | СЭР2 | **6** | 0,9 | Выполнено в полном объёме |
| - основное мероприятие 3 | СЭР3 | **1** | 0,9 | Выполнено в полном объёме |
| - основное мероприятие 4 | СЭР4 | **3** | 0,9 | Выполнено в полном объёме |
| Показатель степени эффективности реализации основных мероприятий подпрограммы 2 | СЭРомп2 | **3,15** | 0,9 | Основные мероприятия подпрограммы 2 выполнены в полном объёме |
| Показатели степени реализации отдельных основных мероприятий подпрограммы 3: |  |  |  |  |
| - основное мероприятие 1 | СЭР1 | **0** | 0,9 | Не выполнено |
| - основное мероприятие 2 | СЭР2 | **0,849** | 0,9 | Выполнено не в полном объёме |
| - основное мероприятие 3 | СЭР3 | **1** | 0,9 | Выполнено в полном объёме |
| Показатель степени эффективности реализации основных мероприятий подпрограммы 3 | СЭРомп3 | **0,616** | 0,9 | Основные мероприятия подпрограммы 3 не выполнены в полном объёме |
| Показатели степени реализации отдельных основных мероприятий подпрограммы 4: |  |  |  |  |
| - основное мероприятие 1 | СЭР1 | 1,016 | 0,9 | Выполнено в полном объёме |
| - основное мероприятие 2 | СЭР2 | 1 | 0,9 | Выполнено в полном объёме |
| - основное мероприятие 3 | СЭР3 | 0 | 0,9 | Не выполнено |
| - основное мероприятие 4 | СЭР4 | 1 | 0,9 | Выполнено в полном объёме |
| Показатель степени эффективности реализации основных мероприятий подпрограммы 4 | СЭРомп4 | 0,754 | 0,9 | Основные мероприятия подпрограммы 4 не выполнены в полном объёме |
| Показатель степени эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы | СЭРоммп | 1,336 | 0,9 | В целом основные мероприятия программы выполнены в полном объёме |
| Показатель степени достижения целей и решения задач программы | СДЦмп | 2,11 | 0,9 | Цель муниципальной программы достигнута. |
| Показатель степени достижения целей и решения задач подпрограмм: |  |  |  |  |
| - подпрограммы 1 | СДЦпп1 | 0,92 | 0,9 | Цель подпрограммы 1 достигнута |
| - подпрограммы 2 | СДЦпп2 | 3,04 | 0,9 | Цель подпрограммы 2 достигнута |
| - подпрограммы 3 | СДЦпп3 | 0,709 | 0,9 | Цель подпрограммы 3 недостигнута |
| - подпрограммы 4 | СДЦпп4 | 0,806 | 0,9 | Цель подпрограммы 4 недостигнута |
| Степень использования средств бюджета района на реализацию программы | СИСМП | 0,911 | 1 | Средства израсходованы не полностью |
| Степень эффективности реализации программы | СЭРМП | 3,478 | 1,9 |  |
| Степень использования средств бюджета района на реализацию подпрограмм: |  |  |  |  |
| - подпрограммы 1 | СИСп1 | 0,83 | 1 | Средства израсходованы не полностью |
| - подпрограммы 2 | СИСп2 | 0,628 | 1 | Средства израсходованы не полностью |
| - подпрограммы 3 | СИСп3 | 1 | 1 | Средства израсходованы полностью |
| - подпрограммы 4 | СИСп4 | 0,991 | 1 | Средства израсходованы не полностью |
| Степень эффективности реализации подпрограмм:  |  |  |  |  |
| - подпрограммы 1 | СЭРп1 | 1,108 | 0,9 | Подпрограмма эффективна |
| - подпрограммы 2 | СЭРп2 | 4,84 | 0,9 | Подпрограмма эффективна |
| - подпрограммы 3 | СЭРп3 | 0,709 | 0,9 | Подпрограмма неэффективна |
| - подпрограммы 4 | СЭРп4 | 0,813 | 0,9 | Подпрограмма неэффективна |
|  |  |  |  |  |
| **Общая эффективность муниципальной программы** | **ОЭмп** |  |  | **Программа эффективна** |
| **СЭРМП** | **3,478** | **1,9** |
| **СДЦМП** | **2,11** | **0,9** |