Форма 2

Публичная отчетность

по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в указах

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-601, 606, на территории Вытегорского муниципального района

| № п/п | Реквизиты документа (НПА, поручения и т.д.) | Наименование мероприятия |  | Результат исполнения мероприятия | Дата исполнения мероприятия (план) | Дата исполнения мероприятия (факт) | Финансирование, предусмотренное в консолидированном бюджете Вытегорского муниципального района мил.руб. |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | отчетная дата (период) значения показателя | плановое | фактическое | отклонение |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | План мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности образования» на 2013-2018 годы», утвержденный Постановлением Администрации ВМР № 507 от 04.06.2013 года |  | Доля детей в возрасте в возрасте 5-18 лет, обучающихся по программами дополнительного образования в общей численности детей в возрасте 5-18 лет | 63 | 2012 | 2012 | 2012 | 6,7 | 7,9 | +1,2 |  |
|  |  |  |  | 58,8 | 2013 | 2013 | 2013 | 9,0 | 9,1 | +0,1 |  |
|  |  |  |  | 64 | 2014 | 2014 | 1 полугодие 2014 | 8,3 | - | - |  |
|  |  |  |  | 66 | 2015 | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 67 | 2016 | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 68 | 2017 | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 70 | 2018 | - |  |  |  |  |  |
| 2 | План мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности образования» на 2013-2018 годы», утвержденный Постановлением Администрации ВМР № 507 от 04.06.2013 года |  | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди | 100 | 2018 | 2014 | 2014 | 95,4 | 156,8 | +61,4 |  |
| Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | План мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности образования» на 2013-2018 годы», утвержденный Постановлением Администрации ВМР № 507 от 04.06.2013 года | Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года |  | 100 | 2012 | 2012 | 2012 | - | - | - | - |
| 4 | План мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности образования» на 2013-2018 годы», утвержденный Постановлением Администрации ВМР № 507 от 04.06.2013 года | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в регионе |  | 100 | 2018 | 2018 | 1 полуг.2014 | 121,1 всего на 2014 год | 42,0 | -79,1 |  |
| 5 | План мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности образования» на 2013-2018 годы», утвержденный Постановлением Администрации ВМР № 507 от 04.06.2013 года | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе |  | 100 | 2018 | 2018 | 1полуг.2014 | 34,5 всего на 2014 год | 14,9 | -19,6 |  |
| 6 | План мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности образования» на 2013-2018 годы», утвержденный Постановлением Администрации ВМР № 507 от 04.06.2013 года | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе |  | 100 | 2018 | 2018 | 1полуг.2014 | 5,0 всего на 2014 год | 1,7 | -3,3 |  |
| 7 | План мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности образования» на 2013-2018 годы», утвержденный Постановлением Администрации ВМР № 507 от 04.06.2013 года | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей |  | 8 | 2018 | 2013 | 1 полуг.2014 | - | - | - | - |