ОТЧЁТ

о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата, развитие и поддержка приоритетных отраслей экономики на 2014-2020 годы»  за 1-е полугодие 2018 года

| N п/п | Наименование основного мероприятия или мероприятия, реализуемого в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Полученный непосредственный результат (краткое описание) <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало реализации | Окончание реализации |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Вытегорском районе на 2014-2020 годы» |
|  | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение наличия необходимой документации по градостроительству | Отдел архитектуры и градостроительства | 09.01.2018 |  | 29.12.2018 |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.1. Выполнение работ по разработке схемы территориального планирования ВМР | Отдел архитектуры и градостроительства |  |  |  |  | Мероприятие не выполнялось |  |
|  | Мероприятие 1.1.2. Приобретение специализированного программного обеспечения (Крипто Про, Крипто АРМ, ИСОГД базовая версия), оргтехники, компьютерного оборудования | Отдел архитектуры и градостроительства |  |  |  |  | Приобретена лицензия ПО «КриптоПро». |  |
|  | Мероприятие 1.1.3. Разработка генерального плана и ПЗЗ СП Девятинское | Отдел архитектуры и градостроительства |  |  |  |  | Мероприятие не выполнялось |  |
|  | Мероприятие 1.1.4. Разработка местных нормативов градостроит.проектирования | Отдел архитектуры и градостроительства |  |  |  |  | Разработаны и приняты. |  |
|  | Мероприятие 1.1.5. Распечатка документации по градостроительной деятельности | Отдел архитектуры и градостроительства |  |  |  |  | Распечатана брошюра «Местные нормативы градостроит.проектирования» |  |
|  | Мероприятие 1.1.6. Разработка генеральных планов с/п Оштинское и Андомское | Управление стратегического развития |  |  |  |  | Участие в разработке |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Формирование информации об инвестиционном потенциале района | Управление стратегического развития | 09.01.2018 |  | 29.12.2018 |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2.1. Изготовление полиграфической продукции об инвестиционном потенциале района | Управление стратегического развития |  |  |  |  | Выполнялись формирование и распечатка инвестиционного предложения для инвесторов по сельскому хозяйству и по переработке отсева известняка. Выполнялась корректировка инвест.паспорта района. |  |
|  | Мероприятие 1.2.2. Приобретение оргтехники для формирования информации об инвестиционном потенциале района | Управление стратегического развития |  |  |  |  | Получены коммерческие предложения. |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. Образование инвестиционных площадок района | Управление стратегического развития |  |  |  |  |  |  |
| ... | Мероприятие 1.3.1. Выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков под инвестиционные площадки | Управление стратегического развития |  |  |  |  | Определены несколько участков для межевания. |
|  | Итого по программе 1 | Управление стратегического развития, Отдел архитектуры и градостроительства Администрации района | 09.01.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | 29.12.2018 | Х |
| Подпрограмма 2 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вытегорском муниципальном районе на 2014-2020 годы» |
| 1. | Основное мероприятие 2. 1. Финансовая поддержка | Управление стратегического развития | 09.01.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | 29.12.2018 |  |
|  | Мероприятие 2.1.1. Предоставление субсидий на компенсацию организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке социально значимых товаров в малонаселенные и труднодоступные населенные пункты. | Финансовое управление | 01.08.2018 | 01.08.2018 | 29.12.2018 | 29.12.2018 | Были внесены изменения в муниципальную программу «Формирование благоприятного инвестиционного климата, развитие и поддержка приоритетных отраслей экономики на 2014-2020 годы». Разработано постановление «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий на развитие мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах Вытегорского муниципального района». Проведена антикоррупционная экспертиза и процедура ОРВ постановления. Порядок принят (постановление от 25.06.2018 г. № 828). |
|  | Основное мероприятие 2.2. Консультационная и информационная поддержка | Управление стратегического развития | 09.01.2018 | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Проводились мероприятия |
|  | Мероприятие 2.2.1. Изготовление полиграфической продукции. Разработка сборника «Продукция и услуги субъектов МСП Вытегорского района» | Управление стратегического развития | 01.04.2018 | Мероприятие не реализовывалось | 29.12.2018 | 29.12.2018 | Вёлся сбор исходных данный от субъектов МСП. |
|  | Мероприятие 2.2.2. Оплата членского взноса в Вологодскую Торгово-промышленную Палату для участия в мероприятиях | Управление стратегического развития | 01.05.2018 | 01.05.2018 | 01.09.2018 | 01.07.2018 | Проведена оплата членского взноса в Вологодскую Торгово-промышленную Палату для участия в мероприятиях, проводимых ТПП. |
|  | Мероприятия 2.2.3.Информирование субъектов МСП (СМИ, сайт, индивидуально) | Управление стратегического развития | 09.01.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | 29.12.2018 | Информирование субъектов МСП района о мероприятия, семинарах и поддержках оказываемых в области (Гуров Д.Г., Николаева А.В., Марков С). Информация размещалась на официальном сайте Вытегорского района, в группе «Вытегорский район», «Предприниматели Вытегорского района», а также официальных страничках организаций в социальных сетях интернет. Также информация доводилась при личных встречах. Была оказана помощь в формировании бизнес – плана Помазкину С.А, Кирилловой Н.М и Амоскову М.В, обратившихся в ОЦЗ по Вытегорскому району за получением единовременной финансовой помощи на государственную регистрацию при предоставлении государственной услуги по содействию самозанятости граждан. |
|  | Мероприятие 2.2.4. Организация работы Координационного совета | Управление стратегического развития | 09.01.2018 | 01.04.2018 | 29.12.2018 | 29.12.2018 | Постановление «Об общественном координационном Совете по развитию малого и среднего предпринимательства и конкуренции в Вытегорском муниципальном районе» изложено в новой редакции от 16.05.2018 г. № 630. 17 апреля 2018 года прошло заседание координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Вытегорском районе с представителями малого и среднего предпринимательства и сотрудниками Администрации Вытегорского муниципального района. |
|  | Мероприятие 2.2.5. Расширение спектра услуг для бизнеса | МКУ «МФЦ» | 09.01.2018 | Мероприятие не реализовывалось | 29.12.2018 | 29.12.2018 | Заключен договор с ПАО «Сбербанк» о предоставлении новой услуги представителям МСП – «открытие расчетного счет в ПАО «Сбербанк» через МКУ «МФЦ». |
|  | Основное мероприятие 2.3. Имущественная поддержка | КУМИ | 09.01.2018 | Мероприятие не реализовывалось | 29.12.2018 | 29.12.2018 |  |
|  | Мероприятие 2.3.1. Актуализация перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам МСП района. | КУМИ | 09.01.2018 | Мероприятие не реализовывалось | 29.12.2018 | 29.12.2018 | Мероприятие не реализовывалось |
|  | Мероприятия 2.3.2. Предоставление муниципального имущества в качестве имущественной поддержки субъектам МСП | КУМИ | 09.01.2018 | Мероприятие не реализовывалось | 29.12.2017 | 29.12.2017 | Проводилось информирование о реализации здания маслозавода |
|  | Основное мероприятие 2.4. Повышение привлекательности предпринимательства | Управление стратегического развития | 01.08.2018 | 01.08.2018 | 29.12.2018 | 29.12.2018 |  |
|  | Мероприятие 2.4.3 Организация торжественного мероприятия для предпринимателей в рамках Дня российского предпринимательства | Управление стратегического развития | 01.05.2018 | 01.06.2018 | 01.07.2018 | 01.06.2018 | Организовано участие субъектов МСП Вытегорского района в областном торжественном мероприятии, посвященном Дню российского предпринимательства, - VII Ассамблее предпринимателей Вологодской области (25 мая). 01 июня 2018 года организовано торжественное районное мероприятие, посвящённое Дню Российского предпринимательства. |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Управление стратегического развития, КУМИ, Финансовое управление, МКУ «МФЦ» | 09.01.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | 29.12.2018 | X |
| Подпрограмма 4 «Поддержка сельхозтоваропроизводителей Вытегорского района на 2014 – 2020 годы» |
|  | Основное мероприятие 4.1. Оказание финансовой поддержки сельхозтоваропроизводителям района | Отдел сельского хозяйства и природопользования управления стратегического развития Администрации | 01.03.2018 | 01.03.2018 | 31.12.2018 | - | Разработано Положение о предоставлении из районного бюджета субсидий на возмещение затрат на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей для сельскохозяйственной техники и оборудования, материалов, связанных с заготовкой кормов для крупного-рогатого скота. |
|  | Основное мероприятие 4.2. «Оказание консультационной и информационной поддержки сельхозтоваропроизводителям» |  | 11.01.2018 | 11.01.2018 | 31.12.2018 | - |  |
|  | Мероприятие 4.2.1. Оказание содействия сельхозтоваропроизводителям Вытегорского района в разработке производственно-финансовых планов деятельности (колхоз «Прогресс», СПК «Зори», ИП – Глава КФХ Исупов Н.Н., ИП – Глава КФХ Симакина Е.В., ИП – Глава КФХ Епишина О.Н.,ИП – Глава КФХ Федин А.В.) | Отдел сельского хозяйства и природопользования управления стратегического развития Администрации | 11.01.2018 | 01.02.2018 | 01.02.2018 | - | Разработаны и согласованы с Департаментом сельского хозяйства продовольственных ресурсов Вологодской области производственно-финансовые планы деятельности шести сельхозтоваропроизводителей Вытегорского района. |
|  | Мероприятие 4.2.2. Организация и проведение совещаний рабочей груупы по ситуации, сложившейся в КФХ Исупова Н.Н. | Отдел сельского хозяйства и природопользования управления стратегического развития Администрации | 01.02.2018 | 01.02.2018 | 31.12.2018 | - | В ходе совещаний были проработаны и доведены до Главы КФХ - Исупова Н.Н. следующие вопросы: - информация об изготовителях и условиях приобретения пастеризатора, необходимого для увеличения рынка сбыта продукции; - информация о потребности социальных учреждений района в приобретении молока; - информация о возможности участия предпринимателя в закупочных процедурах на общих условиях; - были предложены варианты структуры товарной продукции, которые могут позволить увеличить выручку от реализации. |
|  | Мероприятие 4.2.3. Содействие ИП – Главе КФХ Исупову Н.Н. в оформлении документов для получения маркировки молочной продукции | Отдел сельского хозяйства и природопользования управления стратегического развития Администрации | 01.03.2018 | 01.03.2018 | 01.06.2018 | 01.06.2018 | ИП – Главой КФХ получена маркировка на 5 видов молочной продукции, закуплено необходимое оборудование, осуществляется маркировка продукции. Маркировка продукции позволила увеличить ИП – Главе КФХ Исупову Н.Н. рынок сбыта своей продукции. |
|  | Мероприятие 4.2.4. Оказание содействия сельхозтоваропроизводителям района в вопросах подготовки к заготовительной компании | Отдел сельского хозяйства и природопользования управления стратегического развития Администрации | 01.02.2018 | 01.02.2018 | 01.07.2018 | 01.07.2018 | Разработаны планы заготовки кормов, оказано содействие в подготовке техники для проведения заготовительной компании, ведётся оперативный мониторинг показателей по заготовке всех видов кормов. |
|  | Мероприятие 4.2.5. Оказание содействия ИП – Главе КФХ Симакиной Е.В. в поиске и доставке кормов (сена) в зимне-стойловый период 2018 года |  | 01.02.2018 | 01.03.2018 | 01.02.2018 | 01.03.2018 | КФХ Симакиной Е.В. обеспечено необходимым количеством кормов. |
|  | Мероприятие 4.2.6. Оказание консультационной поддержки ИП – Главе КФХ Симакиной Е.В. по оформлению отчетных документов по грантовой поддержке |  | 01.03.2018 | 01.03.2018 | 01.12.2018 | - | ИП – Главе КФХ Симакиной Е.В. оказано содействие по формированию отчётных документов о производственной деятельности хозяйства |
|  | Мероприятие 4.2.7. Осуществление работы по организации, внедрению и контролю исполнения областных программ субсидирования сельхозтоваропроизводителей района. |  | 11.01.2018 | 11.01.2018 | 31.12.2018 | - | Сформирован и направлен в Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области пакет документов для получения областной субсидии на возмещение части затрат на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства (колхоз «Прогресс»). |
|  | Мероприятие 4.2.8. Организация участия сельхозтоваропроизводителей района в областных обучающих семинарах |  | 11.01.2018 | 11.01.2018 | 31.12.2018 | - | Организовано участие сельхозтоваропроизводителей района в практическом обучающем семинаре «Совершенствование кормовой базы Вологодской области» |
|  | Основное мероприятие 4.3 Создание объекта для реализации сельскохозяйственной продукции | Управление стратегического развития | 11.01.2018 | 11.01.2018 | 31.12.2018 | - | Прорабатывается вопрос оформления земельного участка для организации сельскохозяйственного рынка |
|  | Основное мероприятие 4.4. Повышение привлекательности отрасли сельского хозяйства | Отдел сельского хозяйства и природопользования управления стратегического развития Администрации | 11.01.2018 | 11.01.2018 | 31.12.2018 | - |  |
|  | Мероприятие 4.4.1 Организация и проведение районного конкурса «Вытегорское подворье - 2017». | Отдел сельского хозяйства и природопользования управления стратегического развития Администрации | 01.05.2018 | 01.05.2018 | 01.07.2018 | - | Разработано Положение о проведении районного конкурса «Вытегорское подворье-2018» |
|  | Мероприятие 4.4.2. Публикация информации о деятельности сельхозтоваропроизводителей района |  | 11.01.2018 | 11.01.2018 | 31.12.2018 | - | Размещение информации о производственной деятельности сельхозтоваропроизводителей района. |
|  | Итого по подпрограмме 4 | Управление стратегического развития, Отдел сельского хозяйства и природопользования управления стратегического развития Администрации | 09.01.2018 | 09.01.2018 | 31.12.2018 | 31.12.2018 | X |

ОТЧЁТ

об использовании средств районного бюджета на выполнение основных мероприятий муниципальной программы

«Формирование благоприятного инвестиционного климата, развитие и поддержка приоритетных отраслей экономики на 2014-2020 годы»  за 1-е полугодие 2018 года

| N п/п | Наименование основного мероприятия или мероприятия, реализуемого в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Расходы районного бюджета, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | собственные доходы | средства федерального бюджета | средства областного бюджета | средства поселений | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |
|  |  |  | запланированные | кассовый расход | запланированные | кассовый расход | запланированные | кассовый расход | запланированные | кассовый расход | запланированные | кассовый расход | запланированные | кассовый расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 |
| Подпрограмма 1 «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Вытегорском районе на 2014-2020 годы» |
|  | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение наличия необходимой документации по градостроительству | Отдел архитектуры и градостроительства | 245,8 | 4,9 | 245,8 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.1.2. Приобретение специализированного программного обеспечения (Крипто Про, Крипто АРМ, ИСОГД базовая версия), оргтехники, компьютерного оборудования |  | 240,8 | 4,9 | 240,8 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  | 330,8 | 4,9 | 330,8 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вытегорском районе на 2014-2020 годы» |
|  | Основное мероприятие 2.2. Консультационная и информационная поддержка | Управление стратегического развития | 8,5 | 2,50 | 8,5 | 2,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 2.2.2. Оплата членского взноса в Вологодскую Торгово-промышленную Палату для участия в мероприятиях | Управление стратегического развития | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Управление стратегического развития | 614,2 | 2,50 | 61,6 | 2,50 | 0,0 | 0,0 | 552,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | <**> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |