**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ**

о реализации муниципальной программы

«Совершенствование социальной политики в Вытегорском муниципальном районе на 2014-2020 годы»

 **за  *2017 год***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N****п/п** | **Наименование подпрограммы** | **Ответственный****исполнитель**  | **Результаты (целевые показатели со значениями)** | **Расходы районного бюджета, тыс.руб.** |
| **наименование целевого показателя, ед.изм.** | **Запланированное значение** | **Достигнутое значение** | **Запланированные (на 31 декабря)** | **фактические** |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта в Вытегорском районе на 2014-2020 годы» | МБУ ДО «Вытегорская ДЮСШ» | доля населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения района, %; | 17,2 | 16,2 | 8 800,1 | 8376,6 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Реализация молодежной политики в Вытегорском муниципальном районе на 2014-2020 гг.» | МКУ МЦ «Альтернатива», Администрация района | количество молодых людей, участвующих в социально-значимых акциях и проектах, чел.; | 520 | 520 | 1 412,8 | 1412,7 |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Сохранение и развитие культурного потенциала Вытегорского района» | МКУК «ВЦБС», МБУК «ВОМ», МБУК «ВРЦК», МБУК «ВИЭМ» | приобщенность населения Вытегорского района к культуре через посещения мероприятий и учреждений культуры, ед.; | 17,2 | 18,8 | 45 913,3 | 45 331, 9 |  |
| - доля детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования сферы «культура», в общей численности обучающихся детей,%. | Не менее4,12 | 5,6 |  |
| 4 | Подпрограмма 4 «Развитие архивного дела в Вытегорском муниципальном районе на 2015 – 2020 годы» | Администрация района | доля документов муниципального архива Вытегорского муниципального района, находящихся в нормативных условиях хранения, от общего количества документов архива, %; | 57 | 57 | 1135,8 | 1135,7 |
|  | Подпрограмма 5 «Сохранение и эффективное использование объектов культурного наследия» | Администрация района | доля памятников истории и архитектуры, расположенных на территории Вытегорского района, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве памятников истории и архитектуры федерального, регионального и местного (муниципального) значения, расположенных на территории Вытегорского района, % | 73 | 73 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 6 «Предоставление дополнительных мер поддержки отдельных категорий граждан Вытегорского муниципального района» | Администрация района | доля получателей ежемесячных денежных компенсаций по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, от общего числа граждан, имеющих право на получение компенсаций, %. | 100 | 100 | 1 166,6 | 1152, 6 |
| **5** | **ИТОГО по программе** |  |  |  |  | **58 428,6** | **57409,5** |

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Совершенствование социальной политики в Вытегорском муниципальном районе на 2014 – 2020 годы»**

**2017 год**

Муниципальная программа «Совершенствование социальной политики в Вытегорском муниципальном районе на 2014 – 2020 годы» утверждена постановлением Администрации Вытегорского муниципального района от 06 февраля 2014 года № 85.

В состав программы входит 6 подпрограмм:

1.«Развитие физической культуры и спорта в Вытегорском муниципальном районе на 2014-2020 годы».

2. «Реализация молодежной политики в Вытегорском муниципальном районе на 2014-2020 годы».

3. «Сохранение и развитие культурного потенциала Вытегорского района».

4. «Развитие архивного дела в Вытегорском муниципальном районе на 2015 – 2020 годы».

5. «Сохранение и эффективное использование объектов культурного наследия».

6. «Предоставление дополнительных мер поддержки отдельных категорий граждан Вытегорского муниципального района».

Приоритетными направлениями социальной политики в 2017 году являлись:

- исполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597;

- повышение качества услуг, расширение спектра предоставляемых услуг;

- укрепление кадрового потенциала отрасли.

Финансирование программы план – 58 428,7 тыс.руб., в том числе: собственные доходы бюджета района 48 287,4 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета – 365,7 тыс. руб., межбюджетные трансферты из бюджетов поселений – 9775,5. Фактическое финансовое исполнение – 57 409, 5.

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ**

**о реализации муниципальной программы за  *2017 год***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование основного мероприятия или мероприятия, реализуемого в рамках основного мероприятия | Ответственныйисполнитель  | Срок реализации | Результаты (целевые показатели со значениями) | Расходы районного бюджета, тыс.руб. |
| Началореализации  | Окончание реализации  | наименование целевого показателя, ед.изм. | Запланированное значение | Достигнутое значение | Запланированные (на 31 декабря) | фактические |
| 1 |  Основное мероприятие 1.1. «Организация секционной работы по физической культуре и спорту с населением района, а также проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в целях пропаганды физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни» | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Вытегорская детско-юношеская спортивная школа» | 01.2017 | 12.2017 | Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой (далее – ФК) и спортом в общей численности обучающихся и студентов | 48,6 % | 20% | 2 946,3 | 2522,8 |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся ФК и спортом, в общей численности данной категории населения | 7,7% | 2,8% |
| Доля лиц, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | 13,9% | 13,9% |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Развитие эффективной деятельности органов местного самоуправления района и подведомственных им учреждений. | 01.2017 | 12.2017 | Доля специалистов в области ФК и спорта, прошедших подготовку, переподготовку и повышения квалификации, в общей численности данной категории работников | 2,8 | 1,2 | 4 793,8 | 4 793,8 |
| Доля спортсменов, выполнивших в отчетном году норматив не ниже 1 разряда в общем количестве спортсменов на разных этапах подготовки | 1,2 | 2,0 |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Вытегра. | Комитет по управлению муниципальным имуществом Вытегорского муниципального района | 01.2017 | 12.2017 | Уровень единовременной пропускной способности спортивных сооружений района | 1132 | 1222 | 1060,0 | 1060,0 |
| 01.2017 | 12.2017 | Количество новых спортивных объектов | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | МБУ ДО «Вытегорская ДЮСШ», Комитет по управлению муниципальным имуществом Вытегорского муниципального района | Х | Х | Х | Х | Х | 8 800,1 | 8376,6 |
| 4 | Основное мероприятие 2.1. Поддержка социально-значимых инициатив и проектов молодежи, содействие экономической самостоятельности молодежи. | Администрация района | 02.2017 | 12.2017 | Количество мероприятий по профессиональной ориентации молодежи | 10 | 10 | 100 | 100 |
| 5 | Основное мероприятие 2.2.Профилактика негативных проявлений в молодежной среде, формирование здорового образа жизни, поддержка молодежных инициатив, патриотическое воспитание и организация досуга молодежи.  | МКУ МЦ «Альтернатива» | 01.2017 | 12.2017 | Доля молодых людей состоящих на разных уровнях социального контроля (школьный учет, КДН) с организованной формой досуга, являющихся участниками мероприятий;  | 31 | 31 | 157,2 | 157,2 |
| Количество участников мероприятий по профилактике асоциального поведения и развивающего досуга среди молодежи | 1260 | 1260 |
| количество детских и молодежных общественных объединений; | 24 | 24 |
| - количество участников детских и молодежных объединений, чел.; | 487 | 490 |
| - количество участников мероприятий патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, чел.; | 400 | 400 |
| - количество молодых людей, участвующих в районных, областных, российских и международных конкурсах, чел.; | 85 | 86 |
| 6 | Основное мероприятие 2.3. Создание условий для обеспечения деятельности МКУ ВР МЦ «Альтернатива» | МКУ МЦ «Альтернатива» | 01.2017 | 12.2017 | - обеспечение доли реализованных проектов учреждениями по работе с молодежью от общего числа запланированных  | 100 | 100 | 1 155,5 | 1 155,5 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | МКУ МЦ «Альтернатива», Администрация района | Х | Х | Х | Х | Х | 1412,8 | 1412,7 |
|  | Основное мероприятие 3.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения МКУК «ВЦБС» | МКУК «ВЦБС» | 01.2017 | 12.2017 | - количество посещений библиотек на одного жителя района | 4,6 | 5,0 | 11 530,7 | 11 530,7 |
|  | Основное мероприятие 3.2 «Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций» | МБУК «ВОМ» | 01.2017 | 12.2017 | - количество созданных музейных экспозиций и выставок; | 22 | 22 | 7 148,2 | 7148,2 |
| - количество посещений музея, тыс. чел.; | 35 | 44,6 |
|  | Основное мероприятие 3.3 «Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества» | МБУК «ВРЦК» | 01.2017 | 12.2017 | увеличение количества посещений спектаклей, концертов, представлений и других культурно-массовых мероприятий, тыс.чел.; | 273,0 | 275,0 | 17 108,2 | 16 531,8 |
| число участников культурно-досуговых формирований, тыс.чел.; | 1,9 | 1,7 |
|  | Основное мероприятие 3.4 «Организация и проведение культурных проектов, мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам, укрепление материально-технической базы учреждений, ремонтные работы» | МБУК «ВРЦК», МКУК «ВЦБС», МБУК «ВОМ», МБУК «ВИЭМ», МБОУ ДО ВМР «Вытегорская ШИ» | 02.2017 | 12.2017 | доля реализованных мероприятий, проектов учреждениями культуры от общего числа запланированных | 100 | 100 | 830,0 | 825 |
|  | Основное мероприятие 3.5. «Организация предоставления дополнительного общеобразовательного образования в Вытегорской школе искусств» | МБОУ ДО ВМР «Вытегорская ШИ» | 01.2017 | 12.2017 | доля детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования сферы «культура», в общей численности учащихся детей | Не ниже 4,12 | 5,6 | 6 438,5 | 6 438,5 |
|  | Основное мероприятие 3.6. «Обеспечение реализации программы» | МКУ «МФЦ» | 01.2017 | 12.2017 | среднесписочный состав вспомогательного персонала в учреждениях культуры, ед. | 25 | 19,3 | 2 857,7 | 2 857,7 |
|  | Итого по подпрограмме 3 | МБУК «ВРЦК», МКУК «ВЦБС», МБУК «ВОМ», МБУК «ВИЭМ», МБОУ ДО ВМР «Вытегорская ШИ», МКУК «МФЦ» | Х | Х | Х | Х | Х | 45 913,3 | 45 331, 9 |
|  | Основное мероприятие 5.1 «Сохранение, популяризация и охрана памятников истории и архитектуры» | Администрация района | 01.2017 | 12.2017 | Доля памятников истории и архитектуры, расположенных на территории Вытегорского района, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве памятников истории и архитектуры федерального, регионального, местного (муниципального) значения, расположенных на территории Вытегорского района | 73 | 73 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 5 | Администрация района | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 6.1. Обеспечение публичных нормативных обязательств и другие социальные выплаты. | Администрация района, МКУ «МФЦ» | 01.2017 | 12.2017 | доля получателей ежемесячных денежных компенсаций по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, от общего числа граждан, имеющих право на получение компенсаций; | 100 | 100 | 1 116,6 | 1102, 6 |
| - доля получателей ежемесячных денежных выплат почетным гражданам Вытегорского муниципального района, от общего числа граждан, имеющих право на получение данных выплат; | 100 | 100 |
| - доля получателей **ежемесячной доплаты к пенсиям муниципальным служащим, от** общего числа граждан, имеющих право на получение данных выплат; | 100 | 100 |
|  | Основное мероприятие 6.2.Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста и инвалидов. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Вытегорская детско-юношеская спортивная школа», Администрация района | 01.2017 | 12.2017 | - число граждан пожилого возраста и инвалидов, вовлеченных в общественную жизнь района. | 4,9 | 4,9 | 50,0 | 50,0 |
|  | Итого по подпрограмме 6 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Вытегорская детско-юношеская спортивная школа», Администрация района, МКУ «МФЦ» | Х | Х | Х | Х | Х | 1166,6 | 1152,6 |

**Отчет об использовании средств районного бюджета с учетом межбюджетных трансфертов**

**на реализацию муниципальной программы за 2017 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники  | Источник финансо­вого обеспечения | Расходы (тыс. руб.), годы |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <\*> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа  |  |  | всего, в том числе | 50 425,6 | 58428,7 | 57 409,5 |
| собственные доходы бюджета района | 40 354,8 | 48 287,4 | 48 268,1 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <\*> | 295,3 | 365,7 | 365,7 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <\*> | - | - | - |
| межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов (бюджетов поселений) за счет собственных средств <\*> | 9775,5 | 9775,5 | 8775,7 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <\*> | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | Развитие физической культуры и спорта в Вытегорском муниципальном районе на 2014-2020 годы |  МБУ ДО «Вытегорская ДЮСШ» | всего, в том числе | 9023,5 | 8800,1 | 8376,6 |
| собственные доходы бюджета района | 7487,2 | 7263,8 | 7 263,8 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <\*> | - | - | - |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <\*> | - | - | - |
| межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов (бюджетов поселений) за счет собственных средств <\*> | 1536,3 | 1536,3 | 1112,8 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <\*> | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | Реализация молодежной политики в Вытегорском муниципальном районе на 2014-2020 годы | МКУ МЦ «Альтернатива» | всего, в том числе | 1536,9 | 1412,8 | 1412,7 |
| собственные доходы бюджета района | 1536,9 | 1412,8 | 1412,7 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <\*> | - | - | - |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <\*> | - | - | - |
| межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов (бюджетов поселений) за счет собственных средств <\*> | - | - | - |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <\*> | - | - | - |
| Подпрограмма 3 | Сохранение и развитие культурного потенциала Вытегорского района | МБУК «ВРЦК», МКУК «ВЦБС», МБУК «ВОМ», МБУК «ВИЭМ», МБОУ ДО ВМР «Вытегорская ШИ» | всего, в том числе | 36 676,7 | 45 913,4 | 45 331,9 |
| собственные доходы бюджета района | 28 437,5 | 37 603,8 | 37 598,6 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <\*> | - | 70,4 | 70,4 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <\*> | - | - | - |
| межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов (бюджетов поселений) за счет собственных средств <\*> | 8239,2 | 8239,2 | 7662,8 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <\*> | - | - | - |
| Подпрограмма 4 | Развитие архивного дела в Вытегорском муниципальном районе на 2015 – 2020 годы | Администрация ВМР | всего, в том числе | 1135,8 | 1135,8 | 1135,8 |
| собственные доходы бюджета района | 840,5 | 840,5 | 840,5 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <\*> | 295,3 | 295,3 | 295,3 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <\*> | - | - | - |
| межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов (бюджетов поселений) за счет собственных средств <\*> | - | - | - |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <\*> | - | - | - |
| Подпрограмма 5 | Сохранение и эффективное использование объектов культурного наследия | Администрация ВМР | всего, в том числе | 650,0 | 0 | 0 |
| собственные доходы бюджета района | 650,0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <\*> | - | - | - |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <\*> | - | - | - |
| межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов (бюджетов поселений) за счет собственных средств <\*> | - | - | - |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <\*> | - | - | - |
| Подпрограмма 6 | Предоставление дополнительных мер поддержки отдельных категорий граждан Вытегорского муниципального района | Администрация ВМР | всего, в том числе | 1 402,7 | 1166,6 | 1152,7 |
| собственные доходы бюджета района | 1402,7 | 1166,6 | 1152,7 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <\*> | - | - | - |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <\*> | - | - | - |

<\*> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

**О Т Ч Е Т**

**о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)**

**муниципальными учреждениями по муниципальной программе**

**«Совершенствование социальной политики в Вытегорском муниципальном районе на 2014 – 2020 годы»**

 **за 2017 год**

*наименование муниципальной программы*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, мероприятий | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги | Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей  |
| план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 Развитие физической культуры и спорта в Вытегорском муниципальном районе на 2014-2020 годы |
| Учредитель: Администрация ВМР |
| Мероприятие «Развитие эффективной деятельности органов местного самоуправления и подведомственных учреждений» |
| 1. Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта»  |  |  |  | 4 683, 8 | 4 533, 8 | 4 533, 8 |
| Показатель - Число обучающихся  | Чел. | 320 | 320 |
| 2. Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: *Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ* |  |  |  |
| Показатель- Число обучающихся | чел | 25 | 25 |
| Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие культурного потенциала Вытегорского района» |
| Учредитель: Администрация ВМР |
| Мероприятие: Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций |
| ВОМ |
| 1. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок»  |  |  |  | 4 456,5 | 6 560, 9 | 6560,9 |
| Показатель | Ед. | 20 | 20 |
| 2. Осуществление экскурсионного обслуживания  |  |  |  |
| Показатель Число экскурсантов | Чел. | 35 000 | 44 615 |
| Показатель Число экскурсий | Ед. | 1175 | 1380 |
| 3. Формирование учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций  |  |  |  |
| Показатель  | количество предметов | 75 257 | 76 380 |
| ВИЭМ |
| «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок» |  |  |  | 587, 3 | 587,3 | 587,3 |
| Показатель | Ед. | 2 | 2 |
| «Осуществление экскурсионного обслуживания»  |  |  |  |
| Показатель Число экскурсантов | Чел. | 500 | 500 |
| Показатель Число экскурсий | Ед. | 35 | 35 |
| Мероприятие: Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества |
| «Создание концертов и концертных программ» |  |  |  | 11 409, 5 | 17 108, 2 | 16526,8 |
| Показатель: Количество новых (капитально-возобновленных) концертов | Ед. | 100 | 100 |
| «Показ концертов и концертных программ» |  |  |  |
| Показатель: Число зрителей | Чел. | 10 000 | 10 237 |
| «Предоставление консультационных и методических услуг» |  |  |  |
| Показатель: количество отчетов, составленных по результатам работы | Ед. | 24 | 24 |
| «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»  |  |  |  |
| Показатель: Количество клубных формирований | Ед. | 65 | 65 |
| «Организация мероприятий»  |  |  |  |
| Показатель: Количество проведенных мероприятий | Ед. | 1850 | 1854 |
| «Показ кинофильмов»  |  |  |  |
| Показатель: Число зрителей | Чел. | 7200 | 7200 |
| Мероприятие «Организация предоставления дополнительного общеобразовательного образования в Вытегорской школе искусств» |
| «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» |  |  |  | 5 148,1 | 6 338, 5 | 6338,5 |
| Показатель: число обучающихся | Чел. | 78 | 78 |
| «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ» |  |  |  |
| Показатель: число обучающихся | Чел. | 104 | 104 |

1. **Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в Вытегорском муниципальном районе на 2014-2020 гг.»**

Финансирование подпрограммы: план - 8 800,1 тыс. руб., факт – 8376,6 тыс. руб. Подпрограмма профинансирована не в полном объеме в связи с задолженностью Администраций сельских поселений по перечислению средств на реализацию полномочий в данной сфере.

Средства подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Вытегорском районе на 2014-2020 годы» в 2017 году распределялись по следующим направлениям:

- предоставление субсидии на исполнение муниципального задания Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Вытегорская детско-юношеская спортивная школа» (далее МБУ ДО «ВДЮСШ») – 4 533,8 тыс.руб.;

- организация и проведение районных физкультурно-спортивных мероприятий согласно календарному плану, а также обеспечение участия спортсменов и команд в областных мероприятиях согласно календарному плану – 505,0 тыс.руб.;

- организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий МБУ ДО «ВДЮСШ» согласно календарному плану, а также содержание спортивных объектов – 1 165,0 тыс.руб.;

- мероприятия, направленные на организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий на территории сельских поселений в рамках реализации переданных полномочий в сфере ФК и спорта на уровень муниципального района 1 536,3 тыс.руб.;

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Вытегра – 1 050,0 тыс. руб.

В Вытегорском муниципальном районе в сфере физической культуры и спорта на районном уровне функционирует одно учреждение - МБУ ДО «ВДЮСШ». Данное учреждение ориентировано работу с разными категориями населения. Учредителем МБУ ДО «ВДЮСШ» является Администрация Вытегорского муниципального района. Учреждение функционирует в соответствии с муниципальным заданием, выданным Учредителем.

Основное мероприятие 1. «Организация секционной работы по физической культуре и спорту с населением района, а также проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий».

Деятельность в сфере физической культуры и спорта осуществлялась по следующим направлениям:

- организация и проведение районных физкультурно-спортивных мероприятий согласно календарному плану, а также участие команд и спортсменов Вытегорского района в областных и межпоселенческих соревнованиях (включая обеспечение спортивными сооружениями);

- исполнение полномочий по ФК и спорту, переданных сельскими поселениями на районный уровень (включая организацию мероприятий, приобретение инвентаря и оборудования).

В 2017 году были организованы первенства, спартакиады и чемпионаты по следующим направлениям: лыжные гонки, настольный теннис, баскетбол, плавание, футбол, гиревой спорт, шахматы, легкая атлетика, полиатлон, армрестлинг, волейбол, скандинавская ходьба. Особое внимание уделялось пропаганде ВФСК «ГТО», проведены: Фестивали ВФСК «ГТО» среди трудовых коллективов, среди воспитанников подготовительных групп ДОУ, среди обучающихся общеобразовательных учреждений, летний фестиваль, районный этап «Вологодская область – душа Русского Севера» и участие делегаций района в областных фестивалях ГТО. В областном конкурсе на лучшую постановку работы по внедрению ВФСК «ГТО» учреждение заняло 6 место из 26 районов области и было поощрено 15,0 тыс. рублей.

Организация исполнения полномочий в сфере ФК и спорта МБУ ДО «ВДЮСШ» в соответствии с Соглашением между Администрацией района и спортивной школой об организации данной деятельности. Данная работа заключается в организации и поведении спортивных мероприятий, а также приобретении инвентаря и оборудования. Организация секционной работы в данных поселениях в 2017 году проводилась на основании договоров оказания услуг.

Основное мероприятие 2 «Развитие эффективной деятельности органов местного самоуправления и подведомственных учреждений».

На 2017 год муниципальное задание учреждению доведено в объеме:

1. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта - 320 человек (2016 г. – 320 чел.);

2. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ – 25 человек (2016 г. - 25 чел.).

Виды спорта и численность обучающихся МБУ ДО «ВДЮСШ»:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Виды спорта | Всего, чел. 2016 г. | Из них кол-во обучающихся, чел.по предпрофессиональным программам | Всего, чел. 2017 г. | Из них кол-во обучающихся, чел.по предпрофессиональным программам |
| 1. | Баскетбол | 63 | 63 | 86 | 86 |
| 2. | Волейбол | 83 | 83 | 89 | 86 |
| 3. | Гиревой спорт | 43 | 43 | 40 | 40 |
| 4. | Пауэрлифтинг | 34 | 34 | 11 | 11 |
| 5. | Спортивная аэробика | 55 | 30 | 60  | 30 |
| 6. | Футбол | 67 | 67 | 74 | 67 |
| итого | 345 | 320 | 360 | 320 |

25 обучающихся в 2017 году имеют спортивные разряды (2016 г. – 25 чел.)

Основное мероприятие 3. «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Вытегра».

В январе 2017 года заключен контракт с АО «Головное хозрасчетное проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро» на внесение изменений в ПСД. Источник финансирования работ по обследованию фундаментов и металлоконструкций, корректировки проектно-сметной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы - бюджет района, стоимость работ 1050,0 тыс. руб.

По результатам электронного аукциона победителем признан ООО «СК «Новый дом» (цена контракта по итогам аукциона – 77 999 999 рублей). На данный момент заключен контракт, подрядчик приступил к работам. Средства предусмотрены в бюджете 2018 года.

Срок исполнения контракта 1 августа 2018 года.

**2. Подпрограмма 2 «Реализация молодежной политики в Вытегорском муниципальном районе на 2014-2020 гг.»**

План финансирования подпрограммы: 1 412,8 тыс.руб., факт – 1412,7 тыс. руб.

Приоритетными направлениями в сфере молодежной политики в 2017 году стали:

- духовно-нравственное, гражданско-правовое и патриотическое воспитание молодежи;

- государственная поддержка и взаимодействие с молодежными и детскими общественными организациями;

- создание условий для развития волонтерского движения в муниципальном районе/городском округе;

- содействие занятости молодежи и развитию молодежного предпринимательства;

- организация отдыха и оздоровления детей и молодежи;

- духовное, интеллектуальное и физическое развитие молодежи, здоровый образ жизни, поддержка талантливой молодежи;

- организация работы по социализации молодежи, попавшей в трудную жизненную ситуацию и профилактике негативных явлений в молодежной среде (в соответствии с положениями № 120-ФЗ).

Основное мероприятие 1. «Поддержка социально-значимых инициатив и проектов, содействие экономической самозанятости молодежи».

В рамках данного мероприятия в 2017 году организован районный конкурс социальных проектов среди молодежи (от 18 до 35 лет). Было подано 5 заявок и представлено 5 соц. проектов. По результатам рассмотрения жюри приняло решение поддержать 4 соц. проекта :

1. «Мы за здоровый образ жизни», с/п Андомское, д. Тудозеро;

2. «Завершение строительства ледового корта, обустройство прилегающей территории», с/п Анненское, с.Анненское;

3. «Творить могут все!», г. Вытегра;

4. «Возведение общевойсковой полосы препятствий», с/п Анхимовское, п.Белоусово.

Три проекта реализованы, один проект в стадии реализации.

Основное мероприятие 2. «Профилактика негативных проявлений в молодежной среде, формирование здорового образа жизни, патриотическое воспитание и организация досуга молодежи».

В рамках данного мероприятия обеспечено участие представителей молодежи района в областных мероприятиях: Фестиваль «Наша территория — территория единства», конкурс «Правовая Академия», конкурс «Вологодское подворье», военно-патриотических сборов «Неделя в армии», финал областного конкурса «Лидер XXI века», конкурс «Призывник года», слет волонтерского актива Вологодской области, слет «Регион молодых - территория единства» и т.д.

На территории района прошли мероприятия (Образовательный форум для молодежи, мероприятия в рамках дней единых действий, Районный конкурс «Молодежное подворье - 2017», Исторические квесты, Фестиваль клубов молодых семей «Её Величество - Семья», вечера настольных игр и т.д.), акции («День призывника», посвященные юбилейным и памятным датам Великой Отечественной войны, экологические, марафон добрых дел, Весенняя неделя добра), День снятия Оштинской обороны, День Победы и т.д.

Численность молодежи в разрезе поселений приведена в таблице

| Муниципальный район | Численность 14–17 лет, человек | Численность 18–30 лет, человек |
| --- | --- | --- |
| МО «Город Вытегра» | 351 | 1613 |
| СП Анненское | 85 | 187 |
| СП Анхимовское | 61 | 79 |
| СП Алмозерское | 46 | 87 |
| СП Андомское | 86 | 204 |
| СП Девятинское | 135 | 324 |
| СП Казаковское | 21 | 72 |
| СП Кемское | 81 | 98 |
| СП Мегорское | 87 | 164 |
| СП Оштинское | 72 | 123 |
| СП Саминское | 31 | 73 |
| Всего по муниципальному образованию | 4080  |

В мае были определены 26 победителей проектов областного конкурса физических лиц в рамках направлений государственной молодежной политики Вологодской области, одобренных к финансированию. В направлении военно-патриотическое воспитание молодых граждан финансовую поддержку в размере 50 000 рублей получил проект Районный Слет юнармейских отрядов «За нами – будущее!».

Основное мероприятие 3. «Создание условий для обеспечения деятельности МКУ ВР МЦ «Альтернатива».

В штате молодежного центра 4 человека. Специалистами проводились мероприятия по различным направлениям молодежной политики.

На базе МКУ МЦ «Альтернатива» в 2017 году работают молодежные объединения:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Молодежное объединение | Кол-во участников |
| 1 | МО «Волонтерский отряд «Твори добро» | 16 |
| 2 | МО «Вожатый» | 10 |
| 3 | МО «Пресс-центр» | 10 |
| 4 | МО «Волонтерский отряд «Ты – это Я» | 26 |
| 5 | МО «Штаб трудовых отрядов» | 25 |
| 6 | МО семейный клуб «Семейная акварель» | 35 |

**Подпрограмма 3 «Сохранение и развитие культурного потенциала Вытегорского района»**

Финансирования подпрограммы: план - 45 913,3 тыс. руб., факт – 45 331, 9 тыс. руб. Подпрограмма профинансирована не в полном объеме в связи с задолженностью Администраций сельских поселений по перечислению средств на реализацию полномочий в данной сфере.

Вытегорский район обладает развитой сетью муниципальных организаций культуры, позволяющей в определённой степени обеспечивать потребности населения в услугах культуры. В районе функционируют на уровне муниципального района МБУК «Вытегорский объединённый музей», МКУК «Вытегорская центральная библиотечная система», «МБОУ ДО ВМР «Вытегорская школа искусств», МБУК «Вытегорский районный центр культуры» и МБУК «Вытегорский историко-этнографический музей».

Средства подпрограммы были направлены на исполнение муниципальных заданий муниципальными учреждениями культуры, исполнение отдельных полномочий, мероприятия по укреплению материально технической базы учреждений культуры и проведение районных культурно-массовых мероприятий.

В 2015 году показатель «дорожной карты» по средней заработной плате работников культуры составил - 15 500 рублей, в 2016 года – 15 944 рублей, план 2017 года - 25 507 рублей.

Контроль за уровнем заработной платы работников учреждений культуры осуществлялся еженедельно.

В отрасли занято 87,7 работников списочного состава, что соответствует среднероссийскому показателю численности работников учреждений культуры.

В течение 2017 года все учреждения культуры района прошли процедуру независимой оценки качества предоставляемых услуг. По итогу общерайонный показатель оценки выше среднего показателя по области (средний балл по области – 116, 54; балл Вытегорского муниципального района - 121,3).

В разрезе учреждений:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Учреждение | Итоговое значение, баллы | Рейтинг (из 163 учр.) |
| МБУК «ВОМ» | 138,7 | 20 |
| МБУК «ВИЭМ» | 109,37 | 114 |
| МБУК «ВРЦК» | 102,9 | 110 |
| МКУК «ВЦБС» | 120,15 | 72 |

Наименьшее значение показателя «Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения».

Состояние зданий культуры в недостаточной степени соответствует требованиям и специфике отрасли. Большинство учреждений культуры размещены в зданиях, не отвечающих современным нормам, происходит ветшание материально-технической базы. Учреждения культуры располагаются в 40 зданиях, из них процент износа более 50% имеют 50% зданий.

Основное мероприятие 1. «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения МУК «ВЦБС».

В рамках данного мероприятия обеспечивается деятельность МУК «ВЦБС» и осуществление полномочий в сфере библиотечного обслуживания (МО «Город Вытегра» - передало на районный уровень, с/п Оштинское - на уровень с/п).

В 2017 году Вытегорский район получил субсидию из областного бюджета в размере 58 329 руб. на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек к Интернету. Данные средства освоены полностью - приобретен комплект компьютерного оборудования, модем, усилительная антенна и маршрутизатор. Также традиционно поступила субсидия в размере 12 071 руб. на комплектование книжных фондов. Данные средства освоены полностью - приобретено 36 книг.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2017** | **2016 г.** |
| Число зарегистрированных пользователей, чел. | 12900 | 11865 |
| Число виртуальных пользователей сайта библиотеки (при наличии), чел. | 636 | 90 |
| Число посещений, чел. | 123843 | 109276 |
| в т.ч. число посещений массовых мероприятий | 31693 | 21333 |
| Число мероприятий, ед. |  | 1375 |
| Число пользователей, обслуженных на дому, чел. | 160 | 149 |
| Книговыдача, экз. | 269560 | 255459 |
| Охват населения библиотечным обслуживанием, % | 52,5 | 46 |

Основное мероприятие 2. «Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций».

МБУК «Вытегорский объединённый музей» и МБУК «Вытегорский историко-этнографический музей».

МБУК «Вытегорский объединенный музей» и МБУК «Вытегорский историко-этнографический музей» стал участником масштабного проекта «Территория Победы», которую реализует Музей Победы. Его цель – создание единого музейного пространства по военной истории ХХ века, широкое распространение знания о России как о стране, спасшей мир от фашистской угрозы, консолидация усилий государства и общества в изучении российской истории и противодействии попыткам ее искажения, обеспечение системной работы в деле воспитания патриотизма.

С этой целью 9 октября между музеями был подписан договор об учреждении филиала Музея Победы. Он предусматривает всестороннее сотрудничество по сохранению исторической памяти о Победе в Великой Отечественной войне и патриотическому воспитанию путем реализации экспозиционно-выставочных, информационных и духовно-просветительских проектов.

Музеи принимали активное участие в мероприятиях посвященных памятным датам истории.

МБУК «Вытегорский объединенный музей» стал традиционно основным организатором литературного праздника «XXXIII Клюевские чтения» в рамках которого прошли: Научно-практическая конференция (помимо представителей ИМЛИ им. А.М. Горького РАН, ИЯЛИ Карельского научного центра РАН, Московского государственного педагогического университета свои доклады представили слависты из США и Китая), спектакль «Мы за чаем не скучаем» фолклорно- этнографической группы «Олония», конкурс изделий по мотивам творчества Николая Клюева «Узорочье слов и красок», презентация книги «Древо жизни: традиционная культура Вытегорского района» Праздничные мероприятия завершились презентацией музыкального альбома «Вы деньки мои» солистки Пудожского народного хора, заслуженного работника Республики Карелия Риммы Крапивиной.

На официальной странице учреждения социальной сети «Вконтакте» в течение года публиковались материалы, приуроченные: Году экологии (Особо охраняемые природные территории), 100-летию Октябрьской революции (Они были первыми) и т.д.

МБУК «Вытегорский историко-этнографический музей» стал одним из организаторов мероприятий посвященных 73–й годовщине окончания Оштинской обороны. У воинского мемориала «Скорбящая мать» прошел торжественный митинг, посвященный освобождению села, а также церемония прощания и отпевания 32 солдат, найденных ранее вологодскими поисковиками. После торжественно-траурного мероприятия все присутствующие смогли посмотреть военно-историческую реконструкцию боя 1944 года по освобождению с. Ошта на территории музея под открытым небом «Оштинский рубеж», в которой приняли участие члены военно-патриотических клубов: «Вологодское военно-историческое общество» (г. Вологда), Клуб любителей военной истории «Стягъ» ( г. Петрозаводск), ВИК «Плацдарм» ( г. Череповец), ГВИР «Титовский гарнизон» (г. Мурманск), КРООРВИК «Стражник» ( г. Сортавала).

В рамках 19-ой Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2017» подведены итоги конкурса «За достижение высоких результатов в сфере устойчивого развития сельских территорий». В номинации «Лучший проект реализации местных инициатив сельских жителей» Оштинское сельское поселение стало серебряным призером. Участвовал общественно значимый некоммерческий проект «Музей под открытым небом «Оштинский рубеж» в с. Ошта.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2017 г.** | **2016 г.** |
| Музейный фонд, ед. хранения | 76380 | 75719 |
| Поступления в музейный фонд, ед. | 661 | 462 |
| Количество проведенных экскурсий, ед. | 1380 | 1349 |
| Число посетителей, чел. | 44615 | 42800 |
| Количество выставок, ед. | 20 | 20 |
| в т.ч. проведенных в сельских населенных пунктах | 0 | 0 |
| Число посетителей выставок, чел. | 5426 | 1700 |
| в т.ч. посетителей выставок, проведенных в сельских населенных пунктах | 0 | 0 |
| Средняя стоимость билета на выставки, руб. | 0 | 0 |
| Количество музейных предметов, внесенных в электронный каталог музея (нарастающим итогом), ед. | 8301 | 6040 |
| Число экскурсий, ед. | 1 349 | 1 354 |
| Число массовых мероприятий, ед. | 11 | 16 |
| Число образовательных программ, ед. | 1 | 1 |

Основное мероприятие 3. «Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества».

В рамках данного мероприятия обеспечивается деятельность МБУК «ВРЦК» и осуществление полномочий в сфере создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры (кроме МО «Город Вытегра», с/п Оштинское и с/п Андомское).

Благодаря участию сельского поселения в проекте «Народный бюджет» в 2017 году капитально отремонтировали кровлю в ДК п.Мирный.

Благодаря спонсорской помощи АО «Белый ручей» (160 тыс. руб.) проведена экспертиза ДК. п. Депо. Заключение получено в октябре 2017 года. Ориентировочная стоимость изготовления проектно-сметной документации и получения заключения госэкспертизы – 2 800 тыс. руб.

Прошли гастрольные мероприятия: Вологодского детского театра «Теремок» - апрель, Вологодской филармонии им. В.А. Гаврилина (VII-й Международный музыкальный Гаврилинский фестиваль) - ноябрь, Губернаторского оркестра русских народных инструментов – ноябрь, артистов театра и кино г. Санкт-Петербург – май.

В 2017 году отметили свои юбилеи: ДК д. Захарьино, ДК п. Белоусово, театр- студия «Ритм», ансамбль «Надежда».

Возобновление кинопроката в г. Вытегра способствовало расширению спектра предоставляемых услуг ККЗ «Волго-Балт». За 11 месяцев 2017 года кинотеатр посетило более 6 900 человек.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2016 г.** | **2017 г.**  |
| Кол-во клубных формирований, ед. | 65 | 65 |
| Кол-во культурно массовых мероприятий | 2 700 | 2 820 |
| Кол-во посетителей мероприятий, тыс. чел. | 162, 1 | 176,2 |
| *в том числе на платной основе, тыс. чел.* | 29, 3 | 31,8 |

Основное мероприятие 4. «Организация и проведение культурных проектов, мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам, укрепление материально-технической базы учреждений, ремонтные работы».

В 2017 году финансовую поддержку получили крупные культурные проекты:

- 25 лет со дня образования студии «Ритм»;

- 20 лет со дня образования ансамбля «Надежда»;

- 30 лет со дня образования музыкальных классов МБОУ ДО ВМР «Вытегорская ШИ» п.Депо;

- День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.;

- Районный фестиваль патриотической песни «Память сердца»;

- День снятия Оштинской обороны. Праздничные мероприятия в с. Ошта;

- Межрегиональный литературный праздник «Клюевские чтения», Научно – практическая конференция;

 - 90-летие образования Вытегорского района;

- Районный праздник вепсской культуры «Древо жизни»;

- IX межрайонный конкурс юных исполнителей;

- Районный фестиваль детского творчества «Роднички»;

- Районный фестиваль народного творчества ветеранов «Родники российских деревень», посвященный 100-летию Великой Октябрьской социалистической  революции;

- Районный конкурс «Женщина года».

В рамках данного мероприятия было обеспечены: чествование ветеранов ВОВ в связи с юбилейными Днями рождения, начиная с 90-летия (Адм.), реализация проекта «Электронный гражданин Вологодской области» (ВЦБС), комплектование книжных фондов (ВЦБС), техническое обслуживание комплексной автоматизированной системы КАМИС (ВОМ), экспертные работы по комплексному инженерно-техническому обследованию здания МБУК «ВРЦК» (ВРЦК).

Основное мероприятие 5. «Организация предоставления дополнительного общеобразовательного образования в Вытегорской школе искусств».

В рамках муниципального задания в 2016-2017 уч. году – 61 обучающихся по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам, 107 обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. На 2017 -2018 год - 78 обучающийся по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам, 104 обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. В 2017 году два выпускника МБОУ ДО ВМР «Вытегорская школа искусств» продолжили обучение в профильных образовательных учреждениях Вологодской области.

В текущем году произведен капитальный ремонт 2 классов школы (стоимость работ – 100 тыс. руб.). Обеспечена возможность проведения групповых занятий (до 7 человек).

Учреждение оказывает платные услуги: 8 чел. – музыкальное отделение, 2 чел. – ИЗО, 43 чел.- раннее эстетическое развитие.

Основное мероприятие 6. «Обеспечение реализации программы».

 МКУ «МФЦ» обеспечивает учреждения культуры услугами бухгалтерского учета и технического персонала. С конца 2017 года в МКУ «МФЦ» переведены кассиры и администраторы зала (музейные смотрители).

В рамках культурной политики необходимо продолжить рассмотрение вопросов повышения эффективности работы учреждений культуры. Возможные направления работы могут быть следующими: улучшение качества услуг за счет укрепления и развития материально-технической базы, повышение доступности культурных услуг для изолированных поселений, повышение качества коммуникации учреждений культуры с районными сообществами и активистами.

1. **Подпрограмма 5 «Сохранение и эффективное использование объектов культурного наследия»**

Бюджетные средства 2017 г.: 0,0 тыс. руб.

В соответствии с исполнением основных мероприятий подпрограммы «Сохранение и эффективное использование объектов культурного наследия» в 2016 году проведена научно-исследовательская работа по изучению объектов культурного наследия (далее - ОКН), постановке их на кадастровый учет, комплектование исторических и этнографических материалов, уточнены адреса нахождения памятников, наличие охранных обязательств и информационных досок, вид владения, состояние.

Комитет по охране объектов культурного наследия представил реестр лицензий на деятельность по сохранению объектов культурного наследия по Вологодской области.

В 2017 году Комитет по охране объектов культурного наследия проводил обследование ОКН - Дом жилой, 1849 г. (адрес ул. 25-летия Октября, 12). По результатам обследования – выдан акт технического состояния ОКН.

Налажено взаимодействие с реставраторами Церкви Богоявления, с. Палтога (1733 год).

**6. Подпрограмма 6 «Предоставление дополнительных мер поддержки отдельных категорий граждан Вытегорского муниципального района»**

Финансирование подпрограммы: план - 1 166,6 тыс.руб., факт – 1152, 6 тыс.руб.

Основное мероприятие 1. «Обеспечение публичных нормативных обязательств и другие социальные выплаты».

Реализуя государственную политику в сфере обеспечения поддержки отдельных категорий граждан Администрация Вытегорского муниципального района в пределах своей компетенции организует работу по созданию условий для роста благосостояния граждан - представление дополнительных мер поддержки в виде компенсации по оплате жилья и коммунальных услуг, ежемесячной денежной выплаты для почетных граждан района, выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, долж­ности муниципальной службы и т.п.

В рамках мероприятия осуществлялись выплаты:

- ежемесячных денежных компенсаций по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (117 чел.);

- ежемесячных денежных выплат почетным гражданам Вытегорского муниципального района (14 чел.);

- ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим (51 чел.);

- ежегодных денежных выплат в связи с Днем памяти жертв катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции (9 чел.).

Основное мероприятие 2. «Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста и инвалидов».

В рамках данного мероприятия осуществлялась поддержка НКО, а именно:

1) Вытегорское районное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов август 2017 года - Участие в III областной летней Спартакиаде пенсионеров и ветеранов Вологодской области, посвященной празднованию 240-летия со дня основания города Череповца (август);

2) Конференция местной организации Всероссийского общества слепых (ноябрь);

3) Вытегорская районная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» с 3 декабря «Декада инвалидов».

Ответственный исполнитель программы:

Начальник управления культуры, физической культуры и

молодежной политики

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Юрышева